113年度中央政府總預算第二預備金動支數額表評估報告

第12項、核能安全委員會及所屬

一、為輻射偵測中心執行「生物氚檢測量能提升專案實施計畫」所需經費不敷數，申請動支第二預備金，與預算法規定尚無不符，惟宜擴大檢測服務及強化檢測品質，以增進國人食安信心

核能安全委員會(以下稱核安會)113年度於「環境輻射偵測」計畫下動支第二預備金1,128萬7千元，用以辦理所屬輻射偵測中心(以下稱輻偵中心) 執行「生物氚檢測量能提升專案實施計畫」所需經費不敷數。經查：

(一)動支條件：依預算法第70條第2款規定：「原列計畫費用因增加業務量致增加經費時。」

(二)動支原因

1.核安會113年度預算「環境輻射偵測-台灣周邊海域海水氚監測」編列618萬1千元，係輻偵中心執行「國家海域放射性物質擴散預警及安全評估應對計畫-海域重要漁場水質與洄游魚種輻射安全評估研究」所需經費；茲為因應水產食品、漁獲物等氚含量檢測需求增加，行政院於112年9月核定「生物氚檢測量能提升專案實施計畫」，其中輻偵中心執行該計畫經費不敷數1,128萬7千元，爰申請動支第二預備金支應。

2.上述「生物氚檢測量能提升專案實施計畫」辦理期程自112年10月至113年6月，迄113年6月生物氚實驗室擴增為3家，分別隸屬行政法人國家原子能科技研究院、輻偵中心及高雄市政府衛生局，每年檢測量能增為2,000件；其中輻偵中心生物氚實驗室新建經費1,320萬元，除由該中心113年度相關預算調整容納外，不敷數1,128萬7千元則動支第二預備金支應，用途包括購置設備、實驗室耗材及水電費等項目(詳表1)。

(三)執行情形：本案經行政院主計總處113年5月8日核定動支1,128萬7千元，於113年度已如數執行完竣；而幅偵中心業於113年6月成立生物氚實驗室，預計每年可檢測400件，惟其自成立迄113年底計完成秋刀魚氚檢測91件。

(四)評估意見：核安會為輻偵中心執行「生物氚檢測量能提升專案實施計畫」經費不敷數而申請動支第二預備金，核與預算法第70條第2款規定尚無不符；惟營運初期檢測量不高，允宜賡續擴大檢測服務並強化檢測品質，以增進國人食安信心。

表1  核安會所屬輻偵中心113年度動支第二預備金執行「生物氚檢測量能提升專案實施計畫」辦理項目及金額概況表

單位：新臺幣千元

| 辦理項目 | 預算數 | 用途說明 |
| --- | --- | --- |
| 液體閃爍計數儀 | 6,070 | 氚計測儀器 |
| 高溫燃燒爐 | 3,750 | 生物氚前處理設備 |
| 冷凍乾燥裝置 | 567 | 生物氚前處理設備 |
| 實驗室耗材 | 800 | 執行生物氚放射性分析所需消耗品及非消耗品 |
| 雜費 | 100 | 儀器運轉所需水、電費 |
| 合計 | 11,287 |  |

資料來源：核安會提供。

(分機：8655 歐婉如）