113年度中央政府總預算第二預備金動支數額表評估報告

第1項、內政部

一、辦理替代役備役治安維護組及防災救護組演訓召集訓練所需經費，申請動支第二預備金支應，與預算法規定尚無不符，惟金額估列尚有精進空間，允宜覈實檢討俾利以後年度訓練經費之估算

內政部113年度於「役政業務」項下動支第二預備金1億3,940萬3千元，用以支應替代役備役役男召集訓練實施方案-治安維護組及防災救護組訓練所需經費不敷數。經查：

(一)動支條件：依預算法第70條第3款規定：「因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時。」申請動支第二預備金，因本項動支數超逾5,000萬元，行政院並依預算法第22條第3項規定函送本院備查。

(二)動支原因：為擴大國家整體救護量能，配合行政院112年10月19日核定「替代役備役役男召集訓練實施方案」，113年首次辦理替代役備役治安維護組及防災救護組2日16小時演訓召集訓練，使備役役男具備治安維護、緊急救護等支援各民防團隊專業技能，以強化防災救護技能及確保社會持續運作。上開所需經費2億5,533萬7千元未及編列113年度預算，其中人事費及部分業務費由內政部預算調整支應後，仍不敷支應1億3,940萬3千元，爰申請動支第二預備金辦理。

(三)執行情形：內政部於113年8月26日函報行政院動支第二預備金事宜，行政院主計總處於113年9月26日核定動支第二預備金1億3,940萬3千元，實支數5,263萬5千元，執行率37.76%，賸餘數8,676萬8千元。據該部表示，主要係因可辦理替代役備役役男演訓召集訓練之期程（113年8至11月）較短，且訓練期間內基於颱風（10月2日山陀兒颱風、10月31日康芮颱風）等因素，影響各單位召訓場次（人數、住宿費、場地租金）及物品採購招標作業等，致使第二預備金執行率偏低。

(四)評估意見：內政部113年度首次辦理替代役備役治安維護組及防災救護組演訓召集訓練，因113年度未編列相關預算，申請動支第二預備金支應，與預算法第70條第3款規定尚無不符；惟由內政部於113年8月26日始申請動支第二預備金之時點觀之，除颱風等天災因素無法預期外，上開演訓召集辦理期程較短(8-11月)之情形已屬可預期，爰該項訓練方案動支金額之估列尚有精進空間，允宜覈實檢討，俾利以後年度訓練經費之估算及資金之有效運用。

原訂113年度防災救護訓練期程係自3月開始辦理，治安維護訓練期程則自6月開始。