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一、為支應「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」等履約爭議案件調解所需經費，申請動支第二預備金，與預算法規定尚無不符，惟允宜強化工程控管，俾降低爭議事件之發生
鐵道局及所屬（以下簡稱鐵道局）113年度於「國家鐵道建設與管理」項下動支第二預備金1億1,873萬1千元，用以支應「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」及「花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫」履約爭議案件調解所需經費。經查：
(一)動支條件：依據預算法第70條第3款	規定：「因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時。」動支，另本案動支數超過5,000萬元，行政院依預算法第22條第3項規定，業於113年12月27日送本院備查。
(二)動支原因：鐵道局先行墊付撥予廠商相關履約爭議案件調解所需經費，因計畫已屆期，無相關經費可供支應，爰申請動支第二預備金，所需經費1億1,873萬1千元(詳表1)。
1.「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」相關案件：其中「ME03標行李處理設備工程」工期展延爭議訴訟案件，調解給付1,286萬1千元；「CE02標工程」工期展延給付爭議訴訟案件，調解給付4,500萬元、利息87萬元，合計4,587萬元。
2.花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫相關案件：「CL113標鳳林站至光復站路段土建工程（含軌道）給付工程款爭議訴訟」案件，調解給付6,000萬元。
表1 鐵道局113年度動支第二預備金彙整表        單位：新臺幣千元
	計畫別
	履約爭議案件名稱
	調解結果
	金額

	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫
	ME03標行李處理設備工程工期展延爭議訴訟
	公共工程委員會整解,須給付1,286萬1千元。
	12,861

	
	CE02標工程工期展延給付爭議訴訟
	臺灣高等法院調解，須給付4,500萬元，另按年息2.5%加計利息至清償日止。
	45,870

	花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫
	CL113標鳳林站至光復站路段土建工程(含軌道)給付工程款爭議訴訟
	臺灣高等法院調解，須支付廠商6,000萬元。
	60,000

	合計
	118,731


資料來源：鐵道局。
(三)執行情形：本案經行政院主計總處於113年12月30日核定動支1億1,873萬1千元，截至113年底已全數執行完畢。
(四)評估意見：鐵道局為「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」及「花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫」履約爭議案件調解所需經費，因計畫已屆期[footnoteRef:1]，無相關經費可供支應，爰申請動支第二預備金，與預算法規定尚無不符。惟前開2項計畫執行期間因工程進度未如預期等因素，爰各經3次及2次修正計畫，均有上調計畫總經費及延長期程情況[footnoteRef:2]2，另鐵道局主責中央政府各項重大鐵道建設計畫，諸多計畫所涉工程期程甚長、計畫金額不低，存有各項採購爭議處理案件[footnoteRef:3]之情事，允宜強化工程控管，俾降低爭議事件之發生。 [1:  鐵道局表示，「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」計畫期程92至107年度，累計預算編列數1,138億4,979萬4千元，112年度保留賸餘款屆期，累計實現數1,130億3,270萬3千元；「花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫」計畫期程97至107年度，累計預算編列數248億5,100萬元，111年度保留賸餘款屆期，累計實現數246億2,452萬7千元。]  [2: 2 鐵道局表示，「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」原核定計畫總經費935億6,526萬元、期程92至104年，經3次修正後計畫總經費提高為1,138億4,979萬4千元、期程延長為92至107年；「花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫」原核定計畫總經費150億元，期程97至104年度，經2次修正後計畫總經費上調至254億2,900萬元，期程延長為97至107年度。]  [3:  若以收案日期111年1月1日至114年3月17日為期間查詢採購爭議處理進度查詢系統，鐵道局採購爭議處理案件計有15筆（網址：https://web.pcc.gov.tw/piat/piaq/index，查詢日期114年3月17日）。] 
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