環境部主管非營業特種基金112年度決算評估報告

三、112年度補助政府機關辦理一般廢棄物回收之成效未如預期，允宜督促各執行機關加強辦理資源回收工作，俾提升補助經費使用效益

資源回收管理基金112年度「資源回收管理計畫-04補助及獎勵回收清除處理暨再生利用」計畫，編列「捐助、補助與獎助」預算15億3,627萬1千元，決算數14億8,362萬3千元，執行率96.57%，惟資源回收成效未如預期。謹說明如下：

(一)為加強辦理資源循環工作，資源回收管理基金持續編列預算補助各執行機關辦理資源回收

資源回收管理基金為辦理回收清除處理暨再生利用業務，持續編列預算補助及獎勵各政府機關及民間團體辦理資源回收、資源回收貯存場優化暨細分類場興建、換購低污染資源回收車輛等工作，其中，在加強資源循環工作、充實資源回收設施及執行相關回收作業與宣導方面，除推動執行機關加強辦理資源回收工作、推動偏遠及離島地區辦理資源回收作業外，亦針對績優地方政府辦理資源回收相關作業之考評。

(二)112年度考評結果，僅臺北市等4個執行機關之一般廢棄物回收率達成目標值

揆諸環境部所提供109至111年度各執行機關資源回收目標率達成情形(詳表1)，22個執行機關中，新竹市、苗栗縣、澎湖縣及連江縣等4個機關於109及110年度均未達成所設定目標回收率；111年度改以目標回收量(公噸)考核成效，則有基隆市、嘉義市、新竹縣等8個執行機關未達成目標；然112年度改以「一般廢棄物回收率62%」做為各市縣績效指標目標值後，該年度執行結果僅臺北市、新北市、臺南市及金門市等4個執行機關之一般廢棄物回收率超逾目標值，資源回收成效未如預期，其中苗栗縣及嘉義縣一般廢棄物回收率分別僅為49.40%及48.11%，未及5成，距目標值62%甚遠；另離島地區澎湖縣及連江縣則已連續4年(109至112年度)未達目標值，皆允待改善。

表1  109至112年度各執行機關資源回收目標率達成情形表    單位：%

| 執行 機關 | 109年度 |  | 110年度 |  | 111年度 |  | 112年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目標 回收率 | 達成率 | 目標 回收率 | 達成率 | 目標回收量(公噸) | 達成率 | 一般廢棄物回收率(目標值) | 一般廢棄物回收率(統計值) |
| 臺北市 | 64.30 | 100.47 | 64.60 | 101.58 | 493,496 | 109.67 | 62.0 | 70.27 |
| 新北市 | 56.50 | 107.52 | 58.00 | 108.79 | 959,331 | 118.62 | 62.0 | 63.56 |
| 桃園市 | 57.00 | 104.14 | 58.00 | 112.52 | 731,344 | 110.33 | 62.0 | 60.14 |
| 臺中市 | 55.00 | 103.78 | 56.00 | 112.54 | 739,028 | 136.57 | 62.0 | 59.59 |
| 臺南市 | 53.50 | 112.24 | 54.00 | 115.65 | 601,666 | 105.10 | 62.0 | 63.50 |
| 高雄市 | 55.50 | 106.40 | 56.00 | 111.79 | 850,249 | 113.40 | 62.0 | 61.37 |
| 基隆市 | 54.15 | 100.11 | 54.50 | 100.61 | 117,335 | 97.61 | 62.0 | 54.32 |
| 新竹市 | 56.00 | 95.57 | 56.00 | 98.54 | 115,057 | 102.37 | 62.0 | 54.67 |
| 嘉義市 | 51.00 | 106.00 | 52.00 | 105.90 | 79,167 | 97.31 | 62.0 | 56.47 |
| 新竹縣 | 56.00 | 100.78 | 56.00 | 103.63 | 154,711 | 99.02 | 62.0 | 61.32 |
| 苗栗縣 | 53.00 | 98.17 | 53.00 | 97.55 | 122,202 | 101.78 | 62.0 | 49.40 |
| 彰化縣 | 53.71 | 101.72 | 53.71 | 102.53 | 322,362 | 106.00 | 62.0 | 56.75 |
| 雲林縣 | 50.00 | 101.38 | 50.50 | 105.31 | 137,273 | 102.75 | 62.0 | 54.28 |
| 嘉義縣 | 51.00 | 102.12 | 59.00 | 101.69 | 115,721 | 99.75 | 62.0 | 48.11 |
| 屏東縣 | 58.00 | 108.08 | 56.50 | 100.04 | 197,744 | 106.26 | 62.0 | 50.50 |
| 南投縣 | 50.00 | 102.38 | 50.00 | 101.76 | 109,466 | 104.31 | 62.0 | 57.93 |
| 宜蘭縣 | 54.00 | 101.54 | 55.00 | 100.98 | 106,029 | 99.62 | 62.0 | 52.02 |
| 花蓮縣 | 53.50 | 101.31 | 53.50 | 101.98 | 83,933 | 98.22 | 62.0 | 58.78 |
| 臺東縣 | 53.00 | 107.02 | 56.85 | 105.79 | 57,559 | 102.66 | 62.0 | 61.44 |
| 澎湖縣 | 52.50 | 91.12 | 52.50 | 96.25 | 23,977 | 96.77 | 62.0 | 53.74 |
| 金門縣 | 53.40 | 101.84 | 53.45 | 103.20 | 15,854 | 101.09 | 62.0 | 74.74 |
| 連江縣 | 48.50 | 57.94 | 48.50 | 63.21 | 2,319 | 83.87 | 62.0 | 54.38 |

說    明：109及110年度係分別訂定各縣市資源回收率目標，並以此計算達成率。111年度係以各縣市目標回收量為指標；112年度則以一般廢棄物源頭減量及資源循環推升方案之總體目標呈現。

資料來源：資源回收管理基金。

綜上，資源回收管理基金按年補助政府機關辦理資源回收工作計畫，並推動訂定各執行機關目標回收率等工作，惟112年度僅臺北市等4個執行機關之一般廢棄物回收率達目標值，允宜督促各執行機關加強辦理資源回收工作，俾提升補助經費使用效益。

(分機：1939 陳燕玲)