桃園國際機場股份有限公司112年度營業決算評估報告

桃園國際機場股份有限公司(以下簡稱機場公司)112年度決算營業收入163億3,537萬9千元、營業成本126億7,599萬6千元、營業費用16億5,561萬5千元、營業外收入1億6,759萬7千元、營業外費用2億6,736萬4千元，本期淨利19億0,400萬1千元。謹就112年度決算相關問題研析如下：

二、「一般建築及設備計畫-土地改良物」執行未如預期，允宜審酌以前年度執行量能，覈實編列預算，以提升資源配置效益

機場公司112年度「一般建築及設備計畫」項下「土地改良物」預算數857萬1千元，加計以前年度保留數1億5,000萬元，合計可用預算數1億5,857萬1千元，實際執行結果決算數為6,688萬9千元，可用預算執行率(以下簡稱執行率)僅42.18%(詳表1)。經查：

(一)「一般建築及設備計畫-土地改良物」預算執行未如預期

機場公司112年度「一般建築及設備計畫-土地改良物」係辦理南側共同管道新建工程-土建部分、桃園機場聯外道路及道路排水整建計畫及05R進場燈橋樑改善工程等，其可用預算數1億5,857萬1千元，3項工程實際執行決算數為6,688萬9千元，執行率僅42.18%，預算執行未如預期(詳表1)，主要係因「南側共同管道新建工程-土建部分」執行期間工程進度及預算執行落後，造成111至112年度執行率均僅在4成左右所致(詳表2)。

表1　112年度「一般建築及設備-土地改良物」預算執行情形表

單位：新臺幣千元

| 項目名稱 | 可用預算數 |  |  | 決算數 |  | 停止 執行數 F=C-D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本年度 預算數 A | 以前年度 保留數 B | 合計數 C=A+B | 金額 D | 占可用預算數 比率 E=D/C |  |
| 南側共同管道新建工程-土建部分 | - | 150,000 | 150,000 | 58,477 | 38.98% | 91,523 |
| 桃園機場聯外道路及道路排水整建計畫 | 8,000 | - | 8,000 | 7,858 | 98.22% | 142 |
| 05R進場燈橋樑改善工程 | 571 | - | 571 | 554 | 97.02% | 17 |
| 合計 | 8,571 | 150,000 | 158,571 | 66,889 | 42.18% | 91,682 |

資料來源：整理自機場公司112年度附屬單位決算及該公司提供資料；本中心製表。

(二)「南側共同管道新建工程-土建部分」執行率僅38.98%，允宜審酌以前年度執行量能，覈實編列預算，以提升資源配置效益及財務管理效率

為符民眾對桃機電力穩定之殷切期盼，機場公司於108年提出「南側共同管道新建工程-土建部分」計畫，新建桃機(東)161kV變電站，規劃採雙電源及雙回線供電，作為桃機未來電源供(轉)樞紐，以有效降低停(跳)電事故對機場營運之影響。該計畫原訂期程為108至111年度，執行期間因發包作業進度落後及承商工班人數不足等因素，造成工程進度及預算執行落後，111年度實現率40.92%，保留率48.23%，112年度執行率亦僅38.98%，賸餘數9,152萬3千元(詳表2)，達可用預算數之61.02%，允宜審酌以前年度實際執行量能，覈實編列預算，以提升資源配置效益及財務管理效率。

表2　108至112年度「南側共同管道新建工程-土建部分」預算執行情形表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元

| 年度 | 可用預算數 |  |  | 可用預算執行概況 |  |  |  | 停止 執行數 H=C-D-F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 實現數 |  | 保留數 |  |  |
|  | 本年度 預算數 A | 以前年度 保留數 B | 合計數 C=A+B | 金額 D | 占可用 預算數 比率 E=D/C | 金額 F | 占可用預算數 比率 G=F/C |  |
| 108 | 209,525 | 0 | 209,525 | 196,177 | 93.63% | 13,348 | 6.37% | - |
| 109 | 232,119 | 13,348 | 245,467 | 245,467 | 100.00% | - | - | - |
| 110 | 245,021 | 0 | 245,021 | 245,021 | 100.00% | - | - | - |
| 111 | 311,007 | 0 | 311,007 | 127,265 | 40.92% | 150,000 | 48.23% | 33,742 |
| 112 | 0 | 150,000 | 150,000 | 58,477 | 38.98% | - | - | 91,523 |

資料來源：整理自機場公司108至112年度附屬單位決算、預算保留數額表(核定本)及該公司提供資料；本中心製表。

綜上，機場公司112年度「一般建築及設備計畫」項下「土地改良物」決算數6,688萬9千元，執行率僅42.18%，主要係因「南側共同管道新建工程-土建部分」執行期間因發包作業進度落後及承商工班人數不足等因素，造成工程進度及預算執行落後，允宜審酌以前年度實際執行量能，覈實編列預算，以提升資源配置效益及財務管理效率。