交通部主管非營業基金112年度決算評估報告

# 一、高雄機場北側用地取得計畫歷經十餘年，迄今未能結案，導致飛航安全提升計畫無法順利推進，允宜積極檢討妥為處理，以利提升飛航安全

民航事業作業基金(以下簡稱民航基金)112年度「高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫」可用預算數8,061萬元，決算實現數為1萬8千元，可用預算實現率僅0.02%(詳表1)。經查：

## (一)為使高雄機場符合民用機場設計暨運作規範，增進飛航安全，民航局提出高雄機場北側用地取得計畫，俾利後續改善工程進行

94年12月9日美國科捷公司私人客機，於高雄國際機場落地時偏出滑行道，飛航安全委員會(108年擴編改制為國家運輸安全調查委員會)於96年飛航事故調查報告指出，高雄國際機場跑道中心線南北兩側俱未加蓋之V型溝及圍牆，不符合「民用機場設計暨運作規範」之規定，可能危害偏出跑道航空器之安全。鑑此，交通部民用航空局(以下簡稱民航局)為使高雄機場符合民用機場設計暨運作規範，增進飛航安全，提出「高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫」(以下簡稱高雄機場北側用地取得計畫)，規劃於100至105年間，分期(區)辦理高雄機場北側指定範圍內之公私有土地取得作業，俾利後續改善工程進行。

(二)高雄機場北側用地取得計畫歷經十餘年，迄今未能結案，允宜積極檢討妥為處理，以免影響北側新建圍牆工程之進度，進而對飛安構成風險

據民航局資料顯示，高雄機場北側所需用地已於105年全數取得，惟因尚有土地所有權人對徵收價格及地上物補償提起訴訟及異議，導致105至112年度預算均需辦理保留，而106至112年度實現率均未及3成，甚有僅為0.01%。112年度可用預算數8,061萬元，決算實現數為1萬8千元，可用預算實現率僅0.02%，保留數8,059萬2千元，可用預算數保留率高達99.98%(詳表1)。由於高雄機場北側用地取得計畫已歷經十餘年，迄今未能結案，允宜積極檢討妥為處理，以免影響北側新建圍牆、排水及周邊設施工程之施作進度，進而對飛安構成風險。

表1　100至112年度「高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫」預算編列及執行情形表　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元

| 年度 | 可用預算數 |  |  | 可用預算執行概況 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 以前 年度 A | 本年度 B | 合計 C=A+B | 實現數 |  |  | 保留數 G | 可用預算數 保留率 H=G/C |
|  |  |  |  | 本年度 預算數 D | 以前年度 保留數 E | 可用預算數 實現率 F=(D+E)/C |  |  |
| 100 | - | 200 | 200 | 81 | - | 40.50% | 119 | 59.50% |
| 101 | 119 | - | 119 | - | 119 | 100.00% | - | 0.00% |
| 102 | - | 1,353,788 | 1,353,788 | 411,193 | - | 30.37% | 942,595 | 69.63% |
| 103 | 942,595 | 1,706,358 | 2,648,953 | 1,636,823 | 942,595 | 97.38% | 69,535 | 2.62% |
| 104 | 69,535 | 1,000,000 | 1,069,535 | 550,430 | 69,535 | 57.97% | - | 0.00% |
| 105 | - | 1,179,654 | 1,179,654 | 769,355 | - | 65.22% | 116,465 | 9.87% |
| 106 | 116,465 | - | 116,465 | - | 29,326 | 25.18% | 87,139 | 74.82% |
| 107 | 87,139 | - | 87,139 | - | 303 | 0.35% | 86,836 | 99.65% |
| 108 | 86,836 | - | 86,836 | - | 5,913 | 6.81% | 80,923 | 93.19% |
| 109 | 80,923 | - | 80,923 | - | 6 | 0.01% | 80,917 | 99.99% |
| 110 | 80,917 | - | 80,917 | - | 5 | 0.01% | 80,912 | 99.99% |
| 111 | 80,912 | - | 80,912 | - | 302 | 0.37% | 80,610 | 99.63% |
| 112 | 80,610 | - | 80,610 | - | 18 | 0.02% | 80,592 | 99.98% |

資料來源：整理自民航局100至112年度附屬單位分決算(審定本)及該局提供之資料；本中心製表。

綜上，高雄機場北側用地取得計畫歷經十餘年，迄今未能結案，112年度該計畫可用預算數8,061萬元，決算實現數為1萬8千元，可用預算實現率僅0.02%，為使高雄機場符合民用機場設計暨運作規範，增進飛航安全，允宜積極檢討妥為處理，以免影響北側新建圍牆工程之進度，進而對飛安構成風險。

參據國家運輸安全調查委員會96年4月出版之飛航事故調查報告。

高雄機場北側現有圍牆距跑道中心線僅約100公尺，另圍牆內側之排水溝為一明渠，且均位於跑道地帶範圍內，為符合國際民航公約第14號附約及我國「民用機場設計暨運作規範」之規定，民航局針對高雄機場北側土地範圍，建置完整界圍及相關阻隔設施，以加強機場保安功能，提出「高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程」計畫，於107年經行政院核定投資總額6億6,543萬9千元，期程為108至110年。