
[bookmark: _GoBack]交通部主管非營業基金112年度決算評估報告
[bookmark: _Toc86911419][bookmark: _Toc180413992][bookmark: _Toc194481507][bookmark: _Toc195022464][bookmark: _Hlk192086809]一、高雄機場北側用地取得計畫歷經十餘年，迄今未能結案，導致飛航安全提升計畫無法順利推進，允宜積極檢討妥為處理，以利提升飛航安全
[bookmark: _Hlk179227521][bookmark: _Hlk191481968]民航事業作業基金(以下簡稱民航基金)112年度「高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫」可用預算數8,061萬元，決算實現數為1萬8千元，可用預算實現率僅0.02%(詳表1)。經查：
[bookmark: _Hlk192065895][bookmark: _Hlk192085294](一)為使高雄機場符合民用機場設計暨運作規範，增進飛航安全，民航局提出高雄機場北側用地取得計畫，俾利後續改善工程進行
94年12月9日美國科捷公司私人客機，於高雄國際機場落地時偏出滑行道，飛航安全委員會(108年擴編改制為國家運輸安全調查委員會)於96年飛航事故調查報告指出[footnoteRef:1]，高雄國際機場跑道中心線南北兩側俱未加蓋之V型溝及圍牆，不符合「民用機場設計暨運作規範」之規定，可能危害偏出跑道航空器之安全。鑑此，交通部民用航空局(以下簡稱民航局)為使高雄機場符合民用機場設計暨運作規範，增進飛航安全，提出「高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫」(以下簡稱高雄機場北側用地取得計畫)，規劃於100至105年間，分期(區)辦理高雄機場北側指定範圍內之公私有土地取得作業，俾利後續改善工程[footnoteRef:2]進行。 [1: 　參據國家運輸安全調查委員會96年4月出版之飛航事故調查報告。]  [2: 　高雄機場北側現有圍牆距跑道中心線僅約100公尺，另圍牆內側之排水溝為一明渠，且均位於跑道地帶範圍內，為符合國際民航公約第14號附約及我國「民用機場設計暨運作規範」之規定，民航局針對高雄機場北側土地範圍，建置完整界圍及相關阻隔設施，以加強機場保安功能，提出「高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程」計畫，於107年經行政院核定投資總額6億6,543萬9千元，期程為108至110年。] 

(二)高雄機場北側用地取得計畫歷經十餘年，迄今未能結案，允宜積極檢討妥為處理，以免影響北側新建圍牆工程之進度，進而對飛安構成風險
[bookmark: _Hlk192085550]據民航局資料顯示，高雄機場北側所需用地已於105年全數取得，惟因尚有土地所有權人對徵收價格及地上物補償提起訴訟及異議，導致105至112年度預算均需辦理保留，而106至112年度實現率均未及3成，甚有僅為0.01%。112年度可用預算數8,061萬元，決算實現數為1萬8千元，可用預算實現率僅0.02%，保留數8,059萬2千元，可用預算數保留率高達99.98%(詳表1)。由於高雄機場北側用地取得計畫已歷經十餘年，迄今未能結案，允宜積極檢討妥為處理，以免影響北側新建圍牆、排水及周邊設施工程之施作進度，進而對飛安構成風險。
[bookmark: _Hlk191903723]表1　100至112年度「高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫」預算編列及執行情形表　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元
	年度
	可用預算數
	可用預算執行概況

	
	以前
年度
A
	本年度
B
	合計
C=A+B
	實現數
	保留數
G
	可用預算數
保留率
H=G/C

	
	
	
	
	本年度
預算數
D
	以前年度
保留數
E
	可用預算數
實現率
F=(D+E)/C
	
	

	100
	-
	200
	200
	81
	-
	40.50%
	119
	59.50%

	101
	119
	-
	119
	-
	119
	100.00%
	-
	0.00%

	102
	-
	1,353,788
	1,353,788
	411,193
	-
	30.37%
	942,595
	69.63%

	103
	942,595
	1,706,358
	2,648,953
	1,636,823
	942,595
	97.38%
	69,535
	2.62%

	104
	69,535
	1,000,000
	1,069,535
	550,430
	69,535
	57.97%
	-
	0.00%

	105
	-
	1,179,654
	1,179,654
	769,355
	-
	65.22%
	116,465
	9.87%

	106
	116,465
	-
	116,465
	-
	29,326
	25.18%
	87,139
	74.82%

	107
	87,139
	-
	87,139
	-
	303
	0.35%
	86,836
	99.65%

	108
	86,836
	-
	86,836
	-
	5,913
	6.81%
	80,923
	93.19%

	109
	80,923
	-
	80,923
	-
	6
	0.01%
	80,917
	99.99%

	110
	80,917
	-
	80,917
	-
	5
	0.01%
	80,912
	99.99%

	111
	80,912
	-
	80,912
	-
	302
	0.37%
	80,610
	99.63%

	112
	80,610
	-
	80,610
	-
	18
	0.02%
	80,592
	99.98%


資料來源：整理自民航局100至112年度附屬單位分決算(審定本)及該局提供之資料；本中心製表。
綜上，高雄機場北側用地取得計畫歷經十餘年，迄今未能結案，112年度該計畫可用預算數8,061萬元，決算實現數為1萬8千元，可用預算實現率僅0.02%，為使高雄機場符合民用機場設計暨運作規範，增進飛航安全，允宜積極檢討妥為處理，以免影響北側新建圍牆工程之進度，進而對飛安構成風險。
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