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[bookmark: _Toc195022466]三、鐵道發展基金推動「鐵道發展及監理相關作業」計畫，惟預算執行率偏低，允宜持續研謀改善，俾發揮協助軌道相關產業發展之功能
為強化營運監理作為及輔導國內鐵道相關產業發展，原高速鐵路相關建設基金經行政院於109年2月間核定更名轉型為鐵道發展基金，以擴增其業務範疇，並透過「鐵道發展及監理相關作業」計畫辦理鐵道運輸、發展鐵道產業、落實鐵道營運監理及積極場站開發等4大主軸業務，以發揮其功能。
112年度「鐵道發展及監理相關作業」計畫預算數6億540萬元、決算數2億3,734萬元，預算執行率39.2%，執行情形未盡理想，主要係推動鐵道運輸、發展鐵道產業及落實鐵道營運監理等3項主軸業務執行情形未如預期所致，其概況如下(相關數據詳表1)：
(一)主軸業務-推動鐵道運輸：主要係辦理鐵道路網之綜合規劃相關作業，因各針對基地方案、路線規劃等內容仍在研議中，尚未取得共識，致相關經費執行落後，預算執行率45.69%。
(二)主軸業務-發展鐵道產業：主要係於執行「輕軌系統自主提升計畫」執行量能不足，部分調整至次年度辦理；另國內鐵道產業檢測驗證環境及法規仍屬初創階段，致「鐵道產業研發檢測發展計畫」執行落後，預算執行率17.08%。
(三)主軸業務-落實鐵道營運監理：主要係原擬增聘鐵路監理檢查員42人，惟實際聘用人數僅29人，故預算執行率68.83%。
表1  112年度「鐵道發展及監理相關作業」各項主軸業務預算執行情形                                     單位：新臺幣千元
	主軸業務
	預算數（A）
	決算數（B）
	預算執行率（B/A）

	推動鐵道運輸
	109,767
	50,157
	45.69%

	發展鐵道產業
	339,324
	57,970
	17.08%

	落實鐵道營運監理
	92,129
	63,412
	68.83%

	積極場站開發
	64,180
	65,801
	102.53%

	合計
	605,400
	237,340
	39.20%


資料來源：鐵道局；本中心整理。
綜上，鐵道發展基金係藉辦理「鐵道發展及監理相關作業」計畫發揮其功能，惟112年度該計畫預算執行率僅39.2%，主要係因各主軸業務進度未如預期，執行進度落後所致，包括「推動鐵道運輸」業務因規劃內容未達共識，預算執行率45.69%、「發展鐵道產業」業務因輕軌計畫執行量能不足，檢測驗證環境不成熟，預算執行率17.08%及「落實鐵道營運監理」業務因鐵路監理檢查員進用人數未如預期，預算執行率68.83%等，允宜強化各主軸業務之規劃作業並提升執行效能，以確保業務順利推動，俾發揮協助軌道相關產業發展之功能。
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