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國家中山科學研究院(以下簡稱中科院)前身為58年成立之「中山科學研究院」，93年改隸國防部軍備局，更名為「國防部軍備局中山科學研究院」，103年4月16日改制為行政法人，主要業務為國防科技及主要武器裝備之研究發展，並以「提升國防科技能力，建立自主國防工業，拓展國防及軍民通用技術」為其設置目的。該院114年度預算案編列業務收入969億9,235萬7千元，業務成本與費用909億3,464萬4千元，業務外收入6億8,609萬8千元，業務外費用1,737萬2千元，營利事業所得稅12億1,154萬3千元，收支相抵後本期賸餘55億1,489萬6千元。謹就中科院114年度預算案評估如下：
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中科院114年度於勞務收入之「軍種委託計畫」營運項目中，續就陸軍、空軍、憲兵及資通電軍指揮部「遙控無人機防禦系統」建置案編列勞務收入2億8,185萬8千元。按空軍司令部於111年度統籌各軍種需求提出「遙控無人機防禦系統」計畫，依其規劃中科院應於113至115年度間分別完成9套、6套及9套防禦系統之建置，惟查113年度完成建置部分已有進度落後情事。經查：
(一)為防範無人機入侵國軍營區，空軍司令部於111年度統籌提出「遙控無人機防禦系統」計畫
鑑於近年無人機入侵國軍營區(港口)或機場情事遽增，另為提升離島、獨立營區、高山站臺、飛彈陣地等重要機敏營區對入侵營區之無人機偵搜及干擾能力，空軍司令部於111年度統籌各軍種需求提出「遙控無人機防禦系統」計畫，委託中科院籌購干擾槍310把及建置無人機防禦系統24套，辦理期程為111至115年度，總經費43億5,144萬5千元，需求單位包括陸軍、海軍及空軍司令部、憲兵及資通電軍指揮部。依規劃內容，各軍種應於112年度籌獲干擾槍310把，113至115年度分別完成防禦系統9套、6套及9套(詳表1)之建置。
表1  空軍司令部統籌提出「遙控無人機防禦系統」計畫之各軍種籌購品項、數量及預計籌獲期程                   
	籌購項目
	需求單位
	112年度
	113年度
	114年度
	115年度

	干擾槍
	陸、海、空軍
	310把
	
	
	

	防禦系統
	陸軍
	
	2套
	2套
	1套

	
	空軍
	
	4套
	2套
	4套

	
	憲兵
	
	1套
	1套
	

	
	資通電軍
	
	2套
	1套
（機動）
	4套
（機動）

	合計
	310把
	9套
	6套
	9套


資料來源：空軍司令部
(二)中科院113年度應完成9套防禦系統建置，然該院因受光電目獲鏡頭籌獲及工程延宕等因素影響，建置進度已有所延宕
依空軍司令部提供本案截至113年底籌獲進度，陸、海、空軍所需310把干擾槍中科院雖已全數完成解繳，然113年度應完成之9套無人機防禦系統，則因受「光電目獲鏡頭籌獲及工程延宕」等因素影響，建置進度均有所延宕(詳表2)；雖資通電軍指揮部及空軍業於114年1月2日及2月6日各驗收1套合格，然餘7套之預計完工期程將分別延後至114年6月30日(預計3套)及11月30日(預計4套)。
表2  陸軍及空軍司令部、憲兵及資通電軍指揮部「遙控無人機防禦系統」計畫113年度應籌獲防禦系統套數及實際籌獲情形統計表                   
	需求
軍種
	需求單位
	原規劃113年度籌獲套數
	截至113年12月底
	預計可籌獲期程

	
	
	
	驗收合格套數
	施作中套數
	

	陸軍
	第○旅
	1
	
	1
	114.06.30

	
	○○部
	1
	
	1
	114.11.30

	空軍
	○○部
	1
	
	1
	114.02.06

	
	○聯隊
	1
	
	1
	114.06.30

	
	○聯隊
	1
	
	1
	114.11.30

	
	○○部
	1
	
	1
	114.11.30

	憲兵第○營
	1
	
	1
	114.06.30

	資通電軍
	○○部
	1
	
	1
	114.01.02

	
	○站臺
	1
	
	1
	114.11.30


說    明：表列資料為截至113年底止之辦理進度。
資料來源：空軍司令部
綜上，中科院受國防部相關軍種委託於113至115年度建置無人機防禦系統合計24套，然113年度應完成建置9套系統之辦理進度已有延宕情事，該院允宜加速建置工作。
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