國家中山科學研究院114年度預算評估報告

國家中山科學研究院(以下簡稱中科院)前身為58年成立之「中山科學研究院」，93年改隸國防部軍備局，更名為「國防部軍備局中山科學研究院」，103年4月16日改制為行政法人，主要業務為國防科技及主要武器裝備之研究發展，並以「提升國防科技能力，建立自主國防工業，拓展國防及軍民通用技術」為其設置目的。該院114年度預算案編列業務收入969億9,235萬7千元，業務成本與費用909億3,464萬4千元，業務外收入6億8,609萬8千元，業務外費用1,737萬2千元，營利事業所得稅12億1,154萬3千元，收支相抵後本期賸餘55億1,489萬6千元。謹就中科院114年度預算案評估如下：

三、中科院受軍種委託辦理「遙控無人機防禦系統」建置，然113年度應完成建置部分已有進度落後情事，允宜加速辦理

中科院114年度於勞務收入之「軍種委託計畫」營運項目中，續就陸軍、空軍、憲兵及資通電軍指揮部「遙控無人機防禦系統」建置案編列勞務收入2億8,185萬8千元。按空軍司令部於111年度統籌各軍種需求提出「遙控無人機防禦系統」計畫，依其規劃中科院應於113至115年度間分別完成9套、6套及9套防禦系統之建置，惟查113年度完成建置部分已有進度落後情事。經查：

(一)為防範無人機入侵國軍營區，空軍司令部於111年度統籌提出「遙控無人機防禦系統」計畫

鑑於近年無人機入侵國軍營區(港口)或機場情事遽增，另為提升離島、獨立營區、高山站臺、飛彈陣地等重要機敏營區對入侵營區之無人機偵搜及干擾能力，空軍司令部於111年度統籌各軍種需求提出「遙控無人機防禦系統」計畫，委託中科院籌購干擾槍310把及建置無人機防禦系統24套，辦理期程為111至115年度，總經費43億5,144萬5千元，需求單位包括陸軍、海軍及空軍司令部、憲兵及資通電軍指揮部。依規劃內容，各軍種應於112年度籌獲干擾槍310把，113至115年度分別完成防禦系統9套、6套及9套(詳表1)之建置。

表1  空軍司令部統籌提出「遙控無人機防禦系統」計畫之各軍種籌購品項、數量及預計籌獲期程

| 籌購項目 | 需求單位 | 112年度 | 113年度 | 114年度 | 115年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干擾槍 | 陸、海、空軍 | 310把 |  |  |  |
| 防禦系統 | 陸軍 |  | 2套 | 2套 | 1套 |
|  | 空軍 |  | 4套 | 2套 | 4套 |
|  | 憲兵 |  | 1套 | 1套 |  |
|  | 資通電軍 |  | 2套 | 1套 （機動） | 4套 （機動） |
| 合計 |  | 310把 | 9套 | 6套 | 9套 |

資料來源：空軍司令部

(二)中科院113年度應完成9套防禦系統建置，然該院因受光電目獲鏡頭籌獲及工程延宕等因素影響，建置進度已有所延宕

依空軍司令部提供本案截至113年底籌獲進度，陸、海、空軍所需310把干擾槍中科院雖已全數完成解繳，然113年度應完成之9套無人機防禦系統，則因受「光電目獲鏡頭籌獲及工程延宕」等因素影響，建置進度均有所延宕(詳表2)；雖資通電軍指揮部及空軍業於114年1月2日及2月6日各驗收1套合格，然餘7套之預計完工期程將分別延後至114年6月30日(預計3套)及11月30日(預計4套)。

表2  陸軍及空軍司令部、憲兵及資通電軍指揮部「遙控無人機防禦系統」計畫113年度應籌獲防禦系統套數及實際籌獲情形統計表

| 需求 軍種 | 需求單位 | 原規劃113年度籌獲套數 | 截至113年12月底 |  | 預計可籌獲期程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 驗收合格套數 | 施作中套數 |  |
| 陸軍 | 第○旅 | 1 |  | 1 | 114.06.30 |
|  | ○○部 | 1 |  | 1 | 114.11.30 |
| 空軍 | ○○部 | 1 |  | 1 | 114.02.06 |
|  | ○聯隊 | 1 |  | 1 | 114.06.30 |
|  | ○聯隊 | 1 |  | 1 | 114.11.30 |
|  | ○○部 | 1 |  | 1 | 114.11.30 |
| 憲兵第○營 |  | 1 |  | 1 | 114.06.30 |
| 資通電軍 | ○○部 | 1 |  | 1 | 114.01.02 |
|  | ○站臺 | 1 |  | 1 | 114.11.30 |

說    明：表列資料為截至113年底止之辦理進度。

資料來源：空軍司令部

綜上，中科院受國防部相關軍種委託於113至115年度建置無人機防禦系統合計24套，然113年度應完成建置9套系統之辦理進度已有延宕情事，該院允宜加速建置工作。