財團法人國防安全研究院114年度預算評估報告

財團法人國防安全研究院(以下簡稱國防安全院)係依民法及國防部訂定之「國防事務財團法人設立許可及監督要點」，由國防部於107年度捐助創立基金5,000萬元所成立，同年3月29日於台北地方法院完成設立登記、5月1日正式揭牌運作。該院設置目的係為增進國防政策與安全戰略研究，提供專業政策參考與諮詢，拓展國防學術交流與合作，促進國際戰略溝通與對話，其於114年度預算案編列業務收入1億9,055萬元，業務外收入30萬元，業務支出1億8,757萬元，本期賸餘328萬元。謹就國防安全院114年度預算案評估如下：

三、國防安全院112年度績效評估報告中「國防、安全、軍事發展之研究及分析」評量指標之達成度尚有80.15%，然113年度降為65%，目標達成度容待檢討精進

按國防安全院114度預算書於工作計畫或方針中，就「國防、安全、軍事發展之研究及分析」工作計畫編列208萬5千元，較113年度之177萬4千元增加31萬1千元(增幅17.53%)。經查：

(一)國防安全院定位為國家級研究智庫，「提供專業政策參考與諮詢，拓展國防學術交流與合作」為捐助章程明訂設立目的之一

按國防安全院係由國防部於107年度捐助創立基金5,000萬元所成立。該院捐助章程第2條、第3條及第7條第2項分別規定：「本院以…提供專業政策參考與諮詢，拓展國防學術交流與合作，…為目的。」、「本院之業務範圍如下：一、國防、安全、軍事發展之研究及分析。二、國防政策與戰略諮詢及建議。…六、與國家安全、國防安全有關研究及受託事項。」、「本院年度經費之來源如下：一、由主管機關每年循預算程序捐助之。二、受託研究、提供服務之收入。三、創立基金之孳息及運用收入。四、國內外公私立機構團體及個人之捐贈。五、其他收入。」

(二)國防院每年度均應依當年工作計畫提出年度目標，並於次年4月1日前向國防部提出年度績效評估報告

依國防事務財團法人設立許可及監督辦法第12條第1項第3款規定：「…國防部應依本法及其相關法令、財團法人捐助章程及相關規章，辦理下列各項監督：…三、年度績效目標達成、預算書與決算書編製及報送國防部之情形…。」另據國防部辦理財團法人國防安全研究院績效評估要點第8點規定：「國防院應於每年1月31日前依當年工作計畫向本部提出年度目標，並於次年4月1日前將該院績效評估報告陳報本部送評估會審查。」爰國防安全院每年度均應依當年工作計畫向國防部提出年度目標，並於次年4月1日前提出年度績效評估報告。依該院113年度績效目標設定表附註說明，目標達成度80分以上為良好，70分以上未達80分為尚可，未達70分者為待改善。

(三)112年度績效評估報告之「國防、安全、軍事發展之研究及分析」評量指標評分達成度尚有80.15%，然113年度僅為65%

按「提供專業政策參考與諮詢，拓展國防學術交流與合作」為國防安全院捐助章程第2條明定設立目的之一，該院112及113年度績效評估目標設定表中，有關「國防、國安、軍事發展之研究及分析」一項目標之權重分別達40%及30%，足證其為該院重要業務項目之一。揆該院該2年度績效評估報告所列年度工作目標之實際評分各為32.06分(詳表1)及19.5分(詳表2)，112年度目標達成度尚有80.15%，然113年度降為65%，主要係「戰略與評估」、「國防情勢特刊」及「Defense Security Brief」等3項刊物之出版期數達成度均僅50%，另原規劃「解放軍發展之專書出版」則未出版所致。

表1 國防安全院112年度「國防、安全、軍事發展之研究及分析」評量指標達成狀況表                                  單位：分

| 項次 | 項目 | 權重 | 目標 | 成果 | 達成度 | 評分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出版《戰略與評估》 | 4% | 2期 | 1期 | 50% | 2 |
| 2 | 出版《國防情勢特刊》 | 8% | 8期 | 10期 | 100% | 8 |
| 3 | 出版《國防安全雙週報》 | 8% | 25期 | 14期 | 56% | 4.48 |
| 4 | 出版《國防安全即時評析》 | 8% | 192期 | 134期 | 70% | 5.58 |
| 5 | 出版「Defense Security Brief」 | 4% | 2期 | 3期 | 100% | 4 |
| 6 | 出版「NEWSLETTER」 | 2% | 7期 | 16期 | 100% | 2 |
| 7 | 出版20大後中共新情勢專書 | 3% | 有無 | 有 | 100% | 3 |
| 8 | 電腦模式模擬運用及分析 | 3% | 有無 | 有 | 100% | 3 |
| 合計 |  | 40% | - | - | - | 32.06 |

資料來源：國防安全院112年度績效評估報告。

表2 國防安全院113年度「國防、安全、軍事發展之研究及分析」評量指標達成狀況表                                  單位：分

| 項次 | 項目 | 權重 | 目標 | 成果 | 達成度 | 評分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出版《戰略與評估》 | 6% | 2 期 | 1 期 | 50% | 3 |
| 2 | 出版《國防情勢特刊》 | 6% | 8 期 | 4 期 | 50% | 3 |
| 3 | 出版《國防安全即時評析》 | 4% | 50 期 | 44 期 | 88% | 3.5 |
| 4 | 出版「Defense Security Brief」 | 4% | 6 期 | 3 期 | 50% | 2 |
| 5 | 《強化臺灣周邊海空域感知能力與觀察平臺建構》研究計畫 | 2% | 1 份 | 1 份 | 100% | 2 |
| 6 | 解放軍發展之專書出版 | 2% | 1 份 | 0 份 | 0% | 0 |
| 7 | 執行國防部 4 案專案委託研究計畫及中短篇研究 | 6% | 4 案 | 4 案 | 100% | 6 |
| 合計 |  | 30% | - | - | - | 19.5 |

說    明：表列資列為該院自評結果

資料來源：國防安全院113年度績效評估報告。

綜上，國防安全院為國家級安全智庫並設有多個研究單位，該院112及113年度績效衡量指標中「國防、國安、軍事發展之研究及分析」一項目標之權重分達40%及30%，顯為該院重要業務項目之一，揆該項目112年度績效衡量指標達成度尚有80.15%，然113年度降為65%，績效達成情形有待檢討精進。

112年度「國防、國安、軍事發展之研究及分析」權重40%，即配分40分，實得32.06分，達成度80.15%。

113年度「國防、國安、軍事發展之研究及分析」權重30%，即配分30分，實得19.5分，達成度65%。