[bookmark: _GoBack]財團法人農業工程研究中心114年度預算評估報告
財團法人農業工程研究中心(以下簡稱農工中心)係為辦理工程技術應用於農業(含農林漁牧)、水與環境資源、環境生態、科學發展、應用服務及農村發展之農業工程技術研究與服務等目的而設立，創立基金714萬8,300元，分別為：臺灣省桃園農田水利會捐助溜池一口(土地面積6.8餘公頃，當時市值約64萬餘元)、農田水利會聯合建設基金管理委員會(前台灣省各地農田水利會聯合建設基金管理委員會)捐助400萬元，及台北市瑠公農田水利會捐助250萬元，於59年5月14日奉經濟部許可設立；嗣於78年11月將其主管機關變更為農業部(前行政院農業委員會，以下同)迄今。
農工中心114年度預算案編列「收入」總額4億1,578萬9千元、「支出」總額4億1,551萬1千元，收支相抵後，預計「本期賸餘」27萬8千元。謹就農工中心114年度預算案評估如次：
[bookmark: _Toc195190411]一、近年度「自辦計畫支出」預算執行率偏低，惟114年度預算案之編列數恐未盡核實，允宜衡酌業務實際執行情形，妥適編列預算
農工中心114年度預算案編列「勞務成本」3億2,676萬9千元，其中自辦計畫支出為1,490萬元(占勞務成本比率4.56%)，與113年度預算同，預計辦理工作計畫計6項，分別為：1.環境部認可實驗室營運與維護(85萬元)。2.台灣農業工程技術發展與推動(370萬元)。3.洞察暨掌握新農業科技脈動之研擬(250萬元)。4.中心網路環境維運與行政E化推動(345萬元)。5.研究年報彙編暨全文系統及圖書自動化檢索系統維護更新(60萬元)。6.因應氣候變遷台灣農業工程之策略調適(380萬元)，均為原有計畫繼續執行。
參據該中心110至113年度自辦計畫支出之預、決算情形(詳表1)，各年度預算執行率介於47.49%至77.87%，整體預算執行率均未達8成，各年度實際經費需求約1,000萬元，該中心說明自辦計畫屬於中心內部事務辦理及創新技術研發，相關預算編列為預估匡列，又實際執行秉撙節支出原則所致。惟114年度該預算數與113年度相同，據該中心說明係因持續推動該等研究計畫，爰續編預算額度。鑒於該中心近年度自辦計畫之預算執行均未如預期，允宜衡酌業務實際執行情形，妥適編列預算。
綜上，農工中心114年度預算案編列「自辦計畫支出」1,490萬元，與113年度預算同，鑒於該中心110至113年度是項支出之預算執行率均未達8成，允宜衡酌業務實際執行情形，妥適編列預算。
表1  農工中心110至114年度「自辦計畫支出」之預、決算情形表
                                                 單位：新臺幣千元
	項目
	110年度
	111年度
	112年度
	113年度
	114年度

	預算數
	14,850
	14,850
	14,850
	14,900
	14,900

	決算數
	7,052
	11,564
	11,564
	9,981
	-

	執行率
	47.49%
	77.87%
	77.87%
	66.99%
	-


說    明：113年度決算數為自結數。
資料來源：農工中心各年度預、決算書及農工中心提供。
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