


[bookmark: _Toc444091790]財團法人中衛發展中心114年度預算評估報告
[bookmark: _Toc429647697][bookmark: _Toc510427701]為協助企業界建立中心衛星工廠制度，提升經營品質，經濟部工業局於民國79年與著名中心工廠等以現金方式捐助成立財團法人中衛發展中心(以下簡稱中衛發展中心)。該中心係以協助企業界建立中心衛星工廠制度，促使企業相輔相成，共存共榮，並提升企業經營及品質水準，促進產業升級，樹立國際優良形象，進而增強對外競爭力為宗旨。
中衛發展中心114年度預算案編列收入10億5,493萬元，較113年度預算增加1億6,193萬元 (增幅18.13%)，支出編列10億4,193萬元，較113年度預算增加1億5,893萬元(增幅18%)，收支相抵後預計賸餘1,300萬元，較113年度預算增加300萬元(增幅30%)。謹就中衛發展中心114年度預算案相關問題評估如下：
[bookmark: _Toc318706574][bookmark: _Toc429647700][bookmark: _Toc479666762][bookmark: _Toc193461334]二、「辦理商業服務業節能設備補助計畫」入不敷出，且113年度辦理成效未如112年度，允宜檢討改善
中衛發展中心114年度預算案「辦理商業務業節能設備補助計畫」編列計畫收入8,000萬元，係經濟部商業發展署委辦之4年期計畫(112至115年度)，主要辧理協助服務業降低碳排放量，以達減碳與淨零排放。
「辦理商業服務業節能設備補助計畫」以「設備汰換補助」及「系統節能專案補助」為推動重點，並建置推動平台，包含成立計畫辦公室及客服窗口，透過相關宣傳推廣，擴大計畫範圍及曝光率、辦理政策諮詢及補助審查輔導，協助商業服務業落實整體系統化設備汰換，以降低商業服務業整體碳排放量。
上述計畫114年度預算案計畫收入編列8,000萬元，計畫支出編列6,991萬2千元，惟112及113年度決算計畫收入均不敷計畫支出(詳表1)。復由各該年度執行成效觀之(詳表2)，113年度雖僅系統節能專案補助抽查及審查件數未達目標值，餘皆達標，惟各項目標實際辦理成果除節能設備汰換補助總審查件數高於112年度外，其餘各項成效皆低於112年度，如：實際節電度數為1.55億度低於112年度之2.09億度、減碳7.71萬噸亦低於112年度10.61萬噸等，且113年度計畫支出9,162萬7千元亦高於112年度8,905萬6千元，允宜檢討改善。
綜上，為協助服務業降低碳排放量，達到國家減碳與淨零排放，中衛發展中心114年度賡續編列經濟部商業發展署「辦理商業務業節能設備補助計畫」之收入及支出預算，然112及113年度計畫均入不敷出，且113年度計畫支出高於112年度，辦理成效卻不如112年度，允宜檢討改善。

表1  中衛發展中心112至114年度「辦理商業服務業節能設備補助計畫」收支概況表                單位：新臺幣千元
	年度
	112
	113
	114

	計畫收入
	88,121
	90,000
	80,000

	計畫支出
	89,056
	91,627
	69,912


說    明：113年度為12月底自結數，114年度為預算案數。
資料來源：中衛發展中心提供。     
表2  中衛發展中心112及113年度「辦理商業服務業節能設備補助計畫」執行成效                              
	項次
	112年度
	113年度

	
	目標值
	實際值
	目標值
	實際值

	完成諮詢服務(案)
	200
	57,497
	200
	39,454

	節能設備汰換補助審查總件數
	7,685
	17,250
	6,000
	18,530

	節能設備汰換補助核定總件數
	7,685
	16,393 
	6,000
	14,644

	系統節能專案補助抽查件數
	58
	115
	100
	0

	系統節能專案補助審查案件數
	58
	88
	40
	34

	節電度數(億度)
	2.89
	2.09
	1.5
	1.55

	減碳萬噸數
	14.44
	10.61
	7
	7.71


說    明：據中衛發展中心表示，諮詢案件服務原計畫預估每年200案，以系統節能專案為主，嗣因設備補助諮詢量較大，並開設客服平台受理，致各年實際完成諮詢服務案件遠高於預估件數。另節能設備汰換補助審查數及核定數，原計畫以每案申請金額25萬元估算，惟實際每案平均核定金額較低，致實際申請數及核定數量增加。
[bookmark: _GoBack] 資料來源：中衛發展中心提供。    
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