


[bookmark: _Toc444091790][bookmark: _GoBack]財團法人中衛發展中心114年度預算評估報告
[bookmark: _Toc429647697][bookmark: _Toc510427701]為協助企業界建立中心衛星工廠制度，提升經營品質，經濟部工業局於民國79年與著名中心工廠等以現金方式捐助成立財團法人中衛發展中心(以下簡稱中衛發展中心)。該中心係以協助企業界建立中心衛星工廠制度，促使企業相輔相成，共存共榮，並提升企業經營及品質水準，促進產業升級，樹立國際優良形象，進而增強對外競爭力為宗旨。
中衛發展中心114年度預算案編列收入10億5,493萬元，較113年度預算增加1億6,193萬元 (增幅18.13%)，支出編列10億4,193萬元，較113年度預算增加1億5,893萬元(增幅18%)，收支相抵後預計賸餘1,300萬元，較113年度預算增加300萬元(增幅30%)。謹就中衛發展中心114年度預算案相關問題評估如下：
[bookmark: _Toc318706574][bookmark: _Toc429647700][bookmark: _Toc193461336]四、「產業競爭力整合服務平台計畫」近年計畫入不敷出，且辦理成效呈下降趨勢，允宜檢討改善
中衛發展中心114年度預算案編列「產業競爭力整合服務平台計畫」委辦收入4,000萬元，係經濟部產業發展署委辦計畫，計畫期程111至114年度。經查：
(一)前期(107至110年度)計畫尚有結餘，本期計畫卻連續3年入不敷出，允宜撙節辦理
「產業競爭力整合服務平台計畫」係推動「經濟部產業競爭力發展中心」之服務平台，用以整合法人技術服務能量，扮演政府與民間溝通管道，協助業者運用政府輔導資源受理業者各類升級轉型服務申請，及協助企業強化供應鏈韌性。
該計畫為延續性計畫，由前期(107至110年度)各年度計畫收入(詳表1)觀之，收入介於1,412萬6千元至5,084萬5千元間，支出則介於1,380萬9千元至4,914萬1千元間，各年度計畫收入尚略高於支出。惟本期(111至114年度)計畫111至113年度實際執行已連續3年入不敷出，允宜撙節辦理。
表1  中衛發展中心107至114年度辦理「產業競爭力整合服務平台計畫」收支一覽表                   單位：新臺幣千元
	年度
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114

	計畫收入
	39,084
	38,670
	50,845
	14,126
	39,428
	70,244
	53,905
	40,000

	計畫支出
	37,410
	37,584
	49,141
	13,809
	39,668
	71,514
	55,009
	34,072


說    明：107至112年度為決算數，113年度為自編決算數，114年度為預算案數。
資料來源：中衛發展中心提供。
 (二)111至113年度辦理成效呈下降趨勢，允宜研謀改善
由107至113年度辦理「產業競爭力整合服務平台計畫」成效觀之(詳表2)，本期之111至113年度多項辧理成效不如前期(107至110年度)，如：前期訪視及診斷案件數介於307至535案，本期最高之111年度僅274案；前期協助媒合企業申請政府相關技術輔導計畫最低尚有23家，本期最低之113年度為0家；此外本期之111至113年度訪視及診斷案件數與協助媒合企業申請政府相關技術輔導計畫之家數呈逐年下降趨勢，允宜檢討研謀改善。
表2  中衛發展中心107至113年度辦理「產業競爭力整合服務平台計畫」表                             單位:家數;案；場次
	項次
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113

	提供諮詢及政府輔導資源轉介服務(案次)
	3,260
	2,663
	22,719
	13,552
	3,104
	6,639
	2,397

	訪視及診斷
	小計
	362
	332
	535
	307
	274
	161
	120

	
	訪視(案)
	330
	305
	489
	276
	233
	138
	98

	
	診斷(案)
	32
	27
	46
	31
	41
	23
	22

	協助媒合企業申請政府相技術輔導計畫(家)
	26
	23
	48
	32
	48
	36
	0

	辦理各類說明會、專題講座、座談會、產業觀摩或交流活動(場)
	34
	34
	23
	25
	25
	34
	33


資料來源：中衛發展中心提供。

綜上，為協助企業升級轉型及強化供應鏈韌性，中衛發展中心接受經濟部產業發展署委託辦理「產業競爭力整合服務平台計畫」，然本期計畫連續3年(111至113年度)入不敷出，且辦理成效呈下降趨勢，允宜撙節辧理並檢討改善提升計畫執行成效。
 (分機：1920 廖來第)
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