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77-1

財團法人生物技術開發中心114年度預算評估報告
[bookmark: _Toc92071462][bookmark: _Toc217201320][bookmark: _Toc4664207][bookmark: _Toc4508251][bookmark: _Toc36216559][bookmark: _Toc402172620][bookmark: _Toc432422474][bookmark: _Toc445969807][bookmark: _Toc164411841][bookmark: _Toc318790367][bookmark: _Toc474228466][bookmark: _Toc246413261][bookmark: _Toc94707423][bookmark: _Toc59537551][bookmark: _Toc59507476][bookmark: _Toc93770451][bookmark: _Toc61147923][bookmark: _Toc58646211][bookmark: _Toc58645593][bookmark: _Toc441483533][bookmark: _Toc474228462]財團法人生物技術開發中心(以下簡稱生技中心)於73年設立，以促進我國生物製藥科技技術之研究、發展及工業化，並配合政府科技政策、產業升級所需進行之製造、加工事宜，期奠定我國生技產業基礎為目的。
生技中心114年度預算案編列「收入」8億9,166萬5千元，較113年度預算9億51萬3千元減少884萬8千元(減幅0.98%)；114年度預算案「支出」編列8億8,647萬6千元，較113年度預算8億9,639萬9千元減少992萬3千元(減幅1.11%)；收支相抵後預計賸餘518萬9千元，較113年度預算賸餘411萬4千元增加107萬5千元(增幅26.13%)。謹就生技中心114年度預算案相關問題評估如下：
[bookmark: _Toc195255330]一、為達賸餘目標，允宜強化衍生收入之獲利情形，賡續提升技術授權成果
生技中心114年度預算案「本期賸餘」518萬9千元，較113年度預算411萬4千元增加107萬5千元(增幅26.13%)，經查：
(一)生技中心113年度賸餘較112年度遽減，係因衍生收入減少及前置支出較預期增加所致，且近年多有衍生收支淨額未達預期之情形
揆生技中心收支情形，111至113年度預計賸餘介於411萬4千元至563萬1千元之間，惟113年度決算賸餘74萬7千元，較預算數減少336萬7千元(減幅81.84%)，亦較112年度賸餘9,249萬1千元遽減9,174萬4千元(減幅99.19%，詳表1)。生技中心113年度決算賸餘較112年度陡降原因，詢據該中心表示，主要係因112年度獲有臺灣生物醫藥製造公司(Taiwan Bio-Manufacturing Corporation，以下簡稱TBMC)之衍生收入[footnoteRef:1]1億2,375萬9千元，致113年度賸餘較112年度相對減少；另113年度應用研究暨計畫案件之前置支出較預期增加，致衍生收支相抵之淨額較少。揆近5年(109至113年度)衍生收支淨額決算趨勢，除112年度因獲有TBMC衍生收入致收支淨額遽增外，其餘年度衍生收支淨額大致介於164萬3千元至3,405萬1千元之間。惟觀諸該期間預決算差異情形，除111及112年度因實際技術轉移成果較佳致衍生收支淨額優於預期外，其餘年度均較預算數減少；而113年度衍生收入決算數4,858萬8千元雖高於預算數4,792萬5千元(增幅1.38%)，惟因衍生支出4,135萬1千元較預算數3,780萬元增加355萬1千元(增幅9.39%)，致衍生收支淨額未達預期目標(詳表2)。基此，為強化利潤及自籌目標，允宜注重關鍵專利產出、加強研發選題、擴大與產業連結、加強產業服務，並檢視相關費用之支出效益，俾有效提升研發能量及收入，增進生技中心之獲利績效。 [1:  「衍生收入」係政府機構委託或補助生技中心所進行之專案研究計畫所衍生之收入。] 

表1　生技中心111至114年度收支情形表
單位：新臺幣千元
	科目
	111年度
	112年度
	113年度
	114年度
預算案數

	
	預算數
	決算數
	預算數
	決算數
	預算數
	決算數
	

	收入
	930,021
	885,273
	994,273
	1,198,216
	900,513
	944,383
	891,665

	支出
	924,524
	879,768
	988,642
	1,105,725
	896,399
	943,636
	886,476

	本期賸餘
	5,497
	5,505
	5,631
	92,491
	4,114
	747
	5,189


說    明：113年度決算為自結數，以下同。
資料來源：生技中心提供。
表2　生技中心109至114年度衍生收支情形表 單位：新臺幣千元
	年
度
	預算數
	決算數
	比較增(減)

	
	衍生
收入
	衍生
支出
	收支
淨額
	衍生
收入
	衍生
支出
	收支
淨額
	衍生
收入
	衍生
支出
	收支
淨額

	109
	52,469
	43,013
	9,456
	31,012
	27,035
	3,977
	-21,457
	-15,978
	-5,479

	110
	50,969
	38,564
	12,405
	27,355
	25,712
	1,643
	-23,614
	-12,852
	-10,762

	111
	54,000
	41,269
	12,731
	89,301
	55,250
	34,051
	35,301
	13,981
	21,320

	112
	118,606
	67,522
	51,084
	338,247
	209,831
	128,416
	219,641
	142,309
	77,332

	113
	47,925
	37,800
	10,125
	48,588
	41,351
	7,237
	663
	3,551
	-2,888

	114
	48,188
	37,538
	10,650
	-
	-
	-
	-
	-
	-


資料來源：1.生技中心提供。
　　　　　2.生技中心歷年預決算書。
(二)生技中心專利數及授權數呈減少趨勢，允宜加強結合研發成果與產業應用，以提升研發收益
生技中心之衍生收入主要來自於技術授權及權利金等收入，揆諸生技中心109至113年度獲得之專利數量，分別為27件、24件、21件、14件及14件，呈逐年減少趨勢；同期間專利權授權應用數分別為23件、32件、31件、34件及11件，113年度授權應用數量降至近年最低；而113年度技術授權金額1,442萬元，亦較112年度2億2,059萬7千元遽減，除係因前段提及之112年度獲有TBMC等衍生收入、致113年度技術授權金額相對減少外，該中心專利權授權應用數量減少亦為收入驟降之關鍵因素(詳表3)，允宜賡續加強研發並結合授權及產業應用，俾提高研發成果應用率並增裕收益。
表3　生技中心109至113年度專利及授權情形表
單位：新臺幣千元；項
	年度
	獲得專利數量
	專利權授權應用數
	技術授權金額

	109
	27
	23
	7,089

	110
	24
	32
	6,000

	111
	21
	31
	50,069

	112
	14
	34
	220,597

	113
	14
	11
	14,420


資料來源：生技中心提供。
綜上，生技中心114年度預計賸餘雖較113年度增加，惟113年度賸餘較112年度遽減，主要係因衍生收入減少所致，且近年多有衍生收支淨額未達預期之情形；另該中心所獲專利數量呈逐年減少趨勢，且113年度授權應用數量降至近年最低，以上均影響獲利成果。基此，生技中心允宜注重關鍵專利產出、加強研發選題、擴大與產業連結並檢視前置及相關費用之支出效益，俾有效提升研發能量及成果所衍生之收入並增進獲利。
[bookmark: _Toc164411842]
[bookmark: _Toc195255331]二、收入高度倚賴政府補助及委辦經費，而主要自籌來源之服務收入近3年決算均未達預期，宜加強自籌能力以維繫研究能量
生技中心114年度預算案編列總收入8億9,166萬5千元，其中政府補助收入5億8,471萬8千元，政府委辦收入7,040萬元，二者合計占該中心總收入之比率高達73.47%。經查：
(一)收入高度倚賴政府補助及委辦經費，宜加強開拓財源
依生技中心提供之收入資料，111年度至114年度(預計)之政府補助收入介於5億0,151萬1千元至6億2,405萬2千元之間，占總收入比率介於48.21%至66.08%間；政府委辦金額介於7,040萬元至9,252萬1千元之間，占總收入比率介於7.72%至9.08%間，政府補助加計政府委辦金額占總收入之比率介於55.93%至74.76%間（詳表1），顯示其收入來源主要係仰賴政府部門之補助及委辦計畫。其中金額最大宗係來自於經濟部，生技中心111年度至114年度(預計)受該部補助及委辦金額介於5億296萬元至6億1,446萬7千元間，占來自政府補助及委辦總數之81.05%至89.39%，其次為國科會及科發基金，同期間之補助及委辦金額介於7,112萬1千元至1億2,412萬7千元間(詳表2)。基於生技中心近年收入來源高度倚賴政府補助及委辦經費，允宜加強開拓財源，以維繫該機構研究經費之永續能量。
表1　生技中心111至114年度政府補助及委辦收入情形表
單位：新臺幣千元；%
	年        度
	總收入
	政府補助收入
	政府委辦收入
	政府補助及委辦收入占總收入比率

	
	
	金額
	占總收入比率
	金額
	占總收入比率
	

	111(決算數)
	885,273
	501,511
	56.65%
	80,343
	9.08%
	65.73%

	112(決算數)
	1,198,216
	577,701
	48.21%
	92,521
	7.72%
	55.93%

	113(決算數)
	944,383
	624,052
	66.08%
	82,011
	8.68%
	74.76%

	114(預算案數)
	891,665
	584,718
	65.58%
	70,400
	7.90%
	73.47%


說　　明：加減乘除結果與表內合計數或略有出入，係4捨5入之故。
資料來源：生技中心提供。
表2　生技中心111至114年度政府補助及委辦收入來源表
單位：新臺幣千元；%
	年度
	補助機關
	政府補助
金額
	政府委辦
金額
	合計
	占比

	111
	經濟部
	422,617
	80,343
	502,960
	86.44%

	
	國科會及科發基金
	78,894
	0
	78,894
	13.56%

	
	其他政府單位
	0
	0
	0
	0.00%

	
	合計
	501,511
	80,343
	581,854
	100.00%

	112
	經濟部
	506,580
	92,521
	599,101
	89.39%

	
	國科會及科發基金
	71,121
	0
	71,121
	10.61%

	
	其他政府單位
	0
	0
	0
	0.00%

	
	合計
	577,701
	92,521
	670,222
	100.00%

	113
	經濟部
	532,456
	82,011
	614,467
	87.03%

	
	國科會及科發基金
	91,596
	0
	91,596
	12.97%

	
	其他政府單位
	0
	0
	0
	0.00%

	
	合計
	624,052
	82,011
	706,063
	100.00%

	114
	經濟部
	460,591
	70,400
	530,991
	81.05%

	
	國科會及科發基金
	124,127
	0
	124,127
	18.95%

	
	其他政府單位
	0
	0
	0
	0.00%

	
	合計
	584,718
	70,400
	655,118
	100.00%


說    明：111至113年度為決算數，114年度為預算案數。
資料來源：生技中心提供。
(二)服務收入占自籌財源之大宗，惟111至113年度決算金額均未達預期目標
除前揭政府補助及委辦收入外，生技中心之自籌收入包括衍生收入、服務收入及財務收入等，並以服務收入為大宗。該中心111至113年度服務收入決算數分別為1億1,752萬9千元、1億3,845萬9千元及1億4,121萬9千元，均未達預期目標之1億4,400萬元、1億4,400萬元及1億4,246萬3千元；而111年度至113年度服務收入決算數占總收入之比重介於11.56%至14.95%間(詳表3)，113年度占比雖有上升，惟增幅有限，為利該中心永續營運，並減少對政府補助之依賴，允宜持續加強開拓對於民間廠商之工業服務收入，並加強研究成果以增益技術移轉授權金及權利收入等財源，俾逐步增加自籌比率。
表3　生技中心111至114年度收入明細表
單位：新臺幣千元
	項目
	111年度
	112年度
	113年度
	114年度預算案數

	
	預算數
	決算數
	預算數
	決算數
	預算數
	決算數
	

	補助/委辦計畫收入
	697,640
	581,854
	693,592
	670,222
	667,697
	706,063
	655,118

	衍生收入
	54,000
	89,301
	118,606
	338,247
	47,925
	48,588
	48,188

	服務收入A
	144,000
	117,529
	144,000
	138,459
	142,463
	141,219
	142,547

	受贈收入
	0
	0
	0
	500
	0
	0
	0

	其他業務
收入
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	財務收入
	34,381
	95,638
	38,075
	44,684
	42,428
	47,512
	45,812

	其他業務外收入
	0
	951
	0
	6,104
	0
	1,001
	0

	總收入B
	930,021
	885,273
	994,273
	1,198,216
	900,513
	944,383
	891,665

	A÷B
	15.48%
	13.28%
	14.48%
	11.56%
	15.82%
	14.95%
	15.99%


資料來源：生技中心提供。
綜上，生技中心之收入來源，除政府補助及委辦計畫收入外，尚包括衍生收入、服務收入及財務收入等財源，然生技中心111至114年度來自政府之收入比率介於55.93%至74.76%間，114年度預計自籌比率僅26.53%，有增益空間；另服務收入為自籌財源之大宗，惟111至113年度服務收入決算均未達預算數，允宜研謀提升開拓自籌收入能力，拓展服務收入以達預期目標，俾逐步增加自籌比率。

[bookmark: _Toc195255332]三、為增益轉投資效益，允宜關注各轉投資公司之技術運用及營運情形，並依風險管理及前景預估情形適時調整投資金額及權重
生技中心預計114年底轉投資金額5億9,302萬6千元，包括：臺康生技股份有限公司(以下簡稱臺康生技)、啟弘生物科技股份有限公司(以下簡稱啟弘生技)、邁高生物科技股份有限公司(以下簡稱邁高生技)、嘉正生物科技股份有限公司(以下簡稱嘉正生技)、上毅生物科技股份有限公司(以下簡稱上毅生技)、臺灣生物醫藥製造股份有限公司(以下簡稱臺灣生物醫藥製造)、朗齊生物醫學股份有限公司(以下簡稱朗齊生物醫學)及瑞玉智慧細胞股份有限公司(以下簡稱瑞玉)，其中瑞玉係於114年度新增投資，投資金額10萬元(詳表1)。經查：
表1  生技中心114年底轉投資明細表         單位：新臺幣千元
	投 資 事 業 名 稱
	114年度增減數
	114年底
投資淨額
	持股比率
	說明

	臺康生技股份有限公司
	0 
	383,502 
	1.47%
	帳列於資產負債表之〝透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產〞項下。

	啟弘生物科技股份有限公司
	0 
	30,312 
	2.69%
	帳列於資產負債表之〝以成本衡量之金融資產 -非流動〞項下。

	邁高生物科技股份有限公司
	0 
	3,000 
	3.00%
	

	嘉正生物科技股份有限公司
	0 
	18,000 
	6.29%
	

	上毅生物科技股份有限公司
	0 
	3,252 
	0.40%
	

	臺灣生物醫藥製造股份有限公司
	0 
	150,000 
	2.33%
	

	朗齊生物醫學股份有限公司
	0 
	4,860 
	1.01%
	

	瑞玉智慧細胞股份有限公司
	100 
	100 
	2.00%
	

	總計
	100 
	593,026 
	　
	　


說    明：表內「持股比率」係114年底預計數。
資料來源：生技中心114年度預算書。
(一)為有效增益轉投資收益，允宜妥為關注轉投資公司之技術運用及營運情形
生技中心之轉投資自110至113年度之投資損益情形，包括：110及111年度處分臺康生技股票之處分投資利益9,605萬4千元及5,420萬7千元，以及啟弘生技於112及113年度分別配發之現金股利9萬元及4萬7千元(詳表2)；惟其餘轉投資公司包括邁高生技、嘉正生技、上毅生技、臺灣生物醫藥製造及朗齊生物醫學[footnoteRef:2]，迄113年底均未配發股利，詢據生技中心表示，係因上開轉投資公司帳上尚有待彌補虧損，致無法發放股利。基於生技中心114年底對上開5家公司之轉投資金額達1億7,911萬2千元，金額頗高，允宜妥為關注上開公司之技術運用及營運情形，俾有效增進轉投資收益。 [2:  瑞玉智慧細胞公司係於114年度新增投資，爰不列入113年底轉投資公司。] 

表2  生技中心110至113年度轉投資公司處分投資利益及現金股利配發情形表                         單位：新臺幣千元
	年度
	投資事業名稱
	處分投資利益
	現金股利

	110
	臺康生技
	96,054
	-

	111
	臺康生技
	54,207
	-

	112
	啟弘生技
	-
	90

	113
	啟弘生技
	-
	47


資料來源：依生技中心提供資料整理。
(二)為提高資金運用績效，允宜著重轉投資之風險管理及前景預估，並適時調整投資金額及權重
[bookmark: OLE_LINK1]有關生技中心轉投資之臺康生技股票，因帳列於資產負債表之「透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產」項下，爰各年底需認列公允價值增減之未實現評價調整，包括：110至111年度分別認列年底評價調整之未實現賸餘2億8,340萬1千元及181萬6千元，112及113年底則分別認列年底評價調整之未實現短絀1億139萬6千元及1億2,843萬5千元(詳表3)。依上開所述，生技中心轉投資臺康生技部分，110及111年度雖認列未實現賸餘，惟112及113年度連續兩年因市價下跌所認列之未實現短絀，分別占各年初投資金額5億5,429萬8千元及4億5,290萬2千元之18.29%及28.36%，占比頗高，允宜著重該項轉投資之風險管理，俾利提高資金運用績效並增裕投資收入。
再者，生技中心114年度預計新增投資瑞玉10萬元，持股比率2%(詳表1)，據生技中心表示，該公司已於113年成立，並技轉該中心自有研發成果進行接續開發及商品化。基於該公司甫成立，允宜賡續注重該項投資之風險管理及前景預估，據以適時調整增減投資金額及持股比重，俾增進轉投資效益。
表3 生技中心110至113年認列轉投資公司之評價調整情形表  
單位：新臺幣千元
	年度
	投資事業名稱
	公允價值增減之未實現評價調整

	110
	臺康生技
	283,401

	111
	臺康生技
	1,816

	112
	臺康生技
	-101,396

	113
	臺康生技
	-128,435


資料來源：依生技中心提供資料整理。
綜上，生技中心預計114年底轉投資金額5億9,302萬6千元，惟邁高生技、嘉正生技、上毅生技、臺灣生物醫藥製造及朗齊生物醫學迄113年底均未發放股利，基此，允宜妥為關注上開公司之技術運用及營運情形；另臺康生技112及113年度連續因市價下跌而認列未實現短絀，由於金額及占比頗高，允宜著重其該項轉投資之風險管理，並檢視各項轉投資之前景預估及業務績效，俾提高資金運用效益。

[bookmark: _Toc37402270][bookmark: _Toc67555822][bookmark: _Toc117154501][bookmark: _Toc164866518][bookmark: _Toc195255333]四、超高齡社會之精準再生醫學啟航計畫推動辦公室專案計畫允宜妥善控管進度，俾滿足超高齡社會之醫療需求
生技中心辦理「超高齡社會之精準再生醫學啟航計畫推動辦公室專案計畫」(以下簡稱該專案計畫)，114年度預算案數600萬元，與113年度相同。經查：
(一)成立推動辦公室以協助辦理超高齡社會之精準再生醫學啟航計畫之順利推展
生技中心辦理該專案計畫，係因應國科會「超高齡社會之精準再生醫學啟航計畫」之需求，成立推動辦公室以協助該計畫順利開展，嚴謹審核並逐年管考，同時針對臨床應用與產業導向之核心策略，輔導團隊創造最佳研發成果，期以解決老化及失能等醫療需求，達成該政策計畫目標。該專案計畫114年度績效指標為推動新興再生醫療技術製劑或平臺2項、計畫推動辦公室之計畫書1份、季管考資料4份、年度績效報告書1份、年度績效考評會議1場、工作小組會議4場、諮詢委員會議(視需要不定期召開)、科普活動1場及舉辦2場產業媒合會議。
(二)我國預計於2025年邁向超高齡社會，允宜加強該專案計畫之進度控管
該專案計畫總經費2,396萬5千元，計畫期程係自111至114年，分4年辦理，111年度至113年度決算數分別為596萬5千元、600萬元及600萬元，累計執行數1,796萬5千元[footnoteRef:3]，業已輔導計畫團隊推動誘導型多潛能幹細胞等產品開發、細胞保存培養技術等技術平臺之開發，114年度續編列600萬元，據以賡續推動新興再生醫療技術製劑及產業媒合等事宜。 [3:  該專案計畫111年度未及編列預算，決算數596萬5千元，係於該年度計畫總額內調整容納；至於112年度及113年度預算數均為600萬元，決算數均同預算數，爰112年度及113年度執行率均為100%。] 

依上所述，該專案計畫期程係截至114年底，而113年度期末報告追蹤之團隊進度略以，關於再生醫療技術/產品部分，每個團隊皆有多項再生醫療技術/產品同步進行研發，且每個團隊皆至少有一項技術已完成臨床前藥理試驗[footnoteRef:4]；至於目前開發中之再生醫療安全性/有效性驗證平臺共有8項，分別持續完成各項功能驗證，符合113年度計畫進度，並有多項技術已提出專利申請。惟揆諸團隊進度彙整表[footnoteRef:5]，再生醫療技術/產品部分，「iPSC-RPE治療AMD」[footnoteRef:6]及「黑色素細胞治療白斑症」原分別預計於113年12月及114年1月申請臨床試驗(詳表1)，再生醫療安全性/有效性驗證平臺部分之「高效價幹細胞篩選平臺」、「3D MSC Spheroid[footnoteRef:7]平臺」及「工程化胞外體平臺」則預計於113年7月技轉授權(詳表2)，然截至114年1月底上開技術項目均尚未申請臨床試驗及技轉；另表1之「異體iPSC[footnoteRef:8]分化之內皮細胞治療下肢缺血」、「Globo H CAR-NK治療膽道癌」、「LRRN1 CAR-NK細胞治療實體腫瘤」[footnoteRef:9]、「CD276[footnoteRef:10]專一性抗體與通用型iPSC-NK細胞治療癌症」及「低免疫源性iMSC治療隱性營養不良性大皰性表皮鬆解症」以及表2之「開發用於細胞治療的更優化的現成iPSCs」、「iPSC生醫檢測晶片平臺」及「iPSC生醫操作晶片平臺」預計於115年5月至12月間申請臨床試驗及技轉，尚較原定於114年底前完成之計畫期程稍有遞延。經查我國113年底老年人口(65歲以上)為448萬8,707人，較112年底增加19萬1,722人，占總人口19.18％，較112年底增加0.84個百分點，即將邁入超高齡社會[footnoteRef:11]。基此，該專案計畫容待妥善控管各團隊及技術項目之開發進度，並加強前揭各團隊之資源整合及計畫管考，以回應超高齡社會之醫療需求。 [4:  據生技中心說明，期末報告述及之「臨床前藥理試驗」係指TRL3及TRL4之體內外藥理試驗部分。]  [5:  詢據生技中心表示，該專案計畫113年度期末報告之團隊進度彙整表係於113年3月作成。]  [6:  誘導性多功能幹細胞治療老年性黃斑部病變。]  [7:  三維間質幹細胞球體。]  [8:  人工誘導多能幹細胞。]  [9: 「Globo H CAR-NK 治療膽道癌」及「LRRN1 CAR-NK細胞治療實體腫瘤」均為免疫細胞治療技術。]  [10:  CD276基因編碼之蛋白質屬於免疫球蛋白之一。]  [11:  係指65歲以上人口占總人口比率超過20%之人口結構。] 



表1  「超高齡社會之精準再生醫學啟航計畫推動辦公室專案計畫」再生醫療技術/產品之團隊進度彙整表
	團隊
	技術名稱
	團  隊  進  度

	
	
	產品開發
	體外/體內概念驗證
	化學製造管制臨床前試驗
	臨床試驗申請/審核通過

	
	
	TRL 1
	TRL 2
	TRL 3
	TRL 4
	TRL 5
	TRL 6

	
	
	資料檢索
	建立驗證方法
	體外藥理試驗
	體內藥理試驗
	CMC、GLP藥毒理試驗
	GMP產品臨床試驗申請/審核通過

	中研院
	異體iPSC分化之內皮細胞治療下肢缺血
	
	
	
	V
	
	115年5月申請

	中醫大
	基因修飾間質幹細胞治療實體腫瘤(以PPNP傳遞之產品)
	
	
	V
	
	
	114年12月申請

	
	基因修飾γδT細胞治療實體腫瘤(以PPNP傳遞之產品)
	
	
	V
	
	
	114年12月申請

	長庚大學
	rituximab conjugated apexNK用於CD20陽性B細胞血液癌症
	
	
	
	
	V
	114年12月申請

	
	Globo H CAR-NK治療膽道癌
	
	
	V
	
	
	115年6月申請

	
	LRRN1 CAR-NK細胞治療實體腫瘤
	
	
	V
	
	
	115年6月申請

	成功大學
	低免疫源性誘導多能幹細胞分化之心肌細胞治療心肌梗塞
	
	
	
	V
	
	114年4月申請

	
	CD276專一性抗體與通用型iPSC-NK細胞治療癌症
	
	V
	
	
	
	115年12月申請

	
	低免疫源性iMSC治療隱性營養不良性大皰性表皮鬆解症
	
	V
	
	
	
	115年12月申請

	
	異體脂肪幹細胞治療隱性營養不良性大皰性表皮鬆解症
	
	
	
	
	V
	114年4月申請

	陽明交大
	iPSC-RPE治療AMD
	
	
	
	
	V
	113年12月申請

	
	iMSC細胞製劑製程確校
	
	
	
	
	V
	規劃中

	臺大
	異體角膜內皮細胞治療角膜內皮細胞失償
	
	
	
	
	
	V

	
	黑色素細胞治療白斑症
	
	
	
	V
	
	114年1月申請

	
	異體脂肪幹細胞治療慢性傷口
	
	V
	
	
	
	114年8月申請

	亞東醫院
	高效價胞外體製劑治療退化性關節炎
	
	
	
	V
	
	114年3月申請

	
	膝關節脂肪墊幹細胞療法輔以胞外體製劑合併治療退化性關節炎
	
	
	
	
	V
	114年3月申請


說    明：1.表內之「團隊進度」係依各團隊自行評估之進度為準。
　　　　　2.TRL係指技術完備等級。
資料來源：依「超高齡社會之精準再生醫學啟航計畫推動辦公室專案計畫」113年度期末報告第31頁整理。
表2  「超高齡社會之精準再生醫學啟航計畫推動辦公室專案計畫」再生醫療安全性/有效性驗證平臺之團隊進度彙整表
	團隊
	技術名稱
	團  隊  進  度

	
	
	資料檢索應用研擬
	平臺優化功能驗證
	相關環境下功能驗證
	產品原型/技轉授權

	中醫大
	奈米基因轉殖平臺PPNP (用於UMSC細胞之轉殖)
	
	
	
	V
114年12月

	長庚大學
	開發用於細胞治療的更優化的“現成”iPSCs
	
	V
	
	115年5月

	成功大學
	臨床等級人源化生長因子與培養液配置
	
	V
	
	114年4月

	陽明交大
	iPSC生醫檢測晶片平臺
	
	V
	
	115年6月

	
	iPSC生醫操作晶片平臺
	
	V
	
	115年6月

	亞東
	高效價幹細胞篩選平臺
	
	V
	
	113年7月

	
	3D MSC Spheroid平臺
	
	V
	
	113年7月

	
	工程化胞外體平臺
	
	V
	
	113年7月


說    明：表內之「團隊進度」係依各團隊自行評估之進度為準。
資料來源：依「超高齡社會之精準再生醫學啟航計畫推動辦公室專案計畫」113年度期末報告第32頁整理。
綜上，我國預計於2025年65歲以上人口占總人口比率超過20%，正式邁向超高齡社會，生技中心爰辦理「超高齡社會之精準再生醫學啟航計畫推動辦公室專案計畫」，並成立推動辦公室以協助該計畫嚴謹審核並逐年管考。揆諸該專案計畫團隊進度，「iPSC-RPE治療AMD」等技術項目原預計於113年至114年1月間申請臨床試驗或技轉授權，惟截至114年1月底，均尚未達成預期進度，另「異體iPSC分化之內皮細胞治療下肢缺血」等技術項目預計於115年5月至12月間申請臨床試驗或技轉授權，尚較計畫期限114年底有所遞延，允宜妥善辦理進度控管，俾回應超高齡社會之醫療需求。
（分機：1911 劉雲霞）
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