我國產業園區用地開發及利用計畫執行情形之探討

二、為提供產業發展所需用地，北部推動「工業區更新立體化發展方案」，中、南部擇定特定區域辦理產業園區開發計畫，惟辦理成效及推動進度未如預期，亟待研謀因應

為解決製造業產業用地缺乏，提供產業發展所需空間，經濟部規劃北部地區廠房向上發展，推動「工業區更新立體化發展方案」；中、南部地區則擇定特定區域開發產業園區，以促進產業升級轉型及提升國內投資動能。經查：

(一)推動「工業區更新立體化發展方案」，惟近年核定件數及面積呈下降趨勢，且累計撤案件數不低，允宜亟待研謀因應，俾提升計畫成效

為促進產業升級轉型及提升國內投資動能，行政院於107年3月27日核定「都市型工業區更新立體化發展方案」；108年4月考量各種產業用地之需求，將方案適用範圍擴大至一般都市計畫工業區及非都市土地，並更名為「工業區更新立體化發展方案」；108年12月配合再生能源政策之落實，調整能源管理容積獎勵項目。

據經濟部園管局統計本方案執行至113年底，已受理申請77件，送審(含審查通過及審查中)59件及核定50件(詳表12)，其中送審案件預計新增投資金額627.82億元，新增樓地板面積(容積獎勵部分)18.15公頃，如加計投資設置太陽能設備面積6.92公頃，總投資金額達777.32億元。經查：

1.近3年(111至113年度)核定件數及面積呈下降趨勢：截至113年底本方案申請件數以北部62件為最多，其次為中部13件及南部2件(詳表12)，顯示本方案對北部增加廠房面積相對助益較大。惟比較近3年(111至113年度)核定件數及土地面積皆呈下降趨勢。以件數觀之，108至110年度由3件增至12件，惟111年後連年減少，113年度僅8件；核定土地面積亦由110年度11.22萬平方公尺降至113年度4萬平方公尺(詳表13)，減幅64.35%。

2.107至113年度撤案件數占申請件數逾二成，以北部件數為最多：截至113年底，本方案累計撤案件數共18件，占申請件數77件之23.38%，其中10件集中於112年；以區域別觀之，北部高達15件，餘3件為中部。據經濟部園管局表示，主要係申請廠商自110年起受新冠肺炎(COVID-19)疫情及烏俄戰爭等國際局勢影響，人力及原物料價格大漲，影響建廠規劃或企業營運，致撤回申請。

本方案推動目的在解決製造業用地缺乏及提供產業發展所需之空間，惟近3年(111至113年度)核定件數及面積呈下降趨勢，且累計撤案件數占申請件數逾二成，允宜研謀改善並強化本方案申請誘因，俾提升計畫效益。

表12  截至113年底「工業區更新立體化發展方案」辦理情形表

單位：件

| 區域 | 縣市名稱 | 園區名稱 | 申請 件數 | 已核定件數 | 辦理情形 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 審查通過 | 審查中 (含預審) | 已撤案 |
| 北部 | 基隆市 | 大武崙 | 4 | 2 | 2 | - | 2 |
|  | 新北市 | 樹林 | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
|  |  | 林口(工二) | 3 | 2 | 2 | - | 1 |
|  |  | 新北 | 19 | 13 | 13 | 5 | 1 |
|  |  | 土城 | 7 | 3 | 3 | - | 4 |
|  |  | 小計 | 31 | 19 | 19 | 5 | 7 |
|  | 桃園市 | 林口 (工三) | 3 | 2 | 3 | - | - |
|  |  | 平鎮 | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
|  |  | 中壢 | 10 | 9 | 9 | - | 1 |
|  |  | 龜山 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 |
|  |  | 觀音 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  |  | 小計 | 25 | 17 | 18 | 2 | 5 |
|  | 新竹縣 | 新竹 | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
|  | 北部小計 |  | 62 | 39 | 40 | 7 | 15 |
| 中部 | 臺中市 | 台中 | 10 | 6 | 6 | 1 | 3 |
|  |  | 大里 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  |  | 小計 | 11 | 7 | 7 | 1 | 3 |
|  | 南投縣 | 南崗 | 2 | 2 | 2 | - | - |
|  | 中部小計 |  | 13 | 9 | 9 | 1 | 3 |
| 南部 | 臺南市 | 安平 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | 高雄市 | 大發 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | 南部小計 |  | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 合計 |  |  | 77 | 50 | 51 | 8 | 18 |

說    明：本方案審查分為三階段，分別為文件初審、現場勘查暨行政初審及經過「經濟部產業園區用地變更小組」審查；本表「審查通過」、「審查中」係為陳送「經濟部產業園區用地變更小組」審查狀態之件數。

資料來源：經濟部園管局提供。

表13  107至113年度「工業區更新立體化發展方案」成果統計表

單位：件；平方公尺

| 年度 | 送審件數 | 核定件數 | 核定件數- 土地面積 | 核定件數-新增樓地板面積 | 撤案件數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 10 | 3 | 42,431 | 13,948 | 0 |
| 109 | 13 | 7 | 38,992 | 22,234 | 2 |
| 110 | 13 | 12 | 112,212 | 43,015 | 2 |
| 111 | 4 | 11 | 54,269 | 23,628 | 4 |
| 112 | 9 | 9 | 77,970 | 35,049 | 10 |
| 113 | 8 | 8 | 40,005 | 17,690 | 0 |
| 合計 | 59 | 50 | 365,879 | 155,564 | 18 |

資料來源：經濟部園管局提供。

(二)配合台商回流於中、南部推動園區開發計畫，開發金額龐鉅，惟部分園區執行進度未如預期，亟待加強辦理

1.推動「配合台商回台土地需求中南部產業園區開發方案」於台糖農場分階段開發園區，惟第一階段優先短期開發之褒忠園區因環評修正開發範圍，致執行進度受阻，亟待研謀因應

為因應台商回流之用地需求，經濟部於109年1月擬具「配合台商回台土地需求中南部產業園區開發方案」(以下稱「中南部產業園區方案」)，預計於台糖農場土地與台糖公司合作開發產業園區，採二階段進行(詳表14)。第一階段優先短期開發5處產業園區(雲林縣馬光農場「褒忠園區」、嘉義縣公館農場「中埔園區」、嘉義縣南靖農場「水上園區」、台南市番仔寮農場「新市園區」及高雄市九鬮農場「北高雄園區」)，預計於111至113年底前累計提供355.56公頃產業用地，總經費287.25億元。其中中埔、水上、新市及北高雄園區已分別於111年6月至10月間核定設置，提供156.36公頃之產業用地供廠商設廠，刻正依規劃時程辦理後續規劃、設計及發標作業，預計於116年開發完成，並同步承租設廠。

另褒忠園區原訂開發面積270公頃、產業用地189公頃，預計開發成本141.75億元，行政院於112年9月23日邀集經濟部及環境部等部會召開協商會議，決議該園區以「一次(約265公頃)報編、分期開發」方式辦理。惟該園區鄰近農業核心區域，民眾認為恐有影響周邊環境之虞，應進行第二階域環境影響評估，嗣經環境部及農業部評估，僅原則同意第1期開發區農業用地變更，經濟部刻正就該園區開發方式與範圍陳報行政院核處中。由於該園區開發範圍遲未能確認(預計於115年完成核定作業)，致迄未能確定開發及設廠期程，亟待研謀因應。

表14  「中南部產業園區開發方案」經費暨期程彙整表

單位：公頃；新臺幣億元

| 縣 市 | 台糖農場/園區名稱 | 開發 面積 | 產業 面積 | 預估/實際開發經費 | 預計完成開發期程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一階段優先短期開發5處 |  |  |  |  |  |
| 雲林縣 | 馬光農場[褒忠園區] | 270.00 | 189.00 | 141.75 | 公館農場、南靖農場、番仔寮、九鬮農場農場預計最快116年開發完成，並將同步承租設廠，馬光農場刻正辦理園區申請設置作業，預計115年完成園區核定(期程視實際情形滾動檢討)。 |
| 嘉義縣 | 公館農場[中埔園區] | 67.55 | 40.70 | 49.63 |  |
| 嘉義縣 | 南靖農場[水上園區] | 79.56 | 47.83 | 53.48 |  |
| 台南市 | 番仔寮農場 [新市園區] | 69.22 | 41.59 | 59.64 |  |
| 高雄市 | 九鬮農場 [北高雄園區] | 42.87 | 26.24 | 43.99 |  |
| 第一階段 優先短期開發小計 |  | 529.20 | 345.36 | 348.49 |  |
| 第一階段中期開發4處 |  |  |  |  |  |
| 彰化縣 | 二林農場 | 90.00 | 63.00 | 47.25 | 視產業發展需求開發。 |
| 台南市 | 沙崙農場 | 90.00 | 63.00 | 47.25 |  |
| 屏東縣 | 隘寮溪農場 | 72.00 | 50.40 | 37.80 |  |
| 第一階段中期開發小計(A) |  | 252.00 | 176.40 | 132.30 |  |
| 第二階段長期儲備 |  |  |  |  |  |
| 彰化縣 | 二林農場 | 60.00 | 42.00 | 31.50 | 將視產業發展需要開發。 |
| 台南市 | 沙崙農場 | 170.00 | 119.00 | 89.25 |  |
| 第二階段長期小計(B) |  | 230.00 | 161.00 | 120.75 |  |
| 第一階中期開發及第二階長期儲備合計(A+B) |  | 482.00 | 337.40 | 253.05 |  |

說    明：本表第一階段優先短期開發數據視實際情形滾動修正；第一階段中期開發及第二階段長期儲備係以行政院112年5月22日第2次修正版填列，仍以後續實際核定為準；。

資料來源：經濟部園管局提供。

(三)辦理大林蒲遷村並開發為循環產業園區，計畫總經費逾1千億元，金額龐鉅，因遷村進度延宕致預算執行進度欠佳，允宜加強控管計畫期程及加速落實執行

為推動循環經濟，經濟部自106年起辦理「全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫」，其分項計畫「新材料循環產業園區申請設置計畫」(以下稱「循環產業園區設置計畫」)，以設置具循環經濟思維模式發展新材料循環產業園區，由經濟部園管局執行。惟預算執行進度欠佳，說明如下：

1.辦理大林蒲遷村並開發為循環產業園區，計畫總經費逾1千億元

依行政院108年10月8日核定「循環產業園區設置計畫」，總經費高達1,045.69億元，無法自償部分預計由經濟部編列390億元撥補，其中385.55億元撥補經濟部產業園區開發管理基金，經費需求包含：園區報編2.72億元、大林蒲遷村589.81億元、參與園區合作開發土地作價及遷村安置用地費用277.26億元，與開發工程費用175.90億元(詳表15)，規劃期程12年(106至117年)，另112年12月修正計畫，配合遷村經費增加，計畫總經費預計擴增至1,518.66億元。

表15  循環產業園區設置計畫經費需求及資金來源概況表

單位：新臺幣億元

| 項 目 | 經費需求 | 財源規劃 |
| --- | --- | --- |
| 1.園區報編費用 | 2.72 | 1.公務預算390億元(國庫撥補產業園區開發管理基金385.55億)。 2.產業園區開發管理基金408.92億元。 3.國(公)有土地作價246.77億元。 |
| 2.第一區土地費用（大林蒲遷村） | 589.81 |  |
| 3.多元安置配套措施及遷村安置用地費 | 248.29 |  |
| 4.第一區台糖土地費用(土地作價） | 8.29 |  |
| 5.第二區土地費用 | 20.68 |  |
| 6.第一、二園區開發工程 | 175.90 |  |
| 合計 | 1,045.69 |  |

說    明：第一區土地費用包含遷村先期調查評估2.74億元、土地補償、安置、建物拆遷補償等574.41億元、安置地公共建設12億元及專案辦公室0.66億元。

資料來源：經濟部園管局提供。

2.預計於115年度完成園區核定，惟預算執行率未及2%，允宜加強控管計畫期程及落實執行

「循環產業園區設置計畫」採二階段方式辦理，第一階段以高雄小港區沿海約301公頃基地為第1期範圍(其中包含154公頃第1區大林蒲地區，需辦理遷村作業)；第二階段俟循環產業發展成熟後，透過填海造陸新生產業用地進行第二階段(第2期，未來發展區)開發。第一期開發作業包括園區報編、土地取得作業、後續開發及推動環境高質循環共生聚落，規劃期程包含：(1)110年4月完成園區報編作業；(2)110年度啟動大林蒲遷村計畫進行遷村配售土地，112年完成大林蒲遷村；(3)112至117年同步進行園區開發建設。

本計畫原預計於109年6月辦理環評公開說明會，因當地民眾主張「先遷村、再開發」而取消，113年9月配合高雄市政府辦理意願調查，民眾同意遷村，刻正由經濟部辦理二階段環評作業及申請園區設置作業，預計於115年完成園區核定。惟據經濟部園管局統計，截至114年度本計畫已編列預算數 324億407萬4千元，迄113年12月底扣除以前年度轉入保留數累計註銷數3,164萬7千元，累計執行數5億6,287萬6千元，占已編列預算數1.74%(詳表16)，預算執行欠佳，允宜加強控管計畫期程及加速落實執行。

表16  106至114年度循環產業園區設置計畫經費彙整表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 產發署 | 產業園區開發管理基金 |  |  |  |  | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 106-109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |  |
| 預算數 | 444,745 | 31,782,000 | 12,285 | 12,285 | 12,285 | 140,474 | 32,404,074 |
| 決算數 | 442,945 | 44,499 | 12,285 | 14,571 | 80,223 | - | 594,523 |
| 保留數 | 394,156 | - | - | - | - | - | 394,156 |
| 保留註銷數 | 31,647 | - | - | - | - | - | 31,647 |
| 保留數迄113年底執行數 | 185,386 | - | - | - | - | - | 185,386 |

說    明：1.經濟部工業局於112年9月26日改制為產業發展署，並將產業園區開發管理基金移予園管局管理。

2.自110年度起循環產業園區設置計畫預算由產業園區開發管理基金編列。

3.產業園區開發管理基金113年度決算數係自編決算數。

4.106至109年度預算保留數合共3億9,415萬6千元，截至113年底仍續予保留轉入114年度執行金額為1億7,712萬3千元。

資料來源：經濟部園管局提供。

截至113年底「中南部產業園區方案」第一階段優先短期開發實際產業面積345.36公頃，實際總經費348.49億元。

「循環產業園區設置計畫」經費原由經濟部產發署公務預算支應，自110年度起改由產業園區開發管理基金編列。

據經濟部園管局說明其業已配合高市府112年8月函報資料，研提循環產業園區設置計畫修正案，並於112年12月4日經行政院核定。惟其中涉及遷村經費為密件，須高雄市政府主動解密，爰提供內容以108年版本為主。

據經濟部表示遷村問卷回收率約86%，其中94%民眾同意遷村。

累計執行數5億6,287萬6千元係產業園區開發管理基金113年底自編決算數5億9,452萬3千元減保留註銷數3,164萬7千元。