近年公共工程推動之相關問題探討目錄

頁次

壹、前言	1

貳、近年公共建設預算編列及公共工程採購案決標概況	1

一、近年中央政府公共建設預算編列概況	1

二、近年全國公共工程採購案決標概況	3

參、問題探討	5

一、整體公共建設經費至113年度逾7,000億元，惟執行率降至近年最低，且財政收支劃分法之修正及美國對等關稅政策對全球經貿影響之不確定性，恐影響嗣後公共建設之執行	5

二、近年工程類採購案於招標2次內決標之件數占比及金額占比，均隨採購級距金額增加而遞減，且部分工程流廢標多次仍未能決標	11

三、近年公共工程存有決標金額較高，展延工期及追加金額較頻繁發生之情形，且部分巨額工程展延工期之天數長或追加金額龐大	19

四、近年公共工程重大職災死亡人數未明顯下降，且主要職災類型、發生職災機關及查核發現安全缺失等多有重複情形	26

肆、結論	32

伍、附錄	33

近年公共工程推動之相關問題探討

壹、前言

據國家發展委員會(以下簡稱國發會)發布資料，113年度「整體公共建設計畫經費超過7,800億元，執行金額約7,392億元，創近17年新高，執行量能超過九成三」；114年度中央政府編列之公共建設預算(案)數合計6,348億元，亦續創新高。惟113年度整體公共建設經費執行率未達目標(95%)且較近年下降，而公共建設經費之執行有賴計畫項下各公共工程之順利推動，109年度起因嚴重特殊傳染性肺炎(以下簡稱COVID-19)疫情造成營建成本上升及缺工等現象，影響部分公共工程之執行，本專題爰擬調查近年公共工程流廢標、決標後追加金額、展期及工程安全管理等情形，期以瞭解公共工程之辦理成效。

貳、近年公共建設預算編列及公共工程採購案決標概況

一、近年中央政府公共建設預算編列概況

中央政府每年度均編列數千億元之公共建設預算，以期帶動國家經濟持續發展，提升人民生活品質，均衡城鄉區域發展並達資源共享等目標。關於109至114年度公共建設之預算規模及經費配置，說明如下：

(一)109年度起中央政府公共建設預算規模概呈成長趨勢，至114年度逾6,000億元，5年間增幅達45%

近年中央政府整體公共建設預算規模概呈成長趨勢，自109年度之4,378億元，增至114年度之6,348億元，5年間增加1,970億元，增幅達45%。公共建設經費分別於總預算、特別預算、營業基金及非營業基金編列，近年大幅增加主要係營業基金自112年度起擴編至2,000億餘元，另隨前瞻基礎建設計畫(以下簡稱前瞻)特別預算將於114年度屆期及擴大公共建設投資，114年度總預算增編至2,509億元，同年度公共建設經費於總預算、特別預算、營業基金及非營業基金之占比分別為39.52%、9.04%、34.64%及16.79%(詳表2-1-1)。

表2-1-1  109至114年度中央政府公共建設各預算別分配情形表

單位：新臺幣億元；%

| 年度 | 總預算 |  | 特別預算 |  | 營業基金 |  | 非營業基金 |  | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | 比率 | 金額 | 比率 | 金額 | 比率 | 金額 | 比率 |  |
| 109 | 1,575 | 35.98 | 1,005 | 22.96 | 1,325 | 30.25 | 473 | 10.81 | 4,378 |
| 110 | 1,236 | 24.66 | 1,041 | 20.77 | 1,149 | 22.93 | 1,586 | 31.64 | 5,012 |
| 111 | 1,380 | 31.96 | 857 | 19.85 | 1,379 | 31.93 | 702 | 16.26 | 4,318 |
| 112 | 1,630 | 27.77 | 832 | 14.17 | 2,463 | 41.96 | 945 | 16.10 | 5,870 |
| 113 | 1,846 | 32.49 | 844 | 14.85 | 2,247 | 39.55 | 745 | 13.11 | 5,682 |
| 114 | 2,509 | 39.52 | 574 | 9.04 | 2,199 | 34.64 | 1,066 | 16.79 | 6,348 |

說    明：1.除114年度營業基金及非營業基金為預算案數外，其餘為法定預算數。

2.合計(公共建設預算規模)=總預算+特別預算+營業基金+非營業基金之公共建設計畫金額；比率為各類預算別占該年度公共建設預算規模之比率。

3.非營業特種基金部分計畫於113年度預算納入公共建設計畫，爰112年度配合增列該等計畫及修正總經費為945億元。

資料來源：行政院主計總處。

(二)公共建設預算主要配置於交通、經濟及環境資源建設

檢視中央政府109至114年度公共建設各建設類別之預算分配情形(詳表2-1-2)，前三大類別為交通、經濟及環境資源建設，其中交通及經濟建設占比互有消長。交通、經濟及環境資源建設109年度合共占整體公共建設之77.91%，110年度起占比逾八成，以112年度之85.06%最高，114年度亦達84.34%，其中交通及經濟建設分別占34.67%及34.17%，二類合計占68.84%(詳表2-1-3)。

表2-1-2  109至114年度中央政府公共建設各建設別分配情形表

單位：新臺幣億元

| 年度 | 交通 建設 | 環境 資源 | 經濟 建設 | 都市 及區域發展 | 文化 設施 | 教育 設施 | 農業 建設 | 衛生福利設施 | 數位基礎建設 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | 1,339 | 778 | 1,294 | 130 | 141 | 112 | 515 | 69 | 0 | 4,378 |
| 110 | 1,824 | 673 | 1,574 | 71 | 76 | 312 | 287 | 115 | 80 | 5,012 |
| 111 | 1,362 | 732 | 1,405 | 141 | 91 | 99 | 319 | 139 | 30 | 4,318 |
| 112 | 1,565 | 771 | 2,657 | 123 | 98 | 108 | 414 | 115 | 19 | 5,870 |
| 113 | 1,671 | 802 | 2,299 | 160 | 107 | 116 | 357 | 146 | 24 | 5,682 |
| 114 | 2,201 | 984 | 2,169 | 161 | 115 | 109 | 384 | 156 | 69 | 6,348 |

說    明：除114年度營業基金及非營業基金為預算案數外，其餘為法定預算數。

資料來源：行政院主計總處。

表2-1-3  109至114年度中央政府交通建設、環境資源及經濟建設預算編列情形表                        單位：新臺幣億元；%

| 年度 | 交通 建設 |  | 環境 資源 |  | 經濟 建設 |  | 交通建設 +經濟建設 |  | 交通建設 +環境資源 +經濟建設 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | 比率 | 金額 | 比率 | 金額 | 比率 | 金額 | 比率 | 金額 | 比率 |
| 109 | 1,339 | 30.58 | 778 | 17.77 | 1,294 | 29.56 | 2,633 | 60.14 | 3,411 | 77.91 |
| 110 | 1,824 | 36.39 | 673 | 13.43 | 1,574 | 31.40 | 3,398 | 67.80 | 4,071 | 81.23 |
| 111 | 1,362 | 31.54 | 732 | 16.95 | 1,405 | 32.54 | 2,767 | 64.08 | 3,499 | 81.03 |
| 112 | 1,565 | 26.66 | 771 | 13.13 | 2,657 | 45.26 | 4,222 | 71.93 | 4,993 | 85.06 |
| 113 | 1,671 | 29.41 | 802 | 14.11 | 2,299 | 40.46 | 3,970 | 69.87 | 4,772 | 83.98 |
| 114 | 2,201 | 34.67 | 984 | 15.50 | 2,169 | 34.17 | 4,370 | 68.84 | 5,354 | 84.34 |

說    明：1.除114年度營業基金及非營業基金為預算案數外，其餘為法定預算數。

2.比率為公共建設計畫各建設別占該年度公共建設預算規模之比率。

資料來源：行政院主計總處；本中心整理。

二、近年全國公共工程採購案決標概況

109至113年度全國工程類採購案決標件數介於3萬7千餘件至4萬5千餘件間，決標金額逐年成長，由109年度之6,443億元，增至113年度之9,382億元。茲以政府採購法相關規定之巨額(2億元以上)、查核金額(5,000萬元)及公告金額(109至111年度為100萬元，112、113年度為150萬元)劃分工程類採購案採購級距，各年度決標件數以「公告金額以上未達查核金額」占57.79%至64.48%間最多，「巨額」僅占0.7%至1.14%間，「查核金額以上未達巨額」亦僅占2.07%至2.79%間；各年度決標金額則以「巨額」占57.2%至69.47%間最高，「公告金額以上未達查核金額」占18.98%至27.72%間次之，再其次為「查核金額以上未達巨額」占10.44%至13.92%間(詳表2-2-1、表2-2-2)。

表2-2-1  109至113年度全國工程類採購案決標件數表(不限招標方式)                                       單位：件；%

| 年度 | 巨額 |  | 查核金額以上未達巨額 |  | 公告金額以上未達查核金額 |  | 未達公告金額 |  | 總計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 件數 | 比率 | 件數 | 比率 | 件數 | 比率 | 件數 | 比率 | 件數 | 比率 |
| 109 | 322 | 0.71 | 936 | 2.07 | 28,756 | 63.48 | 15,286 | 33.74 | 45,300 | 100.00 |
| 110 | 298 | 0.70 | 911 | 2.14 | 27,096 | 63.64 | 14,272 | 33.52 | 42,577 | 100.00 |
| 111 | 420 | 0.97 | 1,067 | 2.46 | 27,925 | 64.48 | 13,897 | 32.09 | 43,309 | 100.00 |
| 112 | 433 | 1.14 | 1,001 | 2.64 | 21,897 | 57.79 | 14,562 | 38.43 | 37,893 | 100.00 |
| 113 | 380 | 0.93 | 1,141 | 2.79 | 24,053 | 58.83 | 15,312 | 37.45 | 40,886 | 100.00 |

說    明：1.工程採購級距：巨額2億元以上，查核金額5,000萬元；公告金額自112年1月1日起由100萬元修正為150萬元，因工程會統計資料均以政府電子採購網系統為統計基礎，採購金額由機關刊登公告時填報，爰本表109至111年度之公告金額為100萬元，112、113年度之公告金額為150萬元。

2.比率係各採購級距決標件數占總計決標件數之比率。

3.資料統計時間：114年4月11日。

資料來源：工程會；本中心整理。

表2-2-2  109至113年度全國工程類採購案決標金額表(不限招標方式)                                單位：新臺幣億元；%

| 年度 | 巨額 |  | 查核金額以上未達巨額 |  | 公告金額以上未達查核金額 |  | 未達公告金額 |  | 總計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | 比率 | 金額 | 比率 | 金額 | 比率 | 金額 | 比率 | 金額 | 比率 |
| 109 | 3,686 | 57.20 | 897 | 13.92 | 1,786 | 27.72 | 74 | 1.15 | 6,443 | 100.00 |
| 110 | 4,081 | 59.18 | 856 | 12.41 | 1,887 | 27.37 | 72 | 1.04 | 6,897 | 100.00 |
| 111 | 5,455 | 64.83 | 995 | 11.82 | 1,895 | 22.52 | 70 | 0.84 | 8,414 | 100.00 |
| 112 | 6,124 | 69.47 | 921 | 10.44 | 1,673 | 18.98 | 97 | 1.10 | 8,816 | 100.00 |
| 113 | 6,373 | 67.93 | 1016 | 10.83 | 1,889 | 20.13 | 104 | 1.11 | 9,382 | 100.00 |

說    明：1.工程採購級距詳表2-2-1說明1。

2.比率係各採購級距決標金額占總計決標金額之比率。

3.資料統計時間：114年4月11日。

資料來源：工程會；本中心整理。

參、問題探討

一、整體公共建設經費至113年度逾7,000億元，惟執行率降至近年最低，且財政收支劃分法之修正及美國對等關稅政策對全球經貿影響之不確定性，恐影響嗣後公共建設之執行

中央政府公共建設計畫之列管係由各部會召開公共建設推動會報，定期檢討所屬計畫執行情形；國發會設計預警查核機制、訂定分月目標及追蹤管控各機關執行進度，行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)則按月召開公共建設督導會報控管。鑒於公共建設計畫多為跨年期計畫，部分由地方政府提報請中央政府補助，爰依循國發會對計畫執行之列管定義，年計畫經費係當年度可支用經費，包括中央政府當年度編列預算(包含總預算、特別預算、營業基金及非營業基金預算)、以前年度保留數及地方政府自籌款等，檢視近年計畫經費之執行情形如下：

(一)整體公共建設執行量能自109年度起概呈增加，至113年度逾7,000億元，惟執行率降至近年最低

據國發會提供資料(詳表3-1-1)，整體公共建設年計畫經費自109年度之5,045.64億元，概增至113年度之7.882.46億元，增幅56.22%；執行數亦由109年度之4,817.73億元，概增至113年度之7,391.85億元，執行量能成長53.43%。惟執行率自109年度之95.48%，逐年上升至112年度之96.21%後， 113年度降至93.78%，較109至112年度減少1.7至2.43個百分點。

表3-1-1  109至113年度公共建設計畫執行情形簡表

單位：新臺幣千元；%；項

| 年度 | 年計畫經費 A | 執行數 B | 執行率 B/A | 計畫 項數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | 504,564,000 | 481,773,000 | 95.48 | 388 |
| 110 | 566,745,846 | 542,083,705 | 95.65 | 407 |
| 111 | 526,521,681 | 503,805,875 | 95.69 | 385 |
| 112 | 678,741,892 | 653,051,685 | 96.21 | 388 |
| 113 | 788,246,223 | 739,184,570 | 93.78 | 411 |

說    明：1.年計畫經費係計畫當年度可支用經費，包括中央政府當年度編列之預算(包含總預算、特別預算、營業基金及非營業基金預算)、以前年度保留數及地方政府自籌款等，以下各表同。

2.執行數包括實現數、已執行應付未付數、預付數及節餘數，以下各表同。

資料來源：國發會；本中心整理。

(二)113年度整體公共建設經費未執行數490.62億元，其中經濟部主管台電公司3項計畫未執行數合計即達288.7億元

113年度整體公共建設經費未執行數(年計畫經費減執行數，以下同)為490.62億元，執行率93.78 %降至近年最低，主要係經濟部主管台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)部分電力建設受COVID-19疫情、烏俄戰爭造成物價飆升、施工介面及缺工等影響，致主發電設備採購案多次流標，該公司「通霄電廠第二期更新改建計畫」、「大林電廠燃氣機組更新改建計畫」及「一般建築及設備計畫」3項計畫未執行數合計達288.7億元，影響整體公共建設預算執行；另未執行數逾10億元之公共建設計畫，尚有經濟部主管台灣中油股份有限公司(以下簡稱中油公司)「(L10901)天然氣事業部台中廠三期投資計畫」、內政部主管「公有危險建築補強重建(106-114年)」、農業部主管「阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫」、交通部主管「臺鐵電務智慧化提升計畫」及「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫」，前揭計畫因計價程序略為冗長、工程經費審查尚未核定、招標不順、施工困難或安全考量評估等因素，致經費執行未如預期(詳表3-1-2)。

表3-1-2  113年度公共建設計畫經費未執行數10億元以上明細表

單位：新臺幣千元

| 項次 | 計畫類型 | 主管機關 | 主辦機關 | 計畫名稱 | 年計畫經費A | 執行數B | 未執行數A-B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般 | 經濟部 | 台電公司 | 通霄電廠第二期更新改建計畫 | 14,311,330 | 3,777,108 | 10,534,222 |
| 2 | 一般 | 經濟部 | 台電公司 | 大林電廠燃氣機組更新改建計畫 | 10,328,239 | 855,355 | 9,472,884 |
| 3 | 一般 | 經濟部 | 台電公司 | 一般建築及設備計畫 | 127,531,750 | 118,668,922 | 8,862,828 |
| 4 | 一般 | 經濟部 | 中油公司 | (L10901)天然氣事業部台中廠三期投資計畫 | 8,822,060 | 6,539,716 | 2,282,344 |
| 5 | 前瞻 | 內政部 | 內政部國土管理署 | 前瞻基礎建設—城鄉建設—公共服務據點整備—公有危險建築補強重建（106-114年） | 3,561,650 | 2,226,623 | 1,335,027 |
| 6 | 前瞻 | 農業部 | 農業部林業及自然保育署 | 阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫 | 2,195,566 | 1,082,276 | 1,113,290 |
| 7 | 前瞻 | 交通部 | 臺鐵公司 | 臺鐵電務智慧化提升計畫 | 6,146,504 | 5,040,199 | 1,106,305 |
| 8 | 前瞻 | 交通部 | 交通部 | 桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫 | 1,117,045 | 73,824 | 1,043,221 |

說    明：同表3-1-1。

資料來源：國發會；本中心整理。

(三)自110年度起，一般公共建設計畫經費執行率未達80%之項數及占比逐年增加，而前瞻公共建設計畫未達80%之項數及占比雖逐年減少，惟占比遠逾一般公共建設計畫

就公共建設計畫之列管，概分為一般公共建設計畫(包括總預算、營業基金及非營業基金支應之公共建設計畫)及前瞻基礎建設公共建設類計畫(以下簡稱前瞻公共建設計畫)二大類。一般公共建設計畫經費執行率於109至112年度介於97.17%至98.7%間，惟113年度主要因前述經濟部主管台電公司經費規模較大之計畫執行欠佳(詳表3-1-2)，執行率降至93.7%(詳表3-1-3)；前瞻公共建設計畫經費執行率近年概呈上升趨勢，由109年度89.48%，增至113年度94.06%(詳表3-1-4)。

一般公共建設計畫109年度執行率未達80%有38項，110年度減至19項後，逐年增至113年度31項，項數占比亦呈類似走勢，109年度執行率未達80%之項數占12.22%，110年度占6.05%後，逐年增至113年度占9.54%(詳表3-1-3)。前瞻公共建設計畫109年度執行率未達80%有24項，110年度增至30項後，逐年減至113年度21項，項數占比亦呈類似走勢，109年度執行率未達80%之項數占31.17%，110年度占32.26%後，逐年降至113年度占24.42%(詳表3-1-4)，前瞻公共建設計畫近年整體執行情形逐漸改善，惟執行率未達80%之項數占比仍遠逾一般公共建設計畫。

表3-1-3  109至113年度一般公共建設計畫執行概況表

單位：新臺幣千元；%；項

| 年度 | 年計畫經費 A | 執行數 B | 執行率 B/A | 計畫項數 C | 執行率未達80% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 項數D | 占比D/C |
| 109 | 358,229,000 | 350,837,000 | 97.94 | 311 | 38 | 12.22 |
| 110 | 403,618,154 | 394,538,349 | 97.75 | 314 | 19 | 6.05 |
| 111 | 381,433,873 | 376,468,137 | 98.70 | 296 | 22 | 7.43 |
| 112 | 539,838,620 | 524,576,023 | 97.17 | 293 | 24 | 8.19 |
| 113 | 629,885,762 | 590,224,384 | 93.70 | 325 | 31 | 9.54 |

說    明：一般公共建設計畫包括總預算、營業基金及非營業基金支應之公共建設計畫，餘同表3-1-1 。

資料來源：國發會；本中心整理。

表3-1-4  109至113年度前瞻公共建設計畫執行概況表

單位：新臺幣千元；%；項

| 年度 | 年計畫經費 A | 執行數 B | 執行率 B/A | 計畫項數 C | 執行率未達80% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 項數D | 占比D/C |
| 109 | 146,335,000 | 130,936,000 | 89.48 | 77 | 24 | 31.17 |
| 110 | 163,127,692 | 147,545,356 | 90.45 | 93 | 30 | 32.26 |
| 111 | 145,087,808 | 127,337,738 | 87.77 | 89 | 26 | 29.21 |
| 112 | 138,903,272 | 128,475,662 | 92.49 | 95 | 25 | 26.32 |
| 113 | 158,360,461 | 148,960,186 | 94.06 | 86 | 21 | 24.42 |

說    明：前瞻公共建設計畫係前瞻特別預算支應之公共建設類計畫，餘同表3-1-1。

資料來源：國發會；本中心整理。

(四)113年度部分公共建設計畫經費執行率偏低，允宜強化預算執行之控管

113年度執行之公共建設計畫共411項，有52項執行率未達80%，其中29項執行率未達50%，包括6項完全未執行(詳表3-1-5)，說明如下(相關計畫明細請參閱附錄1)：

1.經費未執行者有6項計畫，均為交通部主管之鐵道規劃及建設計畫，包括「彰化市鐵路高架化建設計畫綜合規劃作業」、「新竹環線輕軌計畫規劃作業」、「新竹輕軌紅線建設計畫」、「臺南鐵路立體化延伸至永康計畫規劃作業」、「大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫規劃作業」及「新竹大車站計畫」，係因規劃未達共識、尚待協調或可行性研究尚待行政院核定等所致。

2.經費已執行惟執行率未達10%之計畫有7項，其中4項前瞻公共建設計畫亦為鐵道規劃及建設計畫，另包括經濟部主管中油公司「（L11002）天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫」、台電公司「大林電廠燃氣機組更新改建計畫」及衛福部主管「衛生福利部苗栗醫院急重症醫療大樓擴建計畫」。

3.執行率10%以上未達50%之計畫有16項，主管機關包括法務部、海委會、經濟部、財政部、衛福部、文化部、交通部、教育部、農業部等。

4.執行率50%以上未達80%之計畫則有23項，亦分散於各主管機關。

表3-1-5  113年度公共建設計畫經費執行率分布概況表     單位：項

| 執行率級距 | 一般 | 前瞻 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 未達80% | 31 | 21 | 52 |
| 未達50% | 15 | 14 | 29 |
| 0% | 1 | 5 | 6 |
| 大於0%未達10% | 3 | 4 | 7 |
| 10%以上未達20% | 1 | 2 | 3 |
| 20%以上未達30% | 3 | 0 | 3 |
| 30%以上未達40% | 5 | 1 | 6 |
| 40%以上未達50% | 2 | 2 | 4 |
| 50%以上未達80% | 16 | 7 | 23 |
| 50%以上未達60% | 2 | 1 | 3 |
| 60%以上未達70% | 5 | 3 | 8 |
| 70%以上未達80% | 9 | 3 | 12 |
| 80%以上 | 294 | 65 | 359 |
| 合計 | 325 | 86 | 411 |

說    明：執行率=執行數/年計畫經費，餘同表3-1-1。

資料來源：國發會；本中心整理。

(五)財政收支劃分法之修正及美國對等關稅政策對全球經貿影響之不確定性，恐影響嗣後公共建設之執行，允宜衡酌財源及執行量能妥為因應

財政收支劃分法於113年12月20日三讀通過，中央政府增加釋出財源，可支配財源縮減，相關公共建設經費配置將配合調整，詢據國發會及工程會說明因應措施略以，包括依必要性、重要性、急迫性盤點優先辦理計畫；依工程量能、工程進度與付款期程，核實檢討計畫期程，適時辦理計畫修正，展延期程並逐年編足預算；規劃中及尚待提報之計畫，先行評估採促參方式辦理之可行性；及補助縣市政府部分，可由行政院主計總處適時研議評估調整經費補助比例，或評估是否有應回歸地方政府辦理事項。另據工程會表示，因應美國對世界各國進出口之對等關稅政策持續變動，造成計畫內所需之設備成本大幅波動，該會將於「公共建設督導會報」委員會議提醒各機關應盤點及預為因應，提早辦理採購及進口作業，避免未來遭遇可能之航運塞港或物價波動等風險，影響公共建設執行，爰宜衡酌財源及執行量能妥為因應，以利國家長期及整體之發展。

二、近年工程類採購案於招標2次內決標之件數占比及金額占比，均隨採購級距金額增加而遞減，且部分工程流廢標多次仍未能決標

公共建設經費之執行有賴計畫項下各公共工程之順利推動，惟近年部分公共工程流廢標頻仍，無法順利發包，說明如下：

(一)近5年工程類採購案招標2次內決標之件數約占九成，惟占比隨採購級距金額增加而遞減

近5年(109至113年度，以下同)全國各機關刊登招標公告之工程類採購案每年決標件數概呈減少趨勢，由109年度之3萬7千餘件減至113年度之3萬1千餘件，而招標2次內決標之件數占比除111年度為87.1%外，其餘年度均逾九成(介於90.01%至91.43%間)。惟近5年招標2次內決標之件數占比均隨採購級距金額增加而遞減，以113年度為例，該年度招標2次內決標之件數占90.71%，其中「未達公告金額」、「公告金額以上未達查核金額」、「查核金額以上未達巨額」及「巨額」之件數占比分別為93.41%、89.83%、84.73%及74.7%，僅「未達公告金額」之工程類採購案招標2次內決標件數逾九成(詳表3-2-1)。

表3-2-1  109至113年度工程類採購案招標2次內決標件數統計表

單位：件；%

| 年度 | 採購級距 | 招標2次內決標 |  |  |  |  |  | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 無流廢標 |  | 流廢標1次 |  | 小計 |  |  |
|  |  | 第1次招標決標 |  | 第2次招標決標 |  |  |  |  |
|  |  | 件數 | 占比 | 件數 | 占比 | 件數 | 占比 | 件數 |
| 109 | 巨額 | 53 | 17.79 | 152 | 51.01 | 205 | 68.79 | 298 |
|  | 查核金額以上未達巨額 | 294 | 35.94 | 384 | 46.94 | 678 | 82.89 | 818 |
|  | 公告金額以上未達查核金額 | 10,079 | 40.11 | 12,395 | 49.33 | 22,474 | 89.45 | 25,126 |
|  | 未達公告金額 | 8,213 | 71.66 | 2,367 | 20.65 | 10,580 | 92.31 | 11,461 |
|  | 合計 | 18,639 | 49.44 | 15,298 | 40.58 | 33,937 | 90.01 | 37,703 |
| 110 | 巨額 | 41 | 15.13 | 142 | 52.40 | 183 | 67.53 | 271 |
|  | 查核金額以上未達巨額 | 254 | 31.51 | 405 | 50.25 | 659 | 81.76 | 806 |
|  | 公告金額以上未達查核金額 | 9,004 | 38.58 | 11,875 | 50.88 | 20,879 | 89.46 | 23,340 |
|  | 未達公告金額 | 7,676 | 72.50 | 2,145 | 20.26 | 9,821 | 92.76 | 10,587 |
|  | 合計 | 16,975 | 48.49 | 14,567 | 41.62 | 31,542 | 90.11 | 35,004 |
| 111 | 巨額 | 41 | 10.51 | 191 | 48.97 | 232 | 59.49 | 390 |
|  | 查核金額以上未達巨額 | 246 | 26.83 | 485 | 52.89 | 731 | 79.72 | 917 |
|  | 公告金額以上未達查核金額 | 6,578 | 27.98 | 13,674 | 58.16 | 20,252 | 86.13 | 23,512 |
|  | 未達公告金額 | 6,847 | 68.36 | 2,278 | 22.74 | 9,125 | 91.10 | 10,016 |
|  | 合計 | 13,712 | 39.36 | 16,628 | 47.73 | 30,340 | 87.10 | 34,835 |
| 112 | 巨額 | 62 | 15.70 | 186 | 47.09 | 248 | 62.78 | 395 |
|  | 查核金額以上未達巨額 | 278 | 31.81 | 454 | 51.95 | 732 | 83.75 | 874 |
|  | 公告金額以上未達查核金額 | 7,242 | 39.60 | 9,378 | 51.29 | 16,620 | 90.89 | 18,286 |
|  | 未達公告金額 | 8,004 | 76.66 | 1,820 | 17.43 | 9,824 | 94.09 | 10,441 |
|  | 合計 | 15,586 | 51.96 | 11,838 | 39.47 | 27,424 | 91.43 | 29,996 |
| 113 | 巨額 | 66 | 19.88 | 182 | 54.82 | 248 | 74.70 | 332 |
|  | 查核金額以上未達巨額 | 278 | 28.69 | 543 | 56.04 | 821 | 84.73 | 969 |
|  | 公告金額以上未達查核金額 | 6,695 | 33.42 | 11,302 | 56.41 | 17,997 | 89.83 | 20,035 |
|  | 未達公告金額 | 7,924 | 74.43 | 2,020 | 18.97 | 9,944 | 93.41 | 10,646 |
|  | 合計 | 14,963 | 46.79 | 14,047 | 43.92 | 29,010 | 90.71 | 31,982 |

說    明：1.採購級距詳表2-2-1說明1。

2.本表係以機關有刊登招標公告案件為統計範圍，爰總計件數與表2-2-1不同。

3.占比係各決標件數占該採購級距總計件數之比率。

4.資料統計時間：114年4月23日。

資料來源：工程會；本中心整理。

(二)近5年工程類採購案招標2次內決標之金額約占七成，占比亦隨採購級距金額增加而遞減

近5年全國各機關刊登招標公告之工程類採購案每年決標金額呈遞增趨勢，由109年度之5,822.45億元增至113年度之8,633.86億元，而招標2次內決標之金額約占七成，除110年度為81.05%外，其餘年度介於65.26%至69.14%間。惟近5年招標2次內決標之金額占比均隨採購級距金額增加而遞減，以113年度為例，該年度招標2次內決標之金額占66.58%，其中「未達公告金額」、「公告金額以上未達查核金額」、「查核金額以上未達巨額」及「巨額」之金額占比分別為93.18%、88.09%、84.35%及58.22%(詳表3-2-1)。

表3-2-2  109至113年度工程類採購案招標2次內決標金額統計表

單位：新臺幣億元；%

| 年度 | 採購級距 | 招標2次內決標 |  |  |  |  |  | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 無流廢標 |  | 流廢標1次 |  | 小計 |  |  |
|  |  | 第1次招標決標 |  | 第2次招標決標 |  |  |  |  |
|  |  | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 | 金額 |
| 109 | 巨額 | 479.72 | 14.11 | 1,471.46 | 43.27 | 1,951.18 | 57.38 | 3,400.47 |
|  | 查核金額以上未達巨額 | 260.38 | 32.11 | 392.72 | 48.44 | 653.10 | 80.55 | 810.81 |
|  | 公告金額以上未達查核金額 | 597.89 | 38.58 | 766.59 | 49.47 | 1,364.48 | 88.05 | 1,549.59 |
|  | 未達公告金額 | 43.58 | 70.76 | 13.24 | 21.50 | 56.82 | 92.27 | 61.58 |
|  | 合計 | 1,381.57 | 23.73 | 2,644.02 | 45.41 | 4,025.59 | 69.14 | 5,822.45 |
| 110 | 巨額 | 732.49 | 18.55 | 2,359.17 | 59.74 | 3,091.66 | 78.29 | 3,949.04 |
|  | 查核金額以上未達巨額 | 240.79 | 31.31 | 386.95 | 50.32 | 627.74 | 81.63 | 769.02 |
|  | 公告金額以上未達查核金額 | 592.72 | 36.30 | 828.79 | 50.75 | 1,421.51 | 87.05 | 1,633.06 |
|  | 未達公告金額 | 41.71 | 71.38 | 12.26 | 20.99 | 53.97 | 92.36 | 58.43 |
|  | 合計 | 1,607.70 | 25.08 | 3,587.17 | 55.97 | 5,194.87 | 81.05 | 6,409.54 |
| 111 | 巨額 | 317.23 | 6.02 | 2,665.90 | 50.63 | 2,983.13 | 56.66 | 5,265.37 |
|  | 查核金額以上未達巨額 | 228.25 | 26.10 | 461.87 | 52.82 | 690.12 | 78.92 | 874.45 |
|  | 公告金額以上未達查核金額 | 439.27 | 27.45 | 924.22 | 57.75 | 1,363.49 | 85.20 | 1,600.41 |
|  | 未達公告金額 | 38.07 | 67.53 | 13.24 | 23.49 | 51.32 | 91.02 | 56.38 |
|  | 合計 | 1,022.82 | 13.12 | 4,065.24 | 52.14 | 5,088.06 | 65.26 | 7,796.62 |
| 112 | 巨額 | 382.63 | 6.47 | 3,242.41 | 54.85 | 3,625.04 | 61.32 | 5,911.61 |
|  | 查核金額以上未達巨額 | 249.23 | 30.79 | 422.96 | 52.26 | 672.19 | 83.05 | 809.34 |
|  | 公告金額以上未達查核金額 | 481.27 | 34.73 | 755.50 | 54.52 | 1,236.77 | 89.25 | 1,385.66 |
|  | 未達公告金額 | 58.21 | 76.18 | 13.65 | 17.87 | 71.86 | 94.05 | 76.40 |
|  | 合計 | 1,171.33 | 14.31 | 4,434.51 | 54.19 | 5,605.84 | 68.51 | 8,183.01 |
| 113 | 巨額 | 535.99 | 8.76 | 3,027.48 | 49.46 | 3,563.47 | 58.22 | 6,120.82 |
|  | 查核金額以上未達巨額 | 260.16 | 29.65 | 479.89 | 54.70 | 740.05 | 84.35 | 877.38 |
|  | 公告金額以上未達查核金額 | 466.70 | 30.01 | 903.16 | 58.08 | 1,369.87 | 88.09 | 1,555.14 |
|  | 未達公告金額 | 59.30 | 73.64 | 15.74 | 19.55 | 75.04 | 93.18 | 80.52 |
|  | 合計 | 1,322.15 | 15.31 | 4,426.27 | 51.27 | 5,748.42 | 66.58 | 8,633.86 |

說    明：1.採購級距詳表2-2-1說明1。

2.本表係以機關有刊登招標公告案件為統計範圍，爰總計金額與表2-2-2不同。

3.占比係各決標金額占該採購級距總計金額之比率。

4.資料統計時間：114年4月23日。

資料來源：工程會；本中心整理。

(三)迄114年4月18日止，流廢標多次仍未決標之工程採購案以未達5,000萬元居多數

近5年工程類採購案招標2次內決標(即無流廢標及流廢標1次)之件數約占九成，爰流廢標次數2次以上才決標之件數約占1成。復據工程會統計截至114年4月18日止，流廢標2次以上仍未決標之工程採購案合計324件，以未達查核金額5,000萬元之採購案共281件居多數；而流廢標5次(含)以上共143件，10次(含)以上共24件，10次以上者幾乎集中於未達查核金額5,000萬元之採購案(詳表3-2-3)。

表3-2-3  迄114年4月18日止，流廢標2次以上仍未決標之工程採購案統計表                                  單位：件

| 採購級距 流廢標 次數 | 巨額 | 查核金額以上未達巨額 | 公告金額以上未達查核金額 | 未達公告 金額 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 4 | 30 | 10 | 45 |
| 3 | 1 | 7 | 48 | 17 | 73 |
| 4 | 3 | 6 | 42 | 12 | 63 |
| 5 | 0 | 6 | 29 | 11 | 46 |
| 6 | 1 | 6 | 21 | 8 | 36 |
| 7 | 2 | 1 | 14 | 4 | 21 |
| 8 | 2 | 0 | 7 | 2 | 11 |
| 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16以上 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 合計 | 10 | 33 | 210 | 71 | 324 |

說    明：1.採購級距請參表2-2-1說明1。

2.本表統計範圍為112年1月1日至114年4月18日曾刊登招標公告之工程採購案，統計截至114年4月18日止，流廢標2次以上仍未決標之工程採購案件數。

資料來源：工程會；本中心整理。

(四)部分5,000萬元以上之工程採購案，提高公告招標金額仍流廢標多次而未決標

迄114年4月18日止，查核金額5,000萬元以上、流廢標2次以上仍未決標之工程採購案共43件(詳表3-2-3)，經篩選其中流廢標4次以上、金額前十大之工程採購案(詳表3-2-4)，最近1次公告招標預算金額介於1.68至37.98億元間，流廢標次數介於4至12次間，均有因流廢標而提高公告招標金額之情事。以金額最高之國立臺北科技大學「東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程」為例，最近1次公告招標預算金額為37.98億元，較第1次公告招標預算金額增加11.1億元、增幅達41.32%，已流廢標4次卻仍未決標。

表3-2-4  迄114年4月18日止，流廢標4次以上仍未決標之前十大查核金額以上工程採購案明細表   單位：新臺幣千元；%；次

| 項次 | 標案名稱 | 主管 機關 | 公告期間 (年/月) |  | 最近1次公告招標預算金額 | 公告招標金額增幅 | 流廢標次數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 起 | 迄 |  |  |  |
| 1 | (國立臺北科技大學)東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程 | 教育部 | 113/01 | 114/03 | 3,798,000 | 41.32 | 4 |
| 2 | 113 年度「青帆碼頭區南防波堤延長工程」暨「猛澳碼頭區客運浮動碼頭新建工程」 | 連江縣政府 | 113/09 | 114/04 | 1,555,150 | 9.43 | 4 |
| 3 | 省道台1線346K+600~350K+300路基路面拓寬工程(含台電、中華電信、自來水代辦管線) | 交通部 | 111/03 | 114/04 | 823,754 | 49.30 | 7 |
| 4 | (臺灣銀行股份有限公司)仁愛分行行舍新建工程(建築、水電共同投標) | 財政部 | 112/02 | 114/02 | 644,040 | 61.54 | 8 |
| 5 | 機場捷運A7站區開發案區外道路(T字型聯外道路–變一)新闢工程 | 桃園市政府 | 112/04 | 114/04 | 531,998 | 26.93 | 4 |
| 6 | 新竹縣北埔鄉公所綜合行政大樓新建工程 | 新竹縣政府 | 113/11 | 114/04 | 387,301 | 6.26 | 6 |
| 7 | (玉里醫院)溪口院區住宿式長照病房200床新建工程 | 衛生福利部 | 113/09 | 114/03 | 365,198 | 18.51 | 7 |
| 8 | 屏東縣東港鎮污水下水道系統分支管及用戶接管工程(第一期)第一標 | 屏東縣政府 | 113/02 | 114/03 | 256,400 | 37.34 | 8 |
| 9 | (朴子醫院)六腳住宿式長照機構興建工程 | 衛生福利部 | 113/05 | 114/04 | 198,901 | 1.71 | 12 |
| 10 | (林業及自然保育署新竹分署)九九山莊建物及設施整體改善工程 | 農業部 | 113/08 | 114/04 | 168,013 | 22.20 | 6 |

說    明：1.公告招標金額增幅=(最近1次公告招標預算金額-第1次公告招標預算金額)/第1次公告招標預算金額。

2.統計範圍詳表3-2-3說明2。

資料來源：工程會；本中心整理。

(五)為防範或降低工程流標，允宜協助檢討招標相關條件等合理性，並妥善規劃整體國家基礎建設之優先順序，避免同質案量集中導致重要工程推動延宕

據工程會針對查核金額5,000萬元以上且流廢標2次以上工程等分析，流廢標主要係因設計內容與預算編列不相符、未按實際需要訂定工期、契約書圖條件不合理及案量集中造成廠商觀望，工程會表示業有因應作為(詳表3-2-5)，且為防範或降低工程流標，已建立專案處理機制，具體措施略以：1.於計畫階段，透過公共建設計畫協審及基本設計審議，源頭審視各機關預算編列之合理性，事先防範流標發生；2.於招標階段，就多次流標案件加強管控，並專案召開流標檢討會議，瞭解個案狀況並提供解決對策，協助主辦機關順利決標；3.著手研修政府採購法刪除3家投標方能開標之規定，以加速公共工程推動。

近5年工程類採購案招標2次內決標之件數雖約占九成，惟隨採購級距金額增加，流廢標之件數占比及金額占比均遞增，除工程設計內容、工期、條件等訂定有待改善外，案量集中造成廠商觀望，尤以規模及風險高之工程為甚。國發會、工程會及相關主管機關允宜妥善規劃整體國家基礎建設之優先順序，考量整體工程執行量能，避免同質案量集中導致重要工程推動延宕，影響人民福祉。

表3-2-5  工程採購流標因素分析及工程會因應說明對照表

| 流標因素 | 說明 | 工程會因應作為 |
| --- | --- | --- |
| 設計內容與預算編列不相符 | 提出超過實際需求或原計畫之規格、項目或數量，未參考市場行情編列發包預算。 | 工程會透過審議、會議及通函要求各主辦機關應落實以下事項： 1.前後階段相合：務實遴選規劃設計廠商、設計成果符合計畫。 2.經費合理編列：正確使用費用編列基準、務實訪查市場行情。 3.因應物價波動：計畫編列物調及預備費、契約納入物調條款。 |
| 未按實際需要訂定工期 | 因應政策期程壓縮工期而未依工程之工作量核實評估，或未依施工條件(如困難度、海象天候、訂製材料作業)評估工期。 | 工程會已訂定「公共工程訂定工期參考原則」，除要求各主辦機關應參考類案並個案考量合理訂定工期外，有關勞工缺口，該會加強本勞訓練媒合，並與勞動部協調修正放寬移工規定。 |
| 契約書圖條件不合理 | 條款不明確、特殊材料及規格綁標、風險轉嫁廠商。 | 工程會通函要求各機關採用該會所訂各類採購契約範本，避免發生爭議，並不定期進行採購稽核檢視機關契約條款合理性。 |
| 案量集中造成廠商觀望 | 部分案件規模大且專業參與廠商不多，推案集中易造成廠商觀望並提供選擇機會，而選擇單純、風險低之案件投標。 | 工程會於相關會議及藉由通函提醒機關推動建設計畫時，掌握執行中之同質工程執行案量，妥適安排推動期程。該會並協調國發員會推動國家重大計畫時，予以考量。 |

資料來源：工程會；本中心整理。

三、近年公共工程存有決標金額較高，展延工期及追加金額較頻繁發生之情形，且部分巨額工程展延工期之天數長或追加金額龐大

我國公共工程發包執行後，展延工期(以下簡稱展期)與追加金額之現象普遍存在，說明如下：

(一)近5年公共工程之展期及追加金額情形漸有改善

近5年我國公告金額(決標金額150萬元)以上之在建工程每年介於2萬7,508件至3萬2,480件間，該年度曾展期之工程件數由109年度之8,027件，至113年度減至6,177件，展期件數比率亦由109年度之27.42%，至113年度降至19.02%，減少8.4個百分點；該年度曾追加金額之工程件數由109年度之5,402件，至113年度略降至5,302件，追加金額件數比率由109年度之18.45%，至113年度降為16.32%，減少2.13個百分點，爰公共工程之展期及追加金額情形漸有改善(詳表3-3-1)。

表3-3-1  109至113年度公共工程展期及追加金額件數統計表

單位：件；%

| 採購級距 | 年度 | 在建工程總計件數 A | 展期 |  | 追加金額 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 件數 B | 比率 B/A | 件數 C | 比率 C/A |
| 公告金額以上 | 109 | 29,274 | 8,027 | 27.42 | 5,402 | 18.45 |
|  | 110 | 27,780 | 8,271 | 29.77 | 5,001 | 18.00 |
|  | 111 | 30,332 | 8,650 | 28.52 | 5,196 | 17.13 |
|  | 112 | 27,508 | 5,899 | 21.44 | 5,439 | 19.77 |
|  | 113 | 32,480 | 6,177 | 19.02 | 5,302 | 16.32 |

說    明：1.本表各年度公告金額均依現行規定150萬元統計。

2.本表「採購級距」以決標金額計，「展期」、「追加金額」以發生年度統計，件數係於該年度曾發生展期或追加金額情事之工程案數(工程標案於同1年度即使展期、追加金額超過1次，亦算1 件；惟工程標案於不同年度展期、追加金額，則於各展期、追加金額年度均各算1件)。

資料來源：工程會；本中心整理。

(二)近5年公共工程存有決標金額較高，展期及追加金額較頻繁發生之情形

復依在建工程決標金額之級距區分，各級距109至113年度之展期及追加金額件數比率，均概呈下降趨勢。惟「巨額」、「查核金額以上未達巨額」之工程，近5年展期件數比率最低為113年度之33.68%、29.81%，最高為110年度之56.48%、53.31%，明顯高於「公告金額以上未達查核金額」之介於17.48%至27.6%間；追加金額件數比率之分布亦呈類似情形，「巨額」、「查核金額以上未達巨額」之工程，近5年追加金額件數比率最低為113年度之22.15%、21.29%，最高為109年度之34.71%、33.67%，亦明顯高於「公告金額以上未達查核金額」之介於15.66%至18.77%間(詳表3-3-2)。是以，近5年公共工程存有決標金額較高，展期及追加金額較頻繁發生之情形，以113年度為例，「巨額」工程之展期件數比率為「公告金額以上未達查核金額」公共工程之1.93倍，追加金額件數比率亦為1.41倍。

表3-3-2  109至113年度公共工程各採購級距展期及追加金額件數統計表                                   單位：件；%

| 採購級距 |  | 年度 | 在建工程總計件數 A | 展期 |  | 追加金額 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 件數 B | 比率 B/A | 件數 C | 比率 C/A |
| 公告金額以上 | 巨額 | 109 | 631 | 334 | 52.93 | 219 | 34.71 |
|  |  | 110 | 772 | 436 | 56.48 | 198 | 25.65 |
|  |  | 111 | 910 | 461 | 50.66 | 238 | 26.15 |
|  |  | 112 | 1,138 | 433 | 38.05 | 293 | 25.75 |
|  |  | 113 | 1,458 | 491 | 33.68 | 323 | 22.15 |
|  | 查核金額以上未達巨額 | 109 | 1,485 | 789 | 53.13 | 500 | 33.67 |
|  |  | 110 | 1,480 | 789 | 53.31 | 409 | 27.64 |
|  |  | 111 | 1,577 | 775 | 49.14 | 442 | 28.03 |
|  |  | 112 | 1,664 | 660 | 39.66 | 509 | 30.59 |
|  |  | 113 | 2,147 | 640 | 29.81 | 457 | 21.29 |
|  | 公告金額以上未達查核金額 | 109 | 27,158 | 6,904 | 25.42 | 4,683 | 17.24 |
|  |  | 110 | 25,528 | 7,046 | 27.60 | 4,394 | 17.21 |
|  |  | 111 | 27,845 | 7,414 | 26.63 | 4,516 | 16.22 |
|  |  | 112 | 24,706 | 4,806 | 19.45 | 4,637 | 18.77 |
|  |  | 113 | 28,875 | 5,046 | 17.48 | 4,522 | 15.66 |

說    明：1.本表各年度採購級距均依現行規定統計，巨額2億元以上、查核金額5,000萬元、公告金額150萬元。

2.同表3-3-1說明2。

資料來源：工程會；本中心整理。

(三)截至113年底止，113年度辦理追加金額工程中，各採購級距追加金額達10%以上之件數占比介於20.43%至52.3%間，且部分工程於決標當年度即辦理追加

公共工程執行後，109至113年度辦理追加金額之件數比率概呈下降趨勢，至113年度最低。復分析113年度辦理追加金額工程之追加金額比率區間，截至113年底止，「巨額」、「查核金額以上未達巨額」追加金額比率之區間以未達3%居多，「公告金額以上未達查核金額」以達20%以上居多，前揭3級距追加金額達10%以上之件數占比介於20.43%至52.3%間，追加金額達20%以上之件數占比介於7.43%至35.14%間，皆呈決標金額級距愈低，追加金額比率愈高之情形(詳表3-3-3)，推論或與分母愈小，計算比率愈易提高有關。

惟即使是追加金額比率相對較低之「巨額」工程，113年度辦理追加金額案件中，截止113年底止，追加金額達10%以上者亦逾五分之一，其中4件更皆因需求變更，113年決標即於當年辦理追加金額，相關設計規劃恐未臻周妥。

表3-3-3  113年度辦理追加金額之公共工程追加金額比率分布表

單位：件；%

| 追加金額比率 |  | 公告金額以上 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 巨額 | 查核金額以上未達巨額 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 未達3% |  | 170 | 146 | 978 |
| 3%-未達5% |  | 45 | 50 | 423 |
| 5%-未達10% |  | 42 | 81 | 756 |
| 10%-未達20% |  | 42 | 88 | 776 |
| 20%以上 |  | 24 | 92 | 1,589 |
| 合計 |  | 323 | 457 | 4,522 |
| 10%以上占合計比率 |  | 20.43 | 39.39 | 52.30 |
|  | 20%以上占合計比率 | 7.43 | 20.13 | 35.14 |

說    明：1.本表係統計113年度辦理追加金額之公共工程，截至113年底止之追加金額比率區間。各採購級距分別為決標金額巨額2億元以上、查核金額5,000萬元、公告金額150萬元。

2.追加金額係以最後1次變更後契約金額減除決標金額(原契約金額)之差值，追加金額比率=追加金額/決標金額*100%。

資料來源：工程會；本中心整理。

(四)部分巨額工程展期之天數長或追加金額龐大，允宜持續協助及輔導，俾利公共建設順利執行

截至113年底之「巨額」工程中，展期最久之前十大在建案件展延3年餘至7年餘，以「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統暨延伸至中壢火車站建設計畫CM01區段標」展延2,897天最久，其餘9案介於1,423至2,349天(詳表3-3-4)；追加金額最高之前十大在建案件以「萬大中和樹林線(第1期)機電系統自動收費系統及軌道工程採購案」追加149.84億元最多，該案決標金額為143.79億元，追加金額比率達104.21%，其餘9案追加金額介於16.97億元至33.52億元間(詳表3-3-5)。又前揭部分工程兼具展期天數長及追加金額龐大之情形，如「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統暨延伸至中壢火車站建設計畫CM01區段標」、「ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程」、「萬大中和樹林線(第1期)機電系統自動收費系統及軌道工程採購案」及「機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)暨延伸至中壢火車站建設計畫機電系統工程ME06A標」等(詳表3-3-4、表3-3-5)。

詢據工程會說明，工程追加金額、展期之原因包括受COVID-19疫情影響、異常天候狀況、業主需求變更、用地問題、行政作業或審查問題、管遷問題、人民陳情或抗爭、及他標影響等，該會已採取全生命週期督導方式，包括督導計畫應扣合需求定位、強化設計者責任、核實審查設計內容合理可行、要求機關於工程招標前檢核應辦事項、主動篩選案件通知主管機關並公布及異常案件稽核等，允宜持續協助及輔導，俾利公共建設順利執行。

表3-3-4  截至113年12月底巨額工程展期之前十大在建案件表

單位：次；天；新臺幣億元

| 項次 | 標案名稱 | 所屬公共建設計畫名稱 | 決標日期 | 變更次數 | 展期 天數 | 決標 金額 | 變更後金額 | 追加 金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統暨延伸至中壢火車站建設計畫CM01區段標 | 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫 | 102/11/26 | 26 | 2,897 | 47.86 | 70.56 | 22.70 |
| 2 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程 | 高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山) | 100/08/23 | 47 | 2,349 | 152.43 | 181.70 | 29.27 |
| 3 | 左營至潮州各計畫電梯電扶梯工程 | 高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山) | 101/10/09 | 17 | 2,312 | 4.93 | 7.50 | 2.57 |
| 4 | 臺灣桃園國際機場第三航站區機坪、滑行道及機坪設施工程 | 臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫 | 106/04/28 | 17 | 2,179 | 28.28 | 32.58 | 4.31 |
| 5 | 臺灣桃園國際機場第三航站區行李處理系統工程 | 臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫 | 106/11/22 | 2 | 2,150 | 43.97 | 45.69 | 1.72 |
| 6 | 福和D/S暨多目標綜合大樓新建工程 | 無 | 104/08/13 | 20 | 1,984 | 16.50 | 20.59 | 4.09 |
| 7 | C213標林森站路段地下化工程 | 臺南市區鐵路地下化計畫 | 106/12/05 | 17 | 1,749 | 48.10 | 51.76 | 3.66 |
| 8 | 鐵路行車安全改善六年計畫－宜蘭線第三雙溪及新社橋改建工程 | 鐵路行車安全改善計畫 | 107/04/17 | 11 | 1,675 | 7.43 | 9.18 | 1.74 |
| 9 | 萬大－中和－樹林線(第一期工程)LG06車站土建工程 | 臺北都會區大眾捷運系統工程計畫─萬大中和樹林線規劃報告及周邊土地發展計畫 | 103/10/16 | 16 | 1,554 | 14.17 | 23.32 | 9.15 |
| 10 | 捷運信義線東延段及新莊機廠供電系統工程採購案 | 臺北都會區大眾捷運系統工程計畫─信義線向東延伸段規劃報告及周邊土地發展計畫 | 107/04/19 | 10 | 1,423 | 5.67 | 6.19 | 0.52 |

說    明：「變更次數」係該標案登錄於標案管理系統變更設計表之資料、「展期天數」係以變更後預定完工日期減除原預定完工日期之差值、「追加金額」係以變更後契約金額減除決標金額(原契約金額)之差值。

資料來源：工程會；本中心整理。

表3-3-5  截至113年12月底巨額工程追加金額之前十大在建案件表

單位：次；天；新臺幣億元

| 項次 | 標案名稱 | 所屬公共建設計畫名稱 | 決標日期 | 變更次數 | 展期 天數 | 決標 金額 | 變更後金額 | 追加 金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 萬大中和樹林線(第1期)機電系統自動收費系統及軌道工程採購案 | 臺北都會區大眾捷運系統工程計畫─萬大中和樹林線規劃報告及周邊土地發展計畫 | 107/06/12 | 12 | 1,096 | 143.79 | 293.63 | 149.84 |
| 2 | 三鶯線捷運系統計畫統包工程 | 臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫 | 105/05/16 | 28 | 124 | 339.51 | 373.02 | 33.52 |
| 3 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程 | 高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山) | 100/08/23 | 47 | 2,349 | 152.43 | 181.70 | 29.27 |
| 4 | 高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線RKM01標機電系統統包工程 | 無 | 110/11/10 | 2 | 5 | 96.02 | 124.88 | 28.85 |
| 5 | 臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）CQ840區段標工程 | 臺北都會區大眾捷運系統工程計畫─萬大中和樹林線規劃報告及周邊土地發展計畫 | 105/11/23 | 17 | 621 | 56.00 | 79.08 | 23.08 |
| 6 | 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統暨延伸至中壢火車站建設計畫CM01區段標 | 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫 | 102/11/26 | 26 | 2,897 | 47.86 | 70.56 | 22.70 |
| 7 | 桃園航空城機場園區新建安置住宅街廓2、3基地統包暨區徵工程 | 無 | 110/11/11 | 6 | 155 | 49.47 | 71.36 | 21.89 |
| 8 | 高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線RKC02標土建暨軌道統包工程 | 高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二A階段）暨周邊土地開發計畫 | 111/01/17 | 2 | 740 | 79.05 | 98.44 | 19.39 |
| 9 | 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)暨延伸至中壢火車站建設計畫機電系統工程ME06A標 | 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫 | 108/08/30 | 8 | 1,381 | 28.22 | 45.87 | 17.65 |
| 10 | 桃園航空城A11基地及A18基地新建安置住宅統包工程 | 無 | 109/05/29 | 4 | 0 | 47.72 | 64.69 | 16.97 |

說    明：同表3-3-4。

資料來源：工程會；本中心整理。

四、近年公共工程重大職災死亡人數未明顯下降，且主要職災類型、發生職災機關及查核發現安全缺失等多有重複情形

我國重大職業災害(以下簡稱重大職災)死亡人數以營建工程業居多，由政府興辦之公共工程允宜發揮引領作用，惟近年公共工程尚未達成零職災目標，且主要職災類型、發生職災機關及工程施工查核發現安全缺失等多有重複發生情形，說明如下：

(一)近年重大職災死亡人數約半數發生於營建工程業

109至113年我國每年重大職災死亡人數介於278至320人間，其中營建工程業約占半數，為各業之首，死亡人數介於137至156人間，且占全產業之比率由109年之46.33%，概升至113年之50.52%；另營建工程業職災保險死亡給付千人率由109年之0.11‰概升至113年之0.122‰，且113年為全產業之5.55倍，較往年為高(詳表3-4-1)。

表3-4-1  109至113年全產業及營建工程業職業災害死亡概況表

單位：人；%；‰；倍

| 項目 | 業別 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大職災死亡人數 | 全產業A | 313 | 278 | 320 | 300 | 287 |
|  | 營建工程業B | 145 | 137 | 156 | 151 | 145 |
|  | 營建工程業占全產業比率 B/A | 46.33 | 49.28 | 48.75 | 50.33 | 50.52 |
| 職災保險死亡給付千人率 | 全產業C | 0.023 | 0.021 | 0.022 | 0.026 | 0.022 |
|  | 營建工程業D | 0.110 | 0.105 | 0.105 | 0.135 | 0.122 |
|  | 營建工程業為全產業倍數 D/C | 4.78 | 5.00 | 4.77 | 5.19 | 5.55 |

說    明：職災保險死亡給付千人率指職業災害死亡給付人數占投保勞工保險人數之千分比。（111年4月以前資料來自於勞工保險，同年5月起為勞工職業災害保險；死亡給付含失蹤。）

資料來源：112年勞動檢查統計年報及勞動部提供；本中心整理。

(二)112、113年公共工程重大職災死亡人數較往年減少，惟與零職災目標仍有差距

經勞動部統計，109至113年由政府興辦之公共工程每年發生重大職災介於32至39件間，導致死亡人數介於32至40人間，受傷人數介於2至11人間。112年公共工程重大職災死亡32人，雖較109至111年減少8.57%至20%，惟113年仍維持32人，與零職災目標仍有一段差距(詳表3-4-2)。

詢據勞動部說明略以，公共工程109至113年重大職災死亡人數雖未有明顯之降幅，惟近年公共工程採購決標件數及決標金額有增加趨勢，且工程規模均有朝向大規模、高樓層及深開挖之趨勢，致風險較其他行業為高；勞動部及工程會表示將持續協同各機關努力減災及邁向工地零職災目標。

表3-4-2  109至113年公共工程重大職災傷亡統計概況表

單位：件；人

| 年 項目 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 件數 | 32 | 36 | 39 | 34 | 32 |
| 死亡人數 | 35 | 39 | 40 | 32 | 32 |
| 受傷人數 | 4 | 3 | 11 | 8 | 2 |

資料來源：勞動部。

(三)近年公共工程重大職災類型均以墜落、滾落導致死亡人數最多，另部分機關屢次發生重大職災，允宜深究災害重複發生之原因，並強化執行及監督安全預防措施

109至113年公共工程發生重大職災致死之災害類型，每年均以墜落、滾落導致死亡人數最多，5年共71人，占40%；其次為物體倒塌、崩塌，5年共25人，占14%；前揭2類型加總即過半數，為主要發生重大災害之類型，此外，尚有被撞、感電、物體飛落、被夾、被捲等(詳表3-4-3)。

另109至113年公共工程發生重大職災死亡人數合計逾10人之執行機關包括台電公司18人、交通部公路局11人及交通部高速公路局11人等(詳表3-4-4及附錄2)，災害類型除常見之墜落、滾落、物體倒塌、崩塌外，亦與機關工程特性有關，如台電公司之感電，交通部公路局及高速公路局之被撞、交通事故等。倘屢次發生重大職災，顯示相關工程安全管理未能有效落實，允宜深究災害重複發生之原因，並強化執行及監督安全預防措施，以降低不幸事件發生之風險。

表3-4-3  109至113年公共工程重大職災致死之災害類型統計表

單位：人；%

| 年 災害類型 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 5年 合計 | 合計 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 墜落、滾落 | 14 | 16 | 18 | 12 | 11 | 71 | 40 |
| 物體倒塌、崩塌 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 25 | 14 |
| 被撞 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 8 |
| 感電 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 7 |
| 物體飛落 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 11 | 6 |
| 被夾、被捲 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 |
| 溺斃 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| 公路交通事故 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 其他交通事故 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 與有害物等之接觸 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 衝撞 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 跌倒 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 火災 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 其他 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 被刺、割、擦傷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 與高溫、低溫之接觸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 總計 | 35 | 39 | 40 | 32 | 32 | 178 | 100 |

說    明：合計占比=各災害類型5年合計/總計5年合計。

資料來源：勞動部；本中心整理。

表3-4-4  109至113年公共工程重大職災死亡人數合計逾10人之執行機關統計表                                單位：人

| 年 執行機關 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 5年合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台電公司 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 18 |
| 交通部公路局 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 交通部高速公路局 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 |

資料來源：勞動部及工程會；本中心整理。

(四)近年工程施工查核發現部分安全衛生缺失重複發生，且未見明顯改善，允宜澈底落實相關防範措施

依工程會統計公共工程施工查核之安全衛生缺失扣點情形，缺失扣點件數占查核總件數之比率(以下簡稱缺失扣點比率)由109年之6.27%降至112年之3.41%，113年復升至3.75%；扣點案件每案平均扣點數由109年之1.78點，概升至113年之2.34點(詳表3-4-5)，部分係因工程會於110年7月2日起針對施工查核常見及重複發生之安全衛生與工地管理缺失加重記點之故。

113年公共工程施工查核4,458件，扣點件數最多之前三項安全衛生缺失，依序為「1.於高差2公尺以上之工作場所未設置符合規定之防墜設施或未符合規定」48件、「2.施工架未與穩定構造物妥實連接或未符合規定」19件及「3.工區內外無安全防護措施或不完備」17件(詳表3-4-6)：

1.前2項缺失扣點比率於109至112年遞減，惟113年均反向增加，而第3項缺失於110至113年呈遞增趨勢。

2.第1項缺失於109至113年均為扣點件數首位，第2項缺失於109至113年為扣點件數排名第2或第3位，第3項缺失自110年5月納入後，自110年排名第8位升至112及113年之第3位。

3.前2項缺失自110年7月2日加重扣罰後，至113年之每案平均扣點數均高於111年，第3項缺失亦呈類似情形。

前述缺失均常見且重複發生，依查核結果近年未見明顯改善，允宜澈底落實相關防範措施。

表3-4-5  109至113年公共工程施工查核安全衛生缺失扣點情形表

單位：件；%；點

| 年 | 查核 總件數 | 缺失扣點件數 | 缺失扣點比率 | 每案平均 扣點數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | 4,209 | 264 | 6.27 | 1.78 |
| 110 | 4,367 | 287 | 6.57 | 2.09 |
| 111 | 4,788 | 217 | 4.53 | 2.38 |
| 112 | 4,658 | 159 | 3.41 | 2.33 |
| 113 | 4,458 | 167 | 3.75 | 2.34 |

說    明：1.缺失扣點比率=缺失扣點件數/查核總件數。

2.每案平均扣點數=缺失扣點數/缺失扣點件數。

3.依112年9月1日版「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」，缺失扣罰分「一般缺失」、「嚴重缺失」、「加重扣罰」等三項缺失扣點數，說明如下：1、一般缺失：扣罰[-1(M),-2(S)]；2、嚴重缺失：扣罰[-2(M),-4(S)]；3、加重扣罰：扣罰[-3(M),-5(S)]。(M)係指中等程度，(S)係指嚴重程度。

資料來源：工程會；本中心整理。

表3-4-6  113年公共工程施工查核前三大安全衛生缺失之近5年扣點情形表                              單位：件；%；點

| 編號 | 缺失扣點內容 | 年 | 序號 | 缺失扣點件數 | 缺失扣點比率 | 每案平均扣點數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 於高差2公尺以上之工作場所未設置符合規定之防墜設施或未符合規定 | 109 | 1 | 119 | 2.83 | 2.03 |
|  |  | 110 | 1 | 97 | 2.22 | 2.57 |
|  |  | 111 | 1 | 66 | 1.38 | 2.95 |
|  |  | 112 | 1 | 44 | 0.94 | 3.05 |
|  |  | 113 | 1 | 48 | 1.08 | 3.02 |
| 2 | 施工架未與穩定構造物妥實連接或未符合規定 | 109 | 3 | 24 | 0.57 | 2.13 |
|  |  | 110 | 3 | 18 | 0.41 | 2.44 |
|  |  | 111 | 3 | 18 | 0.38 | 2.94 |
|  |  | 112 | 2 | 17 | 0.36 | 2.88 |
|  |  | 113 | 2 | 19 | 0.43 | 2.95 |
| 3 | 工區內外無安全防護措施或不完備 | 110 | 8 | 10 | 0.23 | 1.90 |
|  |  | 111 | 7 | 13 | 0.27 | 1.92 |
|  |  | 112 | 3 | 14 | 0.30 | 2.07 |
|  |  | 113 | 3 | 17 | 0.38 | 2.00 |

說    明：1.序號係缺失扣點件數由多至少之排序。

2.缺失扣點比率=缺失扣點件數/查核總件數，查核總件數詳表3-4-5。

3.每案平均扣點數=缺失扣點數/缺失扣點件數。

4.缺失扣罰詳表3-4-5說明3。編號1及2缺失，原扣罰[-2(M),-4(S)]，110年7月2日起修正為扣罰[-3(M),-5(S)]；編號3係110年5月5日起新增之缺失，扣罰[-2(M),-4(S)]。

5.部分缺失之每案平均扣點數低於該項缺失之規定扣罰點數，係因少數案件於查核扣點時扣罰點數低於規定之故。

資料來源：工程會；本中心整理。

肆、結論

中央政府近年公共建設預算及執行量能概呈增加趨勢，惟經費執行及計畫項下各公共工程之推動，容有持續強化精進之處，包括：

一、整體公共建設經費至113年度逾7,000億元，惟執行率降至近年最低，且財政收支劃分法之修正及美國對等關稅政策對全球經貿影響之不確定性，恐影響嗣後公共建設之執行，允宜強化預算執行之控管，並衡酌財源及執行量能妥為因應，以利國家長期及整體之發展。

二、近年工程類採購案於招標2次內決標之件數占比及金額占比，均隨採購級距金額增加而遞減，且部分工程流廢標多次仍未能決標，相關主管機關允宜協助檢討招標相關條件等合理性，並妥善規劃整體國家基礎建設之優先順序，避免同質案量集中導致重要工程推動延宕，影響人民福祉。

三、近年公共工程存有決標金額較高，展延工期及追加金額較頻繁發生之情形，且部分巨額工程展延工期之天數長或追加金額龐大，工程會雖已採取全生命週期督導方式，允宜持續協助及輔導，俾利公共建設順利執行。

四、近年公共工程重大職災死亡人數未明顯下降，且主要職災類型、發生職災機關及查核發現安全缺失等多有重複情形。由政府興辦之公共工程允宜發揮引領作用，深究災害重複發生之原因，並強化執行及監督安全預防措施，俾達成零職災目標。

(分機：1916黃怡娟)

伍、附錄

附錄1  113年度公共建設計畫經費執行率未達80%明細表

單位：新臺幣千元；%

| 計畫類型 | 項次 | 主管機關 | 主辦機關 | 計畫名稱 | 年計畫經費A | 執行數B | 執行率B/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 公 共 建 設 計 畫 | 1 | 交通部 | 交通部鐵道局 | 彰化市鐵路高架化建設計畫綜合規劃作業 | 10,770 | 0 | 0.00 |
|  | 2 | 經濟部 | 中油公司 | （L11002）天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫 | 229,531 | 10,248 | 4.46 |
|  | 3 | 衛福部 | 衛福部 | 衛生福利部苗栗醫院急重症醫療大樓擴建計畫 | 136,831 | 8,510 | 6.22 |
|  | 4 | 經濟部 | 台電公司 | 大林電廠燃氣機組更新改建計畫 | 10,328,239 | 855,355 | 8.28 |
|  | 5 | 法務部 | 廉政署 | 法務部廉政署南部地區調查組辦公廳舍耐震補強工程 | 2,699 | 459 | 17.01 |
|  | 6 | 海委會 | 國家海洋研究院 | 海洋基礎資料調查船興建計畫 | 580,440 | 151,140 | 26.04 |
|  | 7 | 經濟部 | 台電公司 | 通霄電廠第二期更新改建計畫 | 14,311,330 | 3,777,108 | 26.39 |
|  | 8 | 財政部 | 財政部 | 公共服務據點整備—公有危險建築補強重建（中央自辦）（公務）—113年度財政部所屬 | 30,573 | 9,106 | 29.78 |
|  | 9 | 衛福部 | 衛福部 | 衛生福利部澎湖醫院長照暨醫療綜合大樓新建工程計畫 | 13,536 | 4,261 | 31.48 |
|  | 10 | 文化部 | 兒童館 | 國家兒童未來館興建計畫 | 296,713 | 111,317 | 37.52 |
|  | 11 | 交通部 | 交通部 | 交通運輸系統規劃作業計畫 | 23,767 | 8,965 | 37.72 |
|  | 12 | 交通部 | 交通部高速公路局 | 國道1號北上線臺北及圓山交流道改善工程 | 70,428 | 26,917 | 38.22 |
|  | 13 | 教育部 | 教育部 | 國立中興大學南投分部大學城建置計畫（112年至116年） | 1,489,315 | 592,042 | 39.75 |
|  | 14 | 文化部 | 文化部 | 國家電影及視聽文化典藏專業設施改善及博物館建置計畫 | 95,920 | 40,929 | 42.67 |
|  | 15 | 農業部 | 農業部水產試驗所 | 建構漁業資源永續暨因應氣候變遷研發基礎能量之升級中長程計畫 | 898,389 | 403,201 | 44.88 |
|  | 16 | 文化部 | 文化部 | 國家漫畫博物館計畫 | 324,440 | 189,180 | 58.31 |
|  | 17 | 交通部 | 交通部民用航空局 | 高雄機場滑行道系統改善工程 | 262,605 | 155,236 | 59.11 |
|  | 18 | 農業部 | 農業部林業試驗所 | 國家植物園方舟計畫（第二期） | 173,455 | 104,777 | 60.41 |
|  | 19 | 文化部 | 臺史博 | 「面向國際．展示臺灣」國立臺灣歷史博物館第二期擴建計畫 | 95,074 | 59,100 | 62.16 |
|  | 20 | 內政部 | 內政部國家公園署 | 太魯閣國家公園0403地震災後復建計畫 | 204,250 | 135,527 | 66.35 |
|  | 21 | 文化部 | 史博館 | 國立歷史博物館升級發展計畫 | 182,280 | 123,954 | 68.00 |
|  | 22 | 文化部 | 國父紀念館 | 國立國父紀念館古蹟整修暨文化設施服務升級 計畫 | 331,505 | 225,925 | 68.15 |
|  | 23 | 經濟部 | 中油公司 | L11301天然氣事業部永安至通霄第二條海底輸氣管線投資計畫 | 2,701,000 | 1,892,103 | 70.05 |
|  | 24 | 衛福部 | 衛福部 | 樂生園區整體發展計畫 | 356,792 | 255,264 | 71.54 |
|  | 25 | 農業部 | 農業部水產試驗所 | 公共服務據點整備—公有危險建築補強重建計畫（水試所） | 31,638 | 22,754 | 71.92 |
|  | 26 | 經濟部 | 台電公司 | 綠能第一期計畫 | 1,808,896 | 1,334,321 | 73.76 |
|  | 27 | 經濟部 | 中油公司 | (L10901)天然氣事業部台中廠三期投資計畫 | 8,822,060 | 6,539,716 | 74.13 |
|  | 28 | 文化部 | 中正紀念堂 | 多元文化交織•古蹟風華再現—中正紀念堂服務升級計畫 | 42,227 | 31,504 | 74.61 |
|  | 29 | 國防部 | 國防部軍醫局 | 國軍桃園總醫院新建醫療大樓計畫 | 892,848 | 698,901 | 78.28 |
|  | 30 | 農業部 | 農業部高雄區農業改良場 | 公共服務據點整備－公有危險建築補強重建計畫（高雄場） | 3,160 | 2,505 | 79.27 |
|  | 31 | 交通部 | 交通部 | 高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫 | 3,637,052 | 2,887,616 | 79.39 |
| 前 瞻 公 共 建 設 計 畫 | 32 | 交通部 | 交通部 | 新竹環線輕軌計畫規劃作業 | 55,000 | 0 | 0.00 |
|  | 33 | 交通部 | 交通部 | 新竹輕軌紅線建設計畫 | 149,000 | 0 | 0.00 |
|  | 34 | 交通部 | 交通部鐵道局 | 臺南鐵路立體化延伸至永康計畫規劃作業 | 80,000 | 0 | 0.00 |
|  | 35 | 交通部 | 交通部鐵道局 | 大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫規劃作業 | 45,000 | 0 | 0.00 |
|  | 36 | 交通部 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 新竹大車站計畫 | 140,000 | 0 | 0.00 |
|  | 37 | 交通部 | 交通部鐵道局 | 高鐵延伸屏東規劃作業 | 60,792 | 1,144 | 1.88 |
|  | 38 | 交通部 | 交通部 | 臺中捷運綠線延伸（大坑及彰化）規劃作業 | 36,000 | 1,944 | 5.40 |
|  | 39 | 交通部 | 交通部 | 桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫 | 1,117,045 | 73,824 | 6.61 |
|  | 40 | 交通部 | 交通部 | 高雄捷運延伸環線規劃作業 | 43,766 | 3,400 | 7.77 |
|  | 41 | 交通部 | 交通部鐵道局 | 恆春觀光鐵路計畫規劃作業 | 80,325 | 10,543 | 13.13 |
|  | 42 | 交通部 | 交通部 | 臺南市先進運輸系統（藍線、綠線、紅線）規劃作業 | 197,944 | 36,798 | 18.59 |
|  | 43 | 經濟部 | 經濟部能源署 | 東部地區地熱鑽井計畫 | 150,000 | 50,000 | 33.33 |
|  | 44 | 交通部 | 交通部 | 臺中捷運藍線建設計畫 | 1,322,080 | 584,893 | 44.24 |
|  | 45 | 農業部 | 農業部林業及自然保育署 | 阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫 | 2,195,566 | 1,082,276 | 49.29 |
|  | 46 | 交通部 | 交通部 | 新竹大車站平台計畫規劃作業 | 17,500 | 9,326 | 53.29 |
|  | 47 | 內政部 | 內政部國土管理署 | 前瞻基礎建設—城鄉建設—公共服務據點整備—公有危險建築補強重建（106-114年） | 3,561,650 | 2,226,623 | 62.52 |
|  | 48 | 國發會 | 國發會 | 前瞻基礎建設—綠能建設—淨零公正轉型關鍵戰略推動計畫（112至113年） | 165,486 | 114,472 | 69.17 |
|  | 49 | 衛福部 | 衛福部 | 整建長照衛福據點計畫 | 3,269,092 | 2,271,879 | 69.50 |
|  | 50 | 經濟部 | 經濟部地質調查及礦業管理中心 | 地熱潛力區塊發展條件評估及區域調查資訊擴建計畫 | 309,976 | 217,867 | 70.29 |
|  | 51 | 教育部 | 體育署 | 前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－充實全民運動環境計畫 | 2,195,738 | 1,552,003 | 70.68 |
|  | 52 | 國發會 | 國發會 | 前瞻基礎建設計畫—城鄉建設—加速推動地方創生計畫（110年至114年） | 1,661,928 | 1,306,304 | 78.60 |

說    明：同表3-1-1 。

資料來源：國發會；本中心整理。

附錄2  109至113年度公共工程重大職災死亡人數合計逾10人之執行機關及相關工程明細表

| 執行 機關 | 年度 | 工程名稱 | 災害類型 | 死亡 人數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台電 公司 | 109 | 台中發電廠1~10號機供煤系統改善工程 | 物體飛落 | 1 |
|  | 109 | 345kv天輪~龍潭線#134-#136電塔塔基改建工程 | 墜落、滾落 | 3 |
|  | 109 | 345kv興達龍崎一、三路#4~#7鐵路遷移工程(新建#4B、#4-1~#4-4鐵塔基礎及裝建)及345KV興達~路北紅-白線#14~#7鐵塔遷移工程(新建#4-1~#4-5鐵塔基礎及裝建) -瀚O營造 | 墜落、滾落 | 1 |
|  | 109 | 345kv興達龍崎一、三路#4~#7鐵路遷移工程(新建#4B、#4-1~#4-4鐵塔基礎及裝建)及345KV興達~路北紅-白線#14~#7鐵塔遷移工程(新建#4-1~#4-5鐵塔基礎及裝建) -龍O工程 | 墜落、滾落 | 1 |
|  | 110 | 345kV天輪~龍潭山、海線#73~#75、#77~#82鐵塔改建工程 | 物體飛落 | 1 |
|  | 110 | 台中發電廠1~10號機供煤系統改善工程 | 墜落、滾落 | 1 |
|  | 110 | 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫第八、九號機主發電設備採購安裝案 | 物體倒塌、崩塌 | 1 |
|  | 111 | 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫8及9號機複循環發電機組設備及其廠房與相關設施設備採購帶安裝案 | 墜落、滾落 | 1 |
|  | 112 | 110年甲工區配電外線工程 | 感電 | 1 |
|  | 112 | 69kV交連PE電纜及附屬器材（購置暨安裝）-竹崎～嘉埔分歧欣欣線 | 感電 | 1 |
|  | 112 | 南科E/S擴建土建統包工程 | 墜落、滾落 | 1 |
|  | 113 | 台灣電力公司宜蘭區營業處112年乙工區零星配電管路及零星外線綜合工程 | 感電 | 1 |
|  | 113 | 興達電廠燃氣機組更新改建計畫1至3號機複循環發電機組設備及其廠房與相關設施採購帶安裝案 | 墜落、滾落 | 1 |
|  | 113 | 112 年度乙工區配電外線工程 | 物體倒塌、崩塌 | 1 |
|  | 113 | 「345kV彰工~彰濱線#18~#20鐵塔及基礎暨彰工STR~#1、#14~彰濱STR架線新建工程 | 墜落、滾落 | 1 |
|  | 113 | 淡水服務所及區域巡修中心新建工程（111淡建字第506號） | 物體飛落 | 1 |
| 交通部公路局 | 109 | 臺東工務段成功監工站省道109年綠美化維護工作 | 墜落、滾落 | 1 |
|  | 109 | 109年度苗栗段快速道路台61、台72線路容整理及事故處理工作 | 被撞 | 2 |
|  | 110 | 台9線467K＋450~468K＋500(丹路外環道)改善工程 | 墜落、滾落 | 1 |
|  | 110 | 南澳工務段110年度預約經常性橋梁零星修復工程 | 公路交通事故 | 2 |
|  | 110 | 台61線龍宮溪橋等感潮鹽害橋梁補強整修工程 | 溺斃 | 1 |
|  | 111 | 111年度苗栗段轄區省道瀝青鋪面零星及擇要路段修補工程 | 公路交通事故 | 2 |
|  | 111 | 太魯閣工務段洛韶監工站111年度預約經常性災害搶修工程 | 衝撞 | 1 |
|  | 111 | 獨立山工務段四季監工站111年度預約經常性災害搶修工程 | 墜落、滾落 | 1 |
| 交通部高速公路局 | 109 | 台南市後壁區(新營段轄區瀝青混凝土路面整修及零星修補工程(108-109) | 其他交通事故 | 1 |
|  | 109 | 國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段1-1)第M37D標 | 被撞 | 1 |
|  | 110 | （109變使（准）129）司法新廈大樓外牆更新改善工程 | 墜落、滾落 | 1 |
|  | 111 | 110-111年度木柵段轄區隧道維護工程 | 被夾、被捲 | 1 |
|  | 111 | 國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程 | 物體倒塌、崩塌 | 1 |
|  | 111 | 大甲段轄區橋涵維護工程(111年4月~112年3月) | 公路交通事故 | 2 |
|  | 111 | 金門縣政府金門大橋工程委託監造及專業技術顧問服務契約 | 其他交通事故 | 1 |
|  | 112 | 111年度中壢工務段轄區路面整修工程 | 其他交通事故 | 1 |
|  | 113 | 國道1號增設銜接台74線系統交流道工程 | 被撞 | 1 |
|  | 113 | 國道後續路段橋梁耐震補強工程第M38G標-國10里港旗山段 | 被夾、被捲 | 1 |

資料來源：勞動部及工程會；本中心整理。

國發會新聞稿，「公共建設執行量能再創新高，加速推展各項國家重大建設」，114年2月20日。

包括歷年保留款及地方配合款等。

包括總預算、特別預算、營業基金及非營業特種基金，其中營業基金及非營業特種基金為預算案數。

依國發會之定義，年累計執行數占年累計分配經費之比率為年分配經費「執行率」，年累計執行數占年計畫經費之比率為年計畫經費「達成率」，本報告執行資料均採年度資料，爰達成率與執行率相同，以下通稱執行率。

109至112年度分別為95.48%、95.65%、95.69%及96.21%。

政府採購法第48條規定：「機關依本法規定辦理招標，除有下列情形之一不予開標決標外，有3家以上合格廠商投標，即應依招標文件所定時間開標決標：…。第1次開標，因未滿3家而流標者，第2次招標之等標期間得予縮短，並得不受前項3家廠商之限制。」、同法第 49 條規定：「未達公告金額之採購，其金額逾公告金額十分之一者，除第22條第1項各款情形外，仍應公開取得3家以上廠商之書面報價或企劃書。」，即第1次招標應有3家以上合格廠商始得開標決標，第2次開標即不受3家之限制。工程會檢討流標原因，部分工程採購案件係囿於第1次招標未達3家以上合格廠商投標而導致流標，爰為降低流標頻率，該會表示擬研修政府採購法刪除3家投標方能開標之規定，預計於114年上半年進行預告，截至114年6月30日止尚未公告。

統計範圍為112年1月1日至114年4月18日曾刊登招標公告之工程採購案。

「公告金額以上未達查核金額」210件，加計「未達公告金額」71件，共281件。

「巨額」10件，加計「查核金額以上未達巨額」33件，共43件。

工程會公共工程雲端服務網(標案管理)係轉入公告金額以上標案，爰未有未達公告金額標案資料。另，公告金額自112年1月1日起由100萬元修正為150萬元，本題各年度均依150萬元統計。

「追加金額」係以最後1次變更後契約金額減除決標金額(原契約金額)之差值，追加金額比率=追加金額/決標金額*100%。

分別為「南科嘉義園區土地開發工程(第一標)」追加33.88%、「南門大樓辦公廳舍裝修工程」追加22.65%、「花蓮港#17~#25碼頭震災修復工程」追加21.34%及「新北市塭仔圳塔寮坑溪南側低地排水設施新建工程」追加11.04%，皆因業主需求變更而追加金額。

職業安全衛生法第37條第2項規定：「事業單位勞動場所發生下列職業災害之一者，雇主應於8小時內通報勞動檢查機構：一、發生死亡災害。二、發生災害之罹災人數在3人以上。三、發生災害之罹災人數在1人以上，且需住院治療。四、其他經中央主管機關指定公告之災害。」

交通部公路總局配合交通部組織改造，更名為交通部公路局，交通部公路局組織法於112年6月7日公布，自同年9月15日起施行。以下均稱公路局。

政府採購法第70條第1項規定：「機關辦理工程採購，應明訂廠商執行品質管理、環境保護、施工安全衛生之責任，並對重點項目訂定檢查程序及檢驗標準。」、同條第3項規定：「中央及直轄市、縣（市）政府應成立工程施工查核小組，定期查核所屬（轄）機關工程品質及進度等事宜。」工程會並設計「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」，就品質管理制度、施工品質(包括安全衛生)、施工進度、規劃設計等面相臚列各項缺失及扣點數，供查核小組記錄。