我國癌症防治工作經費配置、實施成效與相關問題探討

三、近年國家癌症防治計畫預算編列及執行情形

(一)113年度以前國家癌症防治計畫主要編列於基金預算，惟114年度公務預算大幅增編，整體經費較113年度法定預算成長逾1倍

第四期及第五期國家癌症防治計畫執行期間分別為108至112年度及113至119年度，關於上開計畫預算編列，其中108至110年度公務預算編列數甚少(介於350萬2千元至494萬5千元之間)，大部分經費編列於基金預算(介於36.21億元至39.43億元之間)，111至113年度均編列基金預算、未編列公務預算，惟114年度公務預算案增為40億元、基金預算案45.73億元(較113年度基金法定預算數增加4.02億元)，合計85.73億元，較113年度合計法定預算數41.71億元成長逾1倍(詳表2-3-1)。

表2-3-1  108至114年度國家癌症防治計畫預算編列及執行情形概況表

單位：新臺幣千元

| 年度 項目 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 預算編列合計 (a+b) | 3,946,248 | 3,656,138 | 3,625,683 | 3,827,972 | 3,809,153 | 4,171,042 | 8,573,038 |
| 公務預算(a) | 3,502 | 4,883 | 4,945 | - | - | - | 4,000,000 |
| 基金預算(b) | 3,942,746 | 3,651,255 | 3,620,738 | 3,827,972 | 3,809,153 | 4,171,042 | 4,573,038 |
| 執行金額合計 (a+b) | 3,638,734 | 3,180,833 | 2,827,394 | 3,402,507 | 3,879,112 | 4,041,752 | - |
| 公務決算(a) | 3,842 | 4,518 | 4,146 | - | - | - | - |
| 基金決算(b) | 3,634,892 | 3,176,315 | 2,823,248 | 3,402,507 | 3,879,112 | 4,041,752 | - |

說    明：1.108至110年度公務預算係編列於國健署、114年度公務預算分別編列於衛福部及國健署；108至114年度基金預算均編列於菸害防制及衛生保健基金。

2.108至113年度為法定預算數，114年度為預算案數。

資料來源：國健署。

(二)114年度國家癌症防治計畫經費以乳癌等5項癌症篩檢經費為最大宗，且較113年度法定預算數大幅增加

進一步檢視114年度預算案國家癌症防治經費項目，不論是公務預算或基金預算，均以癌症篩檢經費為最大宗，且較113年度法定預算數大幅增加(詳表2-3-2)，其中子宮頸癌、乳癌及大腸癌分別由9.8億元、11.21億元、3.65億元，各增為24.11億元、22.88億元、9.73億元，均成長逾1倍，主要係114年擴大辦理癌症篩檢服務，包括新增或擴大癌症篩檢服務對象及提高篩檢補助費用等，如：國健署從113年8月起試辦胃幽門桿菌篩檢計畫，45至74歲民眾可終生接受1次糞便抗原檢驗。

表2-3-2  113及114年度癌症篩檢經費項目及基金別一覽表  單位：新臺幣億元

| 年度 | 項目 基金別 | 子宮 頸癌 | 乳癌 | 大腸癌 | 口腔癌 | 肺癌 | 胃癌 (試辦) | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 預算案(A) | 公務 | 14.69 | 11.16 | 5.15 | 1.75 | 0.58 | － | 33.33 |
|  | 基金 | 9.42 | 11.72 | 4.58 | － | 4.00 | 0.05 | 29.77 |
|  | 合計 | 24.11 | 22.88 | 9.73 | 1.75 | 4.58 | 0.05 | 63.10 |
| 113法定預算(B) | 基金 | 9.80 | 11.21 | 3.65 | 1.05 | 2.95 | 0.03 | 28.69 |
| 增減數(A-B) | － | 14.31 | 11.67 | 6.08 | 0.70 | 1.63 | 0.02 | 34.41 |

說    明：113年度癌症篩檢法定預算數28.69億元全數來自菸害防制及衛生保健基金。

資料來源：整理自國健署提供資料、114年度菸害防制及衛生保健基金預算案書。