近年中央政府體育及運動預算編列及執行概況之探討

一、近年度中央政府體育運動預算編列及執行情形

由體育署102至114年度預算編列及執行情形觀之(詳表2-1)，102至106年度公務預算包含2017年臺北世界大學運動會(下稱世大運)一次性經費，故預算規模較高，107至114年度則介於40.73億元至74.83億元間，111至114年度公務預算有增長趨勢。而隨運動彩券銷售逐年增加及105年修正運動彩券發行條例，將其盈餘全數挹注運動發展基金(下稱運發基金)，該基金預算規模呈增長趨勢，自108年度起預算規模已超越公務預算，並由108年度49.39億餘元逐年增長為114年度83.75億餘元。此外，前瞻特別預算第1至第4期計編列體育相關經費170億2,720萬元。

預算執行率方面，由 102至113年度合計預算數之執行率觀之，公務預算執行率98.78%、運發基金為88.42%、前瞻特別預算第1至第4期則為96.73%。

表2-1  102至114年度中央政府體育政策預算編列及執行情形表

單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 公務預算 |  | 運動發展基金 |  | 前瞻特別預算 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算 | 決算 | 預算 | 決算 | 預算 | 決算 | 備註 |
| 102 | 4,815,507 | 4,564,425 | 2,187,305 | 1,963,050 | - | - |  |
| 103 | 5,401,638 | 5,488,727 | 2,226,590 | 1,772,885 | - | - |  |
| 104 | 7,771,174 | 7,798,757 | 1,961,922 | 1,876,324 | - | - |  |
| 105 | 7,276,103 | 6,756,231 | 2,394,127 | 2,083,029 | - | - |  |
| 106 | 8,127,999 | 8,077,464 | 2,676,800 | 2,474,565 | 3,723,800 | 3,667,586 | 第1期(106-107) |
| 107 | 4,484,238 | 4,736,005 | 4,252,260 | 3,681,621 |  |  |  |
| 108 | 4,665,499 | 4,631,810 | 4,939,422 | 4,182,627 | 6,635,800 | 6,219,394 | 第2期(108-109) |
| 109 | 4,073,373 | 3,826,133 | 6,171,056 | 4,734,582 |  |  |  |
| 110 | 4,114,451 | 3,980,195 | 6,692,629 | 5,032,870 | 4,444,000 | 4,438,842 | 第3期(110-111) |
| 111 | 4,685,857 | 4,544,132 | 6,888,925 | 5,923,534 |  |  |  |
| 112 | 5,225,641 | 5,260,101 | 6,821,902 | 6,764,791 | 2,223,600 | 2,144,995 | 第4期(112-113) |
| 113 | 5,415,117 | 5,584,932 | 7,031,509 | 7,475,466 |  |  |  |
| 小計 | 66,056,597 | 65,248,912 | 54,244,447 | 47,965,344 | 17,027,200 | 16,470,817 |  |
| 預算執行率 |  | 98.78 |  | 88.42 |  | 96.73 |  |
| 114 | 7,482,340 | 1,922,395 | 8,375,793 | 956,699 |  |  |  |

說    明：1.表內102至113年度預算為法定預算數，114年度公務預算迄114年3月底止尚未定案，故填列預算案數；運發基金114年度預算案尚未經立法院審議通過；114年度決算數為截至3月底執行數(以下表同)。

2.102至106年度公務預算包含2017年臺北世大運一次性經費，故預算規模較高。

3.表內公務決算數超過預算數主要係動支第二預備金支應；基金則超支併決算。

4.前瞻特別預算為2年1期，故合併表達。

資料來源：體育署提供。

「台灣運動Ⅹ科技行動計畫(111至115年)」執行單位包含體育署、經濟部產業技術司(原經濟部技術處，下稱經濟部技術司)、經濟部產業發展署(原經濟部工業局，下稱經濟部產發署)、衛生福利部國民健康署(下稱衛福部國健署)、國家科學及技術委員會(原科技部，下稱國科會)及數位發展部(下稱數發部)，計畫預計投入45.7億元，其中111至113年度預計投入27.4億元，預算計編列15.31億餘元，決算計14.89億餘元，整體執行率達97.25%，各執行單位除衛福部國健署執行率未達九成外，其餘執行單位皆逾99%，體育署更超支。114年度預計投入9.2億元，預算編列4.26億餘元(詳表2-2)。

表2-2  台灣運動Ⅹ科技行動計畫111至114年度預算編列及執行統計表                               單位：新臺幣千元；%

| 年度/ 單位別 |  | 體育署 | 經濟部 |  | 衛福部 國健署 | 國科會 | 數發部 | 合計 | 計畫所 需經費 (億元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 技術司 | 產發署 |  |  |  |  |  |
| 111 | 預算 | 50,000 | 140,000 | 40,000 | 185,969 | 80,000 | - | 495,969 | 10.2 |
|  | 決算 | 50,000 | 140,000 | 40,000 | 171,281 | 77,701 | - | 478,982 |  |
| 112 | 預算 | 47,284 | 164,000 | 0 | 93,293 | 135,280 | 88,348 | 528,205 | 8.6 |
|  | 決算 | 52,510 | 160,884 | 0 | 87,416 | 135,280 | 87,810 | 523,900 |  |
| 113 | 預算 | 39,902 | 139,735 | 0 | 68,882 | 121,212 | 137,777 | 507,508 | 8.6 |
|  | 決算 | 42,643 | 139,728 | 0 | 45,585 | 121,212 | 137,546 | 486,714 |  |
| 小計 | 預算 | 137,186 | 443,735 | 40,000 | 348,144 | 336,492 | 226,125 | 1,531,682 | 27.4 |
|  | 決算 | 145,153 | 440,612 | 40,000 | 304,282 | 334,193 | 225,356 | 1,489,596 |  |
| 執行率 |  | 105.81 | 99.30 | 100.00 | 87.40 | 99.32 | 99.66 | 97.25 | - |
| 114 | 預算 | 34,687 | 122,065 | 0 | 171,195 | 99,047 | 0 | 426,994 | 9.2 |
| 115 | 預計 | 籌編中 | 250,065 | 0 | 105,000 | 128,357 | 0 | 483,422 | 9.1 |

說    明：1.依表內各單位提供資料，體育署、經濟部技術司及經濟部產發署(計畫執行期間111年4月至112年3月)111年度預算係由行政院國家科學技術發展基金補助；而國科會經費(含公務和基金)則不包含補助其他單位之補助款。

2.據數發部表示，114年度未編列經費，115年度亦預計不編列。

3.據經濟部產發署表示，該計畫僅執行1年，以後年度相關業務已移撥數發部數位產業署。

資料來源：彙整自各單位提供資料及台灣運動Ⅹ科技行動核定計畫表8：行動計畫綱要之各年度經費分配（第55頁）。