近年中央政府體育及運動預算編列及執行概況之探討

一、112學年度學生體適能合格率及游泳教學實施比率尚未達長程指標，體育班學生國中會考待加強比率高於全國且近年差距更形擴大，均待研謀改善

學校是陶鑄學生身心健全發展之重要管道，也是培養國民規律運動習慣，提升國民體能及體育運動素養之基礎，更是優秀運動選手選才、育才及成才之搖籃。經查：

(一)學校體育近年預算概呈增長趨勢，且實際投入決算數占體育運動總經費比率為23.36%

由體育政策白皮書修正後之106至114年度學校體育經費編列及執行情形觀之(詳表3-1)，經費來源包含公務預算、運發基金及前瞻特別預算，主要經費來源之公務預算規模由106年度27.24億元增為114年度42.28億元；運發基金預算規模亦由106年度之1.45億元增為114年度之6.78億元；前瞻特別預算則由第1期1.79億元增為第4期之2.55億元，近年學校體育預算呈增長趨勢。預算執行率方面，由106至113年度合計預算數之執行率觀之，公務預算執行率97.25%、運發基金為93.92%、前瞻特別預算第1至4期則為97.7%。

另由106至113年度實際投入總決算經費觀之(詳表3-2)，該期間體育署公務預算、運發基金及前瞻特別預算第1至4期決算合計經費1,296.85億餘元，其中屬學校教育經費302.95億餘元，占23.36%。

表3-1  106至114年度學校體育發展相關預算編列及執行情形表

單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 公務預算 |  | 運動發展基金 |  | 前瞻特別預算 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算 | 決算 | 預算 | 決算 | 預算 | 決算 |  |
| 106 | 2,724,114 | 2,636,249 | 145,389 | 22,278 | 179,800 | 174,160 |  |
| 107 | 2,980,673 | 2,904,264 | 153,049 | 115,862 |  |  |  |
| 108 | 3,194,466 | 3,178,817 | 237,779 | 218,551 | 179,800 | 178,812 |  |
| 109 | 3,217,685 | 3,115,549 | 817,813 | 343,033 |  |  |  |
| 110 | 3,176,271 | 3,129,430 | 867,461 | 865,654 | 244,000 | 238,932 |  |
| 111 | 3,479,541 | 3,450,575 | 867,461 | 1,039,102 |  |  |  |
| 112 | 3,576,567 | 3,300,192 | 727,510 | 851,771 | 255,700 | 247,646 |  |
| 113 | 3,656,645 | 3,566,099 | 628,464 | 718,250 |  |  |  |
| 小計 | 25,996,962 | 25,281,175 | 4,444,926 | 4,174,501 | 859,300 | 839,550 |  |
| 預算執行率 |  | 97.25 | 93.92 |  | 97.70 |  |  |
| 114 | 4,228,450 | 1,386,624 | 678,464 | 33,069 | - |  | - |

說    明：1.表內所填學校體育發展相關預算包含公務預算「體育教育推展-加強學校體育活動及教學發展、學校特殊體育活動及教學發展及辦理學校原住民族體育教育」及運發基金「輔助各級學校運動人才培育計畫」。114年度決算數為截至3月底執行數。

2.111至113年度運發基金決算數超過預算數，主要係補助各級學校運動團隊數量及參賽隊伍較預期增加，辦理超支併決算。

3.前瞻特別預算為2年1期，故合併表達。

資料來源：體育署提供。

表3-2  106至113年度實際投入體育運動與學校體育經費比較表

單位：新臺幣千元；%

| 項目 | 合計 | 公務預算 | 運動發展基金 | 前瞻特別預算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 體育運動(A) | 129,685,073 | 65,248,912 | 47,965,344 | 16,470,817 |
| 學校體育(B) | 30,295,226 | 25,281,175 | 4,174,501 | 839,550 |
| 占比(A/B) | 23.36 | 38.75 | 8.70 | 5.10 |

說    明：表內數據為各該預算別106至113年度決算數合計數。

資料來源：彙整自體育署提供資料。

(二)學生體適能合格率及游泳教學實施比率尚未達長程指標，允宜加強辦理

按修訂版體育政策白皮書(106至112年)將推動學生體適能合格率達60%及逐年提升學校提供學生學習游泳與自救機會之比率達80%，訂為學校體育發展策略長程目標(詳該白皮書第16至17頁)，然112學年度全國高級中等以下學校整體之體適能合格率為52.81%，不論國民小學(下稱國小)、國民中學(下稱國中)或高級中等學校(下稱高中職)體適能合格率皆未達長程目標。而112學年度高級中等以下學校游泳教學整體實施比率為72.02%，除國小82.78%達標外，國中及高中職均未達長程目標(詳表3-3)。

表3-3 112學年度學生體適能合格率及各級學校游泳教學實施比率統計表                                    單位: %

| 學生體適能合格率 |  |  |  | 各級學校游泳教學實施比率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整體 | 國小 | 國中 | 高中職 | 整體 | 國小 | 國中 | 高中職 |
| 52.81 | 53.49 | 56.01 | 47.83 | 72.02 | 82.78 | 52.12 | 53.35 |

說    明：1.表內學生體適能合格率為112學年度學生四項體適能均達常模百分等級25以上之比率。113學年度各級學校刻正辦理學生體適能檢測，預計114年6月30日前上傳結果至資料庫，114年12月31日前完成彙整及校正。

2.表內各級學校游泳教學實施比率為112學年度學校體育統計年報資料（資料截止月：113年7月）。

資料來源：體育署提供。

(三)體育班學生110至112年度國中會考待加強比率高於全國，允宜研謀改善

配合108課綱，體育署新頒布體育班之課程網要，要求體育班教學正常化，期達成培育學術兼備運動人才之發展願景。由110至112年度體育班學生國中教育會考(下稱國中會考)成績(詳表3-4)觀之，體育班學生各科待加強(未具備該科目國中教育階段之基本學力)比率，除111年度社會科目外，皆逾三成，英文和數學更逾五成；各科目待加強比率更為同年度全國之1.90倍至2.54倍且其間差距呈擴大趨勢，允宜研謀改善，以確保體育班學生具備基本學力。

表3-4  110至112年度全國與體育班學生國中會考成績「待加強」比率統計表                   單位: %；倍

| 年度 | 國文 | 英語 | 數學 | 社會 | 自然 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全國 |  |  |  |  |  |
| 110 | 14.63 | 28.27 | 26.92 | 14.59 | 22.35 |
| 111 | 13.77 | 27.86 | 26.62 | 13.77 | 20.58 |
| 112 | 12.71 | 29.06 | 25.93 | 12.54 | 20.97 |
| 體育班 |  |  |  |  |  |
| 110 | 31.62 | 55.58 | 51.06 | 31.25 | 43.31 |
| 111 | 31.75 | 57.90 | 51.49 | 29.88 | 45.16 |
| 112 | 32.28 | 58.02 | 52.83 | 30.59 | 46.17 |
| 體育班待加強比率為全國倍數(體育班/全國) |  |  |  |  |  |
| 110 | 2.16 | 1.97 | 1.90 | 2.14 | 1.94 |
| 111 | 2.31 | 2.08 | 1.93 | 2.17 | 2.19 |
| 112 | 2.54 | 2.00 | 2.04 | 2.44 | 2.20 |

說    明：據體育署表示，截至114年3月底113年度資料尚未進行串接，故尚無資料。。

資料來源：彙整自體育署與教育部國民及學前教育署提供資料。

詳體育署網站/公告專區/新聞專區之108年9月18日發布標題「體育班發展新願景108課綱培育學術兼備的運動人才」新聞稿。

自103年起實施國中教育會考，規劃於每年5月擇一周六、日實施，為期2天，由國立臺灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心負責命題、組卷、閱卷與計分，教育會考採標準參照方式呈現學生各科學力表現，透過事先制定之評量標準，將學生在國文、英語、數學、社會、自然等5科的表現區分為「精熟」、「基礎」及「待加強」3個等級。整體而言，成績「精熟」表示學生精通熟習該科目國中教育階段所學習之知識與能力；「基礎」表示學生具備該科目國中教育階段之基本學力；「待加強」表示學生尚未具備該科目國中教育階段之基本學力。