近年中央政府體育及運動預算編列及執行概況之探討

六、台灣運動Ⅹ科技行動計畫部分發展綱要推動重點未(續)執行，效益未如預期，允宜研謀改善並強化部會間分工協調

鑑於國際運動科技發展趨勢潮流，在產業、科技、經濟、國民生活等各層面都將帶來影響，行政院111年推動跨部會「台灣運動Ⅹ科技行動計畫(111至115年)」預期投入45.7億元，推動強化基礎結構、擴大運科能量、推動數據治理，及建構產業生態四大發展綱要，統合各部會相關計畫資源，達成「Sports Everywhere-透過虛實融合科技與應用建構2030智慧育樂型態」之願景。經查：

(一)預算規模與計畫所需經費存有差異，部分發展綱要推動重點未執行，部會間分工協調仍待改善

「台灣運動Ⅹ科技行動計畫(111至115年)」執行單位包含體育署、經濟部技術司、經濟部產發署、衛福部國健署、國科會及數發部，計畫預計投入45.7億元，其中111至113年度預計投入27.4億元，預算編列15.31億餘元，114年度計畫投入9.2億元，預算編列4.26億餘元(詳表2-2)，預算規模與計畫所需經費間存有差異。

依前揭計畫四大發展綱要，訂有推動重點及部會分工(詳表3-22)，其中經濟部產發署負責之四、建構產業生態-2.發展旗艦型示範應用及4.拓展海內外市場商機，據稱111至112年度未投入經費，爰無辦理成效、3.推動運動科技產業化僅執行111年4月至112年3月。另據經濟部產發署表示，113至114年度前揭3項相關業務已移撥數發部數位產業署，惟據數發部表示，與經濟部產發署均為該計畫執行單位，歷次國科會計畫檢視會議亦均出席報告，各司其職，尚無移撥情事，顯見部會間分工協調仍待改善。

表3-22  台灣運動Ⅹ科技行動計畫發展綱要推動重點及部會分工表

| 發展綱要 | 推動重點 | 部會 |
| --- | --- | --- |
| 一、強化基礎結構 | 1.科技應用點亮健康運動城市 | 教育部體育署 |
|  | 2.運動科技跨域人才培育 | 教育部體育署 |
|  | 3.推動智慧運動場域應用 | 經濟部技術司 |
|  | 4.推動國民健康場域應用 | 衛福部國健署 |
| 二、擴大運科能量 | 1.盤點運動科學研究 | 國科會 |
|  | 2.橋接研究成果應用 | 國科會 |
|  | 3.運動科技產學合作 | 國科會 |
| 三、推動數據治理 | 1.健全資料治理環境 | 數發部 |
|  | 2.發展資料合規與應用 | 數發部 |
|  | 3.建構數據管理平台系統 | 數發部 |
|  | 4.推動數據應用與加值服務 | 數發部、國科會 |
| 四、建構產業生態 | 1.推動新興運動科技應用 | 經濟部技術司 |
|  | 2.發展旗艦型示範應用 | 經濟部產發署 |
|  | 3.推動運動科技產業化 | 經濟部產發署 |
|  | 4.拓展海內外市場商機 | 經濟部產發署 |
|  | 5.帶動新創技術加速國際化 | 經濟部技術司 |

資料來源：彙整自台灣運動Ⅹ科技行動計畫核定本，表3：發展綱要部會分工（第25頁）。

(二)推動數據治理發展綱要114及115年度相關措施未續執行，恐難達成建構運動大數據治理平台之目標

推動數據治理發展綱要目標為建立運動數據公益平台，推動資料治理與規範，促進運動及健康產業發展，融合科技建構智慧健康新生活型態；透過公私協力帶動資料經濟發展，建立數位運動健康之資料經濟創新生態。依數發部提供112及113年度辦理成效，尚達各該年度預期效益，惟據稱114及115年度未續編列相關預算，該2年度各推動重點主要措施如平台服務申請並通過ISO 認證等(詳表3-23)皆未能繼續執行，已建置數據管理平台系統功能尚難發揮，前揭目標恐難達成。

表3-23  推動數據治理發展綱要各年度推動重點、主要措施及目標彙整表

| 推動重點 | 各年度推動主要措施 |  |  |  |  | 終點目標 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |  |
| 1.健全資料治理環境 | 完成數據治理平台法遵架構規劃草案 | 確立資料定性與政策管理架 構 | 完備資料平台應用基本法遵 環境 | 活化資料取得與利用機制與配套 | 跨域創新應用之法遵機制 | 建立可信賴運動健康資料合規基礎建設，協助日後建立適法、可信賴的資料治理平台，以加 強資料流通和後續商業加值運用 |
| 2.發展資料合規與應用 | 建構數據隱私計算與合規服務雛形 | 發展機敏資料隱私保護工具 | 發展隱私風險評估 診斷與適 用演算法框架設計 | 平台服務申請並通過ISO 認證 | 建構資料交易市集平台 | 建構隱私計算與合規服務，以健康與運動領域資料為優先，研發適用全國國民之運動健康資 料合規治理平台的合規技術 |
| 3.建構數據管理平台系統 | 建置運動數據公益平台雛型 | 發展運動數據公益平台檔案 型態之結構化資料擷取儲存處理技術 | 發展運動數據公益平台檔案 型態之非結構化資料擷取儲 存處理技 術 | 發展運動數據公益平台之用戶資料合規及管理 功能 | 發展跨域自定義資料取用及視覺化 技術 | 建構數據公益整合管理平台，並配合計畫持續於運動領域的推廣，讓相關產業、使用者可藉 由資料的取得，自行達 成相對較佳的決策與選擇，以逐步協助產業數位轉型 |
| 4.推動數據應用與加值服務 | 串聯運動健康場域數據收集實證，辦理競賽促 成數據公益加值應用 | 打造國際 資料競賽 模式與發 展開放資 料的市場 應用模式 | 推動開放 資料與產 業關鍵技 術發展 | 提升國家產業技術商模的市場價值，突破地域限制進軍海外國際 | 打造資料開放多元的產業健康生態 | 打造台灣成為國際級數據治理中心，發展運動健康資料治理服務，完善數位時代下數位運動 健康之資料公益創新生 態 |

資料來源：彙整自台灣運動Ⅹ科技行動計畫核定本，表6：發展綱要三推動重點與主要措施（第46頁）及附表1-3推動數據治理（第76及77頁）。

(三)推動國民健康場域應用效益未如預期，允宜研謀改善

發展綱要一、強化基礎結構之推動國民健康場域應用，由衛福部國健署執行，以提升全民身體活動為目標，參考國際推動身體活動案例，運用新興運動科技技術，導入健康促進介入推動場域，透過示範場域的帶動，提升民眾對於新興運動科技知能，進而提高國人身體活動量。該署公開徵求縣市，以行政協助方式委託市縣政府於學校、社區、運動中心等場域導入運動科技。

據衛福部國健署表示，計畫設定目標為115年底推展至全國22市縣、40處場域，惟截至114年3月底止，核定11市縣17場域(詳表3-24)，且114年起無徵求新辦理市縣，前揭設定目標恐難達成。此外，原預訂於醫療高度偏遠之地區及部落提供健康促進服務模式，增進偏鄉及部落長者活躍及健康老化，達到預防及延緩其失能之效益。據稱因以行政協助方式委請市縣辦理，惟執行市縣均未擇定醫療高度偏遠之地區及部落作為推動場域，成效未如預期，允宜研謀改善。

表3-24  112至114年度以行政協助方式委請縣市建置運動科技應用推展場域之統計表           單位：場域

| 項次 | 市縣別 | 112 |  | 113 |  | 114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核定 | 實際 | 核定 | 實際 | 核定 |
| 1 | 雲林縣 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 桃園市 | 1 | 1 | - | - | - |
| 3 | 高雄市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 花蓮縣 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 臺南市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | 南投縣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 新北市 | - | - | - | - | - |
| 8 | 嘉義市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 嘉義縣 | 2 | 2 | 2 | 0 | - |
| 10 | 屏東縣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 宜蘭縣 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 基隆市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | 苗栗縣 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | 臺北市 | - | - | 2 | 2 | 3 |
| 合計 |  | 20 | 20 | 21 | 19 | 17 |

說    明：111年度(科發基金預算)行政協助方式委託高雄市、屏東縣、嘉義市、新北市、桃園市、臺南市、南投縣、雲林縣、花蓮縣、嘉義縣等10市縣；112年度新增宜蘭縣、基隆市及苗栗縣，但新北市退場，合計12市縣；113年度新增臺北市，而桃園市及嘉義縣則退場，合計11市縣，114截至3月底未有新增及退場。

資料來源：衛福部國健署提供。

據稱計畫核定經費逐年下修，考量縣市辦理第一年有場域建置、租用運動科技設備及數據介接等需求，致新增縣市及場域之規劃等有所困難，爰114年起無徵求新辦理縣市。