國營事業固定資產建設改良擴充計畫預算編列及執行之探討
伍、附錄
附錄1 110至114年度各國營事業購建固定資產計畫預算編列及執行概況表 單位：新臺幣千元；%
機關名稱及項目		110年度 / 決算	111年度 / 決算	112年度 / 決算	113年度 / 自編決算	114年度 / 預算案
行政院主管		520,948	169,494	193,877	303,208	481,277
中央銀行	一般建築及設備	520,948	169,494	193,877	303,208	481,277
	執行率	93.95	88.34	96.95	98.50
經濟部主管		203,707,754	228,076,093	263,396,864	296,247,084	360,655,557
台糖公司	1.專案計畫	5,121,972	2,131,804	2,551,859	2,964,071	1,835,023
	(1)繼續計畫	5,121,972	2,043,234	2,551,859	2,964,071	1,835,023
	(2)新興計畫	-	88,570	0	0	-
	2.一般建築及設備	645,379	538,749	602,458	744,026	796,538
	小計	5,767,351	2,670,552	3,154,317	3,708,097	2,631,561
	執行率	74.52	88.11	55.62	94.16
中油公司	1.專案計畫	17,276,451	26,054,601	42,141,794	39,508,688	42,456,070
	(1)繼續計畫	17,147,679	26,053,881	41,901,268	37,613,485	42,349,899
	(2)新興計畫	128,772	720	240,526	1,895,203	106,171
	2.一般建築及設備	12,741,722	15,961,969	17,696,756	17,912,974	17,106,708
	小計	30,018,173	42,016,570	59,838,550	57,421,662	59,562,778
	執行率	98.06	98.38	97.30	97.51
台電公司	1.專案計畫	74,746,389	76,137,367	79,168,303	95,820,240	145,645,776
	(1)繼續計畫	74,430,940	75,924,271	78,917,716	92,932,709	145,335,055
	(2)新興計畫	315,449	213,096	250,587	2,887,531	310,721
	2.一般建築及設備	74,614,192	86,638,936	98,576,525	113,422,437	123,342,422
	小計	149,360,582	162,776,304	177,744,828	209,242,677	268,988,198
	執行率	94.67	92.67	96.41	84.91
台水公司	1.專案計畫	14,046,868	15,681,044	17,052,693	18,478,801	21,820,582
	(1)繼續計畫	12,462,834	14,349,259	16,932,292	18,435,291	12,894,972
	(2)新興計畫	1,584,034	1,331,785	120,400	43,510	8,925,610
	2.一般建築及設備	4,514,779	4,931,623	5,606,477	7,395,846	7,652,438
	小計	18,561,648	20,612,667	22,659,170	25,874,647	29,473,020
	執行率	89.88	92.74	95.76	93.83
財政部主管		4,359,292	4,160,809	3,039,702	3,431,429	3,969,689
輸出入銀行	一般建築及設備	20,690	24,396	18,080	21,134	36,449
	執行率	10.82	12.88	93.44	99.55
臺灣金控	一般建築及設備	1,341,143	1,717,290	1,172,127	1,419,784	1,440,159
	執行率	81.55	92.05	98.29	93.87
土地銀行	一般建築及設備	1,064,803	1,105,143	717,737	809,944	1,068,431
	執行率	91.58	89.94	78.03	81.89
財政部印刷廠	一般建築及設備	21,020	23,557	59,755	25,087	11,158
	執行率	46.21	94.39	59.10	63.64
菸酒公司	1.專案計畫	354,822	402,663	280,727	220,041	60,000
	(1)繼續計畫	354,822	402,663	280,727	220,041	60,000
	(2)新興計畫	0	0	0	0	-
	2.一般建築及設備	1,556,815	887,761	791,277	935,440	1,353,492
	小計	1,911,637	1,290,424	1,072,004	1,155,481	1,413,492
	執行率	62.14	66.92	81.39	72.48
交通部主管		37,233,462	49,920,559	56,144,733	44,797,743	53,411,552
中華郵政	1.專案計畫	4,065,546	4,874,636	5,228,151	4,077,202	2,284,846
	(1)繼續計畫	3,115,448	4,874,636	5,218,787	4,077,202	111,920
	(2)新興計畫	950,098	0	9,364	0	2,172,926
	2.一般建築及設備	2,601,283	2,731,445	2,018,606	1,726,492	2,504,404
	小計	6,666,829	7,606,081	7,246,756	5,803,694	4,789,250
	執行率	94.40	97.66	97.88	97.60
臺鐵公司	1.專案計畫	17,207,972	20,119,886	18,327,181	17,655,552	16,681,990
	(1)繼續計畫	16,853,972	20,100,416	18,286,811	15,833,852	16,640,990
	(2)新興計畫	354,000	19,470	40,370	1,821,700	41,000
	2.一般建築及設備	2,920,874	3,658,066	3,661,705	1,444,551	2,841,430
	小計	20,128,846	23,777,952	21,988,886	19,100,103	19,523,420
	執行率	74.07	90.76	88.00	72.09
港務公司	1.專案計畫	2,630,549	4,188,590	7,819,664	3,677,934	6,027,939
	(1)繼續計畫	2,630,549	3,406,987	7,819,664	3,677,934	6,027,939
	(2)新興計畫	0	781,603	0	0	-
	2.一般建築及設備	2,455,861	2,385,079	3,524,787	2,920,279	4,798,754
	小計	5,086,410	6,573,669	11,344,451	6,598,213	10,826,693
	執行率	89.05	94.88	98.29	93.05
桃機公司	1.專案計畫	3,536,294	9,715,455	12,638,000	11,246,715	16,237,000
	(1)繼續計畫	3,391,894	9,392,855	12,638,000	11,246,715	16,237,000
	(2)新興計畫	144,400	322,600	0	0	-
	2.一般建築及設備	1,815,083	2,247,403	2,926,640	2,049,017	2,035,189
	小計	5,351,377	11,962,858	15,564,640	13,295,733	18,272,189
	執行率	66.17	95.50	97.92	98.44
金管會主管		6,981	6,316	4,563	4,503	4,010
存保公司	一般建築及設備	6,981	6,316	4,563	4,503	4,010
	執行率	97.98	91.09	96.74	96.96
合計		245,828,439	282,333,273	322,779,741	344,783,968	418,522,085
執行率		90.55	93.34	95.28	87.43

說 明：110至112年度為決算審定數、113年度為自編決算數、114年度為預算案數。
資料來源：各國營事業各年度預、決算書及審計部各年度總決算附屬單位決算及綜計表審核報告-營業部分「資本支出計畫預算執行情形明細表」。

附錄2 110至114年度國營事業購建固定資產建設計畫資金來源概況表
單位：新臺幣千元
機關名稱及項目		110年度 / 預算	111年度 / 預算	112年度 / 預算	113年度 / 預算	114年度 / 預算案
行政院主管	中央銀行 / (自有資金)	536,091	169,877	182,274	307,820	481,277
經濟部主管	台糖公司	2,130,148	1,204,452	5,291,049	1,437,978	2,631,561
	1.自有資金	2,130,148	1,204,452	5,140,049	1,413,978	2,631,561
	2.增資	0	0	151,000	24,000	0
	中油公司	29,113,993	40,800,253	61,255,504	47,364,939	59,562,778
	1.自有資金	12,505,956	18,328,277	23,040,597	19,342,536	14,187,981
	2.外借資金	16,608,037	22,471,976	38,214,907	28,022,403	45,374,797
	台電公司	152,838,229	163,839,898	185,061,825	249,017,353	268,988,198
	1.自有資金	17,197,829	25,391,298	10,795,825	3,024,960	58,289,198
	2.增資	187,400	192,600	151,366,000	101,337,000	0
	3.外借資金	135,453,000	138,256,000	22,900,000	144,655,393	210,699,000
	台水公司	17,533,262	20,662,649	21,345,474	26,835,586	29,473,020
	1.自有資金	4,530,659	4,850,830	5,439,011	7,453,698	7,702,438
	2.增資	3,952,800	3,786,600	2,631,320	2,921,500	9,601,418
	3.外借資金	9,049,803	12,025,219	13,275,143	16,460,388	12,169,164
小計	經濟部主管	201,615,632	226,507,252	272,953,852	324,655,856	360,655,557
	1.自有資金	36,364,592	49,774,857	44,415,482	31,235,172	82,811,178
	2.增資	4,140,200	3,979,200	154,148,320	104,282,500	9,601,418
	3.外借資金	161,110,840	172,753,195	74,390,050	189,138,184	268,242,961
財政部主管	輸出入銀行 / (自有資金)	191,298	19,551	19,350	21,230	36,449
	臺灣金控 / (自有資金)	1,504,825	1,732,848	1,158,439	1,143,892	1,440,159
	土地銀行 / (自有資金)	1,023,478	1,178,277	832,694	862,184	1,068,431
	財政部印刷廠(自有資金)	21,871	15,790	100,598	6,667	11,158
	菸酒公司 / (自有資金)	2,078,272	805,002	835,792	1,383,765	1,413,492
小計	財政部主管 / (自有資金)	4,819,744	3,751,468	2,946,873	3,417,738	3,969,689
交通部主管	中華郵政	6,612,663	6,362,539	7,245,397	7,162,200	4,789,250
	1.自有資金	6,612,663	6,362,539	7,245,397	7,162,200	4,789,250
	臺鐵公司	20,136,847	19,995,264	21,192,183	24,607,110	19,523,420
	1.自有資金	3,211,538	5,033,458	6,342,831	2,870,457	3,128,020
	2.增資	16,925,309	14,961,806	14,849,352	21,736,653	16,395,400
	港務公司	4,016,824	4,574,519	7,444,031	7,906,885	10,826,693
	1.自有資金	4,016,824	4,324,519	7,395,031	7,806,885	10,720,693
	2.增資	0	200,000	49,000	100,000	106,000
	3.外借資金	0	50,000	0	0	0
	桃機公司	2,403,801	10,281,690	15,380,109	13,455,604	18,272,189
	1.自有資金	2,403,801	5,303,690	3,062,109	2,835,726	2,322,189
	2.增資	0	0	12,057,000	9,581,278	7,000,000
	3.外借資金	0	4,978,000	261,000	1,038,600	8,950,000
小計	交通部主管	33,170,135	41,214,012	51,261,720	53,131,799	53,411,552
	1.自有資金	16,244,826	21,024,206	24,045,368	20,675,268	20,960,152
	2.增資	16,925,309	15,161,806	26,955,352	31,417,931	23,501,400
	3.外借資金	0	5,028,000	261,000	1,038,600	8,950,000
金管會主管	存保公司 / (自有資金)	7,125	6,934	4,717	4,644	4,010
總 計	合 計	240,148,727	271,649,543	327,349,436	381,517,857	418,522,085
	1.自有	57,972,378	74,727,342	71,594,714	55,640,642	108,226,306
	2.增資	21,065,509	19,141,006	181,103,672	135,700,431	33,102,818
	3.外借資金	161,110,840	177,781,195	74,651,050	190,176,784	277,192,961

說 明：表列構建固定資產專案計畫含繼續計畫及新興計畫，自有資金不含政府預計增資。
資料來源：各國營事業各年度預算書，110至113年度為法定預算數、114年度為預算案數，本中心自行彙整。
附錄3 113年度「固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表」所列各項專案計畫核定及修正情形明細表
       單位：新臺幣千元；次
項次	計畫名稱	主管 / 機關	主辦 / 機關	原核定（第一次核定）		截至114年3月底 / 修正情形		計畫修正次數
				期程	經費	期程	經費
1	農業循環豬場改建投資計畫	經濟部	台糖 / 公司	107~110	10,740,790	107~114	12,446,065	2
2	高雄橋中建屋出租投資計畫	經濟部	台糖 / 公司	111~114	400,100	111~115	494,749	1
3	高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫	經濟部	中油 / 公司	106-113	53,623,210	106-117	76,831,334	1
4	天然氣事業部台中廠二期投資計畫	經濟部	中油 / 公司	101-107	18,481,796	101-112	20,907,314	3
5	天然氣事業部台中廠至通霄站新設陸管投資計畫	經濟部	中油 / 公司	105-109	5,192,041	105-112	7,434,020	2
6	天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投 資計畫	經濟部	中油 / 公司	105-114	60,083,562	105-118	96,562,438	3
7	天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫	經濟部	中油 / 公司	108-115	24,646,957	108-116	28,934,761	1
8	石化事業部NO.19鍋爐汰舊更新投資計畫	經濟部	中油 / 公司	108-112	2,196,000	108-113	2,122,000	1
9	四萬噸級成品油輪新建投資計畫	經濟部	中油 / 公司	109-112	1,329,026	109-113	1,702,880	1
10	天然氣事業部台中廠三期投資計畫	經濟部	中油 / 公司	109-115	17,536,027	109-115	34,370,724	1
11	通霄電廠更新擴建計畫	經濟部	台電 / 公司	100-108	91,556,688	100-114	79,556,688	4
12	大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫	經濟部	台電 / 公司	106-115	110,460,147	105-115	110,460,147	1
13	興達電廠燃氣機組更新改建計畫	經濟部	台電 / 公司	107-117	116,873,374	107-117	116,873,374	1
14	台中電廠新建燃氣機組計畫	經濟部	台電 / 公司	107-116	118,061,691	107-121	118,061,691	1
15	大林電廠燃氣機組更新改建計畫	經濟部	台電 / 公司	111-117	45,585,847	111-117	61,212,510	1
16	集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫	經濟部	台電 / 公司	107-110	710,592	107-112	710,592	2
17	萬里水力發電計畫	經濟部	台電 / 公司	107-117	9,596,238	107-122	9,596,238	1
18	全台小水力發電第一期計畫	經濟部	台電 / 公司	107-112	2,612,624	107-113	2,730,066	1
19	風力發電第五期計畫	經濟部	台電 / 公司	106-109	2,527,000	106-113	3,470,000	1
20	離岸風力發電第二期計畫	經濟部	台電 / 公司	108-114	57,323,960	108-114	57,323,960	2
21	綠能第一期計畫	經濟部	台電 / 公司	110-113	9,162,200	110-116	9,162,200	1
22	第七輸變電計畫	經濟部	台電 / 公司	99-104	238,897,214	99-114	236,871,164	2
23	北區一期電網專案計畫	經濟部	台電 / 公司	105-112	4,898,832	105-119	7,464,580	2
24	中區一期輸變電專案計畫	經濟部	台電 / 公司	108-115	6,691,471	108-117	8,297,471	1
25	南科超高壓變電所擴建計畫	經濟部	台電 / 公司	108-114	6,983,527	108-116	8,977,230	1
26	南區一期輸變電專案計畫	經濟部	台電 / 公司	110-119	8,201,474	110-119	9,669,720	1
27	台中發電廠1~10號機供煤系統改善計畫	經濟部	台電 / 公司	106-114	14,037,233	106-114	16,101,483	2
28	霧社水庫防淤工程計畫	經濟部	台電 / 公司	110-116	5,024,153	111-116	5,024,153	1
29	降低漏水率計畫(102至113年)	經濟部	台水 / 公司	102-111	64,500,000	102-113	82,600,000	2
30	鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程	經濟部	台水 / 公司	108-113	9,825,360	108-115	12,360,000	2
31	離島地區供水改善計畫第二期	經濟部	台水 / 公司	108-113	541,500	108-113	987,500	2
32	南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)	經濟部	台水 / 公司	108-113	4,270,253	108-114	5,749,340	3
33	桃園-新竹備援管線工程計畫	經濟部	台水 / 公司	108-110	2,764,000	108-113	2,966,000	1
34	曾文南化聯通管工程計畫	經濟部	台水 / 公司	108-113	742,000	108-114	1,024,000	2
35	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	經濟部	台水 / 公司	108-112	2,300,000	108-114	2,790,000	1
36	老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)	經濟部	台水 / 公司	110-113	380,000	110-113	427,000	1
37	備援調度幹管工程計畫	經濟部	台水 / 公司	110-114	14,496,000	110-115	19,946,000	1
38	加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善	經濟部	台水 / 公司	110-114	700,000	110-114	780,000	2
39	無自來水地區供水改善計畫第四期－自來水延管工程	經濟部	台水 / 公司	111-114	4,228,000	111-113	4,536,000	1
40	大安大甲溪聯通管工程計畫	經濟部	台水 / 公司	110-115	4,120,000	110-115	5,452,364	1
41	屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫	經濟部	台水 / 公司	111-113	145,000	111-113	145,000	1
42	伏流水開發工程計畫第二期	經濟部	台水 / 公司	111-115	153,000	111-115	200,000	1
43	0918地震花東地區自來水延管工程計畫-花東地區永續發展基金補助	經濟部	台水 / 公司	112-113	71,099	112-113	71,099	1
44	石門水庫至新竹聯通管工程計畫	經濟部	台水 / 公司	113-115	226,000	113-115	226,000	1
45	南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫	財政部	台酒 / 公司	107-110	1,061,690	107-114	1,362,290	2
46	郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫	交通部	中華 / 郵政	103-109	22,078,307	103-113	25,846,942	3
47	高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	交通部	臺鐵 / 公司	102-108	12,969,865	102-110	13,481,765	1
48	臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵局工程配合款	交通部	臺鐵 / 公司	102-104	1,932,000	102-106	1,672,000	3
49	鐵路行車安全改善計畫	交通部	臺鐵 / 公司	104-109	27,522,400	104-113	27,522,400	2
50	臺鐵整體購置及汰換車輛計畫	交通部	臺鐵 / 公司	104-113	99,730,000	104-116	99,730,000	1
51	臺鐵電務智慧化提升計畫	交通部	臺鐵 / 公司	106-113	30,610,000	106-118	30,610,000	1
52	臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	交通部	臺鐵 / 公司	108-115	2,363,000	108-116	3,588,497	1
53	臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	交通部	港務 / 公司	106-112	14,313,470	106-113	19,537,524	4
54	國際商港未來發展及建計畫(111-115年)-港務公司辦理部分	交通部	港務 / 公司	111-115	5,257,700	111-115	14,581,530	1
55	臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫	交通部	桃機 / 公司	104-109	74,689,000	104-116	128,373,000	3
56	臺灣桃園國際機場西側污水處理廠新建工程	交通部	桃機 / 公司	108-112	1,107.361	108-114	1,636,331	2

資料來源：各國營事業提供。
附錄4 各國營事業110至114年度購建固定資產專案計畫政府增資及外借資金概況表 單位：新臺幣千元
機關名稱		110年度 / 決算	111年度 / 決算	112年度 / 決算	113年度 / 決算	114年度 / 預算案
一、政府增資
經濟部主管	台糖公司	0	0	0	0	0
	中油公司	0	0	0	0	0
	台電公司	0	0	68,853,821	41,811,653	0
	台水公司	3,946,536	4,242,086	3,110,144	3,267,060	9,601,418
	小計	3,946,536	4,242,086	71,963,965	45,078,713	9,601,418
財政部主管	菸酒公司	0	0	0	0	0
交通部主管	中華郵政	0	0	0	0	0
	臺鐵公司	17,045,624	16,800,497	13,772,664	17,468,575	16,395,400
	港務公司	0	200,000	49,000	100,000	106,000
	桃機公司	0	0	12,057,000	9,581,278	6,380,000
	小計	17,045,624	17,000,497	25,878,664	27,149,853	22,881,400
政府增資合計		20,992,160	21,242,583	97,842,629	72,228,566	32,482,818
二、外借資金
經濟部主管	台糖公司	0	0	0	0	0
	中油公司	13,371,952	23,700,000	37,000,000	36,200,000	30,591,720
	台電公司	58,841,199	74,592,958	10,289,062	54,008,587	106,970,686
	台水公司	10,100,333	11,438,958	13,904,590	15,190,496	12,169,164
	小計	82,313,484	109,731,916	61,193,652	105,399,083	149,731,570
財政部主管	菸酒公司	0	0	0	0	0
交通部主管	中華郵政	0	0	0	0	0
	臺鐵公司	0	0	0	0	0
	港務公司	0	0	0	0	0
	桃機公司	3,536,294	9,715,455	581,000	1,665,437	9,570,000
	小計	3,536,294	9,715,455	581,000	1,665,437	9,570,000
外借資金合計		85,849,778	119,447,371	61,774,652	107,064,520	159,301,570

說 明：財政部主管菸酒公司購建固定資產建設專案計畫資金來源均為自有資金，尚無政府增資或外借資金。
資料來源：各國營事業提供資料。