國營事業固定資產建設改良擴充計畫預算編列及執行之探討目錄                                                頁次

壹、前言	1

貳、國營事業近年購建固定資產計畫編列及執行概況	2

一、近5年度預算編列及執行情形	2

二、近5年度資金來源情形	4

參、問題探討	7

一、近年部分國營事業購建固定資產專案新興計畫，核有預計效益過低或投資無法回收之情事，允宜加強研擬提升經營效益之配套措施，俾提高投資效益	7

二、部分國營事業購建固定資產計畫執行率偏低或進度落後，113年度逾二成專案計畫執行率未及八成，且部分一般建築及設備計畫執行情形亦欠佳，預算籌編及計畫執行控管，未盡周延核實	12

三、國營事業於113年度仍進行中之購建固定資產專案計畫，逾五成曾辦理計畫修正，允宜檢討加強計畫前期規劃作業，並強化進度控管，以利推動	17

四、部分國營事業購建固定資產計畫進度落後卻未列入預警機制或納入實地查核計畫，允宜持續強化精進相關控管作業	21

五、部分專案計畫推動未及3年即核定緩辦或停辦，先期規劃評估、計畫審議及進度控管等，未盡落實執行	25

六、購建固定資產專案計畫經費增加，惟部分國營事業自有資金不足，多依賴政府投資或對外借款，與行政院所訂控管標準未盡相符，且沉重利息負擔亦影響營運表現	29

七、先行辦理再補辦預算頻仍，且部分計畫連續多年度原編預算不敷實需，或獲准先行辦理後預算執行卻未如預期，預算籌編及執行控管仍待檢討強化	35

八、近年度國營事業不動產、廠房及設備餘額增加，惟部分事業資產運用效益卻呈下降，對預期目標達成度之追蹤及相關運用效益之改善提升等，亟待重視強化	41

肆、結論	47

伍、附錄	49

國營事業固定資產建設改良擴充計畫預算編列及執行之探討

壹、前言

比較近10年度(105至114年度)國營事業投入「固定資產建設改良擴充計畫」(以下簡稱購建固定資產計畫)經費，概呈成長趨勢，114年度15家國營事業合共編列購建固定資產計畫4,185.22億元，創近10年新高，較105年度決算1,537.14億元，近10年投資規模增加達1.72倍(詳表1)，並以經濟部所屬國營事業為主要辦理單位；且114年度預計所需資金來源，66.22%對外舉債辦理，來自國營事業自有資金未及四成，其中並由政府以公務預算增資挹注部分資金。爰此，本專題將蒐集探討近年國營事業各項購建固定資產計畫預算編列及執行成果，期以提高國營事業經營績效。

表1  近10年度國營事業固定資產建設改良擴充計畫金額及本報告事業名稱簡稱對照概況表                      單位：新臺幣億元

| 主管機關 | 事業名稱 | 本報告簡稱 | 105年度 決算 | 114年度 預算案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政院 | 1.中央銀行(合併) | - | 4.61 | 4.81 |
| 經濟部 | 2.台灣糖業股份有限公司 | 台糖公司 | 8.20 | 26.31 |
|  | 3.台灣中油股份有限公司 | 中油公司 | 200.14 | 595.63 |
|  | 4.台灣電力股份有限公司 | 台電公司 | 925.87 | 2,689.88 |
|  | 5.台灣自來水股份有限公司 | 台水公司 | 150.10 | 294.73 |
|  | 小 計 |  | 1,284.31 | 3,606.56 |
| 財政部 | 6.中國輸出入銀行 | 輸出入銀行 | 0.16 | 0.36 |
|  | 7.臺灣金融控股股份有限公司 | 臺灣金控 | 7.80 | 14.40 |
|  | 8.臺灣土地股份有限公司 | 土地銀行 | 5.69 | 10.68 |
|  | 9.財政部印刷廠 | - | 0.30 | 0.11 |
|  | 10.臺灣菸酒股份有限公司- | 菸酒公司 | 14.52 | 14.13 |
|  | 小 計 |  | 28.47 | 39.70 |
| 交通部 | 11.中華郵政股份有限公司 | 中華郵政 | 43.63 | 47.89 |
|  | 12.國營臺灣鐵路股份有限公司 | 臺鐵公司 | 65.86 | 195.23 |
|  | 13.臺灣港務股份有限公司 | 港務公司 | 66.09 | 108.27 |
|  | 14.桃園國際機場股份有限公司 | 桃機公司 | 44.08 | 182.72 |
|  | 小 計 |  | 219.67 | 534.12 |
| 金融監督管理委員會 | 15.中央存款保險股份有限公司 | 存保公司 | 0.07 | 0.04 |
| 合計 |  |  | 1,537.14 | 4,185.22 |

說    明：105至112年度為審定決算數、113年度為自編決算數、114年度為預算案數；各細項加總與合計數之差異為尾數四捨五入所致。。

資料來源：各國營事業各年度預決算書。

貳、國營事業近年購建固定資產計畫編列及執行概況

一、近5年度預算編列及執行情形

彙整110至113年度各國營事業購建固定資產計畫決算數及114年度預算案數(以主管機關別彙整表，詳表2-1-1，各國營事業編列及執行明細，詳附錄1)，近5年度(110至114年度，以下同)整體國營事業投入購建固定資產計畫金額呈逐年增加趨勢，茲比較說明如下：

(一)114年度預計投入購建固定資產計畫規模逾4千億元，創近5年新高：各國營事業114年度預算案合共編列購建固定資產計畫金額達4,185.22億元，創近5年新高，並為前4年平均實際投入金額(110至113年平均決算數)2,989.31億元之1.4倍，其中以經濟部主管事業114年度預計投入3,606.56億元最鉅，占整體國營事業投資規模之86.17%。

(二)建設新廠、重大改良及更新等跨年期專案計畫逾整體經費規模5成：依據行政院所訂「附屬單位預算共同項目編列作業規範」，國營事業購建固定資產計畫，應按「專案計畫」與「一般建築及設備計畫」劃分，凡屬建設新廠、重大改良及更新、擴充生產設備可衡量效益者列為專案計畫，並再分為新興計畫，與繼續計畫2類；其他零星購置或汰換設備，列為「一般建築及設備計畫」。近5年度國營事業投入專案計畫金額占整體經費規模均逾5成，114年度並攀升達6成，當年度預計投入新興計畫115.56億元，亦為近5年最高。

(三)113年度購建固定資產計畫預算執行率未達九成，為自110年度以來最低：比較110至113年度整體購建固定資產計畫預算執行率，110至112年度均逾九成，並逐年提升，惟113年度自編決算之執行率87.43%，係自110年度最低，經濟部主管事業、交通部主管事業及財政部主管事業之平均執行率均未達九成，並較112年度下降。爰此，有關近年國營事業購建固定資產計畫預算編列及執行之控管，尚待盤整並檢討強化

表2-1-1  近5年度以主管機關別彙整所屬國營事業購建固定資產計畫預算編列及執行概況表                單位：新臺幣千元；%

| 主管機關及項目 |  | 110年度 決算 | 111年度 決算 | 112年度 決算 | 113年度 自編決算 | 114年度 預算案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政院主管 | 一般建築及設備 | 520,948 | 169,494 | 193,877 | 303,208 | 481,277 |
|  | 執行率(%) | 93.95 | 88.34 | 96.95 | 98.50 |  |
| 經濟部主管 | 1.專案計畫 | 111,191,680 | 120,004,816 | 140,914,648 | 156,771,800 | 211,757,451 |
|  | (1)繼續計畫 | 109,163,425 | 118,370,645 | 140,303,135 | 151,945,556 | 202,414,949 |
|  | (2)新興計畫 | 2,028,255 | 1,634,171 | 611,513 | 4,826,244 | 9,342,502 |
|  | 2.一般建築及設備 | 92,516,074 | 108,071,277 | 122,482,216 | 139,475,284 | 148,898,106 |
|  | 小計 | 203,707,754 | 228,076,093 | 263,396,864 | 296,247,084 | 360,655,557 |
|  | 執行率(%) | 93.98 | 93.62 | 95.72 | 87.95 |  |
| 財政部主管 | 1.專案計畫 | 354,822 | 402,663 | 280,727 | 220,041 | 60,000 |
|  | (1)繼續計畫 | 354,822 | 402,663 | 280,727 | 220,041 | 60,000 |
|  | (2)新興計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.一般建築及設備 | 4,004,470 | 3,758,146 | 2,758,975 | 3,211,388 | 3,909,689 |
|  | 小計 | 4,359,292 | 4,160,809 | 3,039,702 | 3,431,429 | 3,969,689 |
|  | 執行率(%) | 71.23 | 79.45 | 85.63 | 82.56 |  |
| 交通部主管 | 1.專案計畫 | 27,440,361 | 38,898,567 | 44,012,996 | 36,657,403 | 41,231,775 |
|  | (1)繼續計畫 | 25,991,863 | 37,774,894 | 43,963,262 | 34,835,703 | 39,017,849 |
|  | (2)新興計畫 | 1,448,498 | 1,123,673 | 49,734 | 1,821,700 | 2,213,926 |
|  | 2.一般建築及設備 | 9,793,101 | 11,021,992 | 12,131,737 | 8,140,340 | 12,179,777 |
|  | 小計 | 37,233,462 | 49,920,559 | 56,144,733 | 44,797,743 | 53,411,552 |
|  | 執行率(%) | 77.51 | 93.41 | 93.84 | 84.46 |  |
| 金管會主管 | 一般建築及設備 | 6,981 | 6,316 | 4,563 | 4,503 | 4,010 |
|  | 執行率(%) | 97.98 | 91.09 | 96.74 | 96.96 |  |
| 總計 | 1.專案計畫 | 138,986,863 | 159,306,046 | 185,208,371 | 193,649,244 | 253,049,226 |
|  | 占比(%) | 56.54 | 56.42 | 57.38 | 56.17 | 60.46 |
|  | (1)繼續計畫 | 135,510,110 | 156,548,202 | 184,547,124 | 187,001,300 | 241,492,798 |
|  | (2)新興計畫 | 3,476,753 | 2,757,844 | 661,247 | 6,647,944 | 11,556,428 |
|  | 2.一般建築及設備 | 106,841,576 | 123,027,227 | 137,571,370 | 151,134,724 | 165,472,859 |
|  | 合計 | 245,828,439 | 282,333,273 | 322,779,741 | 344,783,968 | 418,522,085 |
| 執行率 |  | 90.55 | 93.34 | 95.28 | 87.43 |  |

說    明：110至112年度為審定決算數、113年度為自編決算數、114年度為預算案數；各細項加總與合計數之差異為尾數四捨五入所致。

資料來源：整理自各國營事業110至114年度決算書及審計部各年度總決算附屬單位決算及綜計表審核報告-營業部分「資本支出計畫預算執行情形明細表」。

二、近5年度資金來源情形

茲以主管機關別彙整所屬國營事業110至114年度預算(案)購建固定資產建設計畫所規劃資金來源統計(以主管機關別彙整，詳表2-2-1，各國營事業各年度資金來源明細，詳附錄2)，除行政院主管中央銀行、財政部主管輸出入銀行等5家國營事業及金管會主管存保公司等國營事業，均以自有資金支應外，經濟部及交通部主管事業之資金來源則以外借資金或政府增資為主，茲說明如下：

(一)114年度預計外借資金逾2千億元，為近5年最高：比較近5年度整體國營事業購建固定資產計畫資金來源，自有資金(不含政府增資，以下均同)占比均未達三成，逾七成來自外借資金或政府增資，其中以113年度自有資金占比14.58%最低；另除112及113年度政府增資增加占比分別達55.32%及35.57%，致外借資金占比略降外，110、111及114年度外借資金占比均逾65%，114年度預算案預計對外舉借2,771.93億元，為近5年最高。

(二)經濟部主管國營事業多以外借資金辦理：經濟部主管國營事業近5年度以自有資金投入購建固定資產計畫占比介於9%至23%間，係所有主管部會最低，所屬事業中除台糖公司主要以自有資金辦理外，中油、台電及台水等3家事業則多以對外舉債或政府增資方式辦理；除111及114年度外，其餘3年度所屬事業來自外借資金或政府增資財源，占比逾八成，且除112及113年度因台電公司財政窘困，政府分別投資1,500億元及1,000億元辦理「穩定供電建設方案」，致舉債規模略降外，110、111及114年度所需資金均逾七成來自對外借款。

(三)交通部主管國營事業則以政府增資辦理為主：除中華郵政以自有資金辦理外，台鐵、港務及桃機公司等3家事業則多由政府增資辦理；110、112及113年度所屬事業由政府增資占比均逾5成，另桃機公司自109年起受COVID-19疫情影響等，客運量及收入減少，故增加對外借款支應購建固定資產計畫，致交通部主管國營事業111及114年度對外借款占比分別達12.20%及16.76%，其餘年度對外借款占比均低於2%。

表2-2-1  近5年度以主管機關別彙整所屬國營事業購建固定資產計畫預計資金來源概況表                單位：新臺幣千元；%

| 年度 |  |  | 110預算 | 111預算 | 112預算 | 113預算 | 114預算案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政院主管 | 自有資金 (全數) |  | 536,091 | 169,877 | 182,274 | 307,820 | 481,277 |
| 經濟部主管 | 1.自有資金 |  | 36,364,592 | 49,774,857 | 44,415,482 | 31,235,172 | 82,811,178 |
|  |  | 占比 | 18.04 | 21.97 | 16.27 | 9.62 | 22.96 |
|  | 2.政府增資 |  | 4,140,200 | 3,979,200 | 154,148,320 | 104,282,500 | 9,601,418 |
|  |  | 占比 | 2.05 | 1.76 | 56.47 | 32.12 | 2.66 |
|  | 3.外借資金 |  | 161,110,840 | 172,753,195 | 74,390,050 | 189,138,184 | 268,242,961 |
|  |  | 占比 | 79.91 | 76.27 | 27.25 | 58.26 | 74.38 |
|  | 小計 |  | 201,615,632 | 226,507,252 | 272,953,852 | 324,655,856 | 360,655,557 |
| 財政部主管 | 自有資金 (全數) |  | 4,819,744 | 3,751,468 | 2,946,873 | 3,417,738 | 3,969,689 |
| 交通部主管 | 1.自有資金 |  | 16,244,826 | 21,024,206 | 24,045,368 | 20,675,268 | 20,960,152 |
|  |  | 占比 | 48.97 | 51.01 | 46.91 | 38.91 | 39.24 |
|  | 2.政府增資 |  | 16,925,309 | 15,161,806 | 26,955,352 | 31,417,931 | 23,501,400 |
|  |  | 占比 | 51.03 | 36.79 | 52.58 | 59.13 | 44.00 |
|  | 3.外借資金 |  | 0 | 5,028,000 | 261,000 | 1,038,600 | 8,950,000 |
|  |  | 占比 | 0.00 | 12.20 | 0.51 | 1.95 | 16.76 |
|  | 小計 |  | 33,170,135 | 41,214,012 | 51,261,720 | 53,131,799 | 53,411,552 |
| 金管會主管 | 自有資金 (全數) |  | 7,125 | 6,934 | 4,717 | 4,644 | 4,010 |
| 總計 | 1.自有資金 |  | 57,972,378 | 74,727,342 | 71,594,714 | 55,640,642 | 108,226,306 |
|  |  | 占比 | 24.14 | 27.51 | 21.87 | 14.58 | 25.87 |
|  | 2.政府增資 |  | 21,065,509 | 19,141,006 | 181,103,672 | 135,700,431 | 33,102,818 |
|  |  | 占比 | 8.77 | 7.05 | 55.32 | 35.57 | 7.91 |
|  | 3.外借資金 |  | 161,110,840 | 177,781,195 | 74,651,050 | 190,176,784 | 277,192,961 |
|  |  | 占比 | 67.09 | 65.45 | 22.80 | 49.85 | 66.22 |
|  | 合計 |  | 240,148,727 | 271,649,543 | 327,349,436 | 381,517,857 | 418,522,085 |

說    明：1.表列購建固定資產計畫自有資金不含政府增資。

2.表列各列加總與合計數之差異係四捨五入所致。

資料來源：各國營事業各年度預算書，110至113年度為法定預算數、114年度預算案數，本中心自行彙整。

參、問題探討

一、近年部分國營事業購建固定資產專案新興計畫，核有預計效益過低或投資無法回收之情事，允宜加強研擬提升經營效益之配套措施，俾提高投資效益

為使國營事業辦理固定資產投資計畫編製評估有所準據，行政院訂定「國營事業固定資產投資計畫編製評估要點」，主要係規範國營事業在編製及評估固定資產投資計畫時應遵循之原則和方法，確保應有之投資效益，並符合國家政策目標。經統計各國營事業112至114年度購建固定資產計畫之新興專案計畫合共34項，投資總額達9,838.98億元。茲說明如下：

(一)國營事業固定資產投資計畫編製評估相關規定

行政院「國營事業固定資產投資計畫編製評估要點」第4點規定：「投資計畫之內部報酬率大於資金成本率且淨現值為正者方可投資。但屬配合政府重大政策、具有經濟效益或推動永續發展者，不在此限。」並就投資計畫之財務效益分析、成本效益分析、風險評估及與國家政策之結合等評估作業規範說明如下：

1.強化投資計畫編製與評估原則：明確要求成本效益分析與財務效益分析並行，並納入淨零排放及永續發展概念等國家政策目標，以作為評估重點。

2.財務評估工具與標準明確化：成本效益分析應以內部報酬率法及淨現值法為主，收回年限法為輔；投資計畫之內部報酬率大於資金成本率，且淨現值為正者方可投資，其中資金成本率以加權平均成本法計算（不含建廠期間利息費用）。惟如屬配合政府重大政策、具有經濟效益或推動永續發展者，可適度彈性處理。

3.納入淨零轉型關鍵戰略與新興重要公共工程建設之評估要求：投資計畫如涉及淨零轉型關鍵戰略者，應敘明相關績效指標、預期效果及影響。另新興重要公共工程建設投資計畫，應製作選擇方案及替代方案之成本效益分析報告，並提供財源籌措及資金運用之說明。

(二)近3年度國營事業開辦購建固定資產新興專案計畫合共34項，預計投資總額高達9,838.98億元

彙整近3(112至114)年度整體國營事業購建固定資產計畫之新興專案計畫編列情形，新興專案計畫合共34項(112年度10項、113年度12項、114年度12項)，包含經濟部主管(中油、台電與台水公司)計28項及交通部主管(中華郵政及臺鐵公司)計6項，預計投資總額達9,838.98億元，其中以113年度4,295.52億元最高(詳表3-1-1)。就個別事業觀之，計畫項數以台水公司辦理15項新興專案計畫為首(占比44.12%)，投資總額以台電公司6,426.35億元最高(占比65.32%)。

表3-1-1  國營事業112至114年度購建固定資產計畫之新興專案計畫編列情形表                           單位：新臺幣千元

| 年度 | 主管機關 | 事業 名稱 | 計畫名稱 | 投資總額 | 進度起訖年月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 經濟部主管 | 中油公司 | 天然氣事業部洲際液化天然氣接收站投資計畫 | 94,931,658 | 112.01-120.12 |
|  |  | 台電公司 | 石門抽蓄水力發電計畫 | 7,002,476 | 112.07-122.12 |
|  |  |  | 離岸風力發電加強電力網計畫（第一階段區塊開發） | 60,598,408 | 112.01-120.12 |
|  |  |  | 臺北及高雄中央調度中心大樓新建工程 | 5,921,300 | 112.01-119.02 |
|  |  | 台水公司 | 臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫 | 4,079,000 | 111.01-115.12 |
|  |  |  | 伏流水開發工程計畫第二期 | 153,000 | 111.01-115.12 |
|  |  |  | 0918地震花東地區自來水延管工程計畫-花東地區永續發展基金補助 | 71,099 | 112.01-113.12 |
|  |  |  | 2023年穩定南部供水抗旱計畫 | 34,500 | 112.01-112.12 |
|  | 交通部主管 | 中華郵政 | 臺北郵局公辦都市更新案 | 14,001,909 | 111.01-119.12 |
|  |  | 臺鐵公司 | 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫- 臺鐵局配合款 | 1,140,690 | 112.01-116.12 |
| 112年度合計(10項) |  |  |  | 187,934,040 |  |
| 113 | 經濟部主管 | 中油公司 | 天然氣事業部永安至通霄第二條海底輸氣管線投資計畫 | 62,892,807 | 113.01-117.12 |
|  |  |  | 煉製事業部大林煉油廠提升關鍵基礎設施韌性投資計畫 | 9,594,676 | 113.07 117.12 |
|  |  |  | 煉製事業部桃園煉油廠NO.2 發電機汰舊更新投資計畫 | 2,100,000 | 113.07-117.12 |
|  |  | 台電公司 | 大甲溪光明抽蓄水力發電計畫 | 26,488,259 | 113.10-124.06 |
|  |  |  | 變電所改建二期專案計畫 | 85,160,651 | 113.01-127.12 |
|  |  |  | 強化電網第一期專案計畫 | 209,832,407 | 113.01-122.12 |
|  |  |  | 第一期低壓AMI布建計畫 | 8,091,250 | 113.01-115.12 |
|  |  | 台水公司 | 龍潭淨水場三期更新工程計畫 | 605,000 | 113.01-116.12 |
|  |  |  | 豐原一場一、二期淨水設施更新工程 | 1,804,661 | 113.01-119.12 |
|  |  |  | 林莊淨水場重建工程計畫 | 230,000 | 112.01-114.12 |
|  | 交通部主管 | 臺鐵公司 | 臺鐵公司營業所需基礎設施建設重置第1期計畫(113至116年) | 9,534,440 | 113.01-116.12 |
|  |  |  | 臺鐵公司營業所需車輛維修第1期計畫(113至116年) | 13,218,250 | 113.01-116.12 |
| 113年度合計(12項) |  |  |  | 429,552,401 |  |
| 114 | 經濟部主管 | 中油公司 | 天然氣事業部通霄至大潭第二條海底輸氣管線投資計畫 | 39,365,698 | 114.01-118.12 |
|  |  | 台電公司 | 台中電廠第二期新建燃氣機組計畫 | 239,540,027 | 114.01-124.12 |
|  |  | 台水公司 | 三重及蘆洲區域供水管網改善工程計畫（第一階段） | 2,853,000 | 113.01-117.12 |
|  |  |  | 降低漏水率計畫(114至121年) | 63,412,000 | 114.01-121.12 |
|  |  |  | 離島地區供水改善計畫第三期 | 500,000 | 114.01-119.12 |
|  |  |  | 無自來水地區供水改善計畫第五期－自來水延管工程 | 7,500,000 | 114.01-118.12 |
|  |  |  | 老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫第二期（114至117年） | 280,800 | 114.01-117.12 |
|  |  |  | 南臺中淨水場供水工程計畫 | 2,729,730 | 114.01-117.12 |
|  |  |  | 彰雲工業水井用水戶辦理自來水供水管線工程 | 460,000 | 114.01-117.12 |
|  |  |  | 石門水庫至新竹聯通管工程計畫 | 226,000 | 113.01-115.12 |
|  |  | 中華郵政 | 購建郵政局所計畫 | 9,502,963 | 114.01-117.12 |
|  |  | 臺鐵公司 | 臺鐵車站美學與功能提升計畫－臺鐵公司自籌款 | 41,000 | 114.01-114.12 |
| 114年度合計(12項) |  |  |  | 366,411,218 |  |
| 總計 |  |  |  | 983,897,659 |  |

資料來源：整理自各國營事業112至114年度預算書。

(三)部分新興專案計畫有效益過低或投資無法回收之情事

統計各國營事業近3年度預算所列「固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表」，專案計畫中新興計畫列載成本效益分析結果之計畫共有20項(詳表3-1-2，另14項計畫多為配合公務或政策未列載)，部分計畫有投資無法回收及收回年限過長致效益偏低等情事，說明如下：

1.投資無法回收：比較資金成本率及現值報酬率評估情形，計有10項計畫(占比50%)投資無法回收，並以台水公司5項計畫最多，中油公司3項計畫次之。經統計其中7項計畫現值報酬率呈負值，另中油公司「煉製事業部桃園煉油廠NO.2發電機汰舊更新投資計畫」、台電公司「離岸風力發電加強電力網計畫（第一階段區塊開發）」及「強化電網第一期專案計畫」等3項計畫現值報酬率僅介於0.74%至1.92%間，並低於資金成本率，致投資亦無法回收。

2.收回年限過長：其餘10項計畫投資雖預計可回收，惟其中台電公司「石門抽蓄水力發電計畫」等4項計畫收回年限均達40年以上，中華郵政「購建郵政局所計畫」之收回年限更長達52.14年，投資風險與不確定性相對提高，恐影響資金使用效益及整體財務規劃，容有改善空間。

表3-1-2  國營事業112至114年度購建固定資產計畫之新興專案計畫成本效益分析一覽表             單位：新臺幣千元；%；年

| 主管 機關 | 事業 名稱 | 計畫名稱 | 投資總額 | 進度起訖年月 | 資金成本率(%) | 現值報酬率(%) | 收回年限(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經濟部主管 | 中油公司 | 天然氣事業部洲際液化天然氣接收站投資計畫 | 94,931,658 | 112.01-120.12 | 4.83 | -4.11 | 無法 回收 |
|  |  | 天然氣事業部永安至通霄第二條海底輸氣管線投資計畫 | 62,892,807 | 113.01-117.12 | 1.53 | 1.86 | 24.06 |
|  |  | 煉製事業部大林煉油廠提升關鍵基礎設施韌性投資計畫 | 9,594,676 | 113.07-117.12 | 1.53 | -28.11 | 無法 回收 |
|  |  | 煉製事業部桃園煉油廠NO.2 發電機汰舊更新投資計畫 | 2,100,000 | 113.07-117.12 | 4.49 | 0.74 | 無法 回收 |
|  |  | 天然氣事業部通霄至大潭第二條海底輸氣管線投資計畫 | 39,365,698 | 114.01-118.12 | 1.74 | 2.76 | 21.82 |
|  | 台電公司 | 石門抽蓄水力發電計畫 | 7,002,476 | 112.07-122.12 | 1.56 | 2.08 | 41.21 |
|  |  | 離岸風力發電加強電力網計畫（第一階段區塊開發） | 60,598,408 | 112.01-120.12 | 1.55 | 1.28 | 無法 回收 |
|  |  | 臺北及高雄中央調度中心大樓新建工程 | 5,921,300 | 112.01-119.02 | 1.60 | 2.03 | 24.00 |
|  |  | 大甲溪光明抽蓄水力發電計畫 | 26,488,259 | 113.10-124.06 | 1.44 | 1.88 | 42.70 |
|  |  | 變電所改建二期專案計畫 | 85,160,651 | 113.01-127.12 | 1.50 | 2.05 | 30.26 |
|  |  | 強化電網第一期專案計畫 | 209,832,407 | 113.01-122.12 | 2.00 | 1.92 | 28.40 |
|  |  | 第一期低壓AMI布建計畫 | 8,091,250 | 113.01-115.12 | 1.59 | 5.85 | 10.00 |
|  |  | 台中電廠第二期新建燃氣機組計畫 | 239,540,027 | 114.01-124.12 | 1.85 | 2.67 | 20.20 |
|  | 台水公司 | 林莊淨水場重建工程計畫 | 230,000 | 112.01-114.12 | 2.40 | 負值 | 無法 回收 |
|  |  | 龍潭淨水場三期更新工程計畫 | 605,000 | 113.01-116.12 | 2.40 | 負值 | 無法 回收 |
|  |  | 豐原一場一、二期淨水設施更新工程 | 1,804,661 | 113.01-119.12 | 2.40 | 負值 | 無法 回收 |
|  |  | 降低漏水率計畫(114至121年) | 63,412,000 | 114.01-121.12 | 2.40 | 負值 | 無法 回收 |
|  |  | 南臺中淨水場供水工程計畫 | 2,729,730 | 114.01-117.12 | 2.40 | 負值 | 無法 回收 |
| 交通部主管 | 中華郵政 | 臺北郵局公辦都市更新案 | 14,001,909 | 111.01-119.07 | 1.63 | 2.74 | 45.12 |
|  |  | 購建郵政局所計畫 | 9,502,963 | 114.01-117.12 | 1.60 | 4.08 | 52.14 |

資料來源：整理自各國營事業112至114年度預算書。

(四)經統計近3年度新興專案計畫有半數投資無法回收，允宜加強研擬提升經營效益之配套措施，俾提高投資效益

行政院「國營事業固定資產投資計畫編製評估要點」第4點規定略以，投資計畫除配合政府重大政策等原因外，原則上內部報酬率大於資金成本率且淨現值為正者方可投資；另「經濟部所屬事業固定資產投資專案計畫編審要點」第5點亦規定：「專案計畫之社會成本過高，或財務計畫欠周，或投資報酬率欠佳甚或低於資金成本率，或淨現值為負值者，除為配合政府政策辦理者外，應不予成立。」惟經統計近3年度國營事業辦理購建固定資產新興專案計畫，高達半數投資無法回收。爰此，國營事業購建固定資產計畫允宜審酌業務發展，加強研擬提升經營效益之配套方案，俾提高購建固定資產計畫之投資效益。

二、部分國營事業購建固定資產計畫執行率偏低或進度落後，113年度逾二成專案計畫執行率未及八成，且部分一般建築及設備計畫執行情形亦欠佳，預算籌編及計畫執行控管，未盡周延核實

國營事業購建固定資產計畫按「專案計畫」與「一般建築及設備計畫」劃分，經統計各國營事業113年度自編決算「固定資產建設改良擴充計畫」決算數3,447.84億元，平均預算執行率87.43%，預算執行未如預期，並為近4年度最低。茲說明如下：

(一)113年度國營事業合共辦理98項購建固定資產專案計畫，逾二成專案計畫執行率未及八成

統計各國營事業113年度自編決算「固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表」，合共辦理98項專案計畫(含繼續及新興，詳表3-2-1)，主要為經濟部主管(台糖、中油、台電、台水公司)、財政部主管(菸酒公司)及交通部主管(中華郵政、桃機、港務、臺鐵公司)等9家國營事業辦理，113年度平均預算執行率85.21%，其中臺鐵公司預算執行率70.52%最低，並說明如下：

1.逾二成專案計畫執行率未及八成：113年度預算執行率未達80%之計畫共24項，占全部計畫24.49%，其中以台電公司、臺鐵公司各有7項及台水公司6項較高；截至113年度累計預算執行率未達80%之計畫共12項，占全部計畫12.24%，其中以台電公司4項最高。

2.10項計畫預算執行率未及五成：包含台糖公司「高雄橋中建屋出租投資計畫」等10項計畫(詳表3-2-2)預算執行率介於0.19%至44.88%間，執行率皆未及五成，計畫執行情形未盡理想，其中「臺鐵電務智慧化提升計畫」及「鐵路行車安全改善計畫」執行率分別為33.99%及34.93%，落後原因為招標作業經費審議尚未核定致延宕後續期程，部分工程辦理追加變更及驗收作業程序略冗長，致影響執行率，允宜檢討落後原因，並加強計畫控管機制。

表3-2-1　各國營事業113年度購建固定資產建設專案計畫執行情形表

單位：新臺幣千元；%

| 主管 機關 | 事業名稱 | 計畫 項數 | 113年度 可用預算數 | 113年度 決算數 | 預算 執行率 | 預算執行率未達80%項數 | 累計預算執行率未達80%項數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經濟部 | 台糖公司 | 4 | 3,156,523 | 2,964,071 | 93.90 | 2 | 1 |
|  | 中油公司 | 18 | 40,764,115 | 39,508,688 | 96.92 | 2 | 3 |
|  | 台電公司 | 33 | 118,909,325 | 95,820,240 | 80.58 | 7 | 4 |
|  | 台水公司 | 22 | 20,152,267 | 18,478,801 | 91.70 | 6 | 1 |
| 財政部 | 菸酒公司 | 1 | 220,041 | 220,041 | 100.00 | 0 | 0 |
| 交通部 | 中華郵政 | 3 | 4,077,203 | 4,077,202 | 99.99 | 0 | 0 |
|  | 臺鐵公司 | 12 | 25,036,750 | 17,655,552 | 70.52 | 7 | 3 |
|  | 港務公司 | 2 | 3,678,284 | 3,677,934 | 99.99 | 0 | 0 |
|  | 桃機公司 | 3 | 11,272,722 | 11,246,715 | 99.77 | 0 | 0 |
| 合計 |  | 98 | 227,267,230 | 193,649,244 | 85.21 | 24 | 12 |

資料來源：整理自各國營事業113年度自編決算「固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表」。

表3-2-2  各國營事業113年度辦理購建固定資產建設專案計畫執行率未及五成明細表　　　　　  　        　單位：新臺幣千元；%

| 主辦 機關 | 計畫名稱 | 辦理期程 (年-年) | 全部計畫 金額 | 可用預算數 | 決算數 | 預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台糖公司 | 高雄橋中建屋出租投資計畫 | 111-115 | 494,749 | 256,372 | 77,149 | 30.09 |
| 台糖公司 | 嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫(嘉義蒜頭糖廠五分車延駛故宫南院) | 110-113 | 250,000 | 24,000 | 10,771 | 44.88 |
| 中油公司 | 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫 | 110-119 | 52,185,158 | 229,531 | 10,248 | 4.46 |
| 台電公司 | 通霄電廠第二期更新改建計畫 | 108-119 | 134,677,061 | 14,311,330 | 3,777,108 | 26.39 |
| 台電公司 | 大林電廠燃氣機組更新改建計畫 | 111-117 | 61,212,510 | 10,328,239 | 855,355 | 8.28 |
| 台電公司 | 石門抽蓄水力發電計畫 | 112-122 | 7,002,476 | 865 | 2 | 0.23 |
| 台電公司 | 臺北及高雄中央調度中心大樓新建工程 | 112-119 | 5,921,300 | 14,834 | 28 | 0.19 |
| 台水公司 | 林莊淨水廠重建工程計畫 | 112-114 | 230,000 | 90,800 | 33,874 | 37.31 |
| 臺鐵公司 | 鐵路行車安全改善計畫 | 104-113 | 27,522,400 | 4,136,088 | 1,444,674 | 34.93 |
| 臺鐵公司 | 臺鐵電務智慧化提升計畫 | 106-118 | 30,610,000 | 6,146,503 | 2,089,172 | 33.99 |

說    明：「石門抽蓄水力發電計畫」奉經濟部113年7月10日經營字第11321239590號函同意停辦。

資料來源：整理自各國營事業113年度自編決算「固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表」。

(二)各國營事業113年度購建固定資產專案計畫，合共9件計畫年度保留數占可支用預算數比率超過三成，預算編列及計畫執行控管，均待檢討加強

經統計各國營事業113年度購建固定資產計畫之專案計畫，主要係台電公司及中油公司等5家事業，合計9件專案計畫年度保留數占可支用預算數比率超過三成(詳表3-2-3)，其中僅「臺鐵公司營業所需基礎設施建設重置第1期計畫(113年至116年)」為113年度新興計畫，其餘均已辦理2個年度以上；另中油公司「天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫(110-119)」及台鐵公司「高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫」保留比率更達九成以上。依據前揭5家事業說明，其預算保留原因主要包含發電廠之煤倉棚倉內各工項因煤倉建照逾期停止施工、土地取得時程較遲、委託規劃設計技術服務尚於履約責任檢討階段、驗收作業程序較冗長、受經費審議尚未核定致延宕後續期程等，致影響預算執行進度，需保留預算至114年度辦理。爰此，113年度購建固定資產計畫預算執行率未達九成，為近4年(110至113年度)來最低，且部分國營事業購建固定資產專案計畫保留數占可支用預算數偏高，顯示機關恐未善盡規劃之責，允宜強化計畫前期作業之完整性，並按規劃進度編列相關預算，並加強預算執行之控管追蹤機制。

表3-2-3  113年度國營事業購建固定資產計畫專案計畫預算保留數占比逾三成一覽表                      單位：新臺幣千元；%

| 主辦 機關 | 計畫名稱 | 可支用預算數 | 決算數 | 年度保留數 | 年度保留數占可支用預算數比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台電公司 | 台中發電廠1~10號機供煤系統改善計畫 | 1,955,855 | 1,154,710 | 789,169 | 40.35 |
| 中油公司 | 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫(110-119) | 229,531 | 10,248 | 219,283 | 95.54 |
| 台糖公司 | 高雄橋中建屋出租投資計畫 | 256,372 | 77,149 | 179,223 | 69.91 |
| 台水公司 | 曾文南化聯通管工程計畫(108-114) | 317,620 | 165,553 | 140,000 | 44.08 |
|  | 林莊淨水廠重建工程計畫(112-114) | 90,800 | 33,874 | 56,926 | 62.69 |
| 台鐵公司 | 高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫 | 158,479 | 103 | 158,375 | 99.93 |
|  | 鐵路行車安全改善計畫 | 4,136,088 | 1,444,674 | 2,441,129 | 59.02 |
|  | 臺鐵電務智慧化提升計畫 | 6,146,503 | 2,089,172 | 4,057,331 | 66.01 |
|  | 臺鐵公司營業所需基礎設施建設重置第1期計畫(113年至116年) | 685,000 | 432,863 | 252,137 | 36.81 |

說    明：本表所列計畫係於113年度執行中之購建固定資產計畫。

資料來源：整理自各國營事業提供資料。

(三)財政部所屬國營事業近4年度「一般建築及設備」計畫預算執行情形相對欠佳

檢視各國營事業110至113年度購建固定資產計畫中一般建築及設備部分執行情形(詳表3-2-4)，比較說明如下：

1.財政部主管之國營事業近4年度預算執行情形相對欠佳，其中輸出入銀行台中分行遷建預算因未覓得適合物件而於110年度辦理保留，嗣因房價持續上升而停止執行，致110及111年度決算數占可用預算數比率僅一成多；另財政部印刷廠及菸酒公司亦有多個年度預算執行率均偏低，仍待檢討改善。

2.交通部所屬國營事業港務公司及桃機公司110年度決算數占可用預算數比率未達80%，另經濟部主管之台電公司113年度決算數占可用預算數比率88.94%，較112年度減少10.54個百分點，亦容有改善空間。

表3-2-4　國營事業主管110至113年度購建固定資產計畫(一般建築及設備部分)執行情形表                       單位：%

| 主管 機關 | 事業名稱 | 年度決算數占可用預算數比率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 |
| 行政院 | 中央銀行 | 93.95 | 88.34 | 96.95 | 98.50 |
| 經濟部 | 台糖公司 | 90.35 | 85.98 | 98.59 | 95.19 |
|  | 中油公司 | 98.38 | 98.44 | 97.58 | 98.85 |
|  | 台電公司 | 98.64 | 99.21 | 99.48 | 88.94 |
|  | 台水公司 | 98.95 | 99.06 | 99.58 | 99.63 |
| 財政部 | 輸出入銀行 | 10.82 | 12.88 | 93.44 | 99.55 |
|  | 臺灣金控 | 81.55 | 92.05 | 98.29 | 93.87 |
|  | 土地銀行 | 91.58 | 89.94 | 78.03 | 81.89 |
|  | 財政部印刷廠 | 46.21 | 94.39 | 59.10 | 63.64 |
|  | 菸酒公司 | 75.63 | 70.22 | 80.18 | 68.08 |
| 交通部 | 中華郵政 | 86.79 | 93.74 | 92.78 | 92.37 |
|  | 臺鐵公司 | 92.38 | 96.89 | 99.20 | 99.18 |
|  | 港務公司 | 79.71 | 87.06 | 94.75 | 85.58 |
|  | 桃機公司 | 76.39 | 80.65 | 89.83 | 91.70 |
| 金管會 | 存保公司 | 97.98 | 91.09 | 96.74 | 96.96 |

說    明：113年度為自編決算數。

資料來源：110至112年度審計部總決算審核報告、各國營事業決算書、各國營事業提供。

三、國營事業於113年度仍進行中之購建固定資產專案計畫，逾五成曾辦理計畫修正，允宜檢討加強計畫前期規劃作業，並強化進度控管，以利推動

依「行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點」第12點第1項第1款規定：「有下列情形之一者，得申請調整作業計畫：1.機關(單位)任務變更、編併或裁撤，影響計畫執行。2.制度或法規變更，影響計畫執行。3.年度計畫預算(資源)增減，影響計畫執行。4.遭遇不可抗力之特殊因素，嚴重影響計畫執行。」經彙整各國營事業113年度進行中之固定資產建設改良擴充各項專案計畫合共98項，其中56項計畫曾辦理修正，占全部專案計畫比率逾五成。茲說明如下：

(一)113年度仍辦理中之購建固定資產專案計畫，逾五成曾辦理計畫修正

彙整各國營事業113年度「固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表」所列各項專案計畫核定及修正情形，113年度仍辦理中之購建固定資產專案計畫共有98項，截至114年3月底計有56項計畫曾辦理修正(詳表3-3-1，修正計畫明細詳附錄3)，占全部專案計畫比率逾五成，修正次數計89次，其中計畫修正1次之計畫33項，占總修正計畫數58.93%最多，修正2次之計畫15項次之(占比26.79%)。

前述公共建設計畫修正次數逾3次之計畫共8項(占總修正計畫數14.29%)，以台電公司「通霄電廠更新擴建計畫」及港務公司「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」修正次數4次最多(詳表3-3-2)，均延展辦理期限，並以桃機公司「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」延後7年最久；另計畫總經費部分，除台電公司「通霄電廠更新擴建計畫」及臺鐵公司「臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵局工程配合款」計畫總經費降低外，其餘6項計畫均調增經費，其中桃機公司「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」經費增加71.88%最多。

表3-3-1  國營事業113年度辦理中之固定資產建設改良擴充計畫修正次數明細表                              單位：項數

| 主管 機關 | 修正計畫 項數 | 截至114年3月底修正次數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 |
| 台糖公司 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 中油公司 | 8 | 5 | 1 | 2 | - |
| 台電公司 | 18 | 12 | 5 | - | 1 |
| 台水公司 | 16 | 10 | 5 | 1 | - |
| 菸酒公司 | 1 | - | 1 | - |  |
| 中華郵政 | 1 | - | - | 1 | - |
| 臺鐵公司 | 6 | 4 | 1 | 1 | - |
| 港務公司 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 桃機公司 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| 合計 | 56 | 33 | 15 | 6 | 2 |

資料來源：整理自各國營事業提供資料。

表3-3-2  近年國營事業固定資產建設改良擴充計畫辦理修正次數逾3次一覽表                           單位：次；新臺幣千元

| 主辦 機關 | 計畫名稱 | 總修正次數 | 原始核定情形 |  | 截至114年3月底 核定修正情形 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 辦理期程(年-年) | 總經費 | 辦理期程(年-年) | 總經費 |
| 中油公司 | 天然氣事業部台中廠二期投資計畫 | 3 | 101-107 | 18,481,796 | 101-112 | 20,907,314 |
|  | 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫 | 3 | 105-114 | 60,083,562 | 105-118 | 95,562,438 |
| 台電公司 | 通霄電廠更新擴建計畫 | 4 | 100-108 | 91,556,688 | 100-114 | 79,556,688 |
| 台水公司 | 南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段) | 3 | 108-113 | 4,270,253 | 108-114 | 5,749,340 |
| 中華郵政 | 郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫 | 3 | 103-109 | 22,078,307 | 103-113 | 25,846,942 |
| 臺鐵公司 | 臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵局工程配合款 | 3 | 102-104 | 1,932,000 | 102-106 | 1,672,000 |
| 港務公司 | 臺灣國際商港營運設施實質建設計畫 | 4 | 106-112 | 14,313,470 | 106-113 | 19,537,524 |
| 桃機公司 | 臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫 | 3 | 104-109 | 74,689,000 | 104-116 | 128,373,000 |

資料來源：整理自各國營事業提供資料。

(二)部分辦理修正之計畫展延達4年以上或計畫總金額調整幅度逾30%，允宜加強計畫前期規劃作業，並強化進度控管

前揭曾辦理修正之56項公共建設計畫，調整期程39項，修正經費42項，僅少數計畫為縮短計畫期程或降低計畫經費，說明如下：

1.計畫辦理期程展延4年以上者共14項(占比25%)，以台電公司「第七輸變電計畫」延遲完工期限10年最久，台電公司「北區一期電網專案計畫」及桃機公司「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」展延7年次之。

2.計畫總金額調整幅度逾30%者共16項(占比28.57%)，以港務公司「國際商港未來發展及建設計畫(111至115年)-港務公司辦理部分」增幅達1.77倍為最多(主要係配合經濟部離岸風電發展期程新增子計畫等)，其餘包含中油公司「天然氣事業部台中廠三期投資計畫」增幅96% (因物價變動、配合環評承諾等因素調增經費)、台水公司「離島地區供水改善計畫第二期」增幅82.36%(新增澎湖馬公6000噸海水淡化廠等)，調增總經費幅度亦高，顯示部分購建固定資產建設計畫前期規劃作業未臻周妥，未能審慎評估計畫所需工項及經費，導致受物價上漲或新增需求等因素須修正調整計畫，允宜加強計畫前期規劃作業，並強化進度控管。

(三)近年度部分國營事業計畫因前期規劃設計未落實或未覈實檢討設計成果及預算結構，致計畫修正作業流於形式，遭監察院要求檢討改善在案

據監察院113年度之調查報告，部分國營事業計畫因前期規劃設計未落實或未覈實檢討設計成果及預算結構，致計畫修正作業流於形式，經監察院要求檢討改善說明如下：

1.中油公司辦理第三座液化天然氣接收站投資計畫，因該計畫所在位址有影響藻礁生態之疑慮，爰歷經3次計畫修正，投資金額增加近365億元，達965億餘元。

2.桃機公司辦理第三航站區建設計畫修正應依據「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」規定，詳實檢討計畫內容及預算執行；詎該公司於本案設計階段初期，忽視總顧問對於設計成果可能超出預算之提醒及價值工程分析等建議，任由設計發展，於主體航廈工程2次流標後，仍未覈實檢討設計成果及預算結構，計畫修正作業流於形式，縱然行政院已專案督導並核定第2次修正計畫，惟第三航站興建期程嚴重延宕，凸顯桃機公司執行不力，負有督導計畫修正權責之交通部，監督不周。

四、部分國營事業購建固定資產計畫進度落後卻未列入預警機制或納入實地查核計畫，允宜持續強化精進相關控管作業

依據行政院106年12月核定國發會「公共建設計畫審議、預警及退場機制」(以下簡稱預警機制)規定，將篩選公共建設計畫進行執行情形預警，若計畫屬高風險者，部會將列入專案督導，採個案協助、逐項排除困難、彈性運用預算等方式加以協助；屬中風險者，以提升管考頻率、里程碑控管及實地查證等予以控管；屬低風險者，則自行管理並降低管考頻率等。惟查：

(一)依審計部112年度審核報告，部分國營事業購建固定資產計畫進度落後卻未列入國發會預警機制

依審計部112年度審核報告，112年度9家國營事業1億元以上重大購建固定資產計畫共91項，尚待以後年度繼續執行完成且進度落後者19項，其中僅8項列入國發會預警計畫(占比42.11%)(詳表3-4-1、表3-4-2)，計有11項未列入(占比57.89%)，未列入預警計畫者如台水公司「桃園－新竹備援管線工程計畫」實際進度92.79%，較預計進度落後5.47個百分點，主要係計畫修正，增設桃竹水池土建等工程，須額外設計發包，及臺鐵公司「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫－臺鐵局配合款」實際進度16.28%，較預計進度落後2.57個百分點，主要係工程招標作業未如預期等，致影響工進。前述計畫進度落後卻未列入預警機制，預算控管作業仍待加強精進。

表3-4-1  112年度國營事業重大購建固定資產計畫列入國發會預警計畫概況表                                  單位：項

| 事業名稱 | 主管機關 | 項數 | 尚待繼續執行且進度落後 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 列入預警計畫 |
| 合計 |  | 91 | 19 | 8 |
| 台糖公司 | 經濟部 | 6 | 0 | 0 |
| 中油公司 | 經濟部 | 15 | 2 | 1 |
| 台電公司 | 經濟部 | 31 | 7 | 3 |
| 台水公司 | 經濟部 | 19 | 1 | 0 |
| 菸酒公司 | 財政部 | 2 | 1 | 0 |
| 中華郵政 | 交通部 | 3 | 2 | 1 |
| 臺鐵公司 | 交通部 | 10 | 6 | 3 |
| 港務公司 | 交通部 | 2 | 0 | 0 |
| 桃機公司 | 交通部 | 3 | 0 | 0 |

資料來源：整理自審計部112年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(營業部分)-(第戊-14頁)。

表3-4-2  112年度國營事業購建固定資產計畫經列入國發會預警計畫之風險程度分析表                   單位：新臺幣千元；%

| 事業名稱及計畫名稱 | 投資 金額 | 計畫累計進度 |  |  | 預警計畫風險程度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預計 | 實際 | 落後百分點 | 第1季 | 第2季 | 第3季 | 第4季 |
| 中油公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.天然氣事業部台中廠至通霄站新設陸管投資計畫 | 7,434,020 | 100.00 | 99.95 | -0.05 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 台電公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.風力發電第五期計畫 | 3,470,000 | 96.25 | 95.49 | -0.76 | 高 | 低 | 低 | 低 |
| 2.大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫 | 110,460,147 | 99.17 | 97.06 | -2.11 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 3.興達電廠燃氣機組更新改建計畫 | 116,873,374 | 72.81 | 72.01 | -0.80 | 高 | 高 | 高 | 低 |
| 中華郵政 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫 | 25,846,942 | 95.00 | 94.80 | -0.20 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 臺鐵公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.臺鐵整體購置及汰換車輛計畫（104－113年） | 99,730,000 | 93.95 | 92.96 | -0.99 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 2.鐵路行車安全改善計畫 | 27,522,400 | 98.14 | 98.13 | -0.01 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 3.臺鐵電務智慧化提升計畫 | 30,610,000 | 89.87 | 88.00 | -1.87 | 低 | 低 | 低 | 低 |

說　　明：本表僅列示各計畫預算投資金額達1億元以上，且進度較預期落後部分。

資料來源：整理自審計部112年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(營業部分)-(第戊-31~34頁)。

(二)113年度國營事業部分購建固定資產計畫有執行進度落後等之情事，卻未納入國發會預警機制

檢視工程會113年度列管重大公共建設計畫，部分計畫年度預算執行率低於80%或實際累計進度遠低於預計進度，卻未曾納入113年國發會預警計畫列管(詳表3-4-3），如中油公司「天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫」及台電公司「大林電廠燃氣機組更新改建計畫」預算執行率均未達10%，執行情形欠佳；另台電公司「中區一期輸變電專案計畫」計畫累計進度亦較預計減少22.55個百分點，進度明顯落後，惟均未納入國發會預警機制，容有檢討空間。

表3-4-3  工程會113年度列管之重大公共建設計畫執行情形欠佳，惟未入國發會預警機制列管明細表　單位：新臺幣千元；%

| 主辦 機關 | 計畫名稱 | 計畫起迄 (年-年) | 計畫 總經費 | 預算 執行率 | 計畫累計進度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 預計 | 實際 |
| 中油公司 | 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫 | 110-119 | 43,636,234 | 4.46 | 1.00 | 1.00 |
|  | 天然氣事業部永安至通霄第二條海底輸氣管線投資計畫 | 113-117 | 62,494,953 | 70.05 | 1.00 | 1.00 |
| 台電公司 | 中區一期輸變電專案計畫 | 108-115 | 4,683,732 | 98.79 | 59.41 | 36.86 |
|  | 通霄電廠第二期更新改建計畫 | 108-119 | 113,642,708 | 26.39 | 26.27 | 26.26 |
|  | 綠能第一期計畫 | 110-116 | 10,483,418 | 73.76 | 54.08 | 55.11 |
|  | 大林電廠燃氣機組更新改建計畫 | 111-117 | 61,295,707 | 8.28 | 31.41 | 31.35 |

資料來源：整理自工程部提供資料。

(三)部分計畫總累計實際進度較預計落後逾10個百分點，或有預算執行率偏低之情形，惟並未納入實地查核(查證)計畫，允宜檢討強化相關監督機制

依工程會提供資料，113年度至114年4月底訪查計畫計9案，共計辦理11次實地查核(查證)作業(詳表3-4-4)，其中9次主要係瞭解計畫辦理執行情形，另有因計畫項下工程終止契約需協調接續工程招標期程等；惟依工程會提供113年度至114年4月底列管之公共建設計畫明細，有2項計畫總累計實際進度較預計落後逾10個百分點，仍未列入辦理實地查核計畫，包含台電公司「中區一期輸變電專案計畫」落後22.55個百分點及「離岸風力發電第二期計畫」落後10.62個百分點；另有台電公司「通霄電廠第二期更新改建計畫」及「大林電廠燃氣機組更新改建計畫」預算執行率未達三成，卻未辦理實地查核計畫，允宜持續檢討強化計畫之實地查核機制，以提高計畫執行效率。

表3-4-4  工程會113年度至114年4月底辦理實地查核(查證)計畫明細表                                單位：新臺幣千元

| 年度 | 國營事業名稱 | 計畫名稱 | 計畫總經費 | 計畫期程 起迄年月 | 查核(查證)年月 | 查核(查證) 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 | 中油公司 | 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫 | 96,562,438 | 105.07-118.12 | 113.06 | 第三接收站計畫肩負國內能源轉型之重要角色，且為本會列管之重大公共建設計畫，完工啟用後可供應大潭電廠及國內北部地區新增民生及工業用戶等用氣需求，為瞭解計畫整體執行情形。 |
|  |  | 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫 | 52,185,158 | 110.01-119.12 | 113.06 | 為瞭解計畫整體執行情形。 |
|  | 台水公司 | 台南山上淨水場供水系統改善工程計畫 | 2,800,000 | 108.01-114.12 | 113.08 | 為瞭解計畫整體執行情形。 |
|  |  | 離島地區供水改善計畫第二期計畫 | 1,943,400 | 108.01-113.12 | 113.09 | 為瞭解計畫整體執行情形。 |
|  | 中華郵政 | 購建郵政局所計畫 | 6,247,723 | 110.01-113.12 | 113.04 | 計畫項下工程停工，為協助排除個案工程之困難問題，爰辦理現勘訪查。 |
|  | 臺鐵公司 | 鐵路行車安全改善計畫 | 27,522,400 | 104.01-113.12 | 113.01 | 計畫項下工程終止契約影響推動，爰辦理現地訪查協調接續工程招標期程。 |
|  | 桃機公司 | 臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫 | 95,681,000 | 104.01-115.12 | 113.11 | 為瞭解計畫整體執行情形、工程進度及潛在風險改善情形，並提供協助。 |
|  |  | 臺灣桃園國際機場第三跑道及基礎設施建設計畫 | 37,456,000 | 110.04-120.12 | 113.11 | 為瞭解計畫整體執行情形、工程進度及潛在風險改善情形，並提供協助。 |
| 114 | 中油公司 | 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫 | 96,562,438 | 105.07-118.12 | 114.03 | 為瞭解計畫整體執行情形。 |
|  |  | 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫 | 52,185,158 | 110.01-119.12 | 114.03 | 為瞭解計畫整體執行情形。 |
|  | 台電公司 | 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫 | 110,460,147 | 106.01-115.12 | 114.03 | 為瞭解計畫整體執行情形。 |

資料來源：工程會提供。

五、部分專案計畫推動未及3年即核定緩辦或停辦，先期規劃評估、計畫審議及進度控管等，未盡落實執行

為提高國營事業固定資產投資之執行效率，行政院所訂「國營事業固定資產投資計畫編製評估要點」第15點規定：「投資計畫進行中，應注意各種因素變動情形，遇有無法達成預期財務或經濟效益時，應即檢討緩辦、停辦或採取必要改進措施。」另依「附屬單位預算執行要點」第12點亦規定略以，專案計畫之購建固定資產於年度進行中，因財務狀況欠佳，資金來源無著，或因情勢變遷，無法達成預期效益，或因其他原因經檢討後，應予緩辦或停辦者，其緩辦期限以2年為限，但經行政院專案核准者，得以4年為限。經查：

(一)近5年度國營事業購建固定資產專案計畫停辦或緩辦情形

經調查各國營事業提供近5年度(自109至113度)經核定停辦或緩辦購建固定資產計畫合共10件(含9件停辦及1件緩辦，詳表3-5-1)，並以經濟部主管事業7件最多(含台糖公司2件、台電公司3件及台水公司2件)。

表3-5-1  國營事業109至113度年度經核定停辦或緩辦之購建固定資產專案計畫件數統計                          單位：件

| 事業名稱 | 緩辦或停止辦理計畫件數 (如屬緩辦後停辦案件，即以停辦案件計算) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113 | 合計 |
| 台糖公司 | - | - | (停)2 | - | - | 2 |
| 台電公司 | - | (停)2 | - | - | (停)1 | 3 |
| 台水公司 | (停)1 | - | - | - | (緩)1 | 2 |
| 菸酒公司 | - | - | - | (停)1 | - | 1 |
| 桃機公司 | (停)1 | (停)1 | - | - | - | 2 |
| 合計 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 |

資料來源：整理自各國營事業提供資料及審計部109至112年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(營業部分)。

(二)多項計畫推動未及3年即緩辦或停辦，又台電公司轉列資產損失金額甚鉅，先期規劃評估及執行控管，均待檢討強化

茲彙整前揭10件緩辦或停辦計畫明細，詳附表3-5-2，並說明如下：

1.台電公司3件停辦計畫轉列資產損失金額逾2億元最鉅：台電公司「台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫」、「石門抽蓄水力發電計畫」及「全臺小水力發電第二期計畫」等3項計畫停辦，致造成台電公司2.03億元之資產損失，係停辦事業損失最鉅者。

2.多項計畫推動未及3年即緩辦或停辦：比較前揭10項計畫啟動及核定緩辦或停辦之期程，除台電公司「台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫」及台水公司「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫-大甲溪輸水管路及周邊自來水幹管埋設工程」等2項計畫屬推動多年，分別因我國能源政策及環評作業等因素停辦外；其餘8件計畫多於開辦後未及3年即核定緩辦或停辦，其中台電公司「石門抽蓄水力發電計畫」於112年開辦，隔年(113年)即因潛在地質風險高，難以憑藉工程手段克服等停辦，經濟部於同意停辦函中，亦要求台電公司爾後應於興辦各項計畫前期規劃時詳實評估，注意可行性研究階段之調查情形，對於各項內外在因素及潛在風險因子更周延審慎考量；另台水公司「龍潭淨水場三期更新工程計畫」於113年度始編列預算推動，同年4月即因地方反映意見，重新評估本計畫用地需求等，核定緩辦。

3.先期評估規劃、計畫審議及執行控管，均待檢討強化：彙整上開10項計畫停辦及緩辦原因，主要包括未獲地方居民支持、無法達成預期效益、施工風險高致多次流標、廢標或情勢變遷已不符需求等所致。是以，國營事業對於固定資產購建計畫前期規劃與調查、主管機關計畫審議及執行控管等難謂周延詳實，以致後續計畫緩辦及停辦，除影響事業經營效率亦造成資產投資損失等，均待檢討改進。

表3-5-2  109至113年度國營事業業停辦或緩辦之購建固定資產專案計畫概況                             單位：新臺幣千元

| 名稱 | 計畫名稱 | 原始核定情形 |  |  | 核定停辦或緩辦計畫情形 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日期 (年月) | 總金額 | 辦理期程 (年-年） | 核定日期(年月) | 原因 | 迄113年底累積轉列資產損失數 |
| 台糖公司 | 臺北雙園循環住宅投資計畫 | 108.05 | 353,544 | 109-111 | 111.11 停辦 | 因民眾陳情，考量開發基地完整性及提升土地開發價值，配合參與辦理都市更新。 | 3,576 |
|  | 新竹竹科循環住宅投資計畫 | 108.05 | 439,672 | 109-111 | 111.12 停辦 | 因地方政府審查要求，建築設計需增挖地下二層，將增加營建成本，無法達成原計畫預期效益。 | 9,651 |
| 台電公司 | 台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫 | 98.5 | 7,925,666 | 99-105 | 110.09 停辦 | 因台中發電廠燃煤發電量下降，且因環保設施改善致煤灰品質提升及推行循環經濟等因素等，經評估已無建置灰塘之必要。 | 197,753 |
|  | 全臺小水力發電第二期計畫 | 107.7 | 346,957 | 108-110 | 110.09 停辦 | 因歷經7次流廢標，考量工安風險高、施工困難且影響既有結構安全之疑慮及廠商無投標意願等因素。 | 5,030 |
|  | 石門抽蓄水力發電計畫 | 111.9 | 7,002,476 | 112-122 | 113.07 停辦 | 因潛在地質風險高，難以憑藉工程手段克服。 | 81 |
| 台水公司 | 大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫-大甲溪輸水管路及周邊自來水幹管埋設工程 | 100.09 | 1,600,000 | 102-110 | 109.08 停辦 | 因情勢變遷，經經濟部同意停辦，後續俟大安大甲溪水源聯通管工程計畫通過二階環評並循序報院後，再依院核定計畫內容辦理。 | - |
|  | 龍潭淨水場三期更新工程計畫 | 112.5 | 605,000 | 113-116 | 113.04 緩辦 | 因應地方反映意見，刻正重新評估本計畫用地需求，調整擴建範圍並重新辦理可行性評估等。 | - |
| 菸酒公司 | 台北啤酒工場土地開發暨興建企業總部投資計畫 | 107.06 | 2,277,138 | 108-111 | 112.10 停辦 | 因與都市計畫變更與主管機關協商，無法達成共識，依行政院會議同意內政部將部分工業區變更為大學用地，爰經財政部同意停辦。 | - |
| 桃機公司 | 台灣桃園國際機場EC滑行道南段整建雙向化暨穿越地下道工程計畫 | 107.07 | 2,575,370 | 108-111 | 109.08 停辦 | 本工程計畫案因配合國一甲線期程、EC滑行道東側用地規劃期程等環境變遷及需求重新檢討，經桃機公司審慎評估後辦理終止執行。 | - |
|  | T1至T2之PMS與T3系統整合工程 | 107.07 | 1,869,624 | 108-112 | 110.01 停辦 | 109年底審慎評估第三航廈完工營運模式，透過一航廈一聯盟配置方式及適當停機位調度，將大幅降低轉機旅客數量及步行距離，及新型運具之使用亦應納入評估考量建設效益等，暫停止執行第三航廈旅客運輸系統工程招標作業。 | - |

說    明：台糖公司「臺北雙園循環住宅投資計畫」及「新竹竹科循環住宅投資計畫」轉列資產損失金額含解約尾款數；另桃機公司說明略以，兩項停辦計畫因於規劃或基本設計階段停辦，故無資產損失，其累計決算數「(台灣桃園國際機場EC滑行道南段整建雙向化暨穿越地下道工程計畫」872萬4千元及「T1至T2之PMS與T3系統整合工程」2,298萬6千元)依其性質轉列相關費用。

資料來源：整理自各國營事業提供資料。

六、購建固定資產專案計畫經費增加，惟部分國營事業自有資金不足，多依賴政府投資或對外借款，與行政院所訂控管標準未盡相符，且沉重利息負擔亦影響營運表現

國營事業購建固定資產計畫凡屬建設新廠、重大改良與更新及擴充生產設備可衡量效益者應列為「專案計畫」。經統計各國營事業114年度預算案共編列辦理84項專案計畫(含繼續及新興計畫)，計畫總經費高達3兆3,453.75億元，114年度所需經費2,530.49億元為近5年度最高，並較110至113年度平均決算數1,692.88億元，增加49.48%。經查：

(一)114年度整體國營事業預計辦理84項專案計畫，計畫總經費逾七成資金預計對外舉債支應

彙整統計114年度中央政府總預算案所編國營事業「固定資產建設改良擴充計畫及其成本效益分析綜計表」，合共預計辦理84項專案計畫(含繼續及新興計畫)，包含經濟部主管4大事業67項、財政部主管菸酒公司1項及交通部主管4大事業16項，計畫總經費達3兆3,453.75億元(詳表3-6-1)；彙整資金來源規劃，預計政府增資3,844.06億元(占比11.49%)，外借資金2兆4,261.36億元，占比達72.52%，自有資金（不含政府增資，以下均同）僅約16%；並以台電公司預計辦理30項專案計畫，計畫總經費2兆1,562.96億元為首，惟其中1兆7,953.84億元將以對外舉債辦理，占比高達83.26%，自有資金投入僅約11.22%。另除台糖、菸酒、中華郵政及港務公司等4家國營事業主要以自有資金投入建設外(自有資金占比逾98%)，經濟部所屬中油、台電、台水公司，暨交通部所屬臺鐵及桃機公司等5家事業之自有資金比率介於0.23%至30.74%間，約七成以上資金來自政府投資或對外舉借，資金成本評估之妥適性及對公司財務結構之影響，亟待重視及加強控管。

表3-6-1 各國營事業114年度預計辦理購建固定資產建設專案計畫之總投資經費及資金來源概況表          單位：新臺幣億元；%

| 主管部會及 事業名稱 |  | 項數 | 投資總額 | 自有資金 |  | 政府增資 |  | 外借資金 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 |
| 經濟部 | 台糖公司 | 3 | 136.05 | 136.05 | 100.00 | - | - | - | - |
|  | 中油公司 | 15 | 6,780.28 | 2,084.58 | 30.74 | - | - | 4,695.70 | 69.26 |
|  | 台電公司 | 30 | 21,562.96 | 2,418.90 | 11.22 | 1,190.22 | 5.52 | 17,953.84 | 83.26 |
|  | 台水公司 | 19 | 1,319.55 | 3.00 | 0.23 | 366.51 | 27.78 | 950.04 | 72.00 |
|  | 小計 | 67 | 29,798.83 | 4,642.53 | 15.58 | 1,556.73 | 5.22 | 23,599.57 | 79.20 |
| 財政部 | 菸酒公司 | 1 | 13.62 | 13.62 | 100.00 | - | - | - | - |
| 交通部 | 中華郵政 | 2 | 235.05 | 235.05 | 100.00 | - | - | - | - |
|  | 臺鐵公司 | 10 | 1,828.66 | 100.83 | 5.51 | 1,727.83 | 94.49 | - | - |
|  | 港務公司 | 1 | 229.85 | 225.30 | 98.02 | 4.55 | 1.98 | - | - |
|  | 桃機公司 | 3 | 1,347.73 | 131.00 | 9.72 | 554.95 | 41.18 | 661.79 | 49.10 |
|  | 小計 | 16 | 3,641.30 | 692.18 | 19.01 | 2,287.33 | 62.82 | 661.79 | 18.17 |
| 合計 |  | 84 | 33,453.75 | 5,348.33 | 15.99 | 3,844.06 | 11.49 | 24,261.36 | 72.52 |

說    明：表列專案計畫含繼續計畫及新興計畫，自有資金不含政府預計增資。

資料來源：114年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表(營業部分)「固定資產建設改良擴充計畫及其成本效益分析綜計表」，本中心自行彙整。

(二)近5年度國營事業投入購建固定資產專案計畫金額逐年增加，112年度政府增資金額最高，114年度對外舉債規模創新高

彙整110至113年度決算及114年度預算案國營事業每年度投入購建固定資產專案計畫資金情形(詳表3-6-2及表3-6-3，各事業資金來源明細，詳附錄4)，呈逐年增加趨勢，114年度預計投入2,530.49億元，係110年度決算數之1.82倍。又比較資金來源，以政府投資或外借資金為主，占比均達75%以上，並以113年度92.59%最高；另政府投資規模，則以112年度達978.43億元，占比52.83%，近5年最高；對外舉債規模則以114年度預計舉借1,593.02億元最鉅，創近5年度新高。

另以各別國營事業比較，說明如下：

1.經濟部主管事業：中油公司111至113年度逾85%向外借款辦理，114年度改善降至近5年最低72.05%；台電公司則除112及113年度為加速我國電網建設，由政府增資辦理「穩定供電建設方案」外，其餘3年度亦七成以上外借資金辦理；台水公司112及113年度隨購建固定資產專案計畫金額增加，外借資金比率上升逾八成，114年度隨政府增資增加為44%，對外舉債比率下降為55.77%。

2.交通部主管事業：台鐵公司主要由政府增資辦理，近2年度所需資金逾98%由政府增資辦理；桃機公司110及111年度全數外借資金辦理，自112年度起為落實第三航廈、第三跑道等機場重大建設推展，促進桃園國際機場園區及航空城發展，亦開始由政府投資挹注。

表3-6-2  國營事業110至114年度購建固定資產專案計畫金額概況表

單位：新臺幣千元；%

| 年度 |  |  | 110決算 | 111決算 | 112決算 | 113決算 | 114預算案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經濟部主管 |  | 台糖公司 | 5,121,972 | 2,131,804 | 2,551,859 | 2,964,071 | 1,835,023 |
|  |  | 中油公司 | 17,276,451 | 26,054,601 | 42,141,794 | 39,508,688 | 42,456,070 |
|  |  | 台電公司 | 74,746,389 | 76,137,367 | 79,168,303 | 95,820,240 | 145,645,776 |
|  |  | 台水公司 | 14,046,868 | 15,681,044 | 17,052,693 | 18,478,801 | 21,820,582 |
|  |  | 小計 | 111,191,680 | 120,004,816 | 140,914,649 | 156,771,800 | 211,757,451 |
| 財政部主管 |  | 菸酒公司 | 354,822 | 402,663 | 280,727 | 220,041 | 60,000 |
| 交通部主管 |  | 中華郵政 | 4,065,546 | 4,874,636 | 5,228,151 | 4,077,202 | 2,284,846 |
|  |  | 臺鐵公司 | 17,207,972 | 20,119,886 | 18,327,181 | 17,655,552 | 16,681,990 |
|  |  | 港務公司 | 2,630,549 | 4,188,590 | 7,819,664 | 3,677,934 | 6,027,939 |
|  |  | 桃機公司 | 3,536,294 | 9,715,455 | 12,638,000 | 11,246,715 | 16,237,000 |
|  |  | 小計 | 27,440,361 | 38,898,567 | 44,012,996 | 36,657,403 | 41,231,775 |
| 合計 |  |  | 138,986,863 | 159,306,046 | 185,208,372 | 193,649,244 | 253,049,226 |
| 資金來源 | 政府增資 |  | 20,992,160 | 21,242,583 | 97,842,629 | 72,228,566 | 32,482,818 |
|  | 占比 |  | 15.10 | 13.33 | 52.83 | 37.30 | 12.84 |
|  | 外借資金 |  | 85,849,778 | 119,447,371 | 61,774,652 | 107,064,520 | 159,301,570 |
|  | 占比 |  | 61.77 | 74.98 | 33.35 | 55.29 | 62.95 |
| 政府增資及外借資金比率 |  |  | 76.87 | 88.31 | 86.18 | 92.59 | 75.79 |

資料來源：各國營事業各年度預決算書及各國營事業提供資料，本中心自行彙整。

表3-6-3  國營事業110至114年度購建固定資產專案計畫資金來源配置(占比)概況表                                 單位：%

| 年度 |  | 110決算 |  | 111決算 |  | 112決算 |  | 113決算 |  | 114預算案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 政府增資 | 外借資金 | 政府增資 | 外借資金 | 政府增資 | 外借資金 | 政府增資 | 外借資金 | 政府增資 | 外借資金 |
| 經濟部主管 | 台糖公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 中油公司 | - | 77.40 | - | 90.96 | - | 87.80 | - | 91.63 | - | 72.05 |
|  | 台電公司 | - | 78.72 | - | 100.00 | 87.00 | 13.00 | 43.64 | 56.36 | - | 73.45 |
|  | 台水公司 | 28.10 | 71.90 | 27.05 | 72.95 | 18.24 | 81.54 | 17.68 | 82.20 | 44.00 | 55.77 |
| 財政部主管 | 菸酒公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 交通部主管 | 中華郵政 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 臺鐵公司 | 99.06 | - | 83.50 | - | 75.15 | - | 98.94 | - | 98.28 | - |
|  | 港務公司 | - | - | 4.77 | - | 0.63 | - | 2.72 | - | 1.76 | - |
|  | 桃機公司 | - | 100.00 | - | 100.00 | 95.40 | 4.60 | 85.19 | 14.81 | 39.29 | 58.94 |

資料來源：各國營事業提供資料；111及112年度為決算審定數、113年度為自編決算數。

(三)部分國營事業自有資金不足，持續由政府增資挹注或擴大對外借款投入專案計畫，與行政院所訂控管標準未符，並侵蝕該等公司獲利

為強化國營事業購建固定資產計畫之資金規劃，行政院「附屬單位預算共同項目編列作業規範」之壹、營業基金、乙、固定資產建設改良擴充第5點規定：「各事業除有效運用自有資金外，得設法運用舉債經營方式，以發揮財務槓桿原理，增加股東之投資報酬。惟營運資金餘額已呈負數，或負債對權益比率高於2倍之事業，如未獲准增資或有盈餘可供保留，以改善財務結構者，為避免繼續增加投資，而動搖事業之根本，除因政策需要辦理或業務性質特殊者外，不得再行辦理新興投資計畫。」另第6點規定：「各事業擴建及營運資金之籌措，應有效運用自有資金，必要時得以舉借方式辦理，並應考量資金成本，避免公庫增資。」

茲彙整111至113年度主要以政府投資或外借資金辦理購建固定資產建設專案計畫之5家國營事業(包含經濟部主管之中油、台電及台水公司；交通部主管之臺鐵及桃機公司）之營運資金、對外舉債及利息負擔情形(詳表3-6-4及表3-6-5)，並評估說明如下：

1.與行政院所訂控管標準未符：前揭5家事業111至113年度決算之營運資金餘額均呈負值，另中油及台電公司該3年度「負債對權益比率」均高於所訂「2倍」避免繼續增加投資之警戒值，且113年度除台水及桃機公司外，中油、台電及臺鐵等3家國營事業營運欠佳，帳上均呈累積虧損待彌補，顯與政府對於國營事業購建固定資產計畫之控管機制未盡相符，對於該等事業財務之影響性，亦待重視。

2.隨長期債務餘額增加，利息費用逐年升高，亦侵蝕部分國營事業獲利：另比較111至113年度中油、台電、台水及桃機公司等4家主要以外借資金辦理專案計畫之事業，年底長期債務餘額增減情形，除桃機公司外，中油、台電及台水公司均呈逐年增加趨勢，台電公司自112年度起長期債務餘額已破兆元；且隨所舉借長期債務攀升，利息費用亦逐年隨之增加，台電公司113年度利息費用達300億元，台水公司利息費用占營業收入比率則逾5%，顯侵蝕該等公司獲利。

3.資金來源配置之妥適性及成本效益，亟待正視並加強控管：近5年度國營事業投入建設新廠、重大改良與更新及擴充生產設備等重大購建固定資產專案計畫金額逐年增加，惟部分國營事業自有資金不足，持續由政府增資挹注或擴大對外舉債投入建設，相關資金來源配置之妥適性及成本效益，亟待正視並加強控管。為維國營事業之健全營運，允宜審酌該等營業基金之財務及業務情形，加強控管各項購建固定資產專案計畫之成本效益評估作業及資金籌措方式，並妥擬優先順序，以利推動。

3-6-4 中油、台電、台水、臺鐵、港務及桃機公司等國營事業111至113年度重要財務比率概況表            單位：新臺幣億元；倍

| 年度 | 保留盈餘或累積盈虧 |  |  | 營運資金餘額 |  |  | 負債對權益之倍數 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111 | 112 | 113 | 111 | 112 | 113 | 111 | 112 | 113 |
| 中油公司 | -615.10 | -331.86 | -657.33 | -3,254.47 | -3,421.33 | -2,847.38 | 12.01 | 8.90 | 12.22 |
| 台電公司 | -2,063.09 | -3,818.21 | -4,229.46 | -5,405.01 | -5,525.96 | -5,754.02 | 17.26 | 18.05 | 12.71 |
| 台水公司 | 146.25 | 102.36 | 69.25 | -441.52 | -434.91 | -356.23 | 0.75 | 0.84 | 0.90 |
| 臺鐵公司 | 1,432.33 | 1,302.39 | -109.25 | -1,449.15 | -1,567.08 | -114.43 | 0.95 | 1.04 | 0.46 |
| 桃機公司 | 99.48 | 118.47 | 183.03 | -27.55 | -58.15 | -49.96 | 0.77 | 0.40 | 0.16 |

資料來源：各國營事業各年度決算書及提供資料；111及112年度為審定決算數、113年度為自編決算數。

3-6-5 中油、台電、台水及桃機公司等國營事業111至113年度長期債務餘額及利息費用概況表                    單位：新臺幣億元；%

| 年度 | 長期債務餘額 |  |  | 利息費用 |  |  | 利息費用占營業收入比率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111 | 112 | 113 | 111 | 112 | 113 | 111 | 112 | 113 |
| 中油公司 | 1,254.00 | 1,746.00 | 3,132.50 | 44.12 | 87.05 | 102.29 | 0.36 | 0.79 | 0.93 |
| 台電公司 | 9,553.47 | 10,952.13 | 11,468.06 | 205.78 | 279.00 | 300.39 | 3.11 | 3.57 | 3.54 |
| 台水公司 | 906.75 | 1,044.25 | 1,167.99 | 7.58 | 13.37 | 17.28 | 2.36 | 4.20 | 5.26 |
| 桃機公司 | 120.00 | 60.00 | 0 | 1.04 | 2.51 | 1.52 | 0.94 | 1.54 | 0.64 |

說    明：表列長期債務餘額含1年到期長期債務轉列流動負債者，臺鐵公司未對外舉借長期債務。

資料來源：各國營事業提供資料及各年度決算書；111及112年度為決算審定數、113年度為自編決算數。

七、先行辦理再補辦預算頻仍，且部分計畫連續多年度原編預算不敷實需，或獲准先行辦理後預算執行卻未如預期，預算籌編及執行控管仍待檢討強化

預算法第88條第1項規定略以，附屬單位預算之執行，如因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，報經行政院核准者，得先行辦理；但其中有關固定資產之建設、改良及擴充事項，仍應補辦預算。經查：

(一)近5年度國營事業購建固定資產計畫補辦預算情形

彙整近5年度(110至114年度)國營事業購建固定資產計畫先行辦理再補辦預算金額(詳表3-7-1)，平均每年度約49億元，主要為經濟部主管事業平均每年度35.29億元及交通部主管事業平均每年度12.35億元。另就個別事業觀之，台水公司連續5年度辦理補辦預算，最為頻繁，另台電公司112年度補辦4項購建固定資產計畫，總金額達64.46億元，規模最鉅。

表3-7-1國營事業110至114年度購建固定資產計畫補辦預算概況表

單位：新臺幣千元

| 年度 |  | 110預算 | 111預算 | 112預算 | 113預算 | 114預算案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經濟部主管 | 台糖公司 | 30,619 | - | 203,313 | 48,703 | 24,291 |
|  | 中油公司 | - | - | - | 578,797 | 2,700,000 |
|  | 台電公司 | 2,763,951 | 160,000 | 6,446,023 | - | - |
|  | 台水公司 | 1,086,000 | 1,410,775 | 1,060,121 | 373,076 | 757,700 |
|  | 小計 | 3,880,570 | 1,570,775 | 7,709,457 | 1,000,576 | 3,481,991 |
| 財政部主管 | 輸出入銀行 | 2,420 | - | - | - | - |
|  | 臺灣金控 | 134,886 | - | - | - | 207,278 |
|  | 土地銀行 | 100,870 | - | 98,509 | - | - |
|  | 菸酒公司 | 141,158 | - | - | - | - |
|  | 小計 | 379,334 | - | 98,509 | - | 207,278 |
| 交通部主管 | 中華郵政 | - | - | 243,167 | - | 9,370 |
|  | 臺鐵公司 | - | - | - | - | - |
|  | 港務公司 | - | 397,740 | 1,740,000 | 2,497,149 | 1,286,200 |
|  | 桃機公司 | - | - | - | - | - |
|  | 小計 | - | 397,740 | 1,983,167 | 2,497,149 | 1,295,570 |
| 合計 |  | 4,259,904 | 1,968,515 | 9,791,133 | 3,497,725 | 4,984,839 |

資料來源：各國營事業各年度預算書。

(二)近年度國營事業購建固定資產計畫未依原規劃先行辦理頻仍，且部分計畫連續多年度原編預算不敷實需，或獲准先行辦理後預算執行卻未如預期

國營事業決算所編各項購建固定資產計畫執行之「本年度奉准先行辦理數」係指本年度奉准先行辦理之補辦預算數及已編列於次年度預算之預算數。茲彙整國營事業近3年度(111至113年度)決算購建固定資產經核准先行辦理金額概況(詳表3-7-2）及專案計畫中先行辦理金額大於1億元計畫明細(詳表3-7-3），並說明如下：

1.113年度奉准先行辦理數擴增至207.96億元，近3年度最高：國營事業111及112年度決算奉准先行辦理數分別為179.37億元及178.97億元，尚無重大變化並微幅減少；惟113年度自編決算擴增至207.96億元，近3年度最高，主要辦理事業為中油、台電及港務公司，113年先行辦理金額分別達136.14億元、45億元及12.88億元。

2.部分計畫連續多年度因預算不敷實需而先行辦理：彙整比較經濟部及交通部所屬各國營事業近3年度購建固定資產專案計畫先行辦理金額大於1億元明細，港務公司「國際商港未來發展及建設計畫」及台水公司「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」分別連續3年度(111至113年度)及2年度(112及113年度)因預算不敷支應，先行辦理後再補辦預算；中油公司「高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫」(111、113年度)及「天然氣事業部第三座液化天然氣接受站投資計畫」(112、113年度)及中華郵政「郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫」(111及112年度)等計畫均有2年度因工程進度等先行動用下年度預算。

3.部分計畫經核准先行辦理後，預算執行率卻偏低：另檢視近3年度購建固定資產專案計畫先行辦理金額大於1億元者，當年度整體計畫預算執行情形，中油公司「天然氣事業部永安至通霄第二條海底輸氣管線投資計畫」113年度先行動支27億元，台電公司「大林電廠燃氣機組更新改善計畫」111年度先行動支2.91億元及台水公司「加強平地人工湖及伏流水推動計畫-烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善」112年度先行動支1.3億元等3項計畫，分別因決標金額低於底價之標餘款、環評尚未通過及集水井審核進度影響等，當年度預算執行結果均未達八成，該等計畫先行動支之必要性及所需動支金額之合理性等，恐有待商榷。

（三）購建固定資產建設計畫先行辦理之控管機制，允待檢討強化，俾以有效落實計畫預算之精神

鑒於附屬單位預算自籌編至執行完畢，約需2年，該期間內，常因國內外市場狀況或經營環境之變遷，必須增加辦理若干業務，致造成原有預算無法或不敷支應業務變動所產生之額外經費需求，為避免囿於既有預算，而阻礙業務推展，間而影響事業經營績效，預算法第88條爰規定，附屬單位預算之執行，如因「經營環境發生重大變遷」或正常業務之「確實需要」，報經行政院核准者，得先行辦理依據。

惟近年國營事業未依原規劃先行辦理計畫頻仍，統計111至113年度購建固定資產專案計畫先行辦理金額大於1億元者即達24件，不計入新興計畫，計有6件繼續計畫先行動支金額占當年度可用預算比率高達五成以上，且部分計畫連續多年度未核實評估工程進度，致年度預算不敷支應先行辦理，或獲准先行辦理後預算執行卻未如預期，難謂妥適，允宜審酌預算法規範意旨，檢討加強控管國營事業購建固定資產計畫年度預算籌編作業，詳實評估工程進度並核實編列預算，以利執行，俾有效落實計畫預算之精神及後續績效管考機制。

表3-7-2  國營事業111至113年度購建固定資產建設計畫經核准先行辦理概況表                               單位：新臺幣千元；%

| 年度 |  | 111決算 | 112決算 | 113(自編)決算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 經濟部主管 | 台糖公司 | 203,313 | 72,994 | - |
|  | 中油公司 | 3,036,485 | 2,400,000 | 13,613,926 |
|  | 台電公司 | 10,986,023 | 7,200,000 | 4,500,000 |
|  | 台水公司 | 163,410 | 1,231,775 | 522,822 |
|  | 小計 | 14,389,231 | 10,904,769 | 18,636,748 |
| 財政部主管 | 臺灣金控 | - | - | 364,468 |
| 交通部主管 | 中華郵政 | 1,300,000 | 1,359,370 | 620 |
|  | 臺鐵公司 | - | 1,535,750 | 506,862 |
|  | 港務公司 | 2,247,846 | 4,097,303 | 1,287,700 |
|  | 桃機公司 | - | - | - |
|  | 小計 | 3,547,846 | 6,992,423 | 1,795,182 |
| 總計 | 一般建築及設備 | 9,018,797 | 7,494,200 | 563,968 |
|  | 專案計畫 | 8,918,280 | 10,402,992 | 20,232,430 |
|  | 合計 | 17,937,077 | 17,897,192 | 20,796,398 |
| 占當年度可用預算比率 |  | 5.93 | 5.28 | 5.27 |

說    明：財政部113年度「一般建築及設備」先行辦理者，主要為臺灣銀行承受擔保品保留自用，經行政院113年4月同意辦理，並補辦114年度預算。

資料來源：審計部中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告(營業部分)「資本支出計畫預算執行情形明細表」、各國營事業113年度自編決算書。

表3-7-3  國營事業111至113年度購建固定資產專案計畫先行辦理金額逾1億元計畫概況表                     單位：新臺幣千元；%

| 國營事業名稱 | 決算年度 | 計畫執行情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 計畫名稱 | 本年度奉准 先行辦理數 | 本年度 可用預算數 | 先行動支數占可用預算數比率 | 預算執行率 |
| 中油公司 | 111 | 1.高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫 | 602,492 (先行動支次年度預算) | 5,239,128 | 11.50 | 100.00 |
|  |  | 2.天然氣事業部台中廠三期投資計畫 | 1,855,196 (先行動支次年度預算) | 3,586,167 | 51.73 | 100.00 |
|  | 112 | 3.天然氣事業部第三座液化天然氣接受站投資計畫 | 2,400,000 (先行動支次年度預算) | 13,984,650 | 17.16 | 100.00 |
|  | 113 | 4.高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫 | 3,013,926 (先行動支次年度預算) | 12,091,114 | 24.93 | 100.00 |
|  |  | 5.天然氣事業部第三座液化天然氣接受站投資計畫 | 7,900,000 (先行動支次年度預算) | 16,719,088 | 47.25 | 99.61 |
|  |  | 6.天然氣事業部永安至通霄第二條海底輸氣管線投資計畫(新興計畫) | 2,700,000 (補辦預算) | 2,701,000 | 99.96 | 70.05 |
| 台電公司 | 111 | 7.通霄電廠更新擴建計畫 | 2,334,893 (補辦預算) | 3,765,408 | 62.01 | 99.78 |
|  |  | 8.大林電廠燃氣機組更新改善計畫(新興計畫) | 291,144 (補辦預算) | 291,144 | 100.00 | 41.81 |
|  | 113 | 9.大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫 | 2,700,000 (先行動支次年度預算) | 7,979,951 | 33.83 | 99.34 |
|  |  | 10.台中發電廠5-10號機空汙改善工程計畫 | 1,800,000 (先行動支次年度預算) | 5,682,778 | 31.67 | 99.84 |
| 台水公司 | 112 | 11.南化廠至豐德配水池複線送水幹管工程(南化廠至左鎮段) | 200,000 (先行動支次年度預算) | 724,729 | 27.60 | 100.00 |
|  |  | 12.台南山上淨水場供水系統改善工程計畫 | 135,000 (補辦預算) | 405,120 | 33.32 | 100.00 |
|  |  | 13.備援調度幹管工程計畫 | 330,000 (先行動支次年度預算) | 2,943,952 | 11.21 | 99.91 |
|  |  | 14.加強平地人工湖及伏流水推動計畫-烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善 | 130,000 (補辦預算) | 146,900 | 88.50 | 71.16 |
|  | 113 | 15.台南山上淨水場供水系統改善工程計畫 | 429,000 (補辦預算) | 448,800 | 95.59 | 100.00 |
| 中華郵政 | 111 | 16.郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫 | 1,300,000 (先行動支次年度預算) | 3,924,669 | 33.12 | 100.00 |
|  | 112 | 17.郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫 | 1,350,000 (先行動支次年度預算) | 3,061,874 | 44.09 | 100.00 |
| 臺鐵公司 | 112 | 18.臺鐵整體購置及汰換車輛計畫 | 1,535,750 (先行動支次年度預算) | 13,461,731 | 11.41 | 99.39 |
|  | 113 | 19.臺鐵公司營業所需車輛維修第1期計畫(新興計畫) | 308,862 (先行動支次年度預算) | 1,388,862 | 22.24 | 99.99 |
| 港務公司 | 111 | 20.臺灣國際商港營運設施實質建設計畫 | 1,740,000 (補辦預算) | 3,406,987 | 51.07 | 100.00 |
|  |  | 21.國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-港務公司辦理部分(新興計畫) | 507,846 (補辦預算) | 781,846 | 64.95 | 99.99 |
|  | 112 | 22.臺灣國際商港營運設施實質建設計畫 | 1,290,000 (先行動支次年度預算) | 4,490,000 | 28.73 | 100.00 |
|  |  | 23.國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-港務公司辦理部分 | 2,807,303 (部分先行動支次年度預算及部分補辦預算) | 3,331,303 | 84.27 | 99.95 |
|  | 113 | 24.國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-港務公司辦理部分 | 1,286,200 (補辦預算) | 3,371,349 | 38.15 | 99.99 |

說    明：可用預算數包含：以前年度保留數、本年度預算數、本年度奉准先行辦理數及調整數；預算執行率為該年度決算數占可用預算數比率。

資料來源：各國營事業各年度決算書及各國營事業提供資料。

八、近年度國營事業不動產、廠房及設備餘額增加，惟部分事業資產運用效益卻呈下降，對預期目標達成度之追蹤及相關運用效益之改善提升等，亟待重視強化

隨國內經濟發展、產業升級及能源轉型等需求，國營事業近年大幅投資興建、擴充及汰換各項設備，另「國營事業固定資產投資計畫編製評估要點」第4點明定：「投資計畫之內部報酬率大於資金成本率且淨現值為正者方可投資。但屬配合政府重大政策、具有經濟效益或推動永續發展者，不在此限。」現行各國營事業主管機關、行政院國發會及工程會等雖就計畫先期作業訂定相關審核作業，並就工程執行進度予以控管，惟相關計畫完成後是否確實達成預期目標之管考作業及相關資訊公開等追蹤回饋機制，仍待重視並研謀強化。茲說明如下：

(一)近3年度國營事業不動產、廠房及設備餘額增加，惟部分事業之不動產、廠房及設備周轉率及總資產報酬率卻呈下降

彙整近3年度(111至113年底)全體國營事業決算「不動產、廠房及設備」金額及運用效益情形(詳表3-8-1)，資產規模呈逐年增加之趨勢，113年底自編決算「不動產、廠房及設備」金額達4兆2,826.98億元，較111年底3兆9,398.57億元，增加3,428.41億元(增幅8.7%)，主要投資事業為經濟部及交通部主管之國營事業，分別達3兆379.94億元及1兆187.4億元，較111年底分別增加2,741.53億元(增幅9.92%)及699.5億元(增幅7.37%)；如以個別事業觀之，則以台電公司帳列「不動產、廠房及設備」金額達1兆8,875.42億元最鉅，臺鐵公司及中油公司均逾5,000億元分居第2及3位；另以近3年度成長幅度則以桃機公司44.72%為首，中油公司(增幅16.52%)、港務公司(增幅15.36%)及台電公司(增幅10.39%)則均成長逾10%。

惟檢視經濟部及通部所屬國營事業資產運用效益，有關「不動產、廠房及設備週轉率」(每單位不動產、廠房及設備所產生銷售收入之效率)之比較：中油、台水及港務公司近3年度均呈下降趨勢；另以「總資產報酬率」觀之，僅台糖公司尚維持正報酬且呈逐年成長趨勢，中油、台電及臺鐵公司等3事業因近3年度營運虧損，總資產報酬率均呈負值。爰此，有關國營事業各項固定資產購建計畫完成後是否達成預期目標及對於公司整體營運之改善提升等控管機制，尚待重視並研謀強化。

3-8-1  國營事業111至113年度不動產、廠房及設備餘額暨重要財務比率概況表                             單位：新臺幣億元；次；%

| 年度 |  | 不動產、廠房及設備餘額 |  |  | 不動產、廠房及設備 週轉率 |  |  | 總資產報酬率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 111 | 112 | 113 | 111 | 112 | 113 | 111 | 112 | 113 |
| 全體國營事業 |  | 39,398.57 | 41,314.79 | 42,826.98 |  |  |  |  |  |  |
| 經濟部主管 | 台糖公司 | 2,503.80 | 2,448.99 | 2,439.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.37 | 0.66 | 0.86 |
|  | 中油公司 | 4,633.39 | 5,032.43 | 5,399.00 | 2.68 | 2.28 | 2.10 | -20.49 | -2.11 | -3.00 |
|  | 台電公司 | 17,099.44 | 17,824.09 | 18,875.42 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | -10.00 | -8.14 | -1.55 |
|  | 台水公司 | 3,401.78 | 3,527.83 | 3,666.40 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | -1.19 | -1.06 |
|  | 小計 | 27,638.41 | 28,833.34 | 30,379.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通部主管 | 中華郵政 | 1,174.12 | 1,219.70 | 1,252.23 | 2.91 | 2.14 | 2.68 | 0.25 | -0.02 | 0.03 |
|  | 臺鐵公司 | 7,288.43 | 7,810.13 | 7,601.96 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -1.47 | -1.44 | -1.73 |
|  | 港務公司 | 513.14 | 552.26 | 591.96 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 7.72 | 7.76 | 5.75 |
|  | 桃機公司 | 512.21 | 637.04 | 741.25 | 0.24 | 0.28 | 0.35 | -4.10 | 2.81 | 10.91 |
|  | 小計 | 9,487.90 | 10,219.13 | 10,187.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

說    明：不動產、廠房及設備周轉率=營業收入/期初期末平均不動產、廠房及設備餘額×100%；總資產報酬率=本期淨利(損)/期初期末平均資產×100%

資料來源：各國營事業各年度決算書；113年度為自編決算數。

(二)審計部近年度所提「國營事業購建固定資產計畫完成後經濟效益之查核」中，未達預期目標之比率仍高，且部分計畫列管多年仍未改善

彙整審計部109及112年度中央政府總決算審核報告「國營事業購建固定資產計畫完成後經濟效益之查核」所作調查情形(詳表3-8-2)，分別就83及90項已完成後尚未回收投資金額之計畫進行調查，投資規模分別達4,593.93億元及6,425.80億元，隨政府投資計畫之陸續完工運轉，呈增加之趨勢；另除原規劃無法回收之政策性投資計畫(109及112年度分別為19項及14項)，109及112年度均有逾半尚未回收投資計畫未達預期年度目標值，112年度甚有20項計畫已逾原訂投資回收年限，其中以經濟部所屬國營事業合共36項未達預期目標最多，主要為台糖公司15項及台電公司16項，另台糖公司並有9項已逾原訂投資回收年限，審計部亦於112年度中央政府總決算審核報告提具審核意見：「經濟部所屬國營事業針對重大購建固定資產計畫完成後未達預期經濟效益情形，已研提相關改善措施，惟112年度仍有半數計畫投資效益未達預期目標，或持續未能獲致改善，允宜積極督促針對問題癥結研謀善策妥處，俾早日達成計畫目標效益」。

表3-8-2  近年度審計部所提「國營事業購建固定資產計畫完成後經濟效益之查核」未達成預期目標概況表 單位：項數；新臺幣億元；%

| 項目 | 109年度 |  |  |  | 112年度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 完成後投資尚未回收總項數及投資金額 |  | 未達預期目標計畫項數及投資金額 |  | 完成後投資尚未回收總項數及投資金額 |  | 未達預期目標計畫項數及投資金額 |  | 未達預期目標 且已逾回收年限 項數及投資金額 |  |
|  | 項數 | 投資金額 | 項數 | 投資金額 | 項數 | 投資金額 | 項數 | 投資金額 | 項數 | 投資金額 |
| 合計 | 83 | 4,593.93 | 43 | 1,865.36 | 90 | 6,425.80 | 46 | 1,500.55 | 20 | 644.54 |
| 占比(%) | 100.00 |  | 51.81 | 40.60 | 100.00 |  | 51.11 | 23.35 | 22.22 | 10.03 |
| 經濟部主管 | 62 | 4,214.87 | 34 | 1,714.31 | 67 | 5,878.42 | 36 | 1,354.30 | 15 | 539.06 |
| 1.台糖公司 | 17 | 83.28 | 16 | 80.36 | 19 | 107.16 | 15 | 96.56 | 9 | 65.93 |
| 2.中油公司 | 15 | 1,150.94 | 4 | 427.48 | 10 | 569.33 | 3 | 68.84 | 1 | 11.63 |
| 3.台電公司 | 25 | 2,927.85 | 12 | 1,190.68 | 33 | 5,150.49 | 16 | 1,173.10 | 4 | 450.92 |
| 4.台水公司 | 5 | 52.80 | 2 | 15.79 | 5 | 51.42 | 2 | 15.79 | 1 | 10.58 |
| 財政部主管 | - | - | - | - | 1 | 1.24 | 1 | 1.24 | - | - |
| 1.菸酒公司 | - | - | - | - | 1 | 1.24 | 1 | 1.24 | - | - |
| 交通部主管 | 21 | 379.02 | 9 | 151.03 | 22 | 546.14 | 9 | 145.00 | 5 | 105.48 |
| 1.中華郵政 | 7 | 189.37 | 3 | 128.92 | 8 | 276.95 | 3 | 128.92 | 2 | 99.13 |
| 2.港務公司 | 13 | 95.86 | 6 | 22.11 | 10 | 95.98 | 6 | 16.07 | 3 | 6.35 |
| 3.桃機公司 | 1 | 93.79 |  |  | 4 | 173.20 | - | - | - |  |

說    明：109年度調查之83項包含：107年度以前完成(加入營運)而至108年度止尚未回收投資計82項及109年度新增營運考核者1項；112年度調查之90項包含：110年度以前完成(加入營運)而至111年度止尚未回收投資計80項及112年度新增營運考核者10項。

資料來源：審計部109及112年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告(營業部分)「國營事業購建固定資產計畫完成後經濟效益之查核」。

另彙整審計部112年度「國營事業購建固定資產計畫完成後經濟效益之查核」結果，投資金額逾10億元，已逾預計回收年限且尚未達成預期目標計畫(表3-8-3)合共8項，均屬109年度已列管計畫，且其中4項計畫完工迄今已逾20年仍未能達成預期目標，資產運用效益之控管作業，亟待強化，如台糖公司「臺南市文化中心西側竹篙段綜合商業設施開發計畫」完工迄今逾20年，各項運用效益甚呈衰退；台水公司「平鎮第二原水抽水站工程計畫」完工近20年，設備利用率仍未達3成，109及112年度投資報酬率均呈負值，均有待檢討改善。

表3-8-3  審計部112年度「國營事業購建固定資產計畫完成後經濟效益之查核」，投資金額逾10億元且已逾回收年限尚未達成預期目標之計畫彙整表

| 計畫名稱 | 完成 年月 | 實際 投資額 (預計回收 年限) | 經濟效益 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 設備(能量) 利用率(%) |  | 淨現金流入數 (新臺幣億元) |  | 投資報酬率 (%) |  |
|  |  |  | 109年度 實際值 (預計值) | 112年度 實際值 (預計值) | 109年度 實際值 (預計值) | 112年度 實際值 (預計值) | 109年度 實際值 (預計值) | 112年度 實際值 (預計值) |
| 1.台糖公司 臺南市文化中心西側竹篙段綜合商業設施開發計畫 | 92年 11月 | 24.68億元 (10.83年) | 100.00 (100.00) | 40.29 (100.00) | 0.03 (6.99) | -0.22 (6.99) | 4.94 (11.38) | 4.20 (11.38) |
| 2.中油公司 石化事業部第三芳香烴萃取及第一轉 烷化工場擴產計畫 | 99年 12月 | 11.63億元 (8年) | 52.00 (100.00) | 38.00 (100.00) | 2.71 (0.16) | 2.65 (5.11) | 3.88 (14.37) | 4.60 (14.37) |
| 3.台電公司 明潭抽蓄水力發電工程計畫 | 87年 6月 | 391.66億元 (14.91年) | 13.81 (7.99) | 12.94 (7.99) | 29.67 (79.70) | 52.79 (79.70) | 7.88 (11.43) | 8.48 (11.43) |
| 4.台電公司 第三期煤輪建造計畫 | 100年 5月 | 44.40億元 (11.90年) | 100.00 (100.00) | 100.00 (100.00) | 0.53 (4.62) | 2.59 (4.62) | 負值 (6.70) | 1.66 (6.70) |
| 5.台電公司 第二期煤輪建造計畫 | 100年 3月 | 14.48億元 (11.90年) | 100.00 (100.00) | 100.00 (100.00) | 0.21 (1.54) | 0.77 (1.54) | 負值 (6.95) | 2.19 (6.95) |
| 6.台水公司 平鎮第二原水抽水站工程計畫 | 94年 12月 | 10.58億元 (17.9年) | 23.90 (100.00) | 23.53 (100.00) | 0.23 (1.66) | 0.73 (1.66) | 負值 (4.42) | 負值 (4.42) |
| 7.中華郵政 83-86年度購建儲匯局所計畫 | 86年 6月 | 64.99億元 (23.41年) | 100.00 (100.00) | 100.00 (100.00) | 6.03 (19.71) | 6.91 (24.83) | 7.51 (12.36) | 7.63 (12.36) |
| 8.中華郵政 87-90年度購建儲匯局所計畫 | 90年 12月 | 34.14億元 (19.80年) | 100.00 (100.00) | 100.00 (100.00) | 11.27 (11.57) | 5.37 (14.33) | 9.91 (12.86) | 10.09 (12.86) |

說    明：藍底項目係112年度未達目標值且經濟效益較109年度下降。

資料來源：審計部112年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告(營業部分)「國營事業購建固定資產計畫完成後經濟效益之查核」及各國營事業提供資料。

(三)為提高國營事業之經營績效，允宜檢討加強國營事業重大購建固定資產建設計畫完工後運用成效之追蹤控管，並定期對外資訊揭露

詢據經濟部及交通部所屬國營事業有關已完成之購建固定資產計畫，後續相關預期成效達成之控管追蹤作業，多表示依內部控制規定，定期辦理差異原因分析提出改善報告，並依「附屬單位預算執行要點」第38點規定：「業權基金每年應對以往年度完成且未達成原訂效益目標之專案計畫購建固定資產，檢討其產能利用與實際效益情形，並與原定目標比較分析差異原因及提出改進措施，於年度終了後3個月內陳報主管機關依其所屬分別核轉主計機關（單位）、該管審計機關及財政機關（單位）備查。」提報相關機關。

鑒於現行國營事業購建固定資產建設建設計畫金額龐鉅，允宜檢討加強國營事業重大購建固定資產計畫完工後運用成效之追蹤，並研謀建立定期對外資訊公開機制，以利外界監督，對於久未達成預期目標之計畫亦應評估多元化運用之可能性，俾以提高國營事業購建固定資產之投資效益。

肆、結論

各國營事業為應發展需要，多年來賡續投資興建、擴充、汰換各項設備，比較近10年度(105至114年度)國營事業投入購建固定資產計畫經費，概呈成長趨勢，114年度15家國營事業合共編列購建固定資產計畫4,185.22億元，創近10年新高，惟近年部分國營事業自有資金不足，資本支出所需資金來源多以對外舉債或由政府增資辦理，相關投資績效亟待重視。茲蒐集近年國營事業投入購建固定資產計畫預算編列及執行情形，尚有下列待檢討精進之處：

一、部分新興專案計畫有效益過低或投資無法回收之情事，允宜加強研擬提升經營效益之配套措施，俾提高投資效益。

二、部分國營事業購建固定資產計畫執行率偏低或進度落後，允宜檢討強化預算籌編及計畫執行控管。

三、國營事業購建固定資產計畫修正比率偏高，且部分辦理修正計畫展延期限過長或計畫總金額調整幅度甚高，計畫前期規劃作業及執行進度控管，均待檢討強化。

四、部分國營事業購建固定資產計畫進度落後卻未列入國發會預警機制或工程會實地查核計畫，仍待持續強化精進相關控管作業。

五、部分購建固定資產專案計畫推動未及3年即核定緩辦或停辦，先期規畫評估、計畫審議及進度控管等，未盡落實執行。

六、國營事業投入建設新廠、重大改良及更新等跨年期專案計畫經費逐年增加，惟部分事業自有資金不足，多依賴政府投資或對外借款，與行政院所訂控管標準未盡相符，且沉重利息負擔亦影響營運表現。

七、近年度國營事業購建固定資產計畫未依原規劃先行辦理頻仍，惟部分計畫連續多年度原編預算不敷實需，或獲准先行辦理後預算執行卻未如預期，均待檢討加強控管。

八、近年度國營事業不動產、廠房及設備餘額增加，惟部分事業資產運用效益卻呈下降，對固定資產購建計畫預期目標達成度之追蹤及相關運用效益之改善提升等，亟待重視強化。

（分機：8652廖怡絜、1928施岑佩）

伍、附錄

附錄1  110至114年度各國營事業購建固定資產計畫預算編列及執行概況表                               單位：新臺幣千元；%

| 機關名稱及項目 |  | 110年度 決算 | 111年度 決算 | 112年度 決算 | 113年度 自編決算 | 114年度 預算案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政院主管 |  | 520,948 | 169,494 | 193,877 | 303,208 | 481,277 |
| 中央銀行 | 一般建築及設備 | 520,948 | 169,494 | 193,877 | 303,208 | 481,277 |
|  | 執行率 | 93.95 | 88.34 | 96.95 | 98.50 |  |
| 經濟部主管 |  | 203,707,754 | 228,076,093 | 263,396,864 | 296,247,084 | 360,655,557 |
| 台糖公司 | 1.專案計畫 | 5,121,972 | 2,131,804 | 2,551,859 | 2,964,071 | 1,835,023 |
|  | (1)繼續計畫 | 5,121,972 | 2,043,234 | 2,551,859 | 2,964,071 | 1,835,023 |
|  | (2)新興計畫 | - | 88,570 | 0 | 0 | - |
|  | 2.一般建築及設備 | 645,379 | 538,749 | 602,458 | 744,026 | 796,538 |
|  | 小計 | 5,767,351 | 2,670,552 | 3,154,317 | 3,708,097 | 2,631,561 |
|  | 執行率 | 74.52 | 88.11 | 55.62 | 94.16 |  |
| 中油公司 | 1.專案計畫 | 17,276,451 | 26,054,601 | 42,141,794 | 39,508,688 | 42,456,070 |
|  | (1)繼續計畫 | 17,147,679 | 26,053,881 | 41,901,268 | 37,613,485 | 42,349,899 |
|  | (2)新興計畫 | 128,772 | 720 | 240,526 | 1,895,203 | 106,171 |
|  | 2.一般建築及設備 | 12,741,722 | 15,961,969 | 17,696,756 | 17,912,974 | 17,106,708 |
|  | 小計 | 30,018,173 | 42,016,570 | 59,838,550 | 57,421,662 | 59,562,778 |
|  | 執行率 | 98.06 | 98.38 | 97.30 | 97.51 |  |
| 台電公司 | 1.專案計畫 | 74,746,389 | 76,137,367 | 79,168,303 | 95,820,240 | 145,645,776 |
|  | (1)繼續計畫 | 74,430,940 | 75,924,271 | 78,917,716 | 92,932,709 | 145,335,055 |
|  | (2)新興計畫 | 315,449 | 213,096 | 250,587 | 2,887,531 | 310,721 |
|  | 2.一般建築及設備 | 74,614,192 | 86,638,936 | 98,576,525 | 113,422,437 | 123,342,422 |
|  | 小計 | 149,360,582 | 162,776,304 | 177,744,828 | 209,242,677 | 268,988,198 |
|  | 執行率 | 94.67 | 92.67 | 96.41 | 84.91 |  |
| 台水公司 | 1.專案計畫 | 14,046,868 | 15,681,044 | 17,052,693 | 18,478,801 | 21,820,582 |
|  | (1)繼續計畫 | 12,462,834 | 14,349,259 | 16,932,292 | 18,435,291 | 12,894,972 |
|  | (2)新興計畫 | 1,584,034 | 1,331,785 | 120,400 | 43,510 | 8,925,610 |
|  | 2.一般建築及設備 | 4,514,779 | 4,931,623 | 5,606,477 | 7,395,846 | 7,652,438 |
|  | 小計 | 18,561,648 | 20,612,667 | 22,659,170 | 25,874,647 | 29,473,020 |
|  | 執行率 | 89.88 | 92.74 | 95.76 | 93.83 |  |
| 財政部主管 |  | 4,359,292 | 4,160,809 | 3,039,702 | 3,431,429 | 3,969,689 |
| 輸出入銀行 | 一般建築及設備 | 20,690 | 24,396 | 18,080 | 21,134 | 36,449 |
|  | 執行率 | 10.82 | 12.88 | 93.44 | 99.55 |  |
| 臺灣金控 | 一般建築及設備 | 1,341,143 | 1,717,290 | 1,172,127 | 1,419,784 | 1,440,159 |
|  | 執行率 | 81.55 | 92.05 | 98.29 | 93.87 |  |
| 土地銀行 | 一般建築及設備 | 1,064,803 | 1,105,143 | 717,737 | 809,944 | 1,068,431 |
|  | 執行率 | 91.58 | 89.94 | 78.03 | 81.89 |  |
| 財政部印刷廠 | 一般建築及設備 | 21,020 | 23,557 | 59,755 | 25,087 | 11,158 |
|  | 執行率 | 46.21 | 94.39 | 59.10 | 63.64 |  |
| 菸酒公司 | 1.專案計畫 | 354,822 | 402,663 | 280,727 | 220,041 | 60,000 |
|  | (1)繼續計畫 | 354,822 | 402,663 | 280,727 | 220,041 | 60,000 |
|  | (2)新興計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 2.一般建築及設備 | 1,556,815 | 887,761 | 791,277 | 935,440 | 1,353,492 |
|  | 小計 | 1,911,637 | 1,290,424 | 1,072,004 | 1,155,481 | 1,413,492 |
|  | 執行率 | 62.14 | 66.92 | 81.39 | 72.48 |  |
| 交通部主管 |  | 37,233,462 | 49,920,559 | 56,144,733 | 44,797,743 | 53,411,552 |
| 中華郵政 | 1.專案計畫 | 4,065,546 | 4,874,636 | 5,228,151 | 4,077,202 | 2,284,846 |
|  | (1)繼續計畫 | 3,115,448 | 4,874,636 | 5,218,787 | 4,077,202 | 111,920 |
|  | (2)新興計畫 | 950,098 | 0 | 9,364 | 0 | 2,172,926 |
|  | 2.一般建築及設備 | 2,601,283 | 2,731,445 | 2,018,606 | 1,726,492 | 2,504,404 |
|  | 小計 | 6,666,829 | 7,606,081 | 7,246,756 | 5,803,694 | 4,789,250 |
|  | 執行率 | 94.40 | 97.66 | 97.88 | 97.60 |  |
| 臺鐵公司 | 1.專案計畫 | 17,207,972 | 20,119,886 | 18,327,181 | 17,655,552 | 16,681,990 |
|  | (1)繼續計畫 | 16,853,972 | 20,100,416 | 18,286,811 | 15,833,852 | 16,640,990 |
|  | (2)新興計畫 | 354,000 | 19,470 | 40,370 | 1,821,700 | 41,000 |
|  | 2.一般建築及設備 | 2,920,874 | 3,658,066 | 3,661,705 | 1,444,551 | 2,841,430 |
|  | 小計 | 20,128,846 | 23,777,952 | 21,988,886 | 19,100,103 | 19,523,420 |
|  | 執行率 | 74.07 | 90.76 | 88.00 | 72.09 |  |
| 港務公司 | 1.專案計畫 | 2,630,549 | 4,188,590 | 7,819,664 | 3,677,934 | 6,027,939 |
|  | (1)繼續計畫 | 2,630,549 | 3,406,987 | 7,819,664 | 3,677,934 | 6,027,939 |
|  | (2)新興計畫 | 0 | 781,603 | 0 | 0 | - |
|  | 2.一般建築及設備 | 2,455,861 | 2,385,079 | 3,524,787 | 2,920,279 | 4,798,754 |
|  | 小計 | 5,086,410 | 6,573,669 | 11,344,451 | 6,598,213 | 10,826,693 |
|  | 執行率 | 89.05 | 94.88 | 98.29 | 93.05 |  |
| 桃機公司 | 1.專案計畫 | 3,536,294 | 9,715,455 | 12,638,000 | 11,246,715 | 16,237,000 |
|  | (1)繼續計畫 | 3,391,894 | 9,392,855 | 12,638,000 | 11,246,715 | 16,237,000 |
|  | (2)新興計畫 | 144,400 | 322,600 | 0 | 0 | - |
|  | 2.一般建築及設備 | 1,815,083 | 2,247,403 | 2,926,640 | 2,049,017 | 2,035,189 |
|  | 小計 | 5,351,377 | 11,962,858 | 15,564,640 | 13,295,733 | 18,272,189 |
|  | 執行率 | 66.17 | 95.50 | 97.92 | 98.44 |  |
| 金管會主管 |  | 6,981 | 6,316 | 4,563 | 4,503 | 4,010 |
| 存保公司 | 一般建築及設備 | 6,981 | 6,316 | 4,563 | 4,503 | 4,010 |
|  | 執行率 | 97.98 | 91.09 | 96.74 | 96.96 |  |
| 合計 |  | 245,828,439 | 282,333,273 | 322,779,741 | 344,783,968 | 418,522,085 |
| 執行率 |  | 90.55 | 93.34 | 95.28 | 87.43 |  |

說    明：110至112年度為決算審定數、113年度為自編決算數、114年度為預算案數。

資料來源：各國營事業各年度預、決算書及審計部各年度總決算附屬單位決算及綜計表審核報告-營業部分「資本支出計畫預算執行情形明細表」。

附錄2  110至114年度國營事業購建固定資產建設計畫資金來源概況表

單位：新臺幣千元

| 機關名稱及項目 |  | 110年度 預算 | 111年度 預算 | 112年度 預算 | 113年度 預算 | 114年度 預算案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政院主管 | 中央銀行 (自有資金) | 536,091 | 169,877 | 182,274 | 307,820 | 481,277 |
| 經濟部主管 | 台糖公司 | 2,130,148 | 1,204,452 | 5,291,049 | 1,437,978 | 2,631,561 |
|  | 1.自有資金 | 2,130,148 | 1,204,452 | 5,140,049 | 1,413,978 | 2,631,561 |
|  | 2.增資 | 0 | 0 | 151,000 | 24,000 | 0 |
|  | 中油公司 | 29,113,993 | 40,800,253 | 61,255,504 | 47,364,939 | 59,562,778 |
|  | 1.自有資金 | 12,505,956 | 18,328,277 | 23,040,597 | 19,342,536 | 14,187,981 |
|  | 2.外借資金 | 16,608,037 | 22,471,976 | 38,214,907 | 28,022,403 | 45,374,797 |
|  | 台電公司 | 152,838,229 | 163,839,898 | 185,061,825 | 249,017,353 | 268,988,198 |
|  | 1.自有資金 | 17,197,829 | 25,391,298 | 10,795,825 | 3,024,960 | 58,289,198 |
|  | 2.增資 | 187,400 | 192,600 | 151,366,000 | 101,337,000 | 0 |
|  | 3.外借資金 | 135,453,000 | 138,256,000 | 22,900,000 | 144,655,393 | 210,699,000 |
|  | 台水公司 | 17,533,262 | 20,662,649 | 21,345,474 | 26,835,586 | 29,473,020 |
|  | 1.自有資金 | 4,530,659 | 4,850,830 | 5,439,011 | 7,453,698 | 7,702,438 |
|  | 2.增資 | 3,952,800 | 3,786,600 | 2,631,320 | 2,921,500 | 9,601,418 |
|  | 3.外借資金 | 9,049,803 | 12,025,219 | 13,275,143 | 16,460,388 | 12,169,164 |
| 小計 | 經濟部主管 | 201,615,632 | 226,507,252 | 272,953,852 | 324,655,856 | 360,655,557 |
|  | 1.自有資金 | 36,364,592 | 49,774,857 | 44,415,482 | 31,235,172 | 82,811,178 |
|  | 2.增資 | 4,140,200 | 3,979,200 | 154,148,320 | 104,282,500 | 9,601,418 |
|  | 3.外借資金 | 161,110,840 | 172,753,195 | 74,390,050 | 189,138,184 | 268,242,961 |
| 財政部主管 | 輸出入銀行 (自有資金) | 191,298 | 19,551 | 19,350 | 21,230 | 36,449 |
|  | 臺灣金控 (自有資金) | 1,504,825 | 1,732,848 | 1,158,439 | 1,143,892 | 1,440,159 |
|  | 土地銀行 (自有資金) | 1,023,478 | 1,178,277 | 832,694 | 862,184 | 1,068,431 |
|  | 財政部印刷廠(自有資金) | 21,871 | 15,790 | 100,598 | 6,667 | 11,158 |
|  | 菸酒公司 (自有資金) | 2,078,272 | 805,002 | 835,792 | 1,383,765 | 1,413,492 |
| 小計 | 財政部主管 (自有資金) | 4,819,744 | 3,751,468 | 2,946,873 | 3,417,738 | 3,969,689 |
| 交通部主管 | 中華郵政 | 6,612,663 | 6,362,539 | 7,245,397 | 7,162,200 | 4,789,250 |
|  | 1.自有資金 | 6,612,663 | 6,362,539 | 7,245,397 | 7,162,200 | 4,789,250 |
|  | 臺鐵公司 | 20,136,847 | 19,995,264 | 21,192,183 | 24,607,110 | 19,523,420 |
|  | 1.自有資金 | 3,211,538 | 5,033,458 | 6,342,831 | 2,870,457 | 3,128,020 |
|  | 2.增資 | 16,925,309 | 14,961,806 | 14,849,352 | 21,736,653 | 16,395,400 |
|  | 港務公司 | 4,016,824 | 4,574,519 | 7,444,031 | 7,906,885 | 10,826,693 |
|  | 1.自有資金 | 4,016,824 | 4,324,519 | 7,395,031 | 7,806,885 | 10,720,693 |
|  | 2.增資 | 0 | 200,000 | 49,000 | 100,000 | 106,000 |
|  | 3.外借資金 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 桃機公司 | 2,403,801 | 10,281,690 | 15,380,109 | 13,455,604 | 18,272,189 |
|  | 1.自有資金 | 2,403,801 | 5,303,690 | 3,062,109 | 2,835,726 | 2,322,189 |
|  | 2.增資 | 0 | 0 | 12,057,000 | 9,581,278 | 7,000,000 |
|  | 3.外借資金 | 0 | 4,978,000 | 261,000 | 1,038,600 | 8,950,000 |
| 小計 | 交通部主管 | 33,170,135 | 41,214,012 | 51,261,720 | 53,131,799 | 53,411,552 |
|  | 1.自有資金 | 16,244,826 | 21,024,206 | 24,045,368 | 20,675,268 | 20,960,152 |
|  | 2.增資 | 16,925,309 | 15,161,806 | 26,955,352 | 31,417,931 | 23,501,400 |
|  | 3.外借資金 | 0 | 5,028,000 | 261,000 | 1,038,600 | 8,950,000 |
| 金管會主管 | 存保公司 (自有資金) | 7,125 | 6,934 | 4,717 | 4,644 | 4,010 |
| 總 計 | 合 計 | 240,148,727 | 271,649,543 | 327,349,436 | 381,517,857 | 418,522,085 |
|  | 1.自有 | 57,972,378 | 74,727,342 | 71,594,714 | 55,640,642 | 108,226,306 |
|  | 2.增資 | 21,065,509 | 19,141,006 | 181,103,672 | 135,700,431 | 33,102,818 |
|  | 3.外借資金 | 161,110,840 | 177,781,195 | 74,651,050 | 190,176,784 | 277,192,961 |

說    明：表列構建固定資產專案計畫含繼續計畫及新興計畫，自有資金不含政府預計增資。

資料來源：各國營事業各年度預算書，110至113年度為法定預算數、114年度為預算案數，本中心自行彙整。

附錄3  113年度「固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表」所列各項專案計畫核定及修正情形明細表

單位：新臺幣千元；次

| 項次 | 計畫名稱 | 主管 機關 | 主辦 機關 | 原核定（第一次核定） |  | 截至114年3月底 修正情形 |  | 計畫修正次數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 期程 | 經費 | 期程 | 經費 |  |
| 1 | 農業循環豬場改建投資計畫 | 經濟部 | 台糖 公司 | 107~110 | 10,740,790 | 107~114 | 12,446,065 | 2 |
| 2 | 高雄橋中建屋出租投資計畫 | 經濟部 | 台糖 公司 | 111~114 | 400,100 | 111~115 | 494,749 | 1 |
| 3 | 高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫 | 經濟部 | 中油 公司 | 106-113 | 53,623,210 | 106-117 | 76,831,334 | 1 |
| 4 | 天然氣事業部台中廠二期投資計畫 | 經濟部 | 中油 公司 | 101-107 | 18,481,796 | 101-112 | 20,907,314 | 3 |
| 5 | 天然氣事業部台中廠至通霄站新設陸管投資計畫 | 經濟部 | 中油 公司 | 105-109 | 5,192,041 | 105-112 | 7,434,020 | 2 |
| 6 | 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投 資計畫 | 經濟部 | 中油 公司 | 105-114 | 60,083,562 | 105-118 | 96,562,438 | 3 |
| 7 | 天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫 | 經濟部 | 中油 公司 | 108-115 | 24,646,957 | 108-116 | 28,934,761 | 1 |
| 8 | 石化事業部NO.19鍋爐汰舊更新投資計畫 | 經濟部 | 中油 公司 | 108-112 | 2,196,000 | 108-113 | 2,122,000 | 1 |
| 9 | 四萬噸級成品油輪新建投資計畫 | 經濟部 | 中油 公司 | 109-112 | 1,329,026 | 109-113 | 1,702,880 | 1 |
| 10 | 天然氣事業部台中廠三期投資計畫 | 經濟部 | 中油 公司 | 109-115 | 17,536,027 | 109-115 | 34,370,724 | 1 |
| 11 | 通霄電廠更新擴建計畫 | 經濟部 | 台電 公司 | 100-108 | 91,556,688 | 100-114 | 79,556,688 | 4 |
| 12 | 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫 | 經濟部 | 台電 公司 | 106-115 | 110,460,147 | 105-115 | 110,460,147 | 1 |
| 13 | 興達電廠燃氣機組更新改建計畫 | 經濟部 | 台電 公司 | 107-117 | 116,873,374 | 107-117 | 116,873,374 | 1 |
| 14 | 台中電廠新建燃氣機組計畫 | 經濟部 | 台電 公司 | 107-116 | 118,061,691 | 107-121 | 118,061,691 | 1 |
| 15 | 大林電廠燃氣機組更新改建計畫 | 經濟部 | 台電 公司 | 111-117 | 45,585,847 | 111-117 | 61,212,510 | 1 |
| 16 | 集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫 | 經濟部 | 台電 公司 | 107-110 | 710,592 | 107-112 | 710,592 | 2 |
| 17 | 萬里水力發電計畫 | 經濟部 | 台電 公司 | 107-117 | 9,596,238 | 107-122 | 9,596,238 | 1 |
| 18 | 全台小水力發電第一期計畫 | 經濟部 | 台電 公司 | 107-112 | 2,612,624 | 107-113 | 2,730,066 | 1 |
| 19 | 風力發電第五期計畫 | 經濟部 | 台電 公司 | 106-109 | 2,527,000 | 106-113 | 3,470,000 | 1 |
| 20 | 離岸風力發電第二期計畫 | 經濟部 | 台電 公司 | 108-114 | 57,323,960 | 108-114 | 57,323,960 | 2 |
| 21 | 綠能第一期計畫 | 經濟部 | 台電 公司 | 110-113 | 9,162,200 | 110-116 | 9,162,200 | 1 |
| 22 | 第七輸變電計畫 | 經濟部 | 台電 公司 | 99-104 | 238,897,214 | 99-114 | 236,871,164 | 2 |
| 23 | 北區一期電網專案計畫 | 經濟部 | 台電 公司 | 105-112 | 4,898,832 | 105-119 | 7,464,580 | 2 |
| 24 | 中區一期輸變電專案計畫 | 經濟部 | 台電 公司 | 108-115 | 6,691,471 | 108-117 | 8,297,471 | 1 |
| 25 | 南科超高壓變電所擴建計畫 | 經濟部 | 台電 公司 | 108-114 | 6,983,527 | 108-116 | 8,977,230 | 1 |
| 26 | 南區一期輸變電專案計畫 | 經濟部 | 台電 公司 | 110-119 | 8,201,474 | 110-119 | 9,669,720 | 1 |
| 27 | 台中發電廠1~10號機供煤系統改善計畫 | 經濟部 | 台電 公司 | 106-114 | 14,037,233 | 106-114 | 16,101,483 | 2 |
| 28 | 霧社水庫防淤工程計畫 | 經濟部 | 台電 公司 | 110-116 | 5,024,153 | 111-116 | 5,024,153 | 1 |
| 29 | 降低漏水率計畫(102至113年) | 經濟部 | 台水 公司 | 102-111 | 64,500,000 | 102-113 | 82,600,000 | 2 |
| 30 | 鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程 | 經濟部 | 台水 公司 | 108-113 | 9,825,360 | 108-115 | 12,360,000 | 2 |
| 31 | 離島地區供水改善計畫第二期 | 經濟部 | 台水 公司 | 108-113 | 541,500 | 108-113 | 987,500 | 2 |
| 32 | 南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段) | 經濟部 | 台水 公司 | 108-113 | 4,270,253 | 108-114 | 5,749,340 | 3 |
| 33 | 桃園-新竹備援管線工程計畫 | 經濟部 | 台水 公司 | 108-110 | 2,764,000 | 108-113 | 2,966,000 | 1 |
| 34 | 曾文南化聯通管工程計畫 | 經濟部 | 台水 公司 | 108-113 | 742,000 | 108-114 | 1,024,000 | 2 |
| 35 | 台南山上淨水場供水系統改善工程計畫 | 經濟部 | 台水 公司 | 108-112 | 2,300,000 | 108-114 | 2,790,000 | 1 |
| 36 | 老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年) | 經濟部 | 台水 公司 | 110-113 | 380,000 | 110-113 | 427,000 | 1 |
| 37 | 備援調度幹管工程計畫 | 經濟部 | 台水 公司 | 110-114 | 14,496,000 | 110-115 | 19,946,000 | 1 |
| 38 | 加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善 | 經濟部 | 台水 公司 | 110-114 | 700,000 | 110-114 | 780,000 | 2 |
| 39 | 無自來水地區供水改善計畫第四期－自來水延管工程 | 經濟部 | 台水 公司 | 111-114 | 4,228,000 | 111-113 | 4,536,000 | 1 |
| 40 | 大安大甲溪聯通管工程計畫 | 經濟部 | 台水 公司 | 110-115 | 4,120,000 | 110-115 | 5,452,364 | 1 |
| 41 | 屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫 | 經濟部 | 台水 公司 | 111-113 | 145,000 | 111-113 | 145,000 | 1 |
| 42 | 伏流水開發工程計畫第二期 | 經濟部 | 台水 公司 | 111-115 | 153,000 | 111-115 | 200,000 | 1 |
| 43 | 0918地震花東地區自來水延管工程計畫-花東地區永續發展基金補助 | 經濟部 | 台水 公司 | 112-113 | 71,099 | 112-113 | 71,099 | 1 |
| 44 | 石門水庫至新竹聯通管工程計畫 | 經濟部 | 台水 公司 | 113-115 | 226,000 | 113-115 | 226,000 | 1 |
| 45 | 南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫 | 財政部 | 台酒 公司 | 107-110 | 1,061,690 | 107-114 | 1,362,290 | 2 |
| 46 | 郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫 | 交通部 | 中華 郵政 | 103-109 | 22,078,307 | 103-113 | 25,846,942 | 3 |
| 47 | 高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫 | 交通部 | 臺鐵 公司 | 102-108 | 12,969,865 | 102-110 | 13,481,765 | 1 |
| 48 | 臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫-臺鐵局工程配合款 | 交通部 | 臺鐵 公司 | 102-104 | 1,932,000 | 102-106 | 1,672,000 | 3 |
| 49 | 鐵路行車安全改善計畫 | 交通部 | 臺鐵 公司 | 104-109 | 27,522,400 | 104-113 | 27,522,400 | 2 |
| 50 | 臺鐵整體購置及汰換車輛計畫 | 交通部 | 臺鐵 公司 | 104-113 | 99,730,000 | 104-116 | 99,730,000 | 1 |
| 51 | 臺鐵電務智慧化提升計畫 | 交通部 | 臺鐵 公司 | 106-113 | 30,610,000 | 106-118 | 30,610,000 | 1 |
| 52 | 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫 | 交通部 | 臺鐵 公司 | 108-115 | 2,363,000 | 108-116 | 3,588,497 | 1 |
| 53 | 臺灣國際商港營運設施實質建設計畫 | 交通部 | 港務 公司 | 106-112 | 14,313,470 | 106-113 | 19,537,524 | 4 |
| 54 | 國際商港未來發展及建計畫(111-115年)-港務公司辦理部分 | 交通部 | 港務 公司 | 111-115 | 5,257,700 | 111-115 | 14,581,530 | 1 |
| 55 | 臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫 | 交通部 | 桃機 公司 | 104-109 | 74,689,000 | 104-116 | 128,373,000 | 3 |
| 56 | 臺灣桃園國際機場西側污水處理廠新建工程 | 交通部 | 桃機 公司 | 108-112 | 1,107.361 | 108-114 | 1,636,331 | 2 |

資料來源：各國營事業提供。

附錄4  各國營事業110至114年度購建固定資產專案計畫政府增資及外借資金概況表                              單位：新臺幣千元

| 機關名稱 |  | 110年度 決算 | 111年度 決算 | 112年度 決算 | 113年度 決算 | 114年度 預算案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、政府增資 |  |  |  |  |  |  |
| 經濟部主管 | 台糖公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中油公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 台電公司 | 0 | 0 | 68,853,821 | 41,811,653 | 0 |
|  | 台水公司 | 3,946,536 | 4,242,086 | 3,110,144 | 3,267,060 | 9,601,418 |
|  | 小計 | 3,946,536 | 4,242,086 | 71,963,965 | 45,078,713 | 9,601,418 |
| 財政部主管 | 菸酒公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通部主管 | 中華郵政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 臺鐵公司 | 17,045,624 | 16,800,497 | 13,772,664 | 17,468,575 | 16,395,400 |
|  | 港務公司 | 0 | 200,000 | 49,000 | 100,000 | 106,000 |
|  | 桃機公司 | 0 | 0 | 12,057,000 | 9,581,278 | 6,380,000 |
|  | 小計 | 17,045,624 | 17,000,497 | 25,878,664 | 27,149,853 | 22,881,400 |
| 政府增資合計 |  | 20,992,160 | 21,242,583 | 97,842,629 | 72,228,566 | 32,482,818 |
| 二、外借資金 |  |  |  |  |  |  |
| 經濟部主管 | 台糖公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中油公司 | 13,371,952 | 23,700,000 | 37,000,000 | 36,200,000 | 30,591,720 |
|  | 台電公司 | 58,841,199 | 74,592,958 | 10,289,062 | 54,008,587 | 106,970,686 |
|  | 台水公司 | 10,100,333 | 11,438,958 | 13,904,590 | 15,190,496 | 12,169,164 |
|  | 小計 | 82,313,484 | 109,731,916 | 61,193,652 | 105,399,083 | 149,731,570 |
| 財政部主管 | 菸酒公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通部主管 | 中華郵政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 臺鐵公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 港務公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 桃機公司 | 3,536,294 | 9,715,455 | 581,000 | 1,665,437 | 9,570,000 |
|  | 小計 | 3,536,294 | 9,715,455 | 581,000 | 1,665,437 | 9,570,000 |
| 外借資金合計 |  | 85,849,778 | 119,447,371 | 61,774,652 | 107,064,520 | 159,301,570 |

說    明：財政部主管菸酒公司購建固定資產建設專案計畫資金來源均為自有資金，尚無政府增資或外借資金。

資料來源：各國營事業提供資料。

114年度國營事業計有22單位，編製附屬單位預算者15單位，編製附屬單位預算之分預算者7單位(包含中央銀行所屬之中央製幣廠及中央印製廠；臺灣金融控股股份有限公司所屬之臺灣銀行股份有限公司、臺銀人壽保險股份有限公司及臺銀綜合證券股份有限公司；臺灣港務股份有限公司所屬之臺灣港務港勤股份有限公司及高雄港區土地開發股份有限公司)，本評估報告所列預決算數以編製附屬單位預算之15家國營事業所編合併報表數字表示。

行政院113年8月19日修正「國營事業固定資產投資計畫編製評估要點」，配合行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第5點第1項第7款規定，將現值報酬率修正為內部報酬率。

14項未列載成本效益分析結果之計畫包含台水公司10項及臺鐵公司4項，其中台水公司於預算書中說明前述計畫係配合經濟部水利署編列，無須提可行性報告。

所列「投資無法回收」係指資金成本率低於現值報酬率之情形，其中台電公司「強化電網第一期專案計畫」資金成本率2.00%(稅前)，惟該計畫依規定以扣除可省所得稅資金成本率1.76%核算投資回收年限，計算結果為28.40年。

資料來源：監察院113年12月18日113財調0039號案文(審議日期113年12月4日)及113年11月12日113交調0024號案文(審議日期113年11月12日)。

台電公司「台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫」：原定辦理期程自99至105年12月完工，核定投資總額79.26億元，因執行過程遭遇海上地質鑽探結果變異、替選位址方案協商、辦理計畫可行性研究修正、環境差異分析或重辦環評作業等因素，歷經3次緩辦計畫，嗣於108年5月獲經濟部同意復辦及修正計畫，並展延期程至111年底，投資總額修正為95.92億元，惟仍於110年度因台中發電廠將部分燃煤機組改為燃氣機組，燃煤發電量下降等，核定停辦。

台電公司112年度4項補辦預算包含：「一般建築及設備計畫」37.9億元(為配合政府推動公立高中以下學校裝設冷氣、太陽光電併網及共同管道建置等於100年度先行購置相關設備)、「通霄電廠更新擴建計畫」23.35億元、「鯉魚潭水庫景山水力發電計畫」0.3億元、「大林電廠燃氣機組更新改建計畫」2.91億元。

(1)中油公司主要為「高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫」及「天然氣事業部第三座液化天然氣接受站投資計畫」因工程進度超前分別先行動支114年度預算30.14億元及79億元，及新興計畫「天然氣事業部永安至通霄第二條海底輸氣管線投資計畫」未及編列經費，補辦114年度預算27億元；(2)台電公司為「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫」及「台中發電廠5-10號機空汙改善工程計畫」分別先行動支114年度預算27億元及18億元；(3)港務公司主要為「國際商港未來發展及建設計畫」項下「臺北港南碼頭區碼頭興建工程」及「臺中港37、38號碼頭新建工程」，因配合國家風電政策積極辦理及工程執行進度超前等，致經費不足分別先行動支5.08億元及7.78億元，並補辦114年度預算。

鑒於各國營事業為應發展需要，多年來賡續投資興建、擴充、汰換各項設備，由於投入資金甚鉅，有無達成預期效益，攸關事業經營發展，審計部近年定期就各國營事業重大(1億元以上)購建固定資產計畫完成後營運1年以上之利用率、報酬率及淨現金流入數，並與可行性分析評估數相比較，考核其經濟效益，提供國營事業參採改善；另審計部110及111年度中央政府總決算審核報告未揭露該項調查結果，本報告爰以近2次(109及112年度)查核結果予以比較。

「國營事業固定資產投資計畫編製評估要點」第11點規定：「投資收回年限係計畫之投資總額全部收回所需之年數；其計算方法，以各年現金流入現值，逐年累積至接近基年投資實值總額為止；其累積完畢之年次，即為投資收回之年數。」

台糖公司「臺南市文化中心西側竹篙段綜合商業設施開發計畫」、台電公司「明潭抽蓄水力發電工程計畫」、中華郵政「83-86年度購建儲匯局所計畫」及「87-90年度購建儲匯局所計畫」。

詢據台糖公司113年度改善情形略以：一、酒店部分：(一)發展電商通路、進行客房裝修工程、提高客房價並採浮動房價操作策略、持續經營精緻國旅市場等增加營收。(二)降低食材進貨成本、運用餐飲設備更新、推出美食節活動及促銷非吉日喜宴、結合團購網、銀行卡友專案合作等提高餐飲營收。二、百貨部分：本案已於113年1月23日完成房地租賃契約簽定，未來可提供台糖公司穩定租金收入。三、113年度稅前虧損較112年度減少，營運績效已有改善。

詢據台水公司113年度改善情形略以：平鎮第二原水抽水站與石門大圳屬「相互備援」，皆屬石門水庫原水導送之重要設備，經該公司與北區水資源分署長期配合，基於供水風險考量之原則，常態以石門大圳輸水為主，第二抽水站為輔係最佳操作機制，相對節能並兼具「供水安全」及「環保減碳」，此為現有之操作模式。