近年我國實施分級醫療、醫護留任與減緩急診壅塞成效之初探

三、110至114年度解決急診壅塞之相關計畫、預算編列與執行情形

(一)辦理「提升急重症及加護病房轉診品質計畫」及「全民健康保險急診品質提升方案」

為緩解急診壅塞，衛福部110至114年度辦理「提升急重症及加護病房轉診品質計畫」，該計畫係建立院際間急重症轉診機制及特定重症轉診快速通道，以確保緊急傷病患轉診安全；該部亦辦理「全民健康保險急診品質提升方案」，該方案內容包括重症照護品質獎勵、轉診品質獎勵、急診處置效率獎勵及補助急診專科醫事人力等事項。該2項計畫110年度預算數共計2億7,300萬，決算數共計2億551萬元，經費逐年遞增，113年度預算數增至3億2,800萬，決算數共3億2,861萬元(詳表2-3-1)。

表2-3-1  衛福部暨所屬辦理解決急診壅塞相關計畫預、決算概況表                           單位：新臺幣百萬元

| 計畫名稱 | 經費來源 |  | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提升急重症及加護病房轉診品質計畫 | 醫療發展基金 | 預算數 | 27.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
|  |  | 決算數 | 27.11 | 27.22 | 27.97 | 28.61 | - |
| 全民健康保險急診品質提升方案 | 健保基金 | 預算數 | 246.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
|  |  | 決算數 | 178.40 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | - |
| 小計 |  | 預算數 | 273.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 |
|  |  | 決算數 | 205.51 | 327.22 | 327.97 | 328.61 | - |

說    明:1.112年度以前為審定決算數，113年度為自編決算數。

2.113年度以前為法定預算數、114年度為預算案數。

3.「全民健康保險急診品質提升方案」110年度因COVID-19疫情，故預算執行率為72%。

資料來源:衛福部提供。

(二)「全民健康保險急診品質提升方案」之績效指標，114年度第1季表現劣於111年度

「提升急重症及加護病房轉診品質計畫」績效指標計有3項，其中急性腦中風與急性冠心症之轉診快速通道使用率，113年度實際值各為97%、95%，高於112年度之84%與84%(詳表2-3-2)，另緊急外傷之轉診快速通道使用率113年度實際值82%亦高於目標值。至於「全民健康保險急診品質提升方案」則以「一、二、三級急診病人轉入病房小於8小時之比率」等按每人次給予健保點數獎勵，未設定目標值，惟該比率自111年度之61.9%，降至114年第1季之56.29%，有劣化情況。

表2-3-2  提升急重症及加護病房轉診品質計畫指標表     單位：%

| 績效指標 | 衡量基準 | 年度 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建立特定重症轉診快速通道完成比率 | 急性腦中風之轉診快速通道使用率 | 目標值 | 60 | 1小時達成率 | 70 | 70 |
|  |  | 實際值 | 70 | 84 | 97 | - |
|  | 急性冠心症之轉診快速通道使用率 | 目標值 | 60 | 1小時達成率 | 70 | 70 |
|  |  | 實際值 | 81 | 84 | 95 | - |
|  | 緊急外傷之轉診快速通道使用率 | 目標值 | 建立模式 | 建立模式 | 70 | 70 |
|  |  | 實際值 | 已建立 | 已建立 | 82 | - |

資料來源：健保署提供。