近年我國對原住民族及客家族群文化推廣措施之辦理成效及相關問題探討

三、我國為推廣原住民族及客家族群文化之預算編列情形

為促進族群文化之傳承與創新發展，進而實現多元共融與文化平權之政策目標，政府近年賡續編列相關預算，推動原住民族文化之預算主要來自原民會及其所屬機關原住民族文化發展中心、財團法人原住民族文化事業基金會(以下簡稱原文會)、財團法人原住民族語言研究發展基金會(以下簡稱原語會)及中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算等編列之經費(詳表2-3-1)；推動客家族群文化主要來自客委會、財團法人客家公共傳播基金會(以下簡稱客傳會)及中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算等編列之經費(詳表2-3-2)。

表2-3-1 近年原民會推廣原住民族文化之相關經費編列與執行情形表

單位：新臺幣千元;%

| 預算來源 | 年度 | 預算數 | 執行數 | 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原民會公務預算 | 108 | 503,805 | 430,316 | 85.41 |
|  | 109 | 599,983 | 566,762 | 94.46 |
|  | 110 | 581,800 | 602,044 | 103.48 |
|  | 111 | 1,021,346 | 1,066,633 | 104.43 |
|  | 112 | 1,898,298 | 1,785,670 | 94.07 |
|  | 113 | 1,496,238 | 1,411,494 | 94.34 |
|  | 114 | 1,489,811 | 473,761 | 31.80 |
| 原住民族文化發展中心公務預算 | 108 | 238,394 | 236,395 | 99.16 |
|  | 109 | 162,855 | 161,626 | 99.25 |
|  | 110 | 274,765 | 273,824 | 99.66 |
|  | 111 | 332,664 | 331,964 | 99.79 |
|  | 112 | 413,658 | 412,059 | 99.61 |
|  | 113 | 91,026 (含移緩濟急19,860千元) | 89,296 | 98.10 |
|  | 114 | 110,888 | 36,829 | 33.21 |
| 原文會預算 | 108 | 580,060 | 489,941 | 84.46 |
|  | 109 | 573,595 | 525,156 | 91.56 |
|  | 110 | 523,000 | 523,000 | 100.00 |
|  | 111 | 574,364 | 473,236 | 82.39 |
|  | 112 | 597,864 | 589,840 | 98.66 |
|  | 113 | 597,739 | 573,869 | 96.01 |
|  | 114 | 612,630 | 266,576 | 43.51 |
| 原語會預算 | 108 | 20,000 | 20,000 | 100.00 |
|  | 109 | 194,000 | 195,840 | 100.95 |
|  | 110 | 160,000 | 150,740 | 94.21 |
|  | 111 | 160,000 | 152,010 | 95.01 |
|  | 112 | 201,838 | 278,428 | 137.95 |
|  | 113 | 294,125 | 254,125 | 86.40 |
|  | 114 | 324,000 | 118,083 | 36.45 |
| 中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算 | 第三期(110-111) | 100,000 | 98,785 | 98.79 |
|  | 第四期(112-113) | 190,000 | 141,111 | 74.27 |
|  | 第五期 (114) | 81,000 | 0 | 0.00 |

說    明: 1.本表預算數均為法定預算。

2.114年度為至5月底之執行數。

資料來源:原民會提供，本中心整理。

表2-3-2 近年客委會推廣客家族群文化之相關經費編列情形表

單位：新臺幣千元;%

| 預算來源 | 年度 | 預算數 | 執行數 | 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客委會公務預算 | 109 | 2,936,498 | 2,921,563 | 99.49 |
|  | 110 | 3,072,349 | 3,033,299 | 98.73 |
|  | 111 | 3,181,385 | 3,168,638 | 99.60 |
|  | 112 | 4,399,393 | 4,356,569 | 99.03 |
|  | 113 | 3,948,186 | 3,814,720 | 96.62 |
|  | 114 | 4,180,322 | 976,320 | 23.36 |
| 客傳會預算 | 109 | 195,378 | 124,697 | 63.82 |
|  | 110 | 209,965 | 170,466 | 81.19 |
|  | 111 | 211,255 | 281,938 | 133.46 |
|  | 112 | 249,855 | 235,054 | 94.08 |
|  | 113 | 230,894 | 220,619 | 95.55 |
|  | 114 | 220,413 | 99,538 | 45.16 |
| 中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算 | 第一期 (106-107) | 788,000 | 730,632 | 92.72 |
|  | 第二期 (108-109) | 1,187,760 | 1,186,703 | 99.91 |
|  | 第三期 (110-111) | 1,088,000 | 1,085,124 | 99.74 |
|  | 第四期 (112-113) | 866,062 | 853,541 | 98.55 |
|  | 第五期 114 | 394,900 | 0 | 0.00 |

說    明:1.本表預算數均為法定預算。。

2.114年度為截至5月底實際數。

資料來源:客委會提供，本中心整理。