中央政府推動「整體性治山防災計畫」執行情形之探討

一、各期「整體性治山防災計畫」執行內容及預計目標達成概況

為強化山坡地水土保持，精進整體性治山防災工作，農業部農村發展及水土保持署(以下簡稱農村水保署)自98年起分期推動「整體性治山防災計畫」，迄114年度已執行至第5期，有關各期計畫執行內容及預計目標達成情形，說明如下：

(一)整體性治山防災計畫第1至4期執行成果

整體性治山防災計畫第1至4期(98至113年度)主要辦理土石流防災與監測、集水區綜合規劃與管理、治山防災、山坡地監督與管理韌性坡地環境與資源保護及資料整合加值與分析，累計執行成果主要包括：土石流防災演練與宣導3,597場、土石流警戒值分區基準值檢討與更新2,526區、子集水區水土保持需求性調查規劃治理260個、土砂災害防治6,056處、崩塌地處理357處、野溪清疏土砂量5,218萬立方公尺、水庫土砂防治829處、區域性水土資源保育226處、坡地綠環境營造367處、水土保持監督檢查5萬4,420次、山坡地疑似違規使用案件查復12萬3,925件、盤點檢討山坡地土地可利用限度查定41萬1,905公頃、水土保持教育推廣活動6,285場、培訓水土保持義工及解說員4,915人、農地水土保持輔導50處、農塘資源保育與運用88處及資料開放項目77項(詳表2-1-1)。

以各項措施實際成果觀之，「農地水土保持輔導」、「農塘資源保育與運用」及「資料開放項目」等3項係第4期開始辦理，另「土石流防災演練與宣導」自第1期1,039場，減少至第2期600場，第3期及第4期分別為999場及959場；「子集水區水土保持需求性調查規劃治理」自第1期36個，增加至第2期109場，第3期及第4期分別為65場及50場；「野溪清疏土砂量」自第1期1,257萬立方公尺，增加至第2期1,999萬立方公尺，第3期及第4期分別為989.4萬立方公尺及972.37萬立方公尺；「水庫土砂防治」自第1期266處，減少至第4期154處；「水土保持監督檢查」自第1期9,077次，增加至第4期2萬3,216次；「山坡地疑似違規使用案件查復」自第1期1萬2,764次，增加至第4期5萬218次；及「盤點檢討山坡地土地可利用限度查定」自第1期1萬1,395公頃，增加至第4期33萬4,929次，顯示山坡地監督與管理強度逐期提高。

表2-1-1 整體性治山防災計畫第1至4期實際成果統計表

| 策略 | 措施 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第1至4期累計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石流防災與監測 | 土石流防災演練與宣導(場) | 1,039 | 600 | 999 | 959 | 3,597 |
|  | 土石流警戒值分區基準值檢討與更新(區) | 636 | 636 | 636 | 618 | 2,526 |
| 集水區綜合規劃與管理 | 子集水區水土保持需求性調查規劃治理(個) | 36 | 109 | 65 | 50 | 260 |
| 治山防災 | 土砂災害防治(處) | 1,452 | 1,658 | 1,653 | 1,293 | 6,056 |
|  | 崩塌地處理(處) | 106 | 99 | 67 | 85 | 357 |
|  | 野溪清疏土砂量(萬立方公尺) | 1,257 | 1,999 | 989.4 | 972.37 | 5,218 |
|  | 水庫土砂防治(處) | 266 | 260 | 149 | 154 | 829 |
|  | 區域性水土資源保育(處) | 63 | 51 | 112 |  | 226 |
|  | 坡地綠環境營造(處) | 126 | 105 | 136 |  | 367 |
| 山坡地監督與管理 | 水土保持監督檢查(件次) | 9,077 | 9,018 | 13,109 | 23,216 | 54,420 |
|  | 山坡地疑似違規使用案件查復(件) | 12,764 | 23,393 | 37,550 | 50,218 | 123,925 |
|  | 盤點檢討山坡地土地可利用限度查定(公頃) | 11,395 | 24,940 | 40,641 | 334,929 | 411,905 |
|  | 水土保持教育推廣活動(場) | 2,300 | 1,905 | 1,280 | 800 | 6,285 |
|  | 培訓水土保持義工及解說員(人) | 2,015 | 1,100 | 1,300 | 500 | 4,915 |
| 韌性坡地環境與資源保護 | 農地水土保持輔導(處) | - | - | - | 50 | 50 |
|  | 農塘資源保育與運用(處) | - | - | - | 88 | 88 |
| 資料整合加值與分析 | 資料開放項目(項) | - | - | - | 77 | 77 |

資料來源：農村水保署提供。

(二)整體性治山防災計畫第五期(114至117年度)預計目標

整體性治山防災計畫第五期(114至117年度)，除賡續辦理土石流防災與監測、集水區調適規劃與淨零策略推動、治山防災、山坡地監督與管理及區域性水土資源保育、韌性坡地環境與資源保護及資料整合加值與分析等工作，並配合政府淨零政策，新增辦理水土保持工程減碳增匯900件(詳表2-1-2)。

表2-1-2  整體性治山防災計畫第五期(114至117年度)預計目標表

| 策略 | 措施 | 預計 |
| --- | --- | --- |
| 土石流防災與監測 | 土石流防災演練與宣導(場) | 720 |
|  | 土石流警戒值分區基準值檢討與更新(區) | 600 |
| 集水區調適規劃與淨零策略推動 | 集水區水土保持需求性調查規劃治理(個) | 67 |
|  | 水土保持工程減碳增匯(件) | 900 |
| 治山防災 | 土砂災害防治(處) | 800 |
|  | 崩塌地處理(處) | 80 |
|  | 野溪清疏土砂量(萬立方公尺) | 640 |
|  | 水庫土砂防治(處) | 120 |
| 山坡地監督與管理 | 水土保持監督檢查(件次) | 17,200 |
|  | 山坡地疑似違規使用案件查復(件) | 12,000 |
|  | 盤點檢討山坡地土地可利用限度查定(公頃) | 400 |
|  | 水土保持教育推廣活動(場) | 800 |
|  | 培訓水土保持義工及解說員(人) | 600 |
| 韌性坡地環境與資源保護 | 農地水土保持輔導(處) | 80 |
|  | 農塘資源保育與運用(處) | 60 |
| 資料整合加值與分析 | 資料開放項目(項) | 80 |

資料來源：農村水保署提供。