中央政府推動「整體性治山防災計畫」執行情形之探討

二、各期「整體性治山防災計畫」預算編列及執行情形

「整體性治山防災計畫」自98年度開始執行，並自114年度起開始執行第5期計畫，第1至4期計畫(98至113年度)已執行完竣，累積編列預算408.3億元，第5期(114至117年度)預計投入144億元，有關各期「整體性治山防災計畫」預算編列及執行情形，詳表2-2-1。經查：

(一)各期「整體性治山防災計畫」預算編列情形

1.第1期(98至101年度)：計畫總經費126億元，累計編列預算數78億8,885萬1千元，累計執行數(不含保留數及賸餘數，以下均同)65億9,203萬元，執行率83.56%，據農村水保署說明，主要係因連續豪雨及颱風災害，影響施工及相關作業，另汛期後原屬施工之高峰期亦因連續異常降雨影響等，致進度未達預期。

2.第2期(102至105年度)：計畫總經費128億8,000萬元，累計編列預算數108億2,223萬4千元，累計執行數95億807萬1千元，執行率87.86%，據農村水保署說明，主要係因工程均位於集水區中、上游，位屬偏遠山區，施工不易，易受午後雷陣雨影響山區交通及施工，以及颱風豪雨災害等天然災害因素，改變地形地貌，使工程多有辦理變更事宜，致部分工程進度落後。

3.第3期(106至109年度)：計畫總經費252億元，累計編列預算數115億3,861萬7千元，累計執行數107億3,191萬2千元，執行率93.01%，據農村水保署說明，主要係因工程多位處偏遠山區，施工困難，常因突發性災害導致地形地貌改變而辦理工程變更設計，致部分工程無法於期限內完工而保留。

4.第4期(110至113年度)：計畫總經費132億元，累計編列預算數105億7,995萬元，截至113年底累計執行數99億349萬8千元，執行率93.61%，據農村水保署說明，主要係因工程多位處偏遠山區，施工困難，常因突發性災害導致地形地貌改變而辦理工程變更設計，致部分工程未及於期程內完工而保留。

5.第5期(114至117年度)：計畫總經費144億元，114年度編列預算數43億658萬1千元。

(二)第5期治山防災計畫較第4期總經費增加12億元

第5期治山防災計畫，執行期間為114至117年度，計畫總經費為144億元，預計辦理土石流防災與監測、集水區綜合規劃與管理、治山防災、山坡地監督與管理、韌性坡地環境與資源保育及資料整合加值與分析等6項工作，較第4期總經費132億元，增加12億元(增幅9.09%)，主要係治山防災增加14億1,600萬元(增幅16.91%，詳表2-2-2)。

表2-2-1  各期整體性治山防災計畫預決算執行情形表

單位：新臺幣千元；%

| 期別 | 計畫總經費 | 累計編列預算數(A) | 累計執行數(B) | 執行率(C=B/A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1期(98-101年度) | 12,600,000 | 7,888,851 | 6,592,030 | 83.56 |
| 第2期(102-105年度) | 12,880,000 | 10,822,234 | 9,508,071 | 87.86 |
| 第3期(106-109年度) | 25,200,000 | 11,538,617 | 10,731,912 | 93.01 |
| 第4期(110-113年度) | 13,200,000 | 10,579,950 | 9,903,498 | 93.61 |
| 第5期(114-117年度) | 14,400,000 | (迄114年度) 4,306,581 | (迄114年5月底) 833,180 | - |

說    明：累計執行數含實現數及應付數，不含保留數及賸餘數；114年度實際資料至5月底止。

資料來源：農村水保署提供。

表2-2-2  第5期治山防災計畫經費較第4期增加情形表

單位：新臺幣萬元；%

| 工作項目 | 第4期經費 | 第5期經費 | 增減經費 | 增減幅度 | 辦理事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石流防災與監測 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.00 | 土石流社區自主防災與整備、土石流災害應變與警戒、土石流防災監測、土石流災害潛勢調查與資料庫整合 |
| 集水區調適規劃與淨零策略推動 | 65,000 | 87,080 | 22,080 | 33.97 | 集水區調適規劃、水砂觀測資料運用分析、工程品質管理精進、減碳增匯策略推動、工程構造物巡檢與延壽評估 |
| 治山防災 | 837,600 | 979,200 | 141,600 | 16.91 | 土砂災害防治、重要集水區保育治理、國有非公用山坡地處理與維護、特定水土保持區治理、工程維護及再生活化 |
| 山坡地監督與管理 | 110,000 | 96,200 | -13,800 | -12.55 | 水土保持管理、山坡地環境資源調查、特定水土保持區劃定、特定水土保持區劃定、坡地治理及防災教育推廣 |
| 韌性坡地及區域性水土資源保育 | 175,400 | 145,520 | -29,880 | -17.04 | 農地水土保持輔導、農塘資源保育及運用、生態環境檢核與棲地補償、環境友善及民眾參與 |
| 資料整合加值與分析 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00 | 基礎資料建置、開放資料與雲端整合、巨量資料智慧分析與加值、資通安全之保護及管理 |
| 合計 | 1,320,000 | 1,440,000 | 120,000 | 9.09 |  |

資料來源：整體性治山防災計畫(第4期及第5期)核定本