中央政府推動「整體性治山防災計畫」執行情形之探討目錄
頁次
中央政府推動「整體性治山防災計畫」執行情形之探討
壹、前言
在全球氣候變遷下，加劇災害發生之頻率及規模，極端降雨所引發災害型態已由過去單純局部區域性洪水或土砂災害，轉變為大規模複合型災害同步發生，其災害影響範圍涵蓋高、低階河岸臺地、坡地聚落，災害類型包括崩塌、土石流、堰塞湖、漂流木、野溪淤積土石、淹水、農田流失及水土保持設施毀損等複合型災害。為因應全球氣候變遷及達成整體治理目標，結合「治山、防災、保育、永續」四個面向，期達成保育水土資源、涵養水源、減免災害、促進土地合理利用及增進國民福祉等目標，農業部自98年起分期推動「整體性治山防災計畫」，迄114年度已執行至第5期，預計於未來4年度(114至117年度)再投入經費144億元，統計前4期，合共16年度(98至113年度)，政府合共已投入408億2,965萬2千元[1]，本專題擬就中央政府推動「整體性治山防災計畫」執行成效進行探討。
[1] 「整體性治山防災計畫」第1期(98至101年)78億8,885萬1千元、第2期(102至105年)108億2,223萬4千元、第3期(106至109年)115億3,861萬7千元、第4期(110至113年)105億7,995萬元，114年度已編列43億658萬1千元。

貳、推動「整體性治山防災計畫」內容及執行概況
一、各期「整體性治山防災計畫」執行內容及預計目標達成概況
為強化山坡地水土保持，精進整體性治山防災工作，農業部農村發展及水土保持署(以下簡稱農村水保署)自98年起分期推動「整體性治山防災計畫」，迄114年度已執行至第5期，有關各期計畫執行內容及預計目標達成情形，說明如下：
(一)整體性治山防災計畫第1至4期執行成果
整體性治山防災計畫第1至4期(98至113年度)主要辦理土石流防災與監測、集水區綜合規劃與管理、治山防災、山坡地監督與管理韌性坡地環境與資源保護及資料整合加值與分析，累計執行成果主要包括：土石流防災演練與宣導3,597場、土石流警戒值分區基準值檢討與更新2,526區、子集水區水土保持需求性調查規劃治理260個、土砂災害防治6,056處、崩塌地處理357處、野溪清疏土砂量5,218萬立方公尺、水庫土砂防治829處、區域性水土資源保育226處、坡地綠環境營造367處、水土保持監督檢查5萬4,420次、山坡地疑似違規使用案件查復12萬3,925件、盤點檢討山坡地土地可利用限度查定41萬1,905公頃、水土保持教育推廣活動6,285場、培訓水土保持義工及解說員4,915人、農地水土保持輔導50處、農塘資源保育與運用88處及資料開放項目77項(詳表2-1-1)。
以各項措施實際成果觀之，「農地水土保持輔導」、「農塘資源保育與運用」及「資料開放項目」等3項係第4期開始辦理，另「土石流防災演練與宣導」自第1期1,039場，減少至第2期600場，第3期及第4期分別為999場及959場；「子集水區水土保持需求性調查規劃治理」自第1期36個，增加至第2期109場，第3期及第4期分別為65場及50場；「野溪清疏土砂量」自第1期1,257萬立方公尺，增加至第2期1,999萬立方公尺，第3期及第4期分別為989.4萬立方公尺及972.37萬立方公尺；「水庫土砂防治」自第1期266處，減少至第4期154處；「水土保持監督檢查」自第1期9,077次，增加至第4期2萬3,216次；「山坡地疑似違規使用案件查復」自第1期1萬2,764次，增加至第4期5萬218次；及「盤點檢討山坡地土地可利用限度查定」自第1期1萬1,395公頃，增加至第4期33萬4,929次，顯示山坡地監督與管理強度逐期提高。

表2-1-1 整體性治山防災計畫第1至4期實際成果統計表
策略	措施	第1期	第2期	第3期	第4期	第1至4期累計
土石流防災與監測	土石流防災演練與宣導(場)	1,039	600	999	959	3,597
	土石流警戒值分區基準值檢討與更新(區)	636	636	636	618	2,526
集水區綜合規劃與管理	子集水區水土保持需求性調查規劃治理(個)	36	109	65	50	260
治山防災	土砂災害防治(處)	1,452	1,658	1,653	1,293	6,056
	崩塌地處理(處)	106	99	67	85	357
	野溪清疏土砂量(萬立方公尺)	1,257	1,999	989.4	972.37	5,218
	水庫土砂防治(處)	266	260	149	154	829
	區域性水土資源保育(處)	63	51	112		226
	坡地綠環境營造(處)	126	105	136		367
山坡地監督與管理	水土保持監督檢查(件次)	9,077	9,018	13,109	23,216	54,420
	山坡地疑似違規使用案件查復(件)	12,764	23,393	37,550	50,218	123,925
	盤點檢討山坡地土地可利用限度查定(公頃)	11,395	24,940	40,641	334,929	411,905
	水土保持教育推廣活動(場)	2,300	1,905	1,280	800	6,285
	培訓水土保持義工及解說員(人)	2,015	1,100	1,300	500	4,915
韌性坡地環境與資源保護	農地水土保持輔導(處)	-	-	-	50	50
	農塘資源保育與運用(處)	-	-	-	88	88
資料整合加值與分析	資料開放項目(項)	-	-	-	77	77

資料來源：農村水保署提供。
(二)整體性治山防災計畫第五期(114至117年度)預計目標
整體性治山防災計畫第五期(114至117年度)，除賡續辦理土石流防災與監測、集水區調適規劃與淨零策略推動、治山防災、山坡地監督與管理及區域性水土資源保育、韌性坡地環境與資源保護及資料整合加值與分析等工作，並配合政府淨零政策，新增辦理水土保持工程減碳增匯900件(詳表2-1-2)。
表2-1-2 整體性治山防災計畫第五期(114至117年度)預計目標表
策略	措施	預計
土石流防災與監測	土石流防災演練與宣導(場)	720
	土石流警戒值分區基準值檢討與更新(區)	600
集水區調適規劃與淨零策略推動	集水區水土保持需求性調查規劃治理(個)	67
	水土保持工程減碳增匯(件)	900
治山防災	土砂災害防治(處)	800
	崩塌地處理(處)	80
	野溪清疏土砂量(萬立方公尺)	640
	水庫土砂防治(處)	120
山坡地監督與管理	水土保持監督檢查(件次)	17,200
	山坡地疑似違規使用案件查復(件)	12,000
	盤點檢討山坡地土地可利用限度查定(公頃)	400
	水土保持教育推廣活動(場)	800
	培訓水土保持義工及解說員(人)	600
韌性坡地環境與資源保護	農地水土保持輔導(處)	80
	農塘資源保育與運用(處)	60
資料整合加值與分析	資料開放項目(項)	80

資料來源：農村水保署提供。

二、各期「整體性治山防災計畫」預算編列及執行情形
「整體性治山防災計畫」自98年度開始執行，並自114年度起開始執行第5期計畫，第1至4期計畫(98至113年度)已執行完竣，累積編列預算408.3億元，第5期(114至117年度)預計投入144億元，有關各期「整體性治山防災計畫」預算編列及執行情形，詳表2-2-1。經查：
(一)各期「整體性治山防災計畫」預算編列情形
1.第1期(98至101年度)：計畫總經費126億元，累計編列預算數78億8,885萬1千元，累計執行數(不含保留數及賸餘數，以下均同)65億9,203萬元，執行率83.56%，據農村水保署說明，主要係因連續豪雨及颱風災害，影響施工及相關作業，另汛期後原屬施工之高峰期亦因連續異常降雨影響等，致進度未達預期。
2.第2期(102至105年度)：計畫總經費128億8,000萬元，累計編列預算數108億2,223萬4千元，累計執行數95億807萬1千元，執行率87.86%，據農村水保署說明，主要係因工程均位於集水區中、上游，位屬偏遠山區，施工不易，易受午後雷陣雨影響山區交通及施工，以及颱風豪雨災害等天然災害因素，改變地形地貌，使工程多有辦理變更事宜，致部分工程進度落後。
3.第3期(106至109年度)：計畫總經費252億元，累計編列預算數115億3,861萬7千元，累計執行數107億3,191萬2千元，執行率93.01%，據農村水保署說明，主要係因工程多位處偏遠山區，施工困難，常因突發性災害導致地形地貌改變而辦理工程變更設計，致部分工程無法於期限內完工而保留。
4.第4期(110至113年度)：計畫總經費132億元，累計編列預算數105億7,995萬元，截至113年底累計執行數99億349萬8千元，執行率93.61%，據農村水保署說明，主要係因工程多位處偏遠山區，施工困難，常因突發性災害導致地形地貌改變而辦理工程變更設計，致部分工程未及於期程內完工而保留。
5.第5期(114至117年度)：計畫總經費144億元，114年度編列預算數43億658萬1千元。
(二)第5期治山防災計畫較第4期總經費增加12億元
第5期治山防災計畫，執行期間為114至117年度，計畫總經費為144億元，預計辦理土石流防災與監測、集水區綜合規劃與管理、治山防災、山坡地監督與管理、韌性坡地環境與資源保育及資料整合加值與分析等6項工作，較第4期總經費132億元，增加12億元(增幅9.09%)，主要係治山防災增加14億1,600萬元(增幅16.91%，詳表2-2-2)。
表2-2-1 各期整體性治山防災計畫預決算執行情形表
單位：新臺幣千元；%
期別	計畫總經費	累計編列預算數(A)	累計執行數(B)	執行率(C=B/A)
第1期(98-101年度)	12,600,000	7,888,851	6,592,030	83.56
第2期(102-105年度)	12,880,000	10,822,234	9,508,071	87.86
第3期(106-109年度)	25,200,000	11,538,617	10,731,912	93.01
第4期(110-113年度)	13,200,000	10,579,950	9,903,498	93.61
第5期(114-117年度)	14,400,000	(迄114年度) / 4,306,581	(迄114年5月底) / 833,180	-

說 明：累計執行數含實現數及應付數，不含保留數及賸餘數；114年度實際資料至5月底止。
資料來源：農村水保署提供。

表2-2-2 第5期治山防災計畫經費較第4期增加情形表
單位：新臺幣萬元；%
工作項目	第4期經費	第5期經費	增減經費	增減幅度	辦理事項
土石流防災與監測	92,000	92,000	0	0.00	土石流社區自主防災與整備、土石流災害應變與警戒、土石流防災監測、土石流災害潛勢調查與資料庫整合
集水區調適規劃與淨零策略推動	65,000	87,080	22,080	33.97	集水區調適規劃、水砂觀測資料運用分析、工程品質管理精進、減碳增匯策略推動、工程構造物巡檢與延壽評估
治山防災	837,600	979,200	141,600	16.91	土砂災害防治、重要集水區保育治理、國有非公用山坡地處理與維護、特定水土保持區治理、工程維護及再生活化
山坡地監督與管理	110,000	96,200	-13,800	-12.55	水土保持管理、山坡地環境資源調查、特定水土保持區劃定、特定水土保持區劃定、坡地治理及防災教育推廣
韌性坡地及區域性水土資源保育	175,400	145,520	-29,880	-17.04	農地水土保持輔導、農塘資源保育及運用、生態環境檢核與棲地補償、環境友善及民眾參與
資料整合加值與分析	40,000	40,000	0	0.00	基礎資料建置、開放資料與雲端整合、巨量資料智慧分析與加值、資通安全之保護及管理
合計	1,320,000	1,440,000	120,000	9.09

資料來源：整體性治山防災計畫(第4期及第5期)核定本

參、問題探討
一、各期所設定之各項措施績效指標目標值多遠低於實際執行情形，允宜檢討強化合理目標值之設定及控管機制，俾以有效落實計畫管考作業
整體性治山防災計畫各期推動之各項工作，係在建構永續發展新農村目標願景下，持續推動集水區整體治理、水土保持管理與防災監測，強化坡地防護能力，建構社區安全之山坡地防災體系，強化水土保持及防災教育推廣，落實山坡地監督管理，維護山坡地健康安全環境，使人民免於山坡地土石流災害及大規模崩塌災害之威脅與恐懼。經查：
(一)各期設定14至16項績效指標量化之目標值
統計「整體性治山防災計畫」各期績效指標所設定之目標值，第1至3期14項、第4期及第5期16項，包括土石流防災演練與宣導、土石流警戒值分區基準值檢討與更新、子集水區水土保持需求性調查規劃治理、土砂災害防治、崩塌地處理野溪清疏土砂量、水庫土砂防治、區域性水土資源保育、坡地綠環境營造、水土保持監督檢查、山坡地疑似違規使用案件查復、盤點檢討山坡地土地可利用限度查定、水土保持教育推廣活動、培訓水土保持義工及解說員等可量化項目。
(二)部分項目目標值遠低於執行情形，允宜檢討強化合宜績效指標目標值之設定及控管機制，俾以有效落實計畫管考作業
依「整體性治山防災計畫」各期績效指標執行情形觀之(詳表3-1)，部分措施訂定之研究計畫績效指標遠低於執行情形，如土石流防災演練與宣導各期目標值480至720場，執行結果實際值600至1,039場；土砂災害防治各期目標值670至798處，執行結果實際值1,293至1,658處；崩塌地處理目標值47至80處，執行結果實際值67至106處；野溪清疏土砂量目標值480至960萬立方公尺，執行結果實際值972至1,999萬立方公尺；水庫土砂防治目標值103至195處，執行結果實際值149至266處；水土保持監督檢查目標值4,400至6,000件，執行結果實際值9,018至2萬3,216件；及山坡地疑似違規使用案件查復第2至4期目標值9,000至1萬件，執行結果實際值3萬7,550至5萬218件。是以，部分項目目標值遠低於執行情形，恐未能有效衡量計畫執行成果及所投入經費之合理性，允宜檢討強化合理績效指標目標值之設定及控管機制，俾以有效落實計畫管考作業。
表3-1 整體性治山防災計畫第1至4期部分績效指標執行情形表
績效指標	第1期		第2期		第3期		第4期
	預計	實際	預計	實際	預計	實際	預計	實際
土石流防災演練與宣導(場)	600	1,039	600	600	720	999	480	959
土砂災害防治(處)	680	1,452	798	1,658	670	1,653	670	1,293
崩塌地處理(處)	47	106	80	99	60	67	60	85
野溪清疏土砂量(萬立方公尺)	480	1,257	960	1,999	960	989	960	972
水庫土砂防治(處)	149	266	195	260	120	149	103	154
水土保持監督檢查(件次)	5,500	9,077	6,000	9,018	6,000	13,109	4,400	23,216
山坡地疑似違規使用案件查復(件)	-	12,764	10,000	37,550	10,000	37,550	9,000	50,218

資料來源：農村水保署提供，本報告整理。

二、鑒於水土保持類天然災害損失金額未見趨緩，經工程會列管之公共工程仍有落後情事，為使治山防災工程如期如質完成，允宜同時兼顧施工安全，加強管控工程進度
為維國土安全，農村水保署賡續辦理山坡地土砂災害緊急處理、治山防災、國有非公用山坡地水土保持處理與維護及水土保持教育宣導等工作。經查：
(一)113年度水土保持類天然災害損失金額為近5年最高，整體性治山防災計畫推動成效仍有待加強
據農村水保署統計近5年來（109至113年）臺灣水土保持類天然災害總損失金額，113年達95.87億元，為近5年最高，主要為颱風災害，其中治山防災損失39.94億元，較109年1,567萬5千元增加253.77倍(詳表3-2-1），其中110、112及113等3年度損失金額均超過26億餘元；且水土保持類天然災害損失金額自110年度以來一直居高不下，凸顯政府整體治山防災計畫仍待提升（詳表3-2-1）。
表3-2-1 近年來水土保持類天然災害損失金額統計表 單位：新臺幣千元
災害別		109年	110年	111年	112年	113年
颱風災害	農業及產業道路損失	8,743	213,596	680,856	2,138,911	4,655,350
	治山防洪損失	15,675	139,268	248,345	1,311,366	3,993,588
水災	農業及產業道路損失	228,598	1,407,546	370,508	224,057	212,597
	治山防洪損失	296,035	836,923	333,866	212,384	239,661
地震災害	農業及產業道路損失	-	-	350,461	-	253,915
	治山防洪損失	-	-	14,218	-	215,954
其他災害	農業及產業道路損失	-	4,710	-	-
	治山防洪損失	14,929	72,998	1,100	12,400	15,975
總損失金額		563,980	2,675,041	1,999,354	3,899,118	9,587,040

資料來源：農村水保署提供，本報告整理。
(二)各年度整體性治山防災計畫應付未付數及保留數偏高
「整體性治山防災計畫」98至113年度可用預算數介於18億5,846萬3千元至41億8,191萬6千元之間，決算數介於17億6,176萬6千元至41億242萬8千元之間，執行率雖介於90.95%至98.46%之間，惟應付未付數介於3,500萬3千元至2億9,740萬7千元之間，應付未付率介於1.17%至7.48%之間；保留數介於1億3,348萬4千元至8億8,240萬7千元之間，且98至100年度保留比率介於10.12%至25.70%之間，保留比率偏高，主要係部分工程核定及上網招標作業較晚，致工程進度稍有落後(詳表3-2-2)，自111年度保留比率雖已下降至6%以下，惟113年度保留數仍達1億7,016萬1千元，工程進度控管，仍待檢討強化。
(三)因受天候狀況影響，113年度列入工程會列管之工程尚有6件進度落後
另整體性治山防災計畫第4期(110至113年度)列入工程會列管之工程介於377至476件間，其中110、112及113年度分別有5、2及6件進度落後(詳表3-2-3)，據農村水保署說明，主要係該計畫為預留部分經費作為年度颱風豪雨災害處理之統籌運用，致部分工程核定及上網招標作業較晚，又受年度天候狀況影響致進度稍有落後。因治山防災工程多受天候影響，為使各項工程如期如質完成，允宜於兼顧施工安全情形下，加強監督及管理工程進度。
表3-2-2 各年度「整體性治山防災計畫」應付保留情形表
 單位：新臺幣千元；%
年度	可用預算數(A)	決算數(B)	執行率(C=B/A)	應付未付數(D)	應付未付比率(E=D/A)	保留數(F)	保留比率(G=F/A)
98	2,319,500	2,140,052	92.26	170,853	7.37	498,649	21.50
99	1,858,463	1,761,766	94.80	37,099	2.00	431,627	23.22
100	2,773,969	2,522,982	90.95	186,182	6.71	598,881	21.59
101	3,152,630	2,900,606	92.01	188,560	5.98	810,085	25.70
102	3,610,173	3,412,537	94.53	225,273	6.24	600,958	16.65
103	3,613,182	3,444,496	95.33	210,834	5.84	761,103	21.06
104	3,677,297	3,577,134	97.28	248,929	6.77	852,292	23.18
105	3,721,374	3,640,900	97.84	175,402	4.71	694,313	18.66
106	3,611,878	3,495,353	96.77	192,615	5.33	882,407	24.43
107	3,625,358	3,548,078	97.87	190,811	5.26	746,040	20.58
108	3,975,714	3,914,582	98.46	297,407	7.48	743,781	18.71
109	4,181,916	4,102,428	98.10	174,386	4.17	423,224	10.12
110	3,251,628	3,177,014	97.71	136,097	4.19	467,794	14.39
111	3,193,380	3,093,213	96.86	37,490	1.17	184,019	5.76
112	2,659,472	2,573,536	96.77	35,003	1.32	133,484	5.02
113	2,848,858	2,776,982	97.48	84,990	2.98	170,161	5.97

資料來源：農村水保署提供。
表3-2-3 整體性治山防災計畫第4期(110至113度)列入工程會列管之工程落後情形 單位：件
年度	工程會列管案件數	工程落後件數
110	454	5
111	468	0
112	377	2
113	476	6

資料來源：農村水保署提供。

三、山坡地違規使用情形嚴重，允宜持續強化違規案件後續監控及清理情形
為維護山坡地水土保持及處理，農村水保署自98年度起辦理「整體性治山防災計畫」，迄113年度為止，已完成4期工作，惟山坡地疑似違規使用案件仍高。經查：
(一)水土保持監督檢查次數及山坡地疑似違規使用案件，均呈增加趨勢，顯示山坡地違規使用情形仍待加強控管
依農村水保署統計，水土保持監督檢查次數雖自98年度之1,984次，增加至113年度之7,153次，增加5,169次，呈現增加趨勢；惟山坡地疑似違規使用案件自100年度之5,780件，增加至113年度之1萬3,310件，增加7,530件，亦呈上升趨勢，113年度違規件數仍偏高(詳表3-3-1)，另限期改正案件件數自98年度922件增加至107年度1,976件，113年度略改善下降至1,327件，據農村水保署說明，各市縣政府持續針對所轄之山坡地限期改正尚未完成改正及註記檢查等案件，積極辦理清查及依法妥為處理，惟部分未完成改正案件，則為後續另案裁處案件，未註記改正情形之尚未結案件，大多為超限利用案件，考量原住民族生計，採以輔導代替裁罰之原則，逐次減少違規面積直至改正完成，並請各市縣政府就未完成改正及註記檢查等案件，加強檢查並將結果登入系統及註記，後續亦將透過專案列管及抽查機制，每季彙整山坡地違規案件資料，惟考量近年度山坡地違規裁罰情形未有顯著改善，允宜加強相關監督檢查機制。
(二)山坡地違規使用確定並予以裁處案件仍高
據農村水保署調查統計歷年山坡地違規使用確定並予以裁處案件(詳表3-3-2)，98年度山坡地違規使用取締案件1,328件，面積276公頃，其中處罰案件1,175件，金額8,863萬元，移送司法機關偵辦僅69件，至113年度山坡地違規使用取締案件仍有1,803件，面積230公頃，其中處罰案件1,455件，金額1億1,722萬8千元，移送司法機關偵辦79件，山坡地違規使用確定並予以裁處案件仍高，顯示違規情形亟待重視，允宜研謀善策，以降低違規使用問題。
表3-3-1 98年度至114年5月底水土保持監督檢查及山坡地查報取締案件 單位：次；件
年度	水土保持監督檢查	山坡地疑似違規使用案件	限期改正案件
			已改正	未改正	改正中	未填檢查紀錄	小計
98	1,984	-	827	93	0	2	922
99	2,286	-	935	50	0	4	989
100	2,544	5,780	887	86	0	6	979
101	2,263	6,984	1,024	148	0	2	1,174
102	2,249	5,314	1,117	128	0	0	1,245
103	2,199	4,484	1,468	209	0	6	1,683
104	2,022	6,396	1,491	317	0	7	1,815
105	2,548	7,199	1,452	471	0	5	1,928
106	3,096	7,568	1,392	303	0	21	1,716
107	2,939	7,232	1,280	694	1	1	1,976
108	3,112	11,107	1,332	454	0	3	1,789
109	3,962	11,643	1,075	399	0	6	1,480
110	4,302	12,971	1,153	422	0	9	1,584
111	5,524	11,257	1,106	463	22	24	1,615
112	6,237	12,680	1,272	272	16	13	1,573
113	7,153	13,310	1,003	110	144	70	1,327
114	2,047	3,865	112	12	217	106	447

說 明：1.114年度實際資料至5月底止。
2.據農村水保署說明，山坡地疑似違規使用案件係透過衛星影像監測、網路電話檢舉及自行查報等通報案件，資料自100年度起彙整統計。
資料來源：農村水保署提供。
表3-3-2 98至113年度山坡地違規使用查報與取締案件統計表
 單位：件；公頃；新臺幣千元
年度	違規案件		處罰案件		函送司法 / 偵辦件數
	件數	面積	件數	金額
98	1,328	276	1,175	88,630	69
99	1,367	419	1,093	78,820	88
100	1,250	451	1,050	76,375	81
101	1,532	435	1,324	99,424	67
102	1,480	667	1,180	88,005	43
103	2,014	1,215	1,478	114,476	101
104	2,311	562	1,848	144,640	130
105	2,427	682	1,638	126,140	117
106	2,021	559	1,449	112,034	115
107	2,283	628	1,250	95,172	130
108	2,151	786	1,313	104,390	133
109	1,927	296	1,314	100,625	110
110	2,173	301	1,447	107,770	102
111	2,336	464	1,708	129,882	93
112	2,136	372	1,525	117,180	68
113	1,803	230	1,455	117,228	79

資料來源：農村水保署提供。

四、迄113年底仍有1,330筆疑似山坡地超限案件尚未結案，恐不利水土保持，允宜研謀改善
鑒於我國河川流短坡陡，加以位處歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交界，易受極端氣候影響，水土保持更顯重要，農業部賡續於「整體性治山防災計畫」等辦理山坡地整治，期達保育水土資源、涵養水源、減免災害及促進土地合理利用等目的。經查：
(一)山坡地占全國土地總面積近74%，為促進土地合理利用，尤應重視保育水土資源及涵養水源，以減免災害
經農村水保署統計截至113年底我國山坡地面積，直轄市部分70萬8,544公頃，非直轄市部分196萬8,101公頃，合計267萬6,645公頃，占全國土地總面積361萬9,419公頃之比率為73.95%(詳表3-4-1)，為減免災害及促進土地合理利用，保育水土資源及涵養水源極其重要。
表3-4-1 迄113年底臺灣地區山坡地面積統計表 單位：公頃
市縣別	山坡地面積(A)	土地總面積(B)	比率(C=A/B)
新北市	181,415	205,257	88.38%
臺北市	14,493	27,180	53.32%
桃園市	52,717	122,095	43.18%
臺中市	155,189	221,490	70.07%
臺南市	82,044	219,165	37.43%
高雄市	222,236	295,185	75.29%
直轄市小計	708,544	1,090,372	64.98%
宜蘭縣	186,518	214,363	87.01%
新竹縣	123,551	142,754	86.55%
苗栗縣	158,988	182,031	87.34%
彰化縣	12,502	107,440	11.64%
南投縣	400,093	410,644	97.43%
雲林縣	15,066	129,083	11.67%
嘉義縣	117,447	190,364	61.70%
屏東縣	184,530	277,560	66.48%
臺東縣	331,884	351,525	94.41%
花蓮縣	415,576	462,857	89.78%
澎湖縣	526	12,686	4.15%
連江縣	2,296	2,880	79.72%
金門縣	1,629	15,166	10.74%
基隆市	12,443	13,276	93.73%
新竹市	3,899	10,415	37.44%
嘉義市	1,152	6,003	19.19%
非直轄市地區小計	1,968,101	2,529,047	77.82%
合計	2,676,645	3,619,419	73.95%

資料來源：農村水保署提供。
(二)山坡地依法應按土地自然形勢等因素分別劃定各種使用區，供農業使用者應實施土地可利用限度分類
為促進土地合理使用、保育水土資源、減免災害，我國分別於65年4月29日、83年5月27日制定山坡地保育利用條例及水土保持法。依山坡地保育利用條例第6條第1項、第16條第1項及第25條第1項規定[2]，山坡地應按土地自然形勢、地質條件、植生狀況、生態及資源保育、可利用限度及其他有關因素，劃定各種使用區；供農業使用者應實施土地可利用限度分類，由中央或直轄市主管機關完成宜農、牧地、宜林地、加強保育地查定，土地經營人或使用人不得超限利用，超限利用者由直轄市或市縣主管機關通知土地經營人、使用人或所有人限期改正，且水土保持法第22條第1項亦有類似直轄市或市縣主管機關會同有關機關通知山坡地超限利用者限期改正之規定[3]，顯示山坡地之限度利用管制係水土資源保育維護之重要環節。
[2] 山坡地保育利用條例第6條第1項：「山坡地應按土地自然形勢、地質條件、植生狀況、生態及資源保育、可利用限度及其他有關因素，依照區域計畫法或都市計畫法有關規定，分別劃定各種使用區或編定各種使用地。」第16條第1項：「山坡地供農業使用者，應實施土地可利用限度分類，並由中央或直轄市主管機關完成宜農、牧地、宜林地、加強保育地查定。土地經營人或使用人，不得超限利用。」第25條第1項：「山坡地超限利用者，由直轄市或縣(市)主管機關通知土地經營人、使用人或所有人限期改正；屆期不改正者，依第35條之規定處罰，並得依下列規定處理︰一、放租、放領或登記耕作權之山坡地屬於公有者，終止或撤銷其承租、承領或耕作權，收回土地，另行處理；其為放領地者，已繳之地價，不予發還。二、借用或撥用之山坡地屬於公有者，由原所有或管理機關收回。三、山坡地為私有者，停止其使用。」
[3] 水土保持法第22條第1項：「山坡地超限利用者，或從事農、林、漁、牧業，未依第10條規定使用土地或未依水土保持技術規範實施水土保持之處理與維護者，由直轄市或縣(市)主管機關會同有關機關通知水土保持義務人限期改正；屆期不改正或實施不合水土保持技術規範者，得通知有關機關依下列規定處理：一、放租、放領或登記耕作權之土地屬於公有者，終止或撤銷其承租、承領或耕作權，收回土地，另行處理；其為放領地者，所已繳之地價予以沒入。二、借用、撥用之土地屬於公有者，由原所有或管理機關收回。三、土地為私有者，停止其開發。」水土保持法施行細則第26條：「本法第22條所稱山坡地超限利用，指依山坡地保育利用條例規定查定為宜林地或加強保育地內，從事農、漁、牧業之墾殖、經營或使用者。但不包括依區域計畫法編定為農牧用地，或依都市計畫法、國家公園法及其他依法得為農、漁、牧業之墾殖、經營或使用。」
(三)全國山坡地利用限度迄未完成全面查定，復以「山坡地超限利用處理計畫」迄113年底仍有1,330筆尚在列管清查者
迄113年底依山坡地保育利用條例第3條定義之山坡地面積(包括宜農牧地面積39萬8,678公頃、宜林地面積34萬3,599公頃、加強保育地面積5,596公頃及不屬查定範圍土地面積28萬3,027公頃，不包括國有林、保安林及試驗林)合共103萬901公頃[4](詳表3-4-2)，約占臺灣土地總面積361萬9,419公頃之28.48%。為加強處理山坡地超限利用問題，農業部前於91年據以公告實施「山坡地超限利用處理計畫」[5](實施期程為91至 96年度，造林獎勵金依規定繼續發給)並比照「獎勵造林實施要點」發放獎勵金，鼓勵農民造林，並明定該計畫公告之日起，禁止新植或補植各種超限利用作物，新的超限利用條件，由各地方政府嚴加取締，依法處理。惟依農村水保署所提供資料，列管之疑似超限利用土地計2萬1,325筆，迄113年底仍有1,330筆尚未結案，未結案率6.24%，其中屏東縣、花蓮縣及嘉義縣未結案率分別為30.65%、30.61%及29.08%，未結案率偏高(詳表3-4-3)，主要係地方政府仍在辦理清查作業，允待督促其強化辦理進度，以維山坡地安全。
[4] 依山坡地保育利用條例第3條規定：「本條例所稱山坡地，係指國有林事業區、試驗用林地及保安林地以外，經中央或直轄市主管機關參照自然形勢、行政區域或保育、利用之需要，就合於左列情形之一者劃定範圍，報請行政院核定公告之公、私有土地：一、標高在100公尺以上者。二、標高未滿100公尺，而其平均坡度在5%以上者。」
[5] 山坡地超限利用處理計畫(以下簡稱本計畫)於91年1月28日公告，期間93年12月25日、99年6月15日及112年9月19日兩次修正。茲因農業部組織法、農業部農村水保署組織法於112年8月1日施行，「行政院農業委員會」、「行政院農業委員會水土保持局」分別改制更名為「農業部」、「農業部農村水保署」，為使法令規範內容與現況相符，爰修正「山坡地超限利用處理計畫」。
表3-4-2 迄113年底山坡地土地可利用限度查定成果統計表
        單位：公頃
市縣別	依山保條例定義之山坡地面積	宜農牧地	宜林地	加強保育地	不屬查定範圍土地
宜蘭縣	41,078	8,419	18,754	57	13,848
基隆市	10,587	2,781	3,427	0	4,379
新竹縣	67,755	23,807	26,931	116	16,901
新竹市	3,818	1,878	466	15	1,459
苗栗縣	89,207	42,012	24,900	993	21,302
南投縣	139,546	53,379	49,576	1,580	35,011
彰化縣	9,813	5,969	1,050	9	2,785
雲林縣	8,998	5,345	1,089	490	2,074
嘉義縣	47,227	23,537	11,075	516	12,099
嘉義市	1,035	493	14	0	528
屏東縣	94,299	23,270	45,174	448	25,407
台東縣	100,448	34,012	39,485	158	26,793
花蓮縣	81,555	30,314	31,608	143	19,490
非直轄市縣小計	695,366	255,216	253,549	4,525	182,076
新北市	118,846	44,917	38,727	214	34,988
台北市	12,447	3,416	1,092	0	7,939
桃園縣	30,499	12,056	11,082	113	7,248
台中市	56,338	27,490	10,679	251	17,918
台南市	50,544	27,948	9,267	149	13,179
高雄市	66,861	27,635	19,203	344	19,679
直轄市小計	335,535	143,462	90,050	1,071	100,951
合計	1,030,901	398,678	343,599	5,596	283,027

資料來源：農村水保署提供。
表3-4-3 迄114年5月底疑似超限案件總件數未結案件數表
單位：件；%
市縣別	疑似超限案件總件數	未結案件數	未結案率
南 投 縣	11,709	117	1.00
新 北 市	948	0	0
新 竹 縣	833	30	3.60
花 蓮 縣	588	180	30.61
桃 園 市	315	0	0
臺 中 市	1,998	0	0
臺 東 縣	584	0	0
高 雄 市	330	0	0
苗 栗 縣	330	0	0
彰 化 縣	39	0	0
宜 蘭 縣	82	0	0
嘉 義 縣	3,253	946	29.08
屏 東 縣	186	57	30.65
雲 林 縣	84	0	0
臺 南 市	44	0	0
嘉 義 市	2	0	0
合 計	21,325	1,330	6.24

資料來源：農村水保署提供。

五、僅針對部分土石流高潛勢溪流危險地區設置觀測站，加以觀測到土石流事件後應變時間仍短，事前防災預警功能尚待提升，允宜研謀策略，以提高土石流預警系統精度與準確度
為因應氣候劇烈變遷，農村水保署針對分布於全臺17市縣之1,745條土石流潛勢溪流辦理土石流防災與監測。經查：
(一)面對極端氣候之挑戰，全國1,745條土石流潛勢溪流，亟需檢討提升土石流預警系統精度與準確度
農村水保署依據災害防救法與土石流災害防救業務計畫，訂定土石流防災疏散避難作業規定，並就全國1,745條土石流潛勢溪流[6]分布如圖3-5，按鄉鎮別以降雨量訂定土石流警戒基準值，俾建置土石流防災資訊網，提供土石流警訊發布等資訊；目前土石流警戒基準值主要係採用氣象署所發布降雨強度及累積雨量作為評估指標，經農業部統計113年度計有0403地震、凱米、山陀兒及康芮颱風等二次災害及高風險區32處，分別為花蓮縣16處、高雄市4處、屏東縣3處、臺東縣5處、宜蘭縣2處、嘉義縣1處、南投縣1處)[7]，分3類(第1類：地震事件引發崩塌變異地區且尚未經歷降雨事件者；第2類：豪雨引發崩塌變異且尚未經歷降雨事件者；第3類：地震、颱風豪雨引發崩塌變異或災害且經至少2場超過降雨注意值之降雨事件或已施作土砂控制措施者；其雨量監控，詳表3-5-1，並於黃色警戒[8]發布時啟動預防性疏散。鑒於降雨因子並非發生土石流之唯一因素，允宜審慎調查各地方土石流發生之原因，賡續檢討研議加入適當土石流觀測資料與評估因子(如地質與地形特性等)之可行性，以提高土石流預警系統精度與準確度。
[6] 114年新增土石流潛勢溪流9條，全臺土石流潛勢溪流共計1,745條。資料來源：土石流及大規模崩塌防災資訊網。https://246.ardswc.gov.tw/Info/Potential_Statistics。
[7] 資料來源：土石流及大規模崩塌防災資訊網。
[8] 土石流黃色警戒係指某地區預測降雨量已達到或超過土石流警戒基準值，表示該地區面臨中等程度之土石流災害風險，地方政府應進行疏散避難勸告，民眾應提高警覺並做好準備。
(二)113年度發生土石流25件，較110年度之2件及112年之9件大幅增加
據農村水保署統計近5年度（109至113年度）重大土砂災例，113年達34件，較109年之3件，增加31件，增幅達10.33倍，為近5年最高，主要為土石流25件(所占比率73.53%)，較110之2件及112年之9件大幅增加(詳表3-5-2），顯見面對極端氣候，發生情形愈來愈頻繁，為保障居民生命及財產安全，土石流預警系統亟為重要。
(三)目前僅針對部分土石流高潛勢溪流危險地區設置觀測站，加以觀測到土石流事件後應變時間仍短，事前防災預警功能尚待研謀精進
土石流影響範圍(係指土石流災害發生時可能遭土石沖擊、淤埋之範圍)內，各市縣影響範圍5戶以上之住戶有646條土石流潛勢溪流，所占比率37.02%；各市縣影響範圍1至4戶以上之住戶有649條土石流潛勢溪流，所占比率37.19%，合計74.21%，其餘影響範圍無住戶有450條(詳表3-5-3)。
農村水保署迄113年底建置23座固定式土砂觀測站，包括土石流觀測站22站及崩塌觀測站1站，設置功能主要係藉由蒐集與分析土砂觀測資料，強化土石流災害預警模式；惟由表3-5-4所示，僅針對部分土石流高潛勢溪流危險地區設置觀測站，加以觀測到土石流事件後應變時間仍短，事前防災預警功能尚待研謀精進，俾利及早發布相關警戒預先做防災準備，以維國土安全。

圖3-5土石流潛勢溪流分布圖

表3-5-1 土石流觀測雨量監控表 單位：mm
類別	第1小時	第3小時	第12小時
第1類	15	30	80
第2類	20	50	170
第3類	25	80	200

說 明：第1類：地震事件引發崩塌變異地區且尚未經歷降雨事件者。
第2類：豪雨引發崩塌變異且尚未經歷降雨事件者。
第3類：地震、颱風豪雨引發崩塌變異或災害且經至少2場超過降雨注意值之降雨事件或已施作土砂控制措施者。
資料來源：土石流及大規模崩塌防災資訊網。https://246.ardswc.gov.tw/Files/9620250326V2.pdf
表3-5-2 近5年度重大土砂災例件數統計表 單位:件數
類型	109	110	111	112	113
崩塌	3	30	18	13	9
地滑	-	-	-	-	-
土石流	-	2	-	9	25
洪水	-	-	-	-	-
合計	3	32	18	22	34

資料來源：農村水保署提供。
表3-5-3 迄113年底土砂觀測站建置地點統計表
市縣別	影響範圍5戶住戶以上	影響範圍1至4戶住戶	影響範圍內無住戶	合計
宜蘭縣	28	67	56	151
基隆市	6	5	23	34
臺北市	5	5	40	50
新北市	82	111	43	236
桃園市	12	18	23	53
新竹縣	41	25	11	77
苗栗縣	36	30	14	80
臺中市	43	45	22	110
彰化縣	6	2	1	9
南投縣	129	99	35	263
雲林縣	2	6	5	13
嘉義縣	25	42	20	87
臺南市	7	25	16	48
高雄市	54	48	14	116
屏東縣	35	22	17	74
臺東縣	62	44	60	166
花蓮縣	73	55	50	178
合計	646	649	450	1,745

說 明：影響範圍：係指土石流災害發生時可能遭土石沖擊、淤埋之範圍，其劃設目的係供土石流警戒發布時進行疏散及避難之參據。
資料來源：土石流及大規模崩塌防災資訊網。https://246.ardswc.gov.tw/Info/Potential_Statistics。
表3-5-4 迄113年底土砂觀測站建置地點統計表
類型	名稱	設置地點
土石流觀測站(22站)	九份二山站 / 郡坑站 / 上安站 / 豐丘站 / 神木站 / 白布帆站 / 大粗坑站 / 鳳義坑站 / 大興站 / 射馬干站 / 華山站 / 豐山站 / 松鶴站 / 羌黃坑站 / 集來站 / 來義站 / 大鳥站 / 南豐站 / 和中站 / 蘇樂站 / 寒溪站 / 火炎山	南投縣國姓鄉南港村九份二山 / 南投縣水里鄉郡坑村 / 南投縣水里鄉上安村 / 南投縣信義鄉豐丘村 / 南投縣信義鄉神木村 / 苗栗縣卓蘭鎮內灣里白布帆 / 新北市瑞芳區弓橋里大粗坑 / 花蓮縣鳳林鎮鳳義里鳳義坑 / 花蓮縣光復鄉大興村 / 臺東縣卑南鄉溫泉村 / 雲林縣古坑鄉華山村 / 嘉義縣阿里山鄉豐山村 / 臺中市和平區博愛里松鶴部落 / 臺南市南化區玉山里羌黃坑 / 高雄市杉林區集來里 / 屏東縣來義鄉來義村 / 臺東縣大武鄉大鳥村 / 南投縣仁愛鄉南豐村 / 花蓮縣秀林鄉和平村 / 桃園市復興區高義村蘇樂 / 宜蘭縣大同鄉寒溪村 / 苗栗縣三義鄉鯉魚潭村
崩塌觀測站(1站)	坪頂	雲林縣林內鄉坪頂村

資料來源：農村水保署提供。

六、部分長期水土保持計畫通盤檢討年數超逾5年，且特定水土保持區近年廢止件數增加，恐有危害水土保持之虞
水土保持法第16條第1項明定水庫集水區、主要河川上游之集水區、海岸、湖泊沿岸、水道兩岸須特別保護者、沙丘地、沙灘等風蝕嚴重者、山坡地坡度陡峭具危害公共安全之虞者，以及其他對水土保育有嚴重影響者，應劃定為特定水土保持區。其管理機關[9]應擬定長期水土保持計畫報請中央主管機關核定實施，且每5年應通盤檢討1次[10]。經查：
[9] 水土保持法第16條第2項規定：「前項特定水土保持區，應由中央或直轄市主管機關設置或指定管理機關管理之。」
[10] 參據水土保持法第18條第1項規定：「特定水土保持區應由管理機關擬定長期水土保持計畫，報請直轄市主管機關層轉或逕請中央主管機關核定實施之。」第2項：「前項長期水土保持計畫，每5年應通盤檢討1次，並得視實際需要變更之；遇有特殊需要，並得隨時報請直轄市主管機關層轉或逕請中央主管機關核准變更之。」
(一)特定水土保持區長期水土保持計畫，每5年應通盤檢討1次，部分地區通盤檢討時間超逾規定
依水土保持法第18條規定略以，特定水土保持區長期水土保持計畫，每5年應通盤檢討1次。詢據農村水保署已公告之特定水土保持區一覽表，其中68件第1次通盤檢討日期距長期水土保持計畫核定日期超逾5年；另53件第2次通盤檢討距第1次檢討已逾5年，允宜配合新1期治山防災計畫之推動，研謀強化相關管理作為，督導各管理機關依法定期檢討水保計畫和通盤檢討作業提報與核定時程，以發揮保護特定水土保持區內水土資源之目標。
(二)特定水土保持區廢止件數增加，占已公告面積比率達23.15%
據農村水保署公告之特定水土保持區一覽表，截至114年5月31日，累計已公告之特定水土保持區共計98件(面積2萬459.26公頃)，其中47件已廢止，3件部分廢止，1件尚未提出長期水土保持計畫(詳表3-6)，扣除已廢止件數之面積，現有公告面積1萬3,349.47公頃。依特定水土保持區劃定與廢止準則第5條規定略以，特定水土保持區一部或全部已無保全對象、近3年無重大土砂災害致人民生命或財產損失、已無加強水土保持處理與維護之需求或長期水土保持計畫已執行完畢者得廢止之。而110年至114年5月31日雖新增公告23件特定水土保持區，惟110至113年廢止件數合計36件(含部分廢止)，廢止面積4,685.5公頃，占已公告面積2萬459.26公頃之22.90%，鑒於氣候變遷帶來極端降雨導致土石流或大規模崩塌之可能性提高，近年廢止特定水土保持區件數及面積增加，允宜審慎評估特定水土保持區廢止程序，以避免發生土砂災害危害人民安全或致重大財損。
表3-6 截至114年5月31日特定水土保持區公告及廢止概況表
單位：件
年度	89至93	94至98	99至103	104至108	109	110	111	112	113	114 / (迄5月底)	合計
公告件數	68	-	4	2	1	-	7	6	4	6	98
長期水土保持計畫	37	27	4	4	2	-	-	11	6	6	97
第一次通盤檢討	-	2	49	14	3	1	2	-	-	-	71
第二次通盤檢討	-	-	-	7	26	4	13	2	1	-	53
廢止	-	-	2	8	3	20	8	3	3	-	47
部分廢止	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	3

資料來源：農村水保署網站政府資訊公開\山坡地資源利用統計(114年5月31日檢索)，本報告整理。

七、「整體性治山防災計畫」採用自然生態工法，惟植生綠美化成效欠佳，允宜檢討改善
「整體性治山防災計畫」整合水理、水文及工程力學等，規劃採用自然生態工法，建置自然資源調查模式及自然生態水理分析等，期盼以整體性宏觀角度，善加應用於集水區為單元之規劃設計，因地制宜，以營造符合表面孔隙化、構造物最小化、坡度緩坡化、材質自然化及界面透水化等自然生態環境，維持平衡永續，達到防災安全、生態保育、休閒遊憩之兼備效果。經查：
(一)自然生態工法之功能，包括促進生態系之再生能力、促進生態系之保護功能、促進生態系之復原能力及促進溪流之適當利用
1.促進生態系之再生能力：由於山崩等土砂災害，舊有環境破壞殆盡，原先之主體生態結構無法自然復原時，為達到原生態系或景觀之再生，依新地形或水域狀況，考量週邊環境上下游流域生態及景觀之連續性，所設計之適合創造生態系或景觀之治山防災構造物。如考量魚類遷移而減低固床工落差；利用緩坡及多孔性材質以提供生物進入及藏匿；增加有機物進入渠道以及能形成水生物之棲地（如水潭）之整流工程等。
2.促進生態系之保護功能：為保護溪流環境地區，其治山防災構造物之設計必須考量全體流域特性，以不改變溪流中生物棲息及景觀現況之連續性，設計出具生態系維護及景觀保護之治山防災措施。
3.促進生態系之復原能力：進行溪流整治之地區，依其施工前地區特性之變化及演替情形，及依生態系與景觀之實況，採用當地現有之石材及木料等，並以原生植物為主要植生資材，設計有助於自然復育能力之治山防災構造物，以利濱水林之保存及復育、確保濱水區以及形成適合生物棲息之多孔質護岸。
4.促進溪流之適當利用：依據立地條件及周邊遊憩用途之潛力，考量當地居民對該河溪之使用，利用原溪流環境，重建生物棲息地及環境學習、及自然體驗地點，兼顧鄰近河溪之整治計畫及現存與將來計畫構造物之相容性，以開創多樣化野外活動空間所設計之河溪整治工程。
以上之構造物設計施工，依自然工法之內涵，仍以工程構造物規模最小化為原則，一方面考慮結構體之安全性，一方面兼顧當地自然生態系之維護。再者，自然工法除強調工程與環境之調和及綠化美化之應用,並兼顧生態保育原則下，提供社區休閒遊憩之機會。在應用資材方面，材料應以當地現有之石材、木材及植物材料為上選，如為混凝土面可配合石塊、堆砌或預鑄塊狀體等，柔化工程硬質感並利植生復育。而固床工、跌水工等應視當地魚類迴游、遷徙等生態習性配合魚道設計,增加水體變化、造成深潭水池及增加溶氧量，以利於水中生物之生態保育。
(二)近年植生綠美化成效下滑
比較近年(103至112年度)「整體性治山防災計畫」辦理整理治理工程情形，魚道自103年度之2座，增加至111年度之63座，112年度為40座；生物通道自109年度之148座，增加至111年度之260座，112年度為230座；惟植生綠美化自103年度之13萬8,413平方公尺，減少至112年度之4萬3,017平方公尺(詳表3-7)，爰此，魚道及生物通道之設置能維持平衡永續，達到防災安全、生態保育、休閒遊憩之效果，惟近年(111及112年)植生綠美化存有改善空間，允宜積極辦理。
表3-7 近年度魚道、生物通道及植生綠美化辦理情形表
單位：平方公尺；座；座
年度	植生綠美化	魚道	生物通道
103	138,413	2	-
104	119,698	4	-
105	116,128	2	-
106	179,594	3	-
107	92,988	1	-
108	120,987	8	-
109	112,418	3	148
110	186,461	31	139
111	118,795	63	260
112	43,017	40	230

說 明：農村水保署113年報，尚未公布。
資料來源：農村水保署112年報，https://www.ardswc.gov.tw/Home/Statistics/item_list_2?id=6c8279b33cf143b3b070f397f1a3a5b1。

肆、結論
為因應全球氣候變遷及達成整體治理目標，結合「治山、防災、保育、永續」四個面向，期達成保育水土資源、涵養水源、減免災害、促進土地合理利用、增進國民福祉等目標；農業部自98年度起分期辦理「整體性治山防災計畫」，惟各期部分所設定之各項措施績效指標目標值遠低於往年實際執行情形，允宜加強合理目標值之設定及控管，部分工程會列管之公共工程仍有落後情事，為使治山防災工程如期如質完成，允宜同時兼顧施工安全及工程進度，另山坡地違規使用案件逐年攀升，允應積極督促地方政府確實依規定加強查報、制止及取締，以確保國土安全，並持續強化違規案件後續監控及清理情形；另疑似山坡地超限處理案件迄113年底仍有1,330筆尚在清查者，恐不利水土保持，允宜研謀改善；目前僅針對部分土石流高潛勢溪流危險地區設置觀測站，加以觀測到土石流事件後應變時間太短，事前防災預警功能不足，允應研謀精進之道，以提高土石流預警系統精度與準確度；另「整體性治山防災計畫」尚有特定水土保持區近年廢止件數增加，且部分長期水土保持計畫通盤檢討年數超逾5年，及「整體性治山防災計畫」採用自然生態工法，惟植生綠美化成效欠佳，為維持平衡永續，達到防災安全、生態保育、休閒遊憩之效果允宜檢討改善，以提高計畫綜效。
(分機：1918魏安國)