中央政府勞動預算資源配置與運用相關問題之研析目錄

頁次

壹、前言	1

貳、現況分析	1

一、	我國勞動市場概況	1

二、中央政府勞動預算資源配置概況	4

參、	相關問題研析	8

一、勞動部主管公務預算之獎補助費占比超逾9成，近年大幅攀升，且以「對特種基金之補助」增幅最大，允宜研謀周妥財務健全方案，檢討現有就業機制及政府資源配置與運用成效，俾利提升我國勞動市場之國際競爭力	8

二、就業安定基金遭外界質疑運用不當，允宜儘速完成相關法規修訂並確實執行各項精進措施，俾提升基金運用效能及政府形象	13

三、專業人員為我國各職類中短缺最多者，未來需求亦逐年增加；所辦「國家人才競爭力躍升方案(2024至2027年)」允宜訂定分年目標並落實階段性管考，俾提升國家競爭力	19

四、「移工留才久用方案」、「疫後改善缺工擴大就業方案」等就業方案之執行未符預期，允宜研謀善策，俾有效改善缺工問題	26

肆、結論	32

參考文獻	33

中央政府勞動預算資源配置與運用相關問題之研析

壹、前言

少子女化及高齡化已成為國際現象，全球各國工作年齡人口逐年下降中，按國家發展委員會(以下簡稱國發會)推估，我國預計2028年人口紅利消失，將對我國產業升級轉型與發展產生重大影響。

勞動市場健全為國家經濟發展重要動能，近年來國際各國亦積極爭取優質勞動人力，以充裕國家勞動力，而中央政府逐年挹注勞動市場龐鉅資源，促進勞動市場健全及提升我國國際競爭力；鑑於就業安定基金前因經費支用合理性引發爭議，本研究盤點近10年中央政府勞動預算資源配置及運用狀況，並檢視目前預算編列及執行情形所衍生之相關問題，與就業市場待改進事項，期中央政府能加以檢討並研謀改善。

貳、現況分析

一、	我國勞動市場概況

(一)我國2025年即將進入「超高齡社會」，預估2028年人口紅利消失，且人口老化速度高於主要國家

1.按國發會推估，我國人口老化速度因少子化及高齡化現象逐年加劇，工作年齡人口已於2015年達最高峰後開始遞減，預估2025年進入「超高齡社會」，2028年起工作年齡人口占總人口之比率開始低於三分之二，對社會經濟發展有利之人口紅利消失，代表勞動力已不若以往充沛，社會之經濟負擔也相對較重。

2.工作年齡人口占總人口之比率攸關一國之社會經濟發展，當工作年齡人口越少，需照顧與扶養之人口比率越高，社會負擔相對提高，對社會經濟發展則較不利。按主要國家工作年齡人口占比觀之(詳圖2-1-1)，我國在2022年工作年齡人口占總人口比率為70.3%，雖僅次於韓國占比，仍處高峰；惟以後年度該比率快速下降，於2053年起相對其他主要國家，占比僅略高於韓國，並自2059年開始低於50%，顯見我國未來人口老化速度高於其他主要國家。

圖2-1-1  主要國家工作年齡人口占比趨勢圖

說    明：1.各國資料2022年為實際值，2070年為推估值。

2.本圖為中推估。

資料來源：國發會，中華民國人口推估(2024年至2070年），頁23(2024年10月)。

(二)我國近10年人力資源與就業市場概況

1.113年度我國勞動市場之勞動力、勞動參與率分別為1,200萬1千人及59.28%(詳表2-1-1)，就業人數及就業率分別為1,159萬5千人及57.28%，為自104至113年度止10年間之最高，113年度失業人數及失業率分別為40.6萬人及3.38%，均為近10年來之最低；110年度失業率為3.95%為近10年來失業率最高者，主要係因受COVID-19疫情影響所致，114年1月與5月失業率均為3.3%，為自89年12月以來單月份失業率之新低。

表2-1-1  我國人力資源與就業市場重要指標        單位：千人；%

| 年度 | 勞動力 | 就業人數 | 失業人數 | 勞動參與率 | 就業率 | 失業率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | 11,638 | 11,198 | 440 | 58.65 | 56.43 | 3.78 |
| 105 | 11,727 | 11,267 | 460 | 58.75 | 56.44 | 3.92 |
| 106 | 11,795 | 11,352 | 443 | 58.83 | 56.62 | 3.76 |
| 107 | 11,874 | 11,434 | 440 | 58.99 | 56.81 | 3.71 |
| 108 | 11,946 | 11,500 | 446 | 59.17 | 56.96 | 3.73 |
| 109 | 11,964 | 11,504 | 460 | 59.14 | 56.86 | 3.85 |
| 110 | 11,919 | 11,447 | 471 | 59.02 | 56.69 | 3.95 |
| 111 | 11,853 | 11,418 | 434 | 59.18 | 57.01 | 3.67 |
| 112 | 11,943 | 11,528 | 415 | 59.22 | 57.16 | 3.48 |
| 113 | 12,001 | 11,595 | 406 | 59.28 | 57.28 | 3.38 |
| 114 (1-5月平均) | 12,011 | 11,612 | 399 | 59.30 | 57.33 | 3.32 |
| 114(1月) | 12,015 | 11,619 | 396 | 59.31 | 57.36 | 3.30 |
| (2月) | 12,018 | 11,616 | 402 | 59.33 | 57.34 | 3.34 |
| (3月) | 12,013 | 11,610 | 403 | 59.31 | 57.32 | 3.35 |
| (4月) | 12,004 | 11,605 | 399 | 59.27 | 57.30 | 3.32 |
| (5月) | 12,007 | 11,611 | 396 | 59.30 | 57.34 | 3.30 |

說    明：各年度為平均數。

資料來源：勞動統計專網，https://statfy.mol.gov.tw/statistic_DB.aspx (最後瀏覽日期114年7月10日)。

2.按勞雇雙方協商減少工時趨勢觀之(詳圖2-1-2)，自109年3月至114年5月止之實施家數及人數，以110年8月底為最高，然疫情過後勞雇雙方協商減少工時情形減少，114年3月底為最低(123家及1,989人)，惟受美國對等關稅衝擊等因素影響，114年6月底實施家數及人數略增為171家及2,878人。

圖2-1-2  勞雇雙方協商減少工時概況趨勢圖

資料來源：勞動統計專網，https://statfy.mol.gov.tw/statistic_DB.aspx (最後瀏覽日期114年6月25日)，本中心繪製。

二、中央政府勞動預算資源配置概況

中央政府勞動預算主要編列於勞動部主管公務預算與基金，由於基金屬性差異頗鉅，本研究以勞動部主管公務預算及與就業市場較直接相關之就業安定基金進行分析。

(一)114年度勞動部主管預算資源配置情形

1.勞動部主管編列公務預算者共計6個，包括勞動部、勞工保險局(簡稱勞保局)、勞動力發展署及所屬 (簡稱發展署)、職業安全衛生署(簡稱職安署)、勞動基金運用局(簡稱運用局)及勞動及職業安全衛生研究所(簡稱勞安所)，114年度勞動部主管公務預算歲入與歲出分別為9億9,951萬8千元及2,926億8,106萬元(詳表2-2-1)；歲出按機關別區分，以勞動部2,859億餘元為最多，占勞動部主管歲出97.7%；按政事別區分則以「社會保險支出」2,887億餘元為最多，占勞動部主管歲出98.66%(詳表2-2-2)，「福利服務支出」占0.69%居次，「國民就業支出」占0.57%居第三。

2.勞動部主管編列基金預算者有就業安定基金、勞保局作業基金、勞工退休基金(新制)、勞工退休基金(舊制)及積欠工資墊償基金共計5個，按基金性質區分有特別收入基金、作業基金及信託基金等3種，114年度預算規模詳表2-2-3。

表2-2-1  114年度勞動部主管公務預算(按機關別)統計表

單位：新臺幣千元:%

| 勞動部主管 | 歲入 | 占比 | 歲出 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 勞動部主管(合計) | 999,518 | 100.00 | 292,681,060 | 100.00 |
| 1 勞動部 | 28,408 | 2.84 | 285,937,162 | 97.70 |
| 2 勞保局 | 239,671 | 23.98 | 3,663,922 | 1.25 |
| 3 發展署 | 179,407 | 17.95 | 1,678,218 | 0.57 |
| 4 職安署 | 551,058 | 55.13 | 851,985 | 0.29 |
| 5 運用局 | 14 | 0.00 | 245,929 | 0.08 |
| 6 勞安所 | 960 | 0.10 | 303,844 | 0.10 |

說    明：表列為114年度法定預算數。

資料來源：行政院主計總處，114年度中央政府總預算(最後瀏覽日期：114年7月4日)。

表2-2-2  114年度勞動部主管公務預算(按政事別)區分統計表

單位：新臺幣千元:%

| 勞動部主管 | 預算數 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 合計數 | 292,681,060 | 100.00 |
| 科學支出 | 303,844 | 0.10 |
| 社會保險支出 | 288,767,062 | 98.66 |
| 福利服務支出 | 1,931,936 | 0.69 |
| 國民就業支出 | 1,678,218 | 0.57 |

說明及資料來源：同表2-1-1。

表2-2-3  114年度勞動部主管基金預算概況表   單位：新臺幣千元:%

| 勞動部主管 | 基金性質 | 收入 | 費用 | 本期賸餘 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 就業安定基金 | 特別收入基金 | 29,801,820 | 27,336,826 | 2,464,994 |
| 勞保局作業基金 | 作業基金 | 743,573,822 | 743,573,822 | 0 |
| 勞工退休基金(新制) | 信託基金 | 164,484,775 | 189,401 | 164,295,374 |
| 勞工退休基金(舊制) | 信託基金 | 31,479,864 | 3,453,242 | 28,026,622 |
| 積欠工資墊償基金 | 信託基金 | 1,274,652 | 556,960 | 717,692 |

說    明：表列為114年度為預算案數。

資料來源：114年度勞動部主管各基金預算書。

(二)近10年來主要勞動預算資源編列及配置情形

1.勞動部主管公務預算規模，近10年(105至114年度，以下同)由105年度1,168億餘元增至114年度2,926億餘元，呈現逐年增加趨勢(詳表2-2-4)，增幅達1.5倍；其占中央政府總歲出比率由105年度5.91%，增至114年度10.01%，概呈增加情形。主要係增加獎補助費1,754億餘元(增幅達1.58倍)；人事費增幅則為13.98%，而業務費除105年度外，餘概維持於18.76至19.77億元間。

2.迄114年6月底止，勞動部近年編列特別預算，包括109至112年度中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算(以下簡稱肺炎特別預算)80.19億元、112至113年度中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算(以下簡稱前瞻 4期特別預算)0.14億元、114年度中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案(以下簡稱前瞻5期特別預算)1.81億元及中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算(以下簡稱疫後特別預算)300億元，相關預算編列情形彙整於表2-2-5。

3.就業安定基金依據就業服務法及勞資爭議處理法規定設立，主要係政府為促進國民就業，平衡雇主因聘僱外國人從事就業服務法第46條第1項第8款至第10款規定之工作所衍生之社會成本，及處理勞資爭議，以保障勞工權益。按近10年來就業安定基金用途規模觀之(詳表2-2-6)，105至112年度預算概呈增加趨勢，主要係適逢COVID-19疫情期間，109年度起辦理多項因應措施所致，嗣因112年度中旬疫情趨緩後，113及114年度預算規模下降，惟仍高於疫情前108及109年度預算數。另按計畫別分析，「促進國民就業計畫」之預算規模最大，以114年度為例，該計畫占基金用途79.78%，另「外國人聘僱管理及許可計畫」占13.43%次之，該2項計畫合計超逾基金用途9成；爰該基金資金配置良窳與我國就業市場息息相關。

表2-2-4  105至114年度勞動部主管歲出預算編列統計表

單位：新臺幣千元;%

| 年度 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 設備及投資 | 預備金 | 歲出合計 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 3,784,394 | 2,051,379 | 110,711,126 | 240,296 | 14,984 | 116,802,179 | 5.91 |
| 106 | 3,736,274 | 1,963,428 | 117,504,512 | 221,342 | 14,004 | 123,439,560 | 6.25 |
| 107 | 3,705,235 | 1,969,887 | 124,400,977 | 213,699 | 11,776 | 130,301,574 | 6.62 |
| 108 | 3,845,535 | 1,977,446 | 124,941,168 | 215,799 | 11,776 | 130,991,724 | 6.56 |
| 109 | 3,837,617 | 1,912,510 | 145,692,151 | 530,249 | 11,776 | 151,984,303 | 7.32 |
| 110 | 3,904,299 | 1,912,356 | 158,147,596 | 624,747 | 11,766 | 164,600,764 | 7.71 |
| 111 | 3,947,953 | 1,898,902 | 172,038,057 | 2,989,561 | 11,766 | 180,886,239 | 8.04 |
| 112 | 4,168,434 | 1,909,148 | 193,228,424 | 568,051 | 11,766 | 199,885,823 | 7.43 |
| 113 | 4,176,001 | 1,944,364 | 280,380,997 | 411,524 | 11,766 | 286,924,652 | 10.06 |
| 114 | 4,313,588 | 1,875,702 | 286,130,922 | 349,082 | 11,766 | 292,681,060 | 10.01 |
| 增幅 | 13.98 | -8.56 | 158.45 | 45.27 | -21.48 | 150.58 | -- |

說    明：1.表列均為法定預算數；「增幅」=(114年度預算數-105年度預算數)/105年度預算數*100%。

2.「占比」=各年度勞動部主管歲出預算數/總歲出預算數*100%

資料來源：行政院主計總處，歷年中央政府總預算。

表2-2-5  勞動部109至114年度編列特別預算明細表

單位：新臺幣億元

| 特別預算 | 計畫名稱 | 109年1月15日至112年6月30日止 | 113年度 | 114年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 肺炎特別預算 | 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 | 806.19 |  |  |
| 前瞻第4期特別預算 | 城鄉建設 |  | 0.14 |  |
| 前瞻第5期特別預算案 | 城鄉建設 |  |  | 1.81 |
| 疫後特別預算 | 挹注勞工保險基金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

說    明：疫後特別預算112至114年度分別編列100億元，共計300億元。

資料來源：勞動部提供。

表2-2-6  105至114年度就業安定基金之基金用途各業務計畫預算概況表

單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 基金用途 合計 | 促進國民就業計畫 | 外國人聘僱管理及許可計畫 | 提升勞工福祉計畫 | 勞工權益扶助計畫 | 一般行政管理計畫 | 一般建築及設備計畫 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 16,363,558 | 13,878,109 | 1,188,143 | 1,070,230 | 56,127 | 170,750 | 199 |
| 106 | 16,464,695 | 14,336,716 | 1,189,641 | 714,105 | 56,734 | 167,106 | 393 |
| 107 | 15,882,547 | 13,526,619 | 1,213,024 | 921,296 | 52,788 | 168,237 | 583 |
| 108 | 16,971,742 | 14,391,393 | 1,337,129 | 912,451 | 62,632 | 198,162 | 69,975 |
| 109 | 17,574,963 | 14,776,161 | 1,577,248 | 933,074 | 88,349 | 199,785 | 346 |
| 110 | 31,914,729 | 28,895,723 | 1,746,264 | 1,006,149 | 84,975 | 181,248 | 370 |
| 111 | 31,703,353 | 28,580,878 | 1,869,260 | 986,601 | 85,003 | 181,198 | 413 |
| 112 | 35,272,655 | 30,201,730 | 3,784,429 | 1,022,701 | 81,658 | 181,674 | 463 |
| 113 | 28,166,533 | 23,412,511 | 3,436,246 | 1,043,405 | 76,739 | 197,426 | 206 |
| 114 | 27,336,826 | 21,810,253 | 3,671,068 | 1,590,735 | 67,028 | 197,499 | 243 |
| 占比 | 100.00 | 79.78 | 13.43 | 5.82 | 0.25 | 0.72 | 0.00 |

說    明：1.105至113年度為法定預算數，114年度為預算案數。

2.「占比」為114年度各計畫占基金用途合計數之比率*100%。

資料來源：行政院主計總處網站/主要業務/政府預算/中央政府總預算及附屬單位預算/非營業基金預算，歷年就業安定基金預算(最後瀏覽日期：114年7月4日)。

參、	相關問題研析

一、勞動部主管公務預算之獎補助費占比超逾9成，近年大幅攀升，且以「對特種基金之補助」增幅最大，允宜研謀周妥財務健全方案，檢討現有就業機制及政府資源配置與運用成效，俾利提升我國勞動市場之國際競爭力

中央政府勞動預算資源主要集中於勞動部公務預算與基金預算，114年度勞動部主管公務預算歲出2,926.81億元，按政事別區分，以「社會保險支出」占98.66%為主要項目，「國民就業支出」僅占0.57%。經查：

(一)勞動部主管公務預算中之獎補助費占比超逾9成，近年來大幅攀升，其中以「社會保險負擔」增加金額最多，「對特種基金之補助」增幅最大

1.勞動部主管公務預算歲出規模，109至114年度由1,519.84億元增加至2,926.81億元，增加1,406.97億元，呈逐年成長趨勢(詳表3-1-1)，主要係獎補助費增加1,404.39億元所致，各年度獎補助費占勞動部主管公務預算均超逾9成。

2.勞動部主管之獎補助費主要有對特種基金之補助、對國內團體之捐助、社會保險負擔、社會福利津貼及濟助、獎勵及慰問等項目，其中「社會保險負擔」預算最多，「對特種基金之補助」預算增幅最大，茲分析如下：

(1)「社會保險負擔」均屬依法律義務支出，包括A.依據全民健康保險法補助有一定雇主之勞工及其眷屬健保費及受僱者於育嬰留職停薪期間雇主免繳之保費、職業勞工、外僱船員等全民健保經費二類被保險人及其眷屬健保費；B.依據勞工保險條例補助有一定雇主勞工之勞保費、就保費及受僱者於育嬰留職停薪期間雇主免繳之保費；C.依據勞工保險條例與勞工職業災害保險及保護法補助職業勞工、漁會甲類會員、被裁減資遣員工、外僱船員等被保險人勞保費及災保費。「社會保險負擔」為獎補助款中金額最大者，自109至114年度預算增加374.4億元，增幅達30.22%。

(2)「對特種基金之補助」近年快速增加，主要係自109年度起撥補勞工保險基金(普通事故老年、失能及死亡給付，以下簡稱勞保基金)，以降低其財務壓力，114年度預算較109年度增加1,000.09億元，增加4.95倍，為獎補助款中增幅最高者。

(3)「社會福利津貼及濟助」主要係自111年起陸續編列依據我國少子女化對策計畫及「育嬰留職停薪薪資補助要點」，加給受僱勞工育嬰留職停薪期間補助，及辦理產檢假薪資補助、陪產檢及陪產假薪資補助等。育嬰留職停薪薪資補助等部分措施自110年7月1日開始實施，由於當年度預算不及編列，遂由就業保險基金先作短期週轉，於111年度再編列預算償還本金及利息，故111年度預算數較高。

表3-1-1  109至114年度勞動部主管公務預算獎補助款預算編列明細表

單位：新臺幣億元；%

| 年度 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 獎補助款合計數(A) | 1,456.92 | 1,581.48 | 1,720.38 | 1,932.28 | 2,803.81 | 2,861.31 |
| 對直轄市政府之補助 | 9.92 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 對各縣市政府之補助 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 對特種基金之補助 | 202.03 | 221.99 | 302.15 | 452.18 | 1,202.18 | 1,202.12 |
| 對國內團體之捐助 | 4.26 | 4.26 | 4.05 | 5.06 | 4.53 | 4.77 |
| 對學生之獎助 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 社會保險負擔 | 1,239.06 | 1,341.74 | 1,360.80 | 1,439.54 | 1,556.73 | 1,613.46 |
| 社會福利津貼及濟助 | 0.32 | 0.53 | 51.95 | 34.11 | 38.99 | 39.57 |
| 獎勵及慰問 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 其他補助及捐助 | 1.29 | 1.41 | 1.4 | 1.36 | 1.35 | 1.36 |
| 歲出合計數(B) | 1,519.84 | 1,646.01 | 1,808.86 | 1,998.86 | 2,869.25 | 2,926.81 |
| 獎補助款占比%(A/B) | 95.86 | 96.08 | 95.11 | 96.67 | 97.72 | 97.76 |

說    明：1.表列均為法定預算數。

2.對臺灣省各縣市之補助編列至109年度，以後年度未編列；「對直轄市之補助」係對直轄市勞保欠費繳款專案補助計畫預算業110年度已編竣，故111年度以後未再編列。

資料來源：主計總處，109至114年度中央政府總預算。

(二)勞動部為減緩勞保基金財務壓力，迄114年6月底止已撥補3,870億元，允宜妥謀周延財務健全方案，並完備法制作業，以降低政府財政負擔

1.依據勞工保險條例第13條、第15條、第66條及第69條規定，以113年12月31日為基準日，精算勞保普通事故老年、失能及死亡給付等之過去服務應計給付精算現值(又稱精算負債)約14兆8,325億元，扣除截至113年底已提存責任準備1兆1,859億元，未提存金額為13兆6,466億元，較112年度增加1兆5,594億元。按勞動部分析，主要係因該基金於113年底重新精算，投保年資、投保薪資、消費者物價指數及老年年金給付選擇率等均反映近年實際成長情形，再加上實收費率小於平衡費率，保費收入不足給付成本所致。

2.勞保基金自106至113年度止保費收入不敷保費支出，已連續8年度保費收支短絀，且113年度保費收支短絀預算數604.33億元，未來財務負擔沉重，且據最新精算報告顯示，預計於120年度用罄；為減緩勞保基金財務壓力，政府自109年度起逐年撥補勞保基金，且金額逐年增加中，包括112年度疫後特別預算撥補300億元，截至114年6月底止，政府撥補累計數達3,870億元(詳表3-1-2)。

3.按114年度中央及地方政府預算籌編原則第4點規範之中央及地方政府支出辦理原則：「(五)中央及地方政府辦理各項退休年金及社會保險，應以建構永續穩定之年金制度為目標，並檢討保險財務收支失衡原因，謀求改進；其他各項社會福利措施之推動，應本兼顧政府財政負擔、權利義務對等及社會公平正義等原則，並考量社會救助給付條件、對象及額度之差異化，審慎規劃辦理。」由於勞保基金財務問題由來已久，行政院曾於106年度提出勞工保險條例部分條文修正草案，其重點包括(1)修正普通事故保險費率調整機制。(2)修正年金給付及老年一次金給付之平均月投保薪資計算期間，逐年延長至被保險人加保期間最高180個月之月投保薪資予以平均計算。(3)定明中央主管機關應每年撥補挹注本保險基金之最低額度。(4)定明本保險財務應由中央政府負最後支付責任並定期檢討等4項配套措施；惟勞動部未再提出相關修法草案及完整財務規劃，僅自109年度起逐年撥補勞保基金，恐有欠當。鑑於勞保基金財務狀況影響勞工權益甚鉅，然政府資源有限，允宜妥謀周延財務健全方案，完備法制作業，俾利基金永續穩健，以發揮社會保險功能。

表3-1-2  109至114年度政府撥補勞保基金預算編列明細表

單位：新臺幣億元

| 撥補年度 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公務預算 | 200 | 220 | 300 | 450 | 1,200 | 1,200 | 3,570 |
| 特別預算 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 合計 | 200 | 220 | 300 | 550 | 1,300 | 1,300 | 3,870 |

說    明：112年疫後別預算編列預算數300億元，分3年(112至114年)給付。

資料來源：勞動部提供。

(三)2025年我國世界競爭力排名較2024年上升，惟就業與勞動市場表現呈下降情形，允宜參酌國際經驗，通盤檢討現有就業機制及勞動預算資源之配置與運用成效，俾有效提升我國國際競爭力

瑞士洛桑管理學院(IMD) 所公布之｢世界競爭力年報（IMD World Competitiveness Yearbook）｣，針對60餘國、2百餘項統計及調查指標進行世界競爭力評比排名，評比內容涵蓋經濟表現、政府效能、企業效能、基礎建設等四大面向，為產、官、學界做決策時重要之參考資料。按最新「2025年 IMD 世界競爭力年報」指出，我國於69個受評比國家中排名第6名，整體排名較2024年上升2名(詳表3-1-3)，其中「政府效能」及「基礎建設」排名較2024年持平，「經濟表現」與「企業效能」排名則較2024年上升，分別上升至10名及4名，惟「經濟表現」中之「就業」項目下降4名，「企業效能」中之「勞動市場」項目，自2021至2025年連續4年下降，由第16名下降至第30名，且「勞動力長期成長」、「就業人數」「不在學亦不在職青年比例」、「國外高階技術人員」及「外國勞動力–移工存量」等指標為弱勢項目，顯示我國勞動市場之國際競爭力有待提升。允宜參酌國際經驗，通盤檢討現有就業機制，及勞動預算資源之配置與運用成效，俾有效提升我國國際競爭力。

表3-1-3  近5年我國在IMD世界競爭力排名簡表

| 項 目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總體排名 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 |
| 一、經濟表現 | 6 | 11 | 20 | 26 | 10 |
| 1.4就業 | 17 | 28 | 35 | 33 | 37 |
| 二、政府效能 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| 三、企業效能 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 3.2勞動市場 | 16 | 17 | 25 | 26 | 30 |
| 四、基礎建設 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 |

說    明：IMD評比項目分為四大類20中項；中項部分僅選取相關項目「1.4就業」與「3.2勞動市場」列表。

資料來源：同註6。

二、就業安定基金遭外界質疑運用不當，允宜儘速完成相關法規修訂並確實執行各項精進措施，俾提升基金運用效能及政府形象

為加強辦理促進國民就業、提升勞工福祉及處理外國人聘僱管理事務，勞動部設置就業安定基金，為我國勞動市場提供挹注龐鉅資源，惟近年該基金運用合理性受各界關注。經查：

(一)就業安定基金109至112年度辦理COVID-19疫情相關措施，預算規模大增且預算執行情形不符預期

1.近10年就業安定基金之基金用途規模，以107年度為158.83億元為最低(詳表2-2-6)，以後年度概呈增加趨勢，並以112年度之352.73億元為最高，主要係110至112年度間辦理COVID-19疫情相關措施所致(109年度辦理之疫情措施未及編列預算，以併決算方式處理)，113及114年度基金之用途預算雖稍減編，惟仍高於疫情發生前108及109年度之預算規模。

2.復按近5年度預算執行率分析(表3-2-1)，以109年度之118.18%為最高，以112年度之79.16%為最低，差異頗大。

3.就業安定基金執行之工作項目眾多，而109至113年度預算執行率未達80%或超過120%，亦或差異數達1億元以上之項目各為29項、53項、37項、41項及27項，109至112年度執行率超過120%之工作項目主要係因辦理疫情相關措施，部分項目則因112年度疫情趨緩提早結束而未支用，致執行率低於80%。

表3-2-1 108至114年度就業安定基金之基金用途預算執行情形統計表

單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 預算數 | 決算數 | 差異數 | 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | 16,971,742 | 14,414,342 | -2,557,400 | 84.93 |
| 109 | 17,574,963 | 20,769,645 | 3,194,682 | 118.18 |
| 110 | 31,914,729 | 36,011,554 | 4,096,825 | 112.84 |
| 111 | 31,703,353 | 32,549,273 | 845,920 | 102.67 |
| 112 | 35,272,655 | 27,922,803 | -7,349,852 | 79.16 |
| 113 | 28,166,533 | 23,056,389 | -5,110,144 | 81.86 |
| 114 | 27,336,826 | - | - | - |

說    明：1.預算數除114年度為預算案數外，餘均為法定預算數；決算數除113年度為自編決算數外，餘均為審定後決算數。

2.差異數=決算數-預算數；執行率=決算數/預算數。

資料來源：就業安定基金歷年預、決算書。

(二)113年度24項重要計畫中，有10項業務或預算執行率未達目標值，允宜本量入為出原則，審慎規劃與執行

1.就業安定基金113年度預算執行率81.86%，按該年度列管之24項重要計畫(5,000萬元以上)分析，其中業務及預算之執行均符合目標值計14項，惟有10項未及90%者，分別為：(1)預期目標值及預算執行率均未達 90%者計2項。(2)部分預期目標值及預算執行率均未達90%者計1項。(3)業務執行符合預期目標值，惟預算執行率未達 90%者計7項(詳表3-2-2)。

2.鑑於COVID-19疫情趨緩後之年度預算執行率約80%，且113年度亦有5,000萬元以上重要計畫之執行未達目標，允宜本量入為出原則，確實檢討重大計畫之執行不符預期原因，避免再發生過度運用預算執行彈性情事，以提升行政效率。

表3-2-2 113年度就業安定基金之重要計畫未達業務及預算目標明細表

| 項目 | 計畫名稱 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 預期目標值及預算執行率均未達90%(2項) | 投資青年就業方案第二期-初次尋職青年穩定就業計畫 | 113年度預算執行率13.76%，另本計畫112至113年度目標服務4萬人次，112年度報名服務1萬7,961人，核發尋職津貼7,333人及就業獎勵5,554人，113年度報名服務2萬15人，核發尋職津貼7,333人及就業獎勵5,554人，與預期目標差異頗巨。 |
|  | 青年取得重點產業職類技術士證及穩定就業獎勵試辦計畫 | 目標執行達成率為86.38%，預算執行率為87.74%。 |
| 部分預期目標值及預算執行率均未達90%者(1項) | 促進特定對象暨弱勢者等就業服務 | 婦女再就業計畫獎勵人數之目標達成率為59.57%，預算執行率為67.37%。 |
| 業務執行符合預期目標值，惟預算執行率未達90%(7項) | 辦理青年職能開發業務 | 預算執行率為80.39%。 |
|  | 推動身心障礙者多元化職業訓練 | 預算執行率為81.37% |
|  | 推動身心障礙者就業服務計畫 | 預算執行率為86.18% |
|  | 辦理技術士技能檢定學術科試務工作計畫 | 預算執行率為84.39%。 |
|  | 多元培力就業計畫 | 預算執行率為88.92%。 |
|  | 新聘家事類外國人一站式服務暨入出國外國人機場關懷計畫 | 預算執行率為79.14%。 |
|  | 1955外國人諮詢申訴專線計畫 | 預算執行率為84.93%。 |

料來源：發展署。

(三)就業安定基金疑遭不當使用，經審計部查核發現多項缺失，監察院、地檢署等均已立案辦理

1.113年11月間就業安定基金疑遭不當使用情事，審計部依本院委員要求，派員實地查核發現：

(1)就業安定基金管理會及內部管控審核小組未充分發揮審議及考（審）核功能，其中勞動部辦理「性別工作平等法20週年音樂會及勞動節主題影片」採購案，逕洽各該年度文宣媒體通路採購開口契約廠商辦理，難以驗核履約；另發展署未依規定明確劃分公務預算與就業安定基金預算範疇；就業安定基金宣導品之採購分送及領用管理等項目均有所缺失。

(2)發展署北基宜花金馬分署（下稱北分署）112 年度辦理「新莊本部空間美化整修工程」、113 年度辦理「113 年形象識別暨視覺設計」等採購案，核有投標廠商間疑有刻意不為競爭等情事；另勞動部及北分署經管部分宣導品，疑流向未明等問題，審計部已將查核異常情事，送臺灣新北地方檢察署（下稱新北地檢署）、監察院及法務部廉政署參辦。

2.新北地檢署指揮法務部調查局新北市調查處偵辦北分署公務員圖利等案，經偵查終結，依法起訴被告 7 人及2 公司，其中部分人員涉犯刑法之洩密、貪污治罪條例之侵占公用暨公有財物、圖利，政府採購法之以非法方法使開標發生不正確結果、借用他人名義或證件投標等罪嫌。

3.監察院針對「勞動部勞發署吳姓公務人員疑遭受職場霸凌於辦公室輕生案」，對前發展署長及前北分署長提出彈劾案。又監察院指出勞動部及所屬機關職場霸凌預防處理機制均有缺漏，就業安定基金則有運用不符目的、宣導品流向不明缺乏管理、採購案件圖利特定廠商等缺失，爰監察院對勞動部及北分署提出糾正。

(四)勞動部於114年1月提出基金管理運用精進報告，允宜儘速完備法規修訂，確實執行各項精進措施，俾提高基金運用效能及機關形象

1.勞動部對就業安定基金之制度面及執行面進行通盤檢討，於114年1月3日提出「就業安定基金管理運用精進規劃報告」(以下簡稱精進報告)，分別從用途面、管理面及資訊公開等3面向，提出6項策進作為。

2.有關審計部查核109至113年度就業安定基金經費支用情形之審核結果，指出勞動部及所屬運用就業安定基金辦理勞動節形象影片製作等各項支出，核有部分經費支出與就業安定基金設置目的及支出用途規定未符、或關聯性低，共計25筆，金額計7,224萬6千元（詳表3-2-3）應予收回。

3.有關前揭精進報告，發展署回復截至114年6月25日辦理結果略以(詳表3-2-4)，除就業安定基金收支保管及運用辦法第5條修正法制作業預定於114年12月前完成，及「就業安定基金預算支用原則(草案)」預定於114年7月31日完成訂定外，其餘相關法規命令修正案均已完成，允宜儘速完備相關法制作業，確實執行相關策進作為，定期公告辦理成果，俾提升基金運用效能及政府形象。

表3-2-3  109至113年度就業安定基金遭審計部查核應予收回款項明細表

單位：新臺幣元

| 年度 | 項目 | 修正金額 |
| --- | --- | --- |
| 109 | 2 | 8,471,925 |
| 110 | 4 | 12,030,041 |
| 111 | 8 | 19,606,460 |
| 112 | 6 | 20,101,078 |
| 113 | 5 | 12,036,750 |
| 合計 | 25 | 72,246,254 |

資料來源：審計部。

表3-2-4  就業安定基金管理運用精進報告改進情形明細表

| 面向 | 策進 作為 | 預計辦理事項 | 截至114年6月25日辦理情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用 途 面 | 爭取合理編列公務預算 | 向行政院積極爭取將非直接服務據點之基本行政費用及與就業安定基金法定用途無關之廣宣費，自115年起編入公務預算。 | 依勞動部114年5月7日與行政院主計總處研商結果，該總處初步核列115年度勞動部及所屬專案伸算額度4.73億元。 |
|  | 律定用途範圍與支用原則 | 修正「就業安定基金收支保管及運用辦法」第5條規定，以明確規範基金法定三大用途辦理業務事項，及「管理及總務」得支出範圍與可編列占比上限。 | 有關就業安定基金收支保管及運用辦法第5條基金用途項目修正，業提114年1月22日本基金管理會臨時會議審議，與會行政院主計總處代表建議，收支保管及運用辦法屬執行面之規定，無需急於預算籌編階段完成核定，亦可配合預算編列項目檢討結果再行調整。 114年5月勞動部與行政院主計總處研商115年度就業安定基金編列金額後，刻正辦理勞動部內部法制作業，俟完成後再函報行政院核定發布。 |
|  |  | 訂定「就業安定基金預算支用原則」，使基金支用範圍明確化，不可支用於「與業務無關」或「非公務用途」等項目，並明定不得採購年節禮品。 | 勞動部刻正研訂「就業安定基金預算支用原則(草案)」。 |
|  | 規範廣宣 經費使用 | 明定不得採購年節禮品，並訂定宣導品採購及贈發之管理規範。 | 已於114年3月24日訂定「宣導品採購及贈發管理原則」，並以114年3月24日勞動秘3字第1140130315號函文本部各單位及所屬機關（構）辦理。 |
| 管 理 面 | 強化審議機制 | 訂定「就業安定基金審議要點」，諸如應備適足時程之審議作業程序等。 | 已於114年3月18日訂定「就業安定基金審議要點」。 |
|  |  | 基金管理會議資料將再提供基金計畫科目支用明細。 | 已自114年3月13日就業安定基金第113次會議起將基金計畫科目支用明細納入會議資料。 |
|  |  | 基金管理會審查年度預算，將提供行政管理及廣宣等外界關切經費項目供委員審查。 | 行政管理及廣宣等外界關切經費項目已納入114年5月8日就業安定基金管理會第114次會議審議就業安定基金115年度預算提案資料，供委員審查。 |
|  |  | 修正「就業安定基金管理會委員遴聘要點」，將把各界代表性、任期及迴避、出席率等規範納入。 | 已於114年3月18日修正「就業安定基金管理會委員遴聘要點」，納入各界代表性、任期及迴避、出席率等規範。 |
|  | 強化內部管控並運用外部稽核 | 重要計畫管控範圍自預算金額5,000萬元以上再擴大至2,000萬元以上 | 已於114年1月23日修正「勞動部勞動力發展署就業安定基金內部管控審核作業要點」，將管控範圍自預算金額5,000萬元以上擴大至2,000萬元以上，納入更多計畫。 |
|  |  | 規劃結合外部稽核團隊就外界關注議題計畫執行情形，每3個月出具定期稽核報告書提送基金管理會報告。 | 勞動部刻正研擬就業安定基金支用外部稽核作業程序，並辦理相關採購作業。 |
| 資訊 公開 面 | 增加公開資訊 | 新增定期公告「採購案相關決標資料」 | 發展署自114年5月28日起按季於全球資訊網公告該署就業安定基金採購案決標資料。 |
|  |  | 新增定期公告「其他部會提案申請補助案件之成果報告」 | 勞動部請113年度其他部會運用就業安定基金補助經費辦理完成案件進行成果報告，查計內政部國土管理署（改制前為內政部營建署）於112年度提出「112年度及113年度營造業雇主申請外國人案件之前期審查業務實施計畫」1案，經112年5月4日就業安定基金管理會第106次會議審議通過，113年度則無其他部會提案。 上開內政部國土管理署提案之成果報告，業提送114年3月13日就業安定基金管理會第113次會議報告，相關資料已納入會議議程，並於114年4月1日併同會議紀錄公告於發展署全球資訊網。 |
|  |  | 新增定期公告「就業安定基金管理會會議資料(含「基金計畫科目支用明細內容」)。 | 自114年3月13日就業安定基金第113次會議起將基金計畫科目支用明細納入會議資料，並於114年4月1日併同會議紀錄公告於發展署全球資訊網。 |

資料來源：發展署提供。

三、專業人員為我國各職類中短缺最多者，未來需求亦逐年增加；所辦「國家人才競爭力躍升方案(2024至2027年)」允宜訂定分年目標並落實階段性管考，俾提升國家競爭力

我國面臨少子化及高齡化問題，產業全球化趨勢致使國際人才競逐激烈，時值我國政府推動五大信賴產業(半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊)、淨零轉型等政策，人才需求倍增。經查：

(一)我國113年度失業率雖有改善，惟工業及服務業之職缺數卻較112年度同期高，勞動力短缺情形尚待解決

1.按近10年來我國工業及服務業職缺數統計資料觀之，以110年2月職缺數為27萬5,416個為最多，113年11月職缺數為24萬6,528個，因受惠於新興科技應用持續擴展，較113年8月(上期)減少1,508個，惟較112年11月(上一年同期)增加約 2.1萬個(詳表3-3-1)；主要係歷年查調時間不近相同，查調結果隨著查調時間之季節因素特性而有所差異，113年度各期對於勞動力需求高於112年同期所致。

2.受COVID-19疫情影響，我國自109年度中旬起失業率逐漸攀升，復因我國推動多項疫情因應措施，失業率自110年度起逐年下降，迄113年度失業率3.38%為近年來最低，失業情形持續改善中；惟113年度勞動力需求高於112年度，爰此，我國勞動市場供需未達平衡，勞動力短缺情形尚待解決。

表3-3-1  104至113年我國工業及服務業職缺數與失業率統計表

單位：個；%

| 期間 | 職缺數(合計數) | 職缺數-工業 | 職缺數-服務業 | 失業率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 104年2月底 | 242,260 | 108,169 | 134,091 | 3.78 |
| 104年8月底 | 202,983 | 85,511 | 117,472 |  |
| 105年2月底 | 209,567 | 88,088 | 121,479 | 3.92 |
| 105年8月底 | 213,097 | 92,210 | 120,887 |  |
| 106年2月底 | 238,400 | 100,606 | 137,794 | 3.76 |
| 106年8月底 | 225,727 | 99,012 | 126,715 |  |
| 107年2月底 | 251,500 | 105,955 | 145,545 | 3.71 |
| 107年8月底 | 222,492 | 95,467 | 127,025 |  |
| 108年2月底 | 234,988 | 96,205 | 138,783 | 3.73 |
| 108年8月底 | 224,575 | 95,159 | 129,416 |  |
| 109年2月底 | 226,596 | 96,622 | 129,974 | 3.85 |
| 109年8月底 | 234,441 | 96,526 | 137,915 |  |
| 110年2月底 | 275,416 | 140,107 | 135,309 | 3.95 |
| 110年8月底 | 255,166 | 120,878 | 134,288 |  |
| 111年2月底 | 265,207 | 135,547 | 129,660 | 3.67 |
| 111年8月底 | 237,526 | 100,639 | 136,887 |  |
| 112年2月底 | 222,369 | 95,973 | 126,396 | 3.48 |
| 112年8月底 | 244,353 | 98,729 | 145,624 |  |
| 112年11月底 | 225,916 | 93,279 | 132,637 |  |
| 113年2月底 | 243,911 | 102,568 | 141,343 | 3.38 |
| 113年5月底 | 241,828 | 103,475 | 138,353 |  |
| 113年8月底 | 248,036 | 105,907 | 142,129 |  |
| 113年11月底 | 246,528 | 107,371 | 139,157 |  |

說    明：1.職缺數查調原為每年2、8月底各一次，112年增加11月底查調，113年新增5月底查調。

2.由於職缺數查調時間不一，失業率為年度平均數。

資料來源：勞動統計專網(最後瀏覽日期114年7月11日)，本中心彙整。

(二)專業人員為我國各職類之職缺數最高者，且迄2030年，預計專業人力需求將平均每年增加2%或3.3萬人

1.113年11月底工業及服務業之各職類中，以專業人員之職缺數 5萬4,477個(占22.1%)為最多，較113年8月底增加8,667個，較112年同期亦增 7,125個，我國專業人員之勞動力短缺情形為各職類最高。(詳圖3-3-1)。

圖3-3-1  113 年 11 月底工業及服務業廠商各職類別職缺數比較圖

資料來源：主計總處，113年11月底工業及服務業職位空缺相關統計結果，頁3(最後瀏覽日期：114年7月9日)。

2.國發會預測2030年我國工作人口需求缺口將達48萬人，另在長期人力需求推估，為達成2025至2030年平均每年3.4%經濟成長率，預計隨著人工智慧（AI）、自動化等數位科技之應用帶動生產力提升，及全球邁向淨零排碳之趨勢，未來對於高階技術人才需求將持續擴大，特別是在科技創新、環境保護及數據分析等領域，至2030年，預估專業人員之人力需求將平均每年增加2%或3.3萬人(詳圖3-3-2)，專業人員為各職類別人力需求之年均成長率及年均變動人數，均為最高者。

3.我國重點產業人才欠缺之主要原因以「人才供給數量不足」(占28%)比例最高，表示勞動市場缺乏足夠專業人才流入、人才數量供不應求，多數業者共同面臨人才難尋之問題；其次為「在職人員易被挖角，流動率過高」(占18.2%)，反映業界競才激烈，造成多數產業持續出現人才流動所遺留之職缺需求，對於人才外流較嚴重之產業須持續創新升級，以提供人才留用誘因；再次為「在職人員技能或素質不符」(占16.4%)，代表政府、產業及教育各界仍須攜手強化產學鏈結，降低學用落差，並透過職訓單位加強在職訓練，提升人才實務技能及素質。

圖3-3-2 2025至2030年職類別人力需求統計圖

資料來源：同註14。

(三)「國家人才競爭力躍升方案(2024至2027年)」由各部會共同推動工作項目計91項，實屬眾多，允宜訂定分年目標，以落實階段性管考，俾利方案目標之達成

1.110年度起辦理「關鍵人才培育及延攬方案(110至113年)」，計投入65億9,174萬元，迄113年度，因應我國勞動力不足問題，並加速創新驅動之經濟發展模式，行政院將「投資人才」列入國家希望工程之重要政策，由國發會統籌相關部會共同完成「國家人才競爭力躍升方案(2024至2027年)」，並於113年9月27日核定。上述方案從「強化國家未來人才競爭力」及「全球攬才」兩大主軸，加強人才培育及擴大延攬海外人才，至2028年，預計培育AI、綠領及人文數位跨域人才等逾45萬人次，新增延攬12萬名外國專業人才、擴增8 萬名外國技術人力等(詳表3-3-2)。

2.本方案在前揭兩大主軸下，推動6大策略及91項工作項目，由國發會、內政部、勞動部、教育部等17個主協力機關共同推動，分別於各年度公務或基金預算編列相關計畫，並結合企業、大專校院及相關單位資源共同支應，113至116年度總經費需求619.43億元，113年度決算數142.82億元，114年度賡續編列168.18億元(詳表3-3-3)。

3.該方案113年度執行情形略以，(1)強化國家未來人才競爭力部分：加速培育AI、綠領及資安等數位人才，113學年度已核定擴充STEM 相關領域系所名額6,355名，同時培養人才具人文及社會素養之數位技能；並透過產學攜手合作僑生專班、四年制產學合作學士班及新型專班等多元培育管道，擴大招收國際生來臺就學。(2)全球攬才部分：至113 年底，已延攬外國專業人才7萬821人，外國技術人力有效許可3萬2,512人；惟經費執行率未達8成之工作項目有7項(詳表3-3-4)，其中未達目標者有1項，為教育部負責之「建立海外招生基地，開設國際產業人才教育專班(新型專班)」，其預算執行率僅17.1%，而該業務係「關鍵人才培育及延攬方案(110至113年)」之續辦項目，113年度執行狀況欠佳，允宜確實檢討計畫可行性及必要性。

4.「國家人才競爭力躍升方案」僅訂定2028年總目標，由於工作項目達91項實屬眾多，為利各年度工作項目執行成果與計畫目標之連結，允宜訂定分年目標，落實階段性管考，確實掌握各年度之施行成效，以利滾動調整相關措施，俾充實我國優質人力資源，達國家人才競爭力提升之目標。

表3-3-2 「國家人才競爭力躍升方案」措施及目標概況表

| 措施 | 作業方式 | 2028年目標值 |
| --- | --- | --- |
| 一、強化國家未來人才競爭力 | 厚植重點產業人才培育及人文社會底蘊 | 累計AI等人文數位人才及STEM 跨領域人才逾45萬人次 |
|  | 擴大招收國際生來臺就學管道 | 每年招收逾2萬名國際生，至2028年累計10萬名國際生來臺就讀 |
| 二、全球攬才 | 建構完善攬才及留才生態系， 吸引國家重點產業所需人才在臺扎根 | 新增12 萬名外國專業人才 |
|  | 增開中階技術工作類別，擴大留用資深移工及僑外生從事中階技術工作 | 擴增8 萬名外國技術人力 |

資料來源：國發會，「國家人才競爭力躍升方案」頁32、33(113年9月)。

表3-3-3 「國家人才競爭力躍升方案」經費需求及執行情形統計表

單位：新臺幣千元

| 項目 | 113-116年度經費需求 | 113年度 預算數 | 113年度 決算數 | 114年度 預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計(A+B) | 61,943,034 | 14,965,140 | 14,282,118 | 16,818,466 |
| 主軸一 強化國家未來人才競爭力(A) | 54,678,654 | 13,417,020 | 12,589,648 | 14,977,046 |
| 策略1厚植重點產業人才培育 | 29,780,807 | 7,546,537 | 7,058,712 | 8,778,810 |
| 策略2厚實人文社會底蘊培養數位技能 | 12,577,773 | 3,153,021 | 3,109,277 | 3,148,584 |
| 策略3促國際學生及人才循環交流 | 12,320,074 | 2,717,462 | 2,421,659 | 3,049,652 |
| 主軸二 全球攬才(B) | 7,264,380 | 1,548,120 | 1,692,470 | 1,841,420 |
| 策略1延攬外國專業人才 | 6,951,840 | 1,479,610 | 1,627,520 | 1,758,410 |
| 策略2建構完善留才生態系 | 312,500 | 68,500 | 64,950 | 83,000 |
| 策略3擴大留用外國技術人力 | 40 | 10 | - | 10 |

說    明：經費僅計算部會已提列經費，部分工作項目係部會在既有計畫項下勻支，未額外編列經費，致無經費執行數據，如主軸二策略3。

資料來源：國發會提供。

表3-3-4「國家人才競爭力躍升方案」113年度預算執行率低於80%項目彙整表

| 項 目 | 說 明 |
| --- | --- |
| 主軸一 強化國家未來人才競爭力 |  |
| 策略1 厚植重點產業人才培育 | - 國科會「1.2.6補助博士生獎學金」之預決算差異金額1億5,360萬元(執行率75.9%)，係因採學年度執行，部分補助經費將於2025年完成撥付。 - 勞動部「1.5.1推動ESG人才培訓及相關課程、產業新尖兵計畫」之預決算差異金額2億1,083萬元(執行率39.8%)，係因企業依營運需求及員工技能缺口辦理訓練課程，非僅以淨零碳排課程規劃。 - 海委會「1.5.6黑潮示範電廠暨百瓩黑潮發電商轉原型機研製計畫」之預決算差異金額4,930萬元(執行率29.6%)，係因辦理變更中長程計畫，致計畫工項有所延誤，已於2024年辦理發包，將於2025年完成。 |
| 策略3 促國際學生及人才循環交流 | - 教育部「3.1.3建立海外招生基地，開設國際產業人才教育專班(新型專班)」預決算差異金額2億8,843萬元(執行率17.1%)，係因原規劃於3座基地各城市設立據點，惟考量基地之當地人力及辦學效能，僅於重點城市成立據點，以及因新型專班之學生華語文能力須達基礎級A2且企業選才慎重，致專班規劃與實際招生有落差。 - 教育部「3.2.5強化大專校院職涯輔導機制」之預決算差異金額8,894萬元(執行率69.3%)，係因首年試辧且各校所提計畫完善度與執行量能有落差，致未全額補助，2025年將擴大宣傳鼓勵學校積極申請。 |
| 主軸二 全球攬才 |  |
| 策略1 延攬外國專業人才 | - 經濟部「1.1.2針對半導體、人工智慧、次世代通訊、淨零、新創、文化等重點產業所需人才，推動全球攬才行動」，原預算數為2,500萬元，經濟部實際執行情形以既有經費勻支，未額外編列經費，致無經費執行數據。 |
| 策略3 擴大留用外國技術人力 | - 衛福部「3.1.1針對雇主、移工辦理運用多元管道強化政策宣導工作(如辦理交流會、廣告投放等)」，原預算數1萬元，因配合「醫院辦理住院整合照護服務實施計畫」及「住宿式長照機構與產學合作國際專班攬才留用試辦計畫」辧理相關活動，衛福部實際執行情形以既有經費勻支，未額外編列經費，致無經費執行數據。 |

資料來源：國發會提供。

四、「移工留才久用方案」、「疫後改善缺工擴大就業方案」等就業方案之執行未符預期，允宜研謀善策，俾有效改善缺工問題

為改善我國勞動力短缺問題，政府針對中階技術人力及基層工作人力提供不同促進就業措施，以期充實勞動生產力。經查：

(一)依據113年度產業全時職位缺工調查概況，缺工數主要集中於中階技術職類，勞動部除加強媒合機制外，並辦理多項跨部會措施

1.依據勞動部113年度產業全時職位缺工調查概況顯示，113年7月底之工業及服務業全時工作職位空缺 6 個月以上（以下簡稱缺工數）計6.6萬個，工業部門與服務業部門之比率各為46.2%及53.8%。按職類細分，以「中階技術」層次之缺工數約4萬個(占59.7%)為最多，包括技藝機械設備操作及組裝人員占34.8%、服務及銷售工作人員占17%與事務支援人員占7.9%。

2.113年度缺工原因除工作年齡人口逐年減少外，以「待遇不符期望」比例最高，其次為「工作地點不理想」、「工作時間長短不適合」等。由於各職類缺工情形以中階技術人力為主，勞動部表示，除持續引導媒合本國人力外，並加強推動技能培訓、中階技術人力留才政策、跨部會合作及公私協力調整產業發展政策，以減緩產業缺工情形。

(二)為解決中階技術人力短缺問題，勞動部自111年度開始辦理「移工留才久用方案」，惟疑申請亂象頻傳等問題經監察院提案調查後要求改善

1.依據行政院主計總處人力資源統計，我國中階技術人力短缺情形逐年擴大，110年度缺工逾13萬人，且近年主要國家爭相延攬並留用優秀外國技術人力，行政院遂於111年4月30日核定「留用外國中階技術人力計畫」(又稱「移工留才久用方案」)，開放在臺從事就業服務法第46條第1項第8款至第10款規定工作之外國人(簡稱為移工)，得轉換身分從事中階技術工作；該計畫自111年4月30日起實施，適用製造業、屠宰業、營造業、農業及長照等已聘有移工產業，可留用移工在臺工作6年以上之資深移工或取得我國副學士以上學位之僑外生，符合薪資條件資格及技術條件，即可由雇主申請轉任為中階技術人力。

2.上述中階技術人力在臺無工作年限限制、薪資有所提升、技術更加精進，且無須繳納就業安定費，未來再工作滿5年即可銜接永久居留制度；勞動部並於112年12月6日正式成立「移工留才久用服務中心」，提供櫃檯及專線諮詢服務、入廠輔導主動推廣及專人專案追蹤管理等服務，協助加速完成留用資深優秀移工及畢業僑外學生從事中階技術工作之申辦作業，適時補充雇主所需長期穩定勞動力。

3.惟「留用外國中階技術人力計畫」自開辦以來，疑申請亂象頻傳，如：雇主難以自行申辦、私立就業服務機構(又稱仲介)不願協助申辦、索取高額代辦費用等情事；另留用資格之認定標準亦不符實際需要，讓有意願留用之移工及雇主無所適從等多項缺失，爰監察院於113年11月20日完成調查，並要求國發會、勞動部等相關部會確實檢討改善，並持續定期追蹤。

4.復依據「國家人才競爭力躍升方案(2024至2027年)」之關鍵指標，預計於2028年增加8萬名外國技術人力；然截至114年5月底止，中階技術工作人數為3萬8,133人(產業類1萬6,826人及社福類2萬1,307人，詳表3-4-1)，尚有努力空間。

表3-4-1 我國留用外國中階技術工作人數統計表          單位：人

| 項目 | 總計 | 移工 | 僑外生 |
| --- | --- | --- | --- |
| 總計 | 38,133 | 38,101 | 32 |
| 產業類中階技術人數合計 | 16,826 | 16,820 | 6 |
| 農業工作 | 82 | 82 | － |
| 外展農務工作 | 4 | 4 | － |
| 製造工作 | 15,996 | 15,991 | 5 |
| 營造工作 | 44 | 44 | － |
| 屠宰工作 | 29 | 28 | 1 |
| 海洋漁撈工作 | 671 | 671 | － |
| 社福類中階技術人數合計 | 21,307 | 21,281 | 26 |
| 機構看護工作 | 789 | 766 | 23 |
| 中階技術家庭看護工作 | 20,518 | 20,515 | 3 |

說    明：統計至截至114年5月底止。

資料來源：勞動統計專網，https://statfy.mol.gov.tw/statistic_DB.aspx (最後瀏覽日期：114年7月3日)。

(三)為改善疫後產業復甦所形成缺工現象，辦理「疫後改善缺工擴大就業方案」，惟辦理成效不如預期

1.為改善疫後產業復甦所形成缺工現象，勞動部於112年6月5日辦理「疫後改善缺工擴大就業方案」，回溯自同年5月1日生效，試辦期間至113年12月31日止。針對受疫情影響，造成疫後嚴重缺工產業之業別及職務提供協助，以聚焦於基層體力工作為原則，目標為促進1萬名勞工就業，整體經費需求為5億元。

2.本方案作業方式，由缺工產業之中央目的事業主管機關，分析主管產業疫後缺工概況及成因，針對受疫情影響之行業、職類，研擬缺工相關評估資料後，向勞動部提出會商需求，勞動部再行邀集各中央目的事業主管機關及外部學者專家共同研商，以決定行業與職類是否納入缺工方案適用範圍。經各主管機關所提出3行業職缺數共計1萬5,055個，推介人數3萬2,620人，截至113年底止，僅媒合成功人數4,024人，相較「促進1萬名勞工就業」之目標僅達4成；其中旅宿業、餐飲業及航空站地勤業媒合僱用率分別為61.48%、46.55%及77.61%，執行績效顯有偏低(詳表3-4-2)。

3.該方案113年度預算編列3億2,000萬元，執行數6,228萬元，執行率僅19.46%，且媒合人數占專案職缺數僅達26.73%；114年度預算案編列3,573萬6千元，截至4月底止，實支數685萬6千元；勞動部表示，未來將參考其辦理經驗，研擬常態性缺工因應專案，以因應未來需求。鑑於「疫後改善缺工擴大就業方案」執行情形未如預期，允宜針對行業別探究缺工原因研謀個別改善策略，俾有效改善缺工問題。

表3-4-2 迄113年底「疫後改善缺工擴大就業方案」執行情形表

單位：人；%

| 計畫別 | 旅宿業 | 餐飲業 | 航空站地勤業 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始辦理期間 | 112年5月1日 | 112年6月26日 | 112年7月14日 | - |
| 專案職缺數 | 2,049 | 12,664 | 342 | 15,055 |
| 符合專案媒合條件者(A) | 1,685 | 5,860 | 335 | 7,880 |
| 推介人數(B) | 8,028 | 23,358 | 1,234 | 32,620 |
| 推介率(C=B/A) | 476.44 | 398.60 | 368.36 | - |
| 媒合人數(D) | 1,036 | 2,728 | 260 | 4,024 |
| 媒合僱用率(E=D/A) | 61.48 | 46.55 | 77.61 | - |

說    明：1.部分餐飲業者於專案媒合過程中，反映其人力需求未如預期，爰希冀取消求才登記及退出專案，以致專案職缺數有所減少。

2.航空站地勤業於113年6月底停止辦理，餘辦理至12月底止。

資料來源：發展署。

(四)我國對移工需求逐年增加，惟截至114年5月底止失聯移工已達近10年新高，恐為社會隱憂，允宜加強相關配套措施

1.政府開放引進移工來臺從事體力工作之基本原則，需依就業服務法第42條規定：「為保障國民工作權，聘僱外國人工作，不得妨礙本國人之就業機會、勞動條件、國民經濟發展及社會安定」辦理。而外國人從事就業服務法第46條第1項第8款至第11款工作，目前按開放移工來臺從事之工作項目，可區分為海洋漁撈、家庭幫傭、機構看護、家庭看護、製造、外展製造、營造、屠宰、外展農務、農、林、牧或養殖漁業等工作。

2.我國105年度移工人數為62萬餘人，迄114年5月底止，總人數攀升至83萬餘人，達到歷史新高，其中以產業移工約51萬餘人為最多。

3.上述移工經通報失聯後尚未出境者(以下簡稱失聯移工)除107及108年度人數降低外，以後年度逐年增加，截至114年5月底止，累計失聯移工共計9萬8,776人，較105年底增加57.41%，占移工總人數之11.79%，達近10年來新高(詳表3-4-3)。另近10年來在臺犯罪外籍嫌疑人涉案人數由103年度1,898人增至112年度之5,642人，並以基層技術及勞力工占50%為最多，服務(不含保安)工作人員占11.29%次之；涉案類型則以詐欺(25.93%)、毒品(9.96%)及竊盜(9.15%)等案件最多，移工失聯問題恐為社會安全隱憂。鑒於我國對於移工需求日增，惟隨著移工人數增加，失聯移工逐年攀升，允宜審慎因應本國人在基層勞動力市場就業機會及社會安全所造成之影響，建置完整配套措施，俾利健全我國勞動市場。

表3-4-3  105至114年度我國移工人數概況表         單位：人；%

| 年度 | 總計 (A=B+E+F) | 受聘僱移工(B=C+D) | 受聘僱移工-產業移工(C) | 受聘僱移工/社福移工(D) | 入境後尚未完成聘僱移工(E) | 通報失聯後尚未出境移工(F) | 通報失聯後尚未出境移工占比(F/A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105年底 | 624,768 | 552,790 | 351,963 | 200,827 | 9,227 | 62,751 | 10.04 |
| 106年底 | 676,142 | 609,698 | 394,912 | 214,786 | 5,470 | 60,974 | 9.02 |
| 107年底 | 706,850 | 642,410 | 419,857 | 222,553 | 4,064 | 60,376 | 8.54 |
| 108年底 | 718,058 | 657,808 | 430,200 | 227,608 | 4,980 | 55,270 | 7.70 |
| 109年底 | 709,123 | 638,890 | 422,370 | 216,520 | 5,124 | 65,109 | 9.18 |
| 110年底 | 669,992 | 598,082 | 405,259 | 192,823 | 165 | 71,745 | 10.71 |
| 111年底 | 728,081 | 640,428 | 455,197 | 185,231 | 5,737 | 81,916 | 11.25 |
| 112年底 | 753,430 | 662,237 | 461,381 | 200,856 | 1,977 | 89,216 | 11.84 |
| 113年底 | 820,083 | 722,949 | 508,435 | 214,514 | 1,856 | 95,278 | 11.62 |
| 114年5月底 | 837,846 | 735,798 | 518,905 | 216,893 | 3,272 | 98,776 | 11.79 |

資料來源：勞動統計專網，https://statfy.mol.gov.tw/statistic_DB.aspx (最後瀏覽日期：114年7月1日)。

肆、結論

我國工作人口減少速度高於國際、勞動力老化現象、產業環境變更、人才外移等種種因素下，使我國勞動力短缺情形日趨嚴重；而檢視我國中央政府勞動預算資源配置，主要編列於勞動部主管公務預算與基金預算，獎補助費占勞動部主管公務預算超逾9成，且近年大幅攀升，並以「對特種基金之補助」增幅最大，允宜研謀周妥財務健全方案，檢討現有就業機制及政府資源配置與運用成效，俾利提升我國勞動市場之國際競爭力。又就業安定基金之運用與我國就業市場息息相關，惟該基金辦理COVID-19疫情相關措施，預算規模大增卻執行狀況不符預期，且遭外界質疑基金運用不當，允宜儘速完備相關法制作業，確實執行相關改善措施並持續精進，俾利提升基金運用效能及政府形象。

我國專業人員短缺且需求逐年增加，「國家人才競爭力躍升方案(2024至2027年)」允宜訂定分年目標並落實階段性管考，俾達提升國家競爭力。另為解決中階技術人力及基層勞動力不足問題，勞動部除加強媒合外，並辦理多項跨部會措施，惟「移工留才久用方案」疑申請亂象頻傳等問題經監察院提案調查後要求改善，「疫後改善缺工擴大就業方案」辦理成效亦不符預期；鑒於我國對於移工需求逐年增加，惟失聯移工逐年攀升，恐為社會安全隱憂，允宜加強相關配套措施，俾有效改善缺工問題。

(分機：1915 楊莉敏)

參考文獻

1.內政部網站，人口統計專區，民國114年6月戶口統計資料分析(114年7月10日) (最後瀏覽日期：114年7月10日)。

2.內政部警政署刑事警察局，「112年度中華民國刑案統計」(113年7月11日)。

3.立法院公報第114 卷第60期委員會紀錄，頁233(114年6月18日)。

4.行政院主計總處網站，https://www.dgbas.gov.tw(最後瀏覽日期：114年7月9日)。

5.國發會，中華民國人口推估（2024年至2070年）(113年10月)。

6.國發會，112-114 年重點產業人才供需調查及推估(111年辦理成果彙整報告)，頁9(112年5月)。

7.勞動統計專網，https://statfy.mol.gov.tw/statistic_DB.aspx(最後瀏覽日期：114年7月9日)。

8.勞動部，「我國全時職位缺工概況」專題報告(113年10月)。

9.勞動部，113年7月底全時職位缺工概況(113年10月8日)。

工作年齡人口係指年齡介於15至64歲之人口，而非指實際有工作之就業者。

65歲以上人口占總人口比例達到14%為高齡社會；達到20%為超高齡社會。依據內政部統計之我國114年6月人口數，65歲以上人口457萬3,453人，占總人口數2,334萬6,741人之19.59%，趨近於20%。

為使國際統計基礎一致，以2022年為基期進行分析。

勞動部「對臺灣省各縣市之補助」及「對直轄市之補助」分別編列至109年度及110年度，以後年度停編。

113年度勞工保險普通事故保險費率精算及財務評估報告，精算基準日為112年12月31日，基金累積餘額出現負值年度較前次精算結果，由117年延後至120年。

國發會，「IMD世界競爭力」，2021至2025年IMD世界競爭力報告，https://www.ndc.gov.tw/cp.aspx?n=5DE406C89FFD8BCF&s=65A3A67E1278FD73(最後瀏覽日期：114年6月19日)。

依本院第11屆第2會期財政委員會第10次全體委員會議（113 年11月28日）及第11屆第2會期第13次院會（113年12月17日）。

新北地檢署新聞稿，新北地檢署偵結勞發署北分署公務員圖利等案起訴被告7人、2公司(114年4月2日)。

監察院114年6月12日公告之114年劾字第18號彈劾案及114年6月18日公告之114社正0007號糾正案。

勞動部統計專網之「職缺數」及「職缺率」統計之資料來源為主計總處「事業人力僱用狀況調查」（空缺概況）（員工報酬及進退等概況），該結果反映當月底工業及服務業事業單位人力需求狀況，「職位空缺」（Job Openings，以下簡稱職缺或空缺）係指企業已對外或可立即對外公開徵人，但尚未找到適任人員之現有職缺，不含遇缺不補或內部遷補之職缺。職位空缺為經濟運行常有現象，並不完全等同於人力短缺難以補實之缺工。

我國失業率114年截至5月底平均數為3.32%，我國失業情形改善中，惟最新職缺調查僅至113年11月底止，為方便比較，僅以113年度平均失業率做比較。

依據中華民國職業標準分類之職業名稱與定義，「專業人員」係指從事科學理論研究，應用科學知識以解決經濟、社會、工業、農業、環境等方面問題，以及從事理化科學、生命科學、環境科學、工程、設計、資訊及通訊、法律、醫學、宗教、商業、新聞、文學、教學、社會服務及藝術表演等專業活動之人員。本類人員對所從事之業務均須具有專門之知識，通常需受高等教育或專業訓練，或經專業考試及格者。

114年6月18日立法院第11屆第3會期經濟、社會福利及衛生環境、教育及文化三委員會第1次聯席會議，國發會主委說明略以，推估2030年我們工作人口之缺口數是48萬人，白領部分缺口是12萬人、藍領跟灰領缺口各18萬人。

產業人力供需資訊網，2030年整體人力需求推估職業別人力需求推估， https://theme.ndc.gov.tw/manpower/Content_List.aspx?n=B76AA4B384E50E9C(最後瀏覽日期2025年6月27日)。

國發會，「112-114 年重點產業人才供需調查及推估(111年辦理成果彙整報告)」報告，頁9(112年5月)。

「關鍵人才培育及延攬方案」奉行政院113年8月26日院臺教字第1131022011號函核備，達成階段性任務，後續不再列管，國發會僅統計至112年度。

國發會，「國家人才競爭力躍升方案(2024-2027年) 」113年度執行報告(114年3月)。

STEM是指科學(Science)，技術(Technology)，工程(Engineering)和數學(Mathematics)之縮寫。

依據勞動部113年10月8日發布之「113 年7月底全時職位缺工概況」，其統計資料係透過「113年第4次人力需求調查」試辦蒐集，其中「職位空缺」係指單位確實具有該項工作機會或職缺，已對外或可立即對外公開徵人，但尚未找到適任人員之現有職缺，如擴大營運、增設生產線或有人員退出時，尚待增僱或補充之人員，但不含遇缺不補、預估缺、內部遷補或派駐海外分廠之職缺。

依據行政院主計總處113年11月28日「113年5月人力運用調查統計結果」指出，失業者尋職過程中，曾遇有工作機會者計14.7萬人(占失業人數36.76%)，其未就業主因為「待遇不符期望」占69.01%，「工作地點不理想」、「工作時間長短不適合」分別占10.40%及9.11%。

監察院113年11月26日公告之113社調0023調查報告，https://www.cy.gov.tw/CyBsBoxContent.aspx?n=133&s=48940(最後瀏覽日期：114年7月7日)。

依據勞動說明，該方案辦理至113年12月底止，部分款項將於114年度支付。

開放項目係按發展署網站之移工工作資格與規定中所列舉項目。

內政部警政署刑事警察局(113年7月11日)「112年度中華民國刑案統計」，https://www.cib.npa.gov.tw/ch/app/data/list?module=wg136&id=2053。(最後瀏覽日期114年7月11日)，尚未公布113年度資料。