行政院國家科學技術發展基金114年度預算評估報告

行政院國家科學技術發展基金(以下稱科發基金)114年度預算案編列基金來源495億1,388萬元，較113年度預算案數增加33億9,074萬1千元(增幅7.35%)；基金用途495億1,388萬元，較113年度預算案數增加3億9,074萬1千元(增幅0.8%)，本期基金來源及用途相抵後，賸餘無列數。謹就科發基金114年度預算案評估如下：

一、近年「2030跨世代年輕學者方案」之辦理雖達所訂目標值，允宜研議增訂科研產出之KPI及追蹤就業動態，俾達成培育跨世代研發人才之目標

科發基金114年度預算案「推動整體科技發展計畫」項下「培育優秀學者研究計畫」編列17億9,995萬2千元，辦理「2030跨世代年輕學者方案」。經查：

(一)計畫概要

1.「2030跨世代年輕學者方案」自110年度起辦理，係透過長期研究資源挹注，鼓勵具潛力之年輕學者突破科學既定思維，促使於研究職涯初期專注於新興議題、跨領域研究或接軌國際科研等研究方向，以提升科學技術研發能量及培育下世代科研人才。

2.方案包含3類計畫：

(1)新秀學者：鼓勵擔任教研究專職或獲博士學位5年內之年輕學者探索新興議題，每年原則補助25件新計畫，每件每年補助經費上限500萬元為原則。

(2)國際年輕傑出學者：支持45歲以下年輕學者長期投入創新構想，從事國際學術社群及跨國交流合作研究，以提升國際學術影響力，每年原則補助15件新計畫，每件每年補助經費上限1,000萬元為原則。

(3)優秀年輕學者：鼓勵45歲以下任職於國內科研機構之優秀年輕學者，在既有研究基礎上進一步深化研究實力，達到科學突破與實務應用，每年補助件數及金額未設限，依審查結果擇優核給。

(二)培育年輕學者已達預計目標值，允宜研議增訂科研產出之KPI及長期追蹤就業狀況機制

該方案預算執行率自110年度102.64%降至112年度79.11%，預算之執行雖隨優秀年輕學者補助件數逐年遞減而下滑，然執行率尚能維持近8成(詳表1)。另觀該方案110至112年度績效指標達成情形，其中訂有培育目標值之新秀學者及國際年輕傑出學者，僅111年度補助新秀學者24件，略低於目標值25件，其餘各年度均達成目標設定值，未設定目標值而依審查結果擇優核給之優秀年輕學者，每年補助件數則介於173至195件間(詳表2)。鑑於該方案係提升科學技術研發能量，為臺灣布局跨世代優秀科研人才，惟目前僅設定新秀學者及國際年輕傑出學者之培育人數，允宜設定後續產出效益目標，如，期刊論文、專書及技術報告發表狀況等，並宜追蹤長期就業動態，俾達成方案培育跨世代人才之目標。

綜上，「2030跨世代年輕學者方案」旨在蓄積基礎科學研究能量，為臺灣提前部署下世代科研人才，允宜更積極設定方案產出效益之目標，並追蹤年輕學者長期就業動態，俾達成培育具前瞻創新研究能力及跨世代研發人才之目標。

表1  110至112年度「2030跨世代年輕學者方案」預、決算情形表

單位：新台幣千元；%

| 年度 | 預算數(A) | 決算數(B) | 執行率(B/A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 | 910,661 | 934,707 | 102.64 |
| 111 | 1,322,517 | 1,180,497 | 89.26 |
| 112 | 1,556,836 | 1,231,650 | 79.11 |
| 113 | 1,722,575 | 965,915 | 56.07 |
| 114 | 1,799,952 | - | - |

說    明：1.110至112年度預算數為法定數，113及114年度為預算案數。

2.110至112年度決算數為審定數，113年度為迄7月底執行數。

資料來源：國科會提供。

表2  110至112年度2030跨世代年輕學者方案績效指標達成情形表

單位：件；%

| 年度 | 類別 | 績效指標目標值(A) | 績效指標達成值(B) | 達成率(B/A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 新秀學者 | 25 | 30 | 120.00 |
|  | 國際年輕傑出學者 | 15 | 16 | 106.67 |
|  | 優秀年輕學者 | 擇優核給 | 195 | - |
| 111 | 新秀學者 | 25 | 24 | 96.00 |
|  | 國際年輕傑出學者 | 15 | 19 | 126.67 |
|  | 優秀年輕學者 | 擇優核給 | 180 | - |
| 112 | 新秀學者 | 25 | 31 | 124.00 |
|  | 國際年輕傑出學者 | 15 | 22 | 146.67 |
|  | 優秀年輕學者 | 擇優核給 | 175 | - |
| 113 | 新秀學者 | 25 | 33 | 132.00 |
|  | 國際年輕傑出學者 | 15 | 23 | 153.33 |
|  | 優秀年輕學者 | 擇優核給 | 173 | - |
| 合計 | 新秀學者 | 100 | 118 | 118.00 |
|  | 國際年輕傑出學者 | 60 | 80 | 133.33 |
|  | 優秀年輕學者 | 擇優核給 | 723 | - |

資料來源：國科會提供。