行政院國家科學技術發展基金114年度預算評估報告

行政院國家科學技術發展基金(以下稱科發基金)114年度預算案編列基金來源495億1,388萬元，較113年度預算案數增加33億9,074萬1千元(增幅7.35%)；基金用途495億1,388萬元，較113年度預算案數增加3億9,074萬1千元(增幅0.8%)，本期基金來源及用途相抵後，賸餘無列數。謹就科發基金114年度預算案評估如下：

九、為使學研機構研發能量有效延伸至企業，促使企業技術佈局帶動產業創新與競爭力，允宜強化產學合作效能，並研謀提升辦理績效

科發基金114年度預算案「推動整體科技發展計畫」項下「產學合作研究發展」編列26億1,532萬7千元，包含「產學合作目標導向型計畫」16億8,762萬3千元、「協助產業創新發展」7億4,577萬1千元、「研發成果維護及推廣」1億6,350萬元及「產學及科技研究規劃綜合支援」1,843萬3千元。經查：

(一)投入產學合作資源逐年減少，不利於學研機構研發能量延伸至企業

國科會為促使大專校院及學術研究機構研發能量結合民間企業需求，並鼓勵企業參與學術應用研究，培植企業研發潛力與人才，進而提升產品附加價值及管理服務績效，推動多項產學合作相關科技計畫(以下稱產學合作計畫)；據國科會統計(詳表1)，科發基金107至112年度辦理產學合作計畫預算執行率尚能維持於85.27%(112年度)至96.62%(107年度)間，惟投入資源自107年度預算數43.78億元下滑至114年度26.15億元，減少17.63億元(減幅40.27%)，107至112年度決算數亦減少18.47億元(減幅43.66%)，預、決算減幅均甚大，恐不利學研機構研發能量延伸至企業。

表1  107至114年度科發基金辦理產學合作計畫預、決算情形表

單位：新臺幣億元；%

| 計畫 | 產學合作目標導向型計畫 |  | 協助產業創新發展 |  | 研發成果維護及推廣 |  | 產學及科技研究規劃綜合支援 |  | 合計 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 執行率 |
| 107 | 21.42 | 20.41 | 20.93 | 19.37 | 1.22 | 2.30 | 0.21 | 0.22 | 43.78 | 42.30 | 96.62 |
| 108 | 20.95 | 19.43 | 19.24 | 16.92 | 1.21 | 1.86 | 0.21 | 0.20 | 41.61 | 38.41 | 92.31 |
| 109 | 20.48 | 19.75 | 18.37 | 17.15 | 1.56 | 2.10 | 0.22 | 0.19 | 40.63 | 39.19 | 96.46 |
| 110 | 17.96 | 17.32 | 9.98 | 7.54 | 2.19 | 0.87 | 0.22 | 0.15 | 30.35 | 25.88 | 85.27 |
| 111 | 20.84 | 19.88 | 9.04 | 5.99 | 1.81 | 0.70 | 0.18 | 0.20 | 31.87 | 26.77 | 84.00 |
| 112 | 16.53 | 16.53 | 7.92 | 6.61 | 1.67 | 0.53 | 0.17 | 0.16 | 26.29 | 23.83 | 90.64 |
| 113 | 17.14 | 4.6 | 7.49 | 2.08 | 1.68 | 0 | 0.16 | 0.04 | 26.47 | 6.72 | 25.39 |
| 114 | 16.88 | - | 7.46 | - | 1.64 | - | 0.18 | - | 26.15 | - | - |

說    明：1.112年度以前預算數為法定數，113及114年度為預算案數，決算數均為審定數。

2.113年度決算數係迄7月底之執行數。

資料來源：國科會提供。

(二)「產學研鏈結價值躍升計畫」技術移轉成果未達預期目標，整體績效概呈下滑趨勢，產學合作效能尚待提升

為促使業界有效運用學校創新研發能量，與學界共設研發中心，科發基金自107年度開始辦理「產學研鏈結價值躍升計畫」，該計畫運用技術開發及科研轉化2大策略進程，執行前瞻技術產學合作、產學合作研發及產學技術聯盟合作等3項產學合作之細部計畫。

檢視該計畫關鍵績效指標執行情形(詳表2)，112年度5項指標中3項達成預期目標(廠商參與累計家次、促進企業配合款及人才培育等)，另2項技術移轉件數及金額則未達標；再觀察歷年執行績效，各項績效指標實際執行成果均呈現下滑趨勢，如：廠商參與累計家次自109年度3,233家下滑至112年度2,360家，同時期促進企業配合款自8億元下滑至7.19億元、技術移轉件數自411件(110年度)下滑至398件、技術移轉金額自7.34億元下滑至4.03億元及人才培育自4,187人次下滑至3,392人次。該計畫技術移轉件數及金額未達目標，整體績效亦概呈下滑趨勢，允宜強化計畫執行，以提升產學合作效益。

綜上，為促使業界有效運用學校創新研發能量，進而帶動產業之創新及競爭力，國科會推動由研發至產業化產學合作計畫，惟投入資源逐年減少，且「產學研鏈結價值躍升計畫」執行績效亦呈下滑趨勢，為促使產業有效運用學研能量，允宜研謀提升辦理績效以增進產學合作成效。

表2  107至114年度產學研鏈結價值躍升計畫關鍵績效指標執行結果表                          單位：家次；新臺幣億元；件；人次

| 年度 | 廠商參與 累計家次 |  | 促進 企業配合款 |  | 技術移轉 件數 |  | 技術移轉 金額 |  | 人才培育 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 |
| 107 | - | 2,143 | - | 2.90 | - | - | - | - | - | 243 |
| 108 | - | 2,303 | - | 2.54 | - | - | - | - | - | 270 |
| 109 | 2,700 | 3,233 | 8.00 | 8.00 | - | - | 5.0 | 7.34 | 3,000 | 4,187 |
| 110 | 2,000 | 3,089 | 3.75 | 7.99 | 600 | 411 | 5.5 | 5.42 | 2,000 | 2,485 |
| 111 | 2,100 | 2,581 | 4.00 | 7.20 | 600 | 421 | 5.7 | 5.03 | 2,100 | 2,319 |
| 112 | 2,000 | 2,360 | 3.90 | 7.19 | 550 | 398 | 5.2 | 4.03 | 2,000 | 3,392 |
| 113 | 2,000 | 876 | 4.50 | 4.48 | 500 | 178 | 5.7 | 2.62 | 2,000 | 1,448 |
| 114 | 1,650 |  | 5.0 |  | 500 |  | 5.0 |  | 2,000 |  |

說    明：1.「產學研鏈結價值躍升計畫」107及108年度未訂關鍵績效指標。

2.113年度實際執行數統計至7月底。

資料來源：國科會提供。

（分機：8658 陳輝國）