行政院公共工程委員會115年度單位預算評估報告

行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)115年度預算案編列歲入4,811萬6千元，較114年度預算數4,785萬9千元增加25萬7千元(增幅0.54%)；歲出5億9,761萬2千元，較114年度預算數5億3,448萬2千元(含追加預算數798萬7千元)增加6,313萬元(增幅11.81%)。謹就工程會115年度預算案評估如下：

一、自113年度起巨額工程採購案2次內決標之件數占比較近年提升，惟仍未逾八成，且迄114年7月底部分工程提高公告招標金額仍流廢標多次而未決標，允宜持續研謀改善

工程會115年度預算案「公共工程企劃及法規業務-04健全工程採購法規及制度」編列156萬4千元，係辦理工程採購相關法令研訂、修正事宜，提升工程採購進度及品質等所需業務費。經查：

(一)自113年度起巨額工程採購案招標2次內決標之件數占比較近年提升，惟仍未逾八成

109至113年度全國各機關刊登招標公告之巨額(2億元以上)工程採購案每年決標件數介於271件至395件間，招標2次內決標之件數占比，109至112年度介於59.49%至68.79%間，113年度提升至74.7%，114年1至7月復升至76.29%，惟仍未逾八成(詳表1)。

表1  109年度至114年7月巨額工程採購案招標2次內決標件數統計表                                         單位：件；%

| 年度 | 招標2次內決標 |  |  |  |  |  | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 無流廢標 |  | 流廢標1次 |  | 小計 |  |  |
|  | 第1次招標決標 |  | 第2次招標決標 |  |  |  |  |
|  | 件數 | 占比 | 件數 | 占比 | 件數 | 占比 | 件數 |
| 109 | 53 | 17.79 | 152 | 51.01 | 205 | 68.79 | 298 |
| 110 | 41 | 15.13 | 142 | 52.40 | 183 | 67.53 | 271 |
| 111 | 41 | 10.51 | 191 | 48.97 | 232 | 59.49 | 390 |
| 112 | 62 | 15.70 | 186 | 47.09 | 248 | 62.78 | 395 |
| 113 | 66 | 19.88 | 182 | 54.82 | 248 | 74.70 | 332 |
| 114 (1至7月) | 47 | 24.23 | 101 | 52.06 | 148 | 76.29 | 194 |

說    明：1.巨額工程採購案為2億元以上。

2.本表係以機關有刊登招標公告案件為統計範圍；占比係各決標件數占總計件數之比率。

3.資料統計時間：109至113年度為114年4月23日；114年1至7月為114年8月1日。

資料來源：工程會；本中心整理。

(二)迄114年7月31日止，部分巨額工程採購案提高公告招標金額仍流廢標多次而未決標

迄114年7月31日止，巨額工程採購案流廢標2次以上仍未決標之工程採購案共7件，經篩選其中流廢標4次以上案件(詳表2)，最近1次公告招標預算金額介於2.56至224.38億元間，流廢標次數介於4至8次間，均有因流廢標而提高公告招標金額之情事。以金額最高之「環狀線東環段Y29站尾軌(不含)至Y33站(不含)土木建築及水電環控區段標工程」為例，最近1次公告招標預算金額為224.38億元，較第1次公告招標預算金額88.68億元增加135.7億元、增幅達153.02%，已流廢標4次卻仍未決標。

表2  迄114年7月31日止，流廢標4次以上仍未決標之巨額工程採購案明細表                         單位：新臺幣千元；%；次

| 項次 | 標案名稱 | 主管 機關 | 公告期間 (年/月) |  | 最近1次公告招標預算金額 | 公告招標金額增幅 | 流廢標次數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 起 | 迄 |  |  |  |
| 1 | 環狀線東環段Y29站尾軌(不含)至Y33站(不含)土木建築及水電環控區段標工程 | 臺北市政府 | 113/04 | 114/04 | 22,437,668 | 153.02 | 4 |
| 2 | 東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程 | 教育部 | 113/01 | 114/08 | 4,000,000 | 48.83 | 5 |
| 3 | 機場捷運A7站區開發案區外道路（T字型聯外道路–變一）新闢工程 | 桃園市政府 | 112/04 | 114/07 | 533,232 | 27.22 | 6 |
| 4 | 屏東縣東港鎮污水下水道系統分支管及用戶接管工程(第一期)第一標 | 屏東縣政府 | 113/02 | 114/03 | 256,400 | 37.34 | 8 |

說    明：1.公告招標金額增幅=(最近1次公告招標預算金額-第1次公告招標預算金額)/第1次公告招標預算金額。

2.本表統計範圍為112年1月1日至114年7月31日曾刊登招標公告之巨額工程採購案，統計截至114年7月31日止，流廢標4次以上仍未決標案件。

資料來源：工程會；本中心整理。

(三)流廢標主要係因設計內容與預算編列不相符、未按實際需要訂定工期、契約書圖條件不合理及案量集中造成廠商觀望等

據工程會針對查核金額5,000萬元以上且流廢標2次以上工程等分析，流廢標主因為個案因素，包括設計內容與預算編列不相符、未按實際需要訂定工期、契約書圖條件不合理及案量集中造成廠商觀望等，工程會表示業有因應作為，且為防範或降低工程流標，已建立專案處理機制。

綜上，自113年度起巨額工程採購案招標2次內決標之件數占比較近年提升，惟仍未逾八成，且迄114年7月底部分巨額工程採購案提高公告招標金額仍流廢標多次而未決標，允宜協助檢討招標相關條件等合理性，持續督促各機關採取主動積極作為，並妥善規劃整體國家基礎建設工程之優先順序，避免同質案量集中導致重要工程推動延宕，影響人民福祉。

政府採購法第48條規定：「機關依本法規定辦理招標，除有下列情形之一不予開標決標外，有3家以上合格廠商投標，即應依招標文件所定時間開標決標：…。第1次開標，因未滿3家而流標者，第2次招標之等標期間得予縮短，並得不受前項3家廠商之限制。」、同法第 49 條規定：「未達公告金額之採購，其金額逾公告金額十分之一者，除第22條第1項各款情形外，仍應公開取得3家以上廠商之書面報價或企劃書。」即第1次招標應有3家以上合格廠商始得開標決標，第2次開標即不受3家之限制。

「環狀線東環段Y29站尾軌(不含)至Y33站(不含)土木建築及水電環控區段標工程」係「臺北都會區大眾捷運系統環狀線東環段暨周邊土地發展計畫」項下工程，前揭計畫總經費1,024.86億元，中央政府(交通部)負擔202.56億元，臺北市政府負擔822.3億元。

據工程會提供資料，該案多次流廢標，係因設計與工程發包之時間落差致價格偏低，及人流車流密集不易施工所致。

具體措施略以，1.於計畫階段，透過公共建設計畫協審及基本設計審議，源頭審視各機關預算編列之合理性，事先防範流標發生；2.於招標階段，就多次流標案件加強管控，並專案召開流標檢討會議，瞭解個案狀況並提供解決對策，協助主辦機關順利決標；3.著手研修政府採購法刪除3家投標方能開標之規定，以加速公共工程推動。