
[bookmark: _GoBack]海洋委員會及所屬、海洋污染防治基金115年度預算評估報告
海洋委員會(以下簡稱海委會)主管115年度預算案編列歲入7,518萬1千元，較114年度預算數9,015萬7千元減少1,497萬6千元(減幅16.61%）；歲出編列339億5,406萬5千元，較114年度預算數339億5,145萬4千元(含追加預算數14億9,342萬1千元)增加261萬1千元(增幅0.01%），包括海巡署及所屬增列軍職人員各項勤務加給調增等經費17億餘元，減列對地方政府補助經費3億餘元及移列「直轄市及縣市政府-一般性補助款-海洋委員會主管」計8,673萬5千元(詳表1)等。謹就海委會及所屬115年度預算案評估如下：
表1  海委會主管115年度預算案一般性補助款編列項目明細表
單位：新臺幣千元                              
	機關
	項目
	單位預算
	一般性
補助款
	合計

	海委會
	打造永續共好地方創生計畫
	6,304
	1,848
	8,152

	海保署
	臺灣海域生態守護計畫
	266,017
	30,499
	296,516

	
	污染防治潔淨海洋計畫
	225,158
	54,388
	279,546

	合計
	497,479
	86,735
	584,214


說    明：表列項目列有單位預算者，係該計畫同時編列於單位預算及一般性補助款。
資料來源：海委會及所屬115年度預算案；本中心整理。
[bookmark: _Toc85739910][bookmark: _Toc212448414]六、「海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程計畫」經二次辦理計畫修正而大幅增加經費，又自開工起各年度執行率均未及七成，允宜審慎強化工程進度控管
海委會115年度預算案「海洋業務-辦公廳舍新建工程」編列3億元，係辦理「海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程計畫」(以下簡稱合署辦公廳舍新建工程計畫)第6年經費，110至114年度已編列8億3,929萬7千元。經查：
(一)合署辦公廳舍新建工程計畫於109年核定，於110及114年度經二次計畫修正而大幅增加經費
[bookmark: _Hlk114160374]1.海委會為強化該會與所屬機關縱向溝通與聯繫而辦理本計畫，於109年2月經行政院核定，計畫總經費7億8,950萬元，計畫期程自110至115年度，分6年辦理。續受Covid-19疫情及國際情勢等因素影響致人力及材料上漲，於110年12月經行政院核定第一次修正計畫總經費為11億3,362萬2千元，期程維持不變，總經費增加3億4,412萬2千元，增幅達43.59%。
2.嗣112年度為配合高雄市政府施工計畫外審建議新增前置保護性假設工程，及113年度基地開挖後遇不可預見含油土壤情形，需請增預算辦理含油土處理清運作業等，爰於114年4月經行政院核定第二次修正計畫總經費為15億9,736萬元，期程自110年至117年6月，延長1.5年，總經費較第一次修正計畫增加4億6,373萬8千元，增幅達40.91%(詳表1)。


表1  「海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程計畫」歷次核定(修正)概況表                   單位：新臺幣千元
	項目
	核定時間
	計畫期程
	計畫金額
	調增金額
	修正計畫原因

	 原計畫 
	 109年2月 
	110至115年度
	　789,500
	-
	

	 第1次修正 
	 110年12月 
	同上
	1,133,622
	344,122
	因應Covid-19疫情及營建物料大幅調漲因素，單位造價已偏離市場行情，爰請增預算。

	 第2次修正 
	 114年4月
	110年度至117年6月
	1,597,360  
	463,738
	1.為配合高雄市政府施工計畫外審建議新增前置保護性假設工程。
2.基地開挖後遇不可預見含油土壤情形，須請增預算辦理含油土處理清運作業。


資料來源：海委會，本中心整理。
(二)自110年度開工起各年度執行率均未及七成 
依合署辦公廳舍新建工程計畫之預算執行情形(詳表2及3)，自110年度開工起迄114年7月底，各年度預算執行率介於48.84%至66.13%間，均未及七成，累計分配預算執行率為62.77%，詢據該會綜合說明略以：
1.主要因該計畫工程委託內政部國土管理署專業代辦，依該署之專業代辦協議書，工程完成發包後應撥付代辦費之70%，該費用係供代辦期間按季核銷使用，屬預付款性質，無法一次性核銷。
2.復本計畫工程應於決標後6個月內預繳公共藝術設置經費至文化部基金專戶，屬預付款性質，需俟工程完工後完成公共藝術設置，始得全部核銷。
3.又高雄市工務局於112年2月底召開本計畫工程施工計畫諮詢會議提出增加地質改良等假設工程之審查意見，因涉施工安全之開挖工項及施工要徑，經研討相關工作項目推延約5個月。
4.另基地開挖後，發現基地下有廢棄物及含油土，工地自113年3月起停工，檢驗結果因含總石油碳氫化合物高於土壤汙染管制標準，須依相關環保法令辦理清運處理作業，影響施工要徑，致工作項目延推9個月，相關工程估驗計價作業亦隨之延遞。
表2 「海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程計畫」預算編列及執行情形表                    單位：新臺幣千元；%
	年度
	截至本年度已編列預算數
	可支用預算數
	執行數
	累計執行數
	執行數/可支用預算數(執行率)
	累計執行數/截至本年度已編列預算

	
	
	以前年度保留數
	本年度預算數
	合計
	
	
	
	

	110
	  9,496 
	   -   
	 9,496 
	9,496 
	 4,638 
	   4,638 
	  48.84 
	 48.84 

	111
	 30,660 
	4,858 
	 21,164 
	26,022 
	12,550 
	 17,188 
	  48.23 
	56.06 

	112
	218,957 
	13,472 
	188,297 
	201,769 
	115,048 
	132,236 
	 57.02 
	 60.39 

	113
	 480,566 
	86,721 
	261,609 
	 348,330 
	185,546 
	 317,782 
	  53.27 
	66.13 

	114
	839,297
	162,784
	358,731
	521,515
	133,297
	451,079
	25.56
	53.74


說    明：上表統計截至114年7月底。
資料來源：海委會。
表3  迄114年7月底「海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程計畫」執行情形表              單位：新臺幣千元；%
	計畫總經費
	計畫總經費
(第一次修正)
	計畫總經費
(第二次修正)
	迄114年度預算編列及執行情形

	
	
	
	迄114年底累計預算編列數
	迄114年7月累計分配數(1)
	迄114年7月累計執行數(2)
	累計分配預算執行率(2)/(1)

	789,500
	1,133,622
	1,597,360
	 839,297 
	 718,566 
	 451,079 
	    62.77 


資料來源：海委會。
綜上，合署辦公廳舍新建工程計畫原訂期程自110至115年度，受疫情及國際情勢等因素影響致人力及材料上漲，110年度第一次計畫修正後總經費增加3億餘元(增幅達43.59%)；續因新增前置保護性假設工程及遇不可預見含油土壤情形，114年度辦理第二次計畫修正總經費較前次增加4億餘元(增幅達40.91%)，工期程延長至117年6月底；又110年度開工起各年度執行率均未及七成，允宜強化計畫預算控管並掌握工程進度與品質，以確保如期如質完成。
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