
[bookmark: _GoBack]海洋委員會及所屬、海洋污染防治基金115年度預算評估報告
海洋委員會(以下簡稱海委會)主管115年度預算案編列歲入7,518萬1千元，較114年度預算數9,015萬7千元減少1,497萬6千元(減幅16.61%）；歲出編列339億5,406萬5千元，較114年度預算數339億5,145萬4千元(含追加預算數14億9,342萬1千元)增加261萬1千元(增幅0.01%），包括海巡署及所屬增列軍職人員各項勤務加給調增等經費17億餘元，減列對地方政府補助經費3億餘元及移列「直轄市及縣市政府-一般性補助款-海洋委員會主管」計8,673萬5千元(詳表1)等。謹就海委會及所屬115年度預算案評估如下：
表1  海委會主管115年度預算案一般性補助款編列項目明細表
單位：新臺幣千元                              
	機關
	項目
	單位預算
	一般性
補助款
	合計

	海委會
	打造永續共好地方創生計畫
	6,304
	1,848
	8,152

	海保署
	臺灣海域生態守護計畫
	266,017
	30,499
	296,516

	
	污染防治潔淨海洋計畫
	225,158
	54,388
	279,546

	合計
	497,479
	86,735
	584,214


說    明：表列項目列有單位預算者，係該計畫同時編列於單位預算及一般性補助款。
資料來源：海委會及所屬115年度預算案；本中心整理。
[bookmark: _Toc85739921][bookmark: _Toc212448421]一一、「海洋基礎資料調查船興建計畫」之小型調查船經七次招標方於113年3月發包，嗣於114年3月核定修正經費遽增並延長工期，允宜審慎控管工程進度
國海院115年度預算案「海洋研究業務-海洋基礎資料調查船興建計畫」編列第4年經費5億173萬元，係辦理「海洋基礎資料調查船興建計畫」(以下簡稱本計畫)專案管理含監造小型調查船(100噸及300噸)統包案船舶建造、組裝及下水作業和4,000噸級大型調查船統包案設計開工與主要裝備採購作業。經查：
(一)二艘小型調查船經七次招標方於113年3月發包
1.基於國內研究調查船舶量能不足，國海院依海洋基本法與國家海洋政策白皮書，規劃建置具有足夠能量之專有任務型海洋調查船舶，提供政府相關部門執行常態性與週期性之海洋基礎資料調查，爰辦理行政院於111年3月核定之本計畫，總經費31億元，期程為112至115年度，預定完成100噸、300噸及4,000噸等3艘調查船建造。
2.國海院表示，海洋基礎資料調查船興建計畫自112年度執行後，即面臨近年國際造船需求旺盛，供需市場快速轉變為賣方，且因通膨與物價上揚等因素，國際船舶造價大幅上漲超過五成，因而對本計畫之執行產生明顯影響。二艘小型調查船歷經七次招標後，方於113年3月發包，其契約價金低於市場行情，係台船公司考量生產秩序（空檔）及維持人事固定成本情況下，取得標案與簽約。
(二)114年3月核定修正本計畫，大幅調高經費並延長工期
1.4,000噸級調查船經多次訪商詢價後，確定原核定預算不符市場行情，難以採購發包，及藉修正計畫加入增能思考，爰於113年6月向行政院函報第一次修正計畫，經行政院於114年3月核定，總計畫經費自31億元修正為63億2千萬元，增加32億2千萬元(增幅103.87%)；其中100與300噸級調查船總經費共計7億元(無修正)，期程修正至116年度；4000噸級調查船總經費由24億元修正為56億2千萬元，期程修正至118年度。
2.檢視本計畫預算編列及執行概況(詳表1)，112及113年度累計預算執行率各為23.08%及27.48%，未及三成，主要係招標不順，數次流標所致；又本計畫迄114年8月底累計分配預算執行率僅27.92%(詳表2)，其中100與300噸級調查船累計分配預算執行率均為26.48%，概屬偏低；國海院表示，主係因113年預算尚有未及支用數4億2,930萬元全數以100、300噸級調查船統包採購案辦理權責保留所致。


表1  國海院「海洋基礎資料調查船興建計畫」預算編列及執行概況表
                                   單位：新臺幣千元；%
	年度
	截至本年度已編列預算數A
	可支用預算數
	執行數C
	累計執行數D
	執行數/可支用預算數C/B
	累計執行數/截至本年度已編列預算D/A

	
	
	以前年度保留數
	本年度預算數
	合計B
	
	
	
	

	112
	50,150
	0
	50,150
	50,150
	11,575
	11,575
	23.08
	23.08

	113
	592,015
	38,575
	541,865
	580,440
	151,140
	162,715
	26.04
	27.48

	114
	1,350,980
	429,300
	758,965
	1,188,265
	3,150
	165,865
	0.27
	12.28


說    明：114年執行數為迄8月底統計。
資料來源：國海院提供。
表2  國海院「海洋基礎資料調查船興建計畫」迄114年8月底累計分配預算執行概況表                                單位：新臺幣千元；%                            
	計畫名稱 (期程/年)
	計畫總經費
	預算編列及執行情形
	迄114年8月底辦理情形

	
	
	迄114年底累計預算編列數
	迄114年8月累計分配數(1)
	迄114年8月累計執行數(2)
	累計分配預算執行率(2)/(1)
	

	100 噸級調查船興建
(112-116)
	285,000
	237,079
	237,079
	62,769
	26.48
	1.100與300噸級調查船統包採購案於113年12月開工，迄114年8月底建造進度21.29%，符合預定。
2.4,000噸級調查船刻已於114年7月31日公告招標，預計於114年底完成發包並支付簽約款約7億元。

	300 噸級調查船興建
(112-116)
	415,000
	345,221
	345,221
	91,401
	26.48
	

	4,000 噸級調查船興建(112-118)
	5,620,000
	768,680
	11,815
	11,695
	98.98
	

	合計
	6,320,000
	1,350,980
	594,115
	165,865
	27.92
	


說    明：1.本計畫經行政院於114年3月核定修正，總計畫經費自31億元修正為63億2千萬元，增加32億2千萬元(增幅103.87%)。
2.國海院表示，因辦理海洋基礎資料調查船興建計畫第一次修正計畫作業，致使113年預算尚有未及支用數4億2,930萬元全數以100、300噸級調查船統包採購案辦理權責保留，分配供該案後續使用；另已將114年度法定預算7億5,896萬5千元規劃用於4,000噸級調查船採購案。
資料來源：國海院。
綜上，為落實我國各海域之水文、地形及生態調查，國海院辦理「海洋基礎資料調查船興建計畫」，規劃自112至115年度興建100噸、300噸及4,000噸等三艘海洋調查船，總經費31億元；惟二艘小型調查船經七次招標始於113年3月發包，嗣因國際船舶造價上漲逾五成，於114年3月核定修正大幅調高經費為63億2千萬元(增幅103.87%)並延長至118年度，允宜審慎控管工程進度。
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