海洋委員會及所屬、海洋污染防治基金115年度預算評估報告

海洋委員會(以下簡稱海委會)主管115年度預算案編列歲入7,518萬1千元，較114年度預算數9,015萬7千元減少1,497萬6千元(減幅16.61%）；歲出編列339億5,406萬5千元，較114年度預算數339億5,145萬4千元(含追加預算數14億9,342萬1千元)增加261萬1千元(增幅0.01%），包括海巡署及所屬增列軍職人員各項勤務加給調增等經費17億餘元，減列對地方政府補助經費3億餘元及移列「直轄市及縣市政府-一般性補助款-海洋委員會主管」計8,673萬5千元(詳表1)等。謹就海委會及所屬115年度預算案評估如下：

表1  海委會主管115年度預算案一般性補助款編列項目明細表

單位：新臺幣千元

| 機關 | 項目 | 單位預算 | 一般性 補助款 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海委會 | 打造永續共好地方創生計畫 | 6,304 | 1,848 | 8,152 |
| 海保署 | 臺灣海域生態守護計畫 | 266,017 | 30,499 | 296,516 |
|  | 污染防治潔淨海洋計畫 | 225,158 | 54,388 | 279,546 |
| 合計 |  | 497,479 | 86,735 | 584,214 |

說    明：表列項目列有單位預算者，係該計畫同時編列於單位預算及一般性補助款。

資料來源：海委會及所屬115年度預算案；本中心整理。

一三、近年海巡署及所屬實際員額概呈減少，114年7月底缺額達上千人；復111年度起執行5年軍職人力計畫遲未達標且差額擴大，允宜研擬有效人力增長策略

海巡署115年度預算案「一般行政-人員維持」編列人事費153億1,209萬元。經查：

(一)近年海巡署預算員額增加，然實際員額概呈減少，114年7月底缺額逾上千人

綜觀近年海巡署人力概況(詳表1)，整體預算員額自108年度之1萬1,726人增為114年度之1萬2,895人，增加1,169人(增幅9.97%)，實際員額卻自108年度之1萬1,647人降為114年7月底之1萬1,504人，減少143人(減幅1.23%)，致缺額自108年度之79人遽增為114年7月底之1,391人，增加1,312人(增幅16倍餘)，114年7月底缺額達上千人，已占預算員額之10.79%。

表1  近年海巡署人力缺額情形表                      單位：人

| 年度 | 預算員額A | 預算員額較上年增減 | 實際員額 B | 實際員額較上年增減 | 缺額 A-B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | 11,726 | ─ | 11,647 | ─ | 79 |
| 109 | 11,726 | 0 | 11,629 | (18) | 97 |
| 110 | 11,840 | 114 | 11,553 | (76) | 287 |
| 111 | 12,021 | 181 | 11,450 | (103) | 571 |
| 112 | 12,300 | 279 | 11,452 | 2 | 848 |
| 113 | 12,605 | 305 | 11,656 | 204 | 949 |
| 114(7月底) | 12,895 | 290 | 11,504 | (152) | 1,391 |
| 累計增減 | 1,169 | ─ | (143) | ─ | 1,312 |

說    明：上表預算員額及實際員額包括軍職人力，不含依法令進用之技工、工友、駕駛及約聘僱人員。

資料來源：海巡署。

(二)111年度起執行5年軍職人力計畫遲未達標且差額擴大

因應海巡勤務日益吃重，海巡署計算人力需求，行政院前於111年6月核定「海洋委員會海巡署111年至115年軍職人力計畫」，規劃分5年逐年調增方式達成人力目標1萬3,091人；檢視該計畫111年度至114年7月底執行情形(詳表2)，達成率各為95.25%、93.11%、92.47%及89.21%，皆未達目標值且逐年下降，又差額分別為571人、848人、949人及1,391人，呈現擴大情事。海巡署表示軍士官及警察特考等人力進用來源，主要係下半年獲得，已持續強化進行各項招募工作。

表2 「海洋委員會海巡署111年至115年軍職人力計畫」執行概況表

單位：人；%

| 項 目 | 111年度 |  | 112年度 |  | 113年度 |  | 114年度 |  | 115年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目標數A | 執行數 B | 目標數 A | 執行數 B | 目標數 A | 執行數 B | 目標數 A | 執行數 B | 目標數 |
| 警文職 | 3,293 | 3,247 | 3,401 | 3,309 | 3,535 | 3,435 | 3,665 | 3,330 | 3,701 |
| 軍 職 | 8,728 | 8,203 | 8,899 | 8,143 | 9,070 | 8,221 | 9,230 | 8,174 | 9,390 |
| 合 計 | 12,021 | 11,450 | 12,300 | 11,452 | 12,605 | 11,656 | 12,895 | 11,504 | 13,091 |
| 差額A-B | 571 |  | 848 |  | 949 |  | 1,391 |  | ─ |
| 達成率B/A | 95.25 |  | 93.11 |  | 92.47 |  | 89.21 |  | ─ |

說    明：114年執行數係截至7月底統計數。

資料來源：海巡署。

綜上，近年海巡署預算員額概呈增加，然實際員額概呈減少，114年7月底缺額達上千人，已占預算員額之一成，復自111年度起執行5年軍職人力計畫，迄114年7月底遲未達標且差額擴大，允宜研擬有效人力增長策略。

行政院人事總處109年函以，海巡署及所屬軍職人員不列計總員額法員額編列方式調整，爰115年預算案所列預算員額4,204人，不含軍職人員，較114年度之3,931人增加273人。

海巡署表示，近年招募人力不足之原因，主係因受少子化影響；改善措施除配合行政院調增志願役勤務加給、海巡部隊加給及國軍戰航管官兵勤務加給等待遇，該署持續強化各項招募、鼓勵留營及向國防部申請軍校生員額、撥交義務役常備兵，為兼顧家庭照顧需求，採自選單位分發及取消部隊型態外散(宿)次數限制措施；一年期義務役積極輔導轉服志願士兵續服現役等措施，積極補充人力目標差額。另經檢視114年志願士兵第1至5梯次報名人數業較去年同期成長約10%，經推估114年招募成效將較去年成效提升5%。