
[bookmark: _GoBack]海洋委員會及所屬、海洋污染防治基金115年度預算評估報告
海洋委員會(以下簡稱海委會)主管115年度預算案編列歲入7,518萬1千元，較114年度預算數9,015萬7千元減少1,497萬6千元(減幅16.61%）；歲出編列339億5,406萬5千元，較114年度預算數339億5,145萬4千元(含追加預算數14億9,342萬1千元)增加261萬1千元(增幅0.01%），包括海巡署及所屬增列軍職人員各項勤務加給調增等經費17億餘元，減列對地方政府補助經費3億餘元及移列「直轄市及縣市政府-一般性補助款-海洋委員會主管」計8,673萬5千元(詳表1)等。謹就海委會及所屬115年度預算案評估如下：
表1  海委會主管115年度預算案一般性補助款編列項目明細表
單位：新臺幣千元                              
	機關
	項目
	單位預算
	一般性
補助款
	合計

	海委會
	打造永續共好地方創生計畫
	6,304
	1,848
	8,152

	海保署
	臺灣海域生態守護計畫
	266,017
	30,499
	296,516

	
	污染防治潔淨海洋計畫
	225,158
	54,388
	279,546

	合計
	497,479
	86,735
	584,214


說    明：表列項目列有單位預算者，係該計畫同時編列於單位預算及一般性補助款。
資料來源：海委會及所屬115年度預算案；本中心整理。
[bookmark: _Toc54356666][bookmark: _Toc109713311][bookmark: _Toc212448426]一五、刻進行二案大規模籌建巡防(護)艦船艇計畫，惟6艘遠洋巡護船擬泊靠興達港公務碼頭之水深不足，尚待賡續精進辦理
海巡署115年度預算案「海巡工作-艦隊勤務」項下編列「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」第9年經費35億8,206萬4千元，及「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」第5年經費21億3,236萬6千元。經查：
(一)海巡署刻進行二項籌建巡防(護)艦艇計畫 
1.行政院於107年6月核定「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」(107至116年度)，建造巡防艦艇141 艘，總經費426億512萬3千元，及於110年7月核定「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」(111至120年度)，新造6艘2,000噸級具高端科技之新型遠洋巡護船，總經費129億3,409萬4千元。
[bookmark: _Hlk196811143]2.檢視迄114年7月底海巡署「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」、「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」預算編列及執行概況(詳表1)，「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」迄114年7月底累計分配數331億9,633萬5千元，累計分配預算執行率為100.7%，已交船105艘，預計114至116年度各交船17艘(含已交7艘)、16艘及10艘；又「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」迄114年7月底累計分配數21億9,580萬7千元，累計分配預算執行率為88.99%，預計於115至120年度每年各交船1艘。
表1  迄114年7月底海巡署「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」、「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」預算編列及執行概況表               單位：新臺幣千元；%；艘
	計畫名稱 (期程/年)
	計畫
總經費
	迄113年底累計決算數
	預算編列及執行情形
	迄114年7月底交船情形

	
	
	
	迄114年底累計預算編列數
	迄114年7月累計分配數(1)
	迄114年7月累計執行數(2)
	累計分配預算執行率(2)/(1)
	

	籌建海巡艦艇前瞻發展計畫小計(107至116年度)
	42,605,123
	31,071,123
	36,968,054 
	33,196,335 
	33,427,225 
	100.70
	105

	4,000噸級巡防艦4 艘籌建計畫(107至114年度)
	11,747,885
	9,751,486
	11,747,885 
	10,449,878 
	10,444,568 
	99.95
	3

	1,000噸級巡防艦6 艘籌建計畫(108至116年度)
	7,042,720
	4,307,920
	5,122,658 
	4,570,837 
	4,745,890 
	103.83
	3

	600噸級巡防艦12 艘籌建計畫(107至115年度)
	14,447,785
	11,282,762
	13,250,326 
	11,906,522 
	11,867,096 
	99.67
	9

	100噸級巡防艇 17 艘籌建計畫(107至116年度)
	4,234,748
	2,255,341
	3,058,696 
	2,723,749 
	2,590,829 
	95.12
	10

	35噸級巡防艇 52 艘籌建計畫(107至116年度)
	4,851,175
	3,197,071
	3,528,986 
	3,291,807 
	3,488,013 
	105.96
	38

	沿岸多功能艇 50 艘籌建計畫(108至115年度)
	280,810
	276,544
	259,503 
	253,542 
	290,829 
	114.71
	42

	籌建海巡遠洋巡護船發展計畫(111至120年度)
	12,934,094
	1,562,032
	2,713,136 
	2,195,807 
	1,954,055 
	88.99
	0

	合        計
	55,539,217
	32,633,155
	39,681,190
	35,392,142
	35,381,280
	99.97
	105


說    明：1.本表格累計執行數為實現數、預付數、應付數及賸餘數合計。
2.本表「迄114年底累計預算編列數」不含114年8月29日本院三讀通過之114年度追加預算數7億1,153萬4千元。（「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」追加4億943萬元、「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」追加3億210萬4千元）。
3.「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」(111至120年度)迄114年7月底執行率未達九成，係因第2艘船需有充足之時間依首艘船使用意見辦理精進設計，台灣國際造船股份有限公司綜合考量後調整建造規劃，延後第2艘船開工期程至115年1月21日前達成，前開調整亦無違契約之規定。
資料來源：海巡署。
(二)6艘遠洋巡護船擬泊靠興達港公務碼頭之水深不足，已規劃編列特別預算18億餘元修建 
按海巡署籌建6艘2,000 噸級遠洋巡護船係配置於直屬船隊高雄興達港基地，預計於115年度起交船。海巡署表示因興達港公務碼頭之水深不足，導致大型巡護船無法泊靠，爰規劃編列特別預算[footnoteRef:1]18億5,622萬4千元，期程為114至116年度，修建既有興達港海巡基地碼頭並浚深周圍水域及港嘴至遠洋泊區航道達-7米，完成後可支應「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」交付之6艘2,000噸級巡護船泊靠需求，提升大型艦船執勤效率與機動性，強化我國整體遠洋執法能量及密度。 [1:  係「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」。] 

綜上，為維護我國海洋權益，確保漁民作業安全，保障民眾生命財產，海巡署正進行二案大規模籌建近海與遠洋巡防(護)艦船艇計畫，其中6艘2,000噸級遠洋巡護船預計於115年度起陸續交船，惟擬泊靠興達港公務碼頭之水深不足，已規劃編列特別預算18億餘元修建，尚待賡續精進辦理。
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