
[bookmark: _GoBack]海洋委員會及所屬、海洋污染防治基金115年度預算評估報告
海洋委員會(以下簡稱海委會)主管115年度預算案編列歲入7,518萬1千元，較114年度預算數9,015萬7千元減少1,497萬6千元(減幅16.61%）；歲出編列339億5,406萬5千元，較114年度預算數339億5,145萬4千元(含追加預算數14億9,342萬1千元)增加261萬1千元(增幅0.01%），包括海巡署及所屬增列軍職人員各項勤務加給調增等經費17億餘元，減列對地方政府補助經費3億餘元及移列「直轄市及縣市政府-一般性補助款-海洋委員會主管」計8,673萬5千元(詳表1)等。謹就海委會及所屬115年度預算案評估如下：
表1  海委會主管115年度預算案一般性補助款編列項目明細表
單位：新臺幣千元                              
	機關
	項目
	單位預算
	一般性
補助款
	合計

	海委會
	打造永續共好地方創生計畫
	6,304
	1,848
	8,152

	海保署
	臺灣海域生態守護計畫
	266,017
	30,499
	296,516

	
	污染防治潔淨海洋計畫
	225,158
	54,388
	279,546

	合計
	497,479
	86,735
	584,214


說    明：表列項目列有單位預算者，係該計畫同時編列於單位預算及一般性補助款。
資料來源：海委會及所屬115年度預算案；本中心整理。
[bookmark: _Toc85739926][bookmark: _Toc212448427]一六、「113-116年基層廳舍新建計畫」經兩次修正，經費變動頗巨，又113年度累計預算執行率偏低，及114年度預算主要於下半年執行，允宜強化工程推動與管制
海巡署115年度預算案「海巡工作」項下編列「113-116年基層廳舍新建計畫」(以下簡稱本計畫)總經費1億6,045萬1千元，係辦理海巡署北、中、南、東及金馬澎分署基層廳舍新建計畫(詳表1)。經查：
表1  海巡署115年度「113-116年基層廳舍新建計畫」經費編列概況表                                單位：新臺幣千元
	分支計畫
	說明
	115年度預算案數

	北部海巡勤務
	辦理基隆嶼安檢所等3處基層廳舍新建計畫
	35,815

	中部海巡勤務
	辦理王功安檢所基層廳舍新建計畫
	743

	南部海巡勤務
	辦理四草漁港安檢所等3處基層廳舍新建計畫
	22,712

	東部海巡勤務
	辦理金樽安檢所等2處基層廳舍新建計畫
	1,140

	金馬澎海巡勤務
	辦理通樑安檢所等6處基層廳舍新建計畫
	100,041

	合計
	160,451


資料來源：115年度海巡署預算案，本中心整理。
(一)本計畫經兩次修正，經費變動頗巨 
[bookmark: _Hlk210121670]囿於海巡署部分駐用廳舍已逾使用年限，且長年受鹽化潮濕與海風侵襲，造成建物鋼筋腐蝕，耐震能力未達建築法規標準等，爰先於110至114年度間推動「110-114年海巡署所屬機關老舊逾限廳舍重建計畫」[footnoteRef:1]，總經費4億5,237萬6千元。考量該署尚有諸多基層廳舍具新建需求，爰接續辦理本計畫，112年3月核定總經費7億2,454萬3千元；112年11月因增加執行處所及工項，調整為8億5,033萬6千元，增加1億2,579萬3千元(增幅17.36%)；113年9月因第一Ｏ岸巡隊移除計畫及新增執行處所及工項，調整為4億5,923萬8千元，較前次計畫經費減少3億9,109萬8千元(減幅45.99%)，變動頗巨(詳表2)。 [1:  原計畫為110至112年度，因部分工程落後修正為110至113年度，復因南雅安檢所工程執行及經費調整需求，於112年11月核定延長至114年度止。] 

表2  海巡署「113-116年基層廳舍新建計畫」經費調整概況表
                                單位：新臺幣千元
	歷次計畫
	 核定日期 
	 調整金額
	調整原因

	原計畫
	 112.03.30 
	724,543
	　─

	第1次修正
	 112.11.24 
	850,336
	新增執行處所及工項 

	第2次修正
	 113.09.26 
	459,238
	第一Ｏ岸巡隊移除計畫，並且新增其他執行處所及工項 


資料來源：海巡署。
[bookmark: _Hlk178343828](二)113年度累計預算執行率僅32.92%，及114年度預算主要集中於下半年執行
1.檢視本計畫截至113年度已編列預算數4,470萬5千元，累計執行數1,471萬8千元，執行率僅32.92%(詳表3)；洽據海巡署表示，該署113年度重大工程(含規劃設計)共計執行47案(53處)，涉及新北市政府、新竹縣政府、臺南市政府、高雄市政府、屏東縣政府、澎湖縣政府、連江縣政府、台灣建築中心等機關審查，且驗收階段廠商缺失改善效能不佳等因素，致部分執行個案推動不如預期；改善措施為每2週蒐集彙整「工程計畫列管案件執行概要」及「執行進度雙週報表」實施管控，每月於「海巡署暨所屬機關工程及採購管制會議」管制工期及預算執行等。
2.又本計畫截至114年7月底累計分配數為7,686萬6千元，累計執行數為7,522萬8千元，累計分配預算執行率為97.87%，惟114年度截至7月底僅執行可支用預算數之39.76%(詳表3)，即114年度預算主要集中於下半年執行，允宜審慎控管工程請款核銷之進度。
表3  海巡署「113-116年基層廳舍新建計畫」預算編列及執行概況表
                                       單位：新臺幣千元；%
	年度
	截至本年度已編列預算數A
	可支用預算數
	執行數C
	累計執行數D
	執行數/可支用預算數C/B
	累計執行數/截至本年度已編列預算D/A

	
	
	以前年度保留數
	本年度預算數
	合計B
	
	
	
	

	113
	44,705
	0
	47,263
	47,263
	14,718
	14,718
	31.14
	32.92

	114
	164,329
	32,545
	119,624
	152,169
	60,510 
	75,228 
	39.76
	45.78  


說    明：1.114年度執行數為截至7月底統計。
2.113年度之可支用預算數係加計由「海巡署所屬機關老舊逾限廳舍重建計畫─北部分署老舊廳舍重建」流入255萬8千元。
3.本計畫截至114年7月底累計分配數為7,686萬6千元，累計分配預算執行率為97.87%。
資料來源：海巡署。
綜上，考量海巡署部分駐用廳舍已逾使用年限，且長年受鹽化潮濕與海風侵襲等，海巡署接續「110-114年海巡署所屬機關老舊逾限廳舍重建計畫」而辦理本計畫；惟本計畫於112年核定後經兩次修正，經費變動頗巨，又113年度累計預算執行率僅32.92%，及114年度預算主要集中於下半年執行，允宜強化工程推動與管制。
4
