海洋委員會及所屬、海洋污染防治基金115年度預算評估報告

海洋委員會(以下簡稱海委會)主管115年度預算案編列歲入7,518萬1千元，較114年度預算數9,015萬7千元減少1,497萬6千元(減幅16.61%）；歲出編列339億5,406萬5千元，較114年度預算數339億5,145萬4千元(含追加預算數14億9,342萬1千元)增加261萬1千元(增幅0.01%），包括海巡署及所屬增列軍職人員各項勤務加給調增等經費17億餘元，減列對地方政府補助經費3億餘元及移列「直轄市及縣市政府-一般性補助款-海洋委員會主管」計8,673萬5千元(詳表1)等。謹就海委會及所屬115年度預算案評估如下：

表1  海委會主管115年度預算案一般性補助款編列項目明細表

單位：新臺幣千元

| 機關 | 項目 | 單位預算 | 一般性 補助款 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海委會 | 打造永續共好地方創生計畫 | 6,304 | 1,848 | 8,152 |
| 海保署 | 臺灣海域生態守護計畫 | 266,017 | 30,499 | 296,516 |
|  | 污染防治潔淨海洋計畫 | 225,158 | 54,388 | 279,546 |
| 合計 |  | 497,479 | 86,735 | 584,214 |

說    明：表列項目列有單位預算者，係該計畫同時編列於單位預算及一般性補助款。

資料來源：海委會及所屬115年度預算案；本中心整理。

一六、「113-116年基層廳舍新建計畫」經兩次修正，經費變動頗巨，又113年度累計預算執行率偏低，及114年度預算主要於下半年執行，允宜強化工程推動與管制

海巡署115年度預算案「海巡工作」項下編列「113-116年基層廳舍新建計畫」(以下簡稱本計畫)總經費1億6,045萬1千元，係辦理海巡署北、中、南、東及金馬澎分署基層廳舍新建計畫(詳表1)。經查：

表1  海巡署115年度「113-116年基層廳舍新建計畫」經費編列概況表                                單位：新臺幣千元

| 分支計畫 | 說明 | 115年度預算案數 |
| --- | --- | --- |
| 北部海巡勤務 | 辦理基隆嶼安檢所等3處基層廳舍新建計畫 | 35,815 |
| 中部海巡勤務 | 辦理王功安檢所基層廳舍新建計畫 | 743 |
| 南部海巡勤務 | 辦理四草漁港安檢所等3處基層廳舍新建計畫 | 22,712 |
| 東部海巡勤務 | 辦理金樽安檢所等2處基層廳舍新建計畫 | 1,140 |
| 金馬澎海巡勤務 | 辦理通樑安檢所等6處基層廳舍新建計畫 | 100,041 |
| 合計 |  | 160,451 |

資料來源：115年度海巡署預算案，本中心整理。

(一)本計畫經兩次修正，經費變動頗巨

囿於海巡署部分駐用廳舍已逾使用年限，且長年受鹽化潮濕與海風侵襲，造成建物鋼筋腐蝕，耐震能力未達建築法規標準等，爰先於110至114年度間推動「110-114年海巡署所屬機關老舊逾限廳舍重建計畫」，總經費4億5,237萬6千元。考量該署尚有諸多基層廳舍具新建需求，爰接續辦理本計畫，112年3月核定總經費7億2,454萬3千元；112年11月因增加執行處所及工項，調整為8億5,033萬6千元，增加1億2,579萬3千元(增幅17.36%)；113年9月因第一Ｏ岸巡隊移除計畫及新增執行處所及工項，調整為4億5,923萬8千元，較前次計畫經費減少3億9,109萬8千元(減幅45.99%)，變動頗巨(詳表2)。

表2  海巡署「113-116年基層廳舍新建計畫」經費調整概況表

單位：新臺幣千元

| 歷次計畫 | 核定日期 | 調整金額 | 調整原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原計畫 | 112.03.30 | 724,543 | ─ |
| 第1次修正 | 112.11.24 | 850,336 | 新增執行處所及工項 |
| 第2次修正 | 113.09.26 | 459,238 | 第一Ｏ岸巡隊移除計畫，並且新增其他執行處所及工項 |

資料來源：海巡署。

(二)113年度累計預算執行率僅32.92%，及114年度預算主要集中於下半年執行

1.檢視本計畫截至113年度已編列預算數4,470萬5千元，累計執行數1,471萬8千元，執行率僅32.92%(詳表3)；洽據海巡署表示，該署113年度重大工程(含規劃設計)共計執行47案(53處)，涉及新北市政府、新竹縣政府、臺南市政府、高雄市政府、屏東縣政府、澎湖縣政府、連江縣政府、台灣建築中心等機關審查，且驗收階段廠商缺失改善效能不佳等因素，致部分執行個案推動不如預期；改善措施為每2週蒐集彙整「工程計畫列管案件執行概要」及「執行進度雙週報表」實施管控，每月於「海巡署暨所屬機關工程及採購管制會議」管制工期及預算執行等。

2.又本計畫截至114年7月底累計分配數為7,686萬6千元，累計執行數為7,522萬8千元，累計分配預算執行率為97.87%，惟114年度截至7月底僅執行可支用預算數之39.76%(詳表3)，即114年度預算主要集中於下半年執行，允宜審慎控管工程請款核銷之進度。

表3  海巡署「113-116年基層廳舍新建計畫」預算編列及執行概況表

單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 截至本年度已編列預算數A | 可支用預算數 |  |  | 執行數C | 累計執行數D | 執行數/可支用預算數C/B | 累計執行數/截至本年度已編列預算D/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 合計B |  |  |  |  |
| 113 | 44,705 | 0 | 47,263 | 47,263 | 14,718 | 14,718 | 31.14 | 32.92 |
| 114 | 164,329 | 32,545 | 119,624 | 152,169 | 60,510 | 75,228 | 39.76 | 45.78 |

說    明：1.114年度執行數為截至7月底統計。

2.113年度之可支用預算數係加計由「海巡署所屬機關老舊逾限廳舍重建計畫─北部分署老舊廳舍重建」流入255萬8千元。

3.本計畫截至114年7月底累計分配數為7,686萬6千元，累計分配預算執行率為97.87%。

資料來源：海巡署。

綜上，考量海巡署部分駐用廳舍已逾使用年限，且長年受鹽化潮濕與海風侵襲等，海巡署接續「110-114年海巡署所屬機關老舊逾限廳舍重建計畫」而辦理本計畫；惟本計畫於112年核定後經兩次修正，經費變動頗巨，又113年度累計預算執行率僅32.92%，及114年度預算主要集中於下半年執行，允宜強化工程推動與管制。

原計畫為110至112年度，因部分工程落後修正為110至113年度，復因南雅安檢所工程執行及經費調整需求，於112年11月核定延長至114年度止。