


[bookmark: _GoBack]經濟部所屬(中小及新創企業署、產業園區管理局及所屬、地質調查及礦業管理中心、能源署)115年度單位預算評估報告
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中小新創署115年度預算案於「中小及新創企業發展-驅動企業創新共榮發展」項下新增「深度節能-用戶導入ESCO行動計畫-跨部會ESCO輔導顧問團及經濟部節能服務團計畫」1億5,000萬元。經查：
(一)計畫概述
1.計畫內容：「深度節能-用戶導入ESCO行動計畫」，係以ESCO(Energy Service Company)服務模式為推動重點，規劃透過「創市場」及「強體質」二大面向作法推動能源用戶進行深度節能[footnoteRef:1]，並辦理5項工作項目[footnoteRef:2]。其中，中小新創署辦理「跨部會ESCO輔導顧問團及經濟部節能服務團計畫」，擬盤點中小能源用戶(契約容量800瓩以下，不含產業園區管理局所轄園區之中小企業)節能改善意願，並提供節能診斷服務，協助發掘節能空間，並協助媒合ESCO業者，以落實節能改善。 [1:  本行動計畫包含2大面向，包含「創市場」係推動公營事業能源大用戶導入 ESCO服務模式，建立公營事業導入ESCO服務模式，引導工業及商業部門提升公用設備效率，並推動ESCO產業獎勵計畫，鼓勵ESCO業者開發案源，擴大節能成效；「強體質」則由經濟部與財團法人中小企業信用保證基金共同提供ESCO業者信用保證，協助其取得節能改善工程所需資金，同時引入保險資金投入ESCO產業，協助產業人才培訓及認證。]  [2:  5項工作計畫分別為：「推動公營事業能源大用戶導入ESCO」、「引導產業用戶導入ESCO」、「推動ESCO產業獎勵計畫」、「建立產業資金取得管道，鼓勵保險業及銀行融資ESCO」及「強化ESCO產業發展體質，擴大服務量能」。] 

2.計畫期程及總經費：115及116年，總經費3.5億元，預計115及116年分別編列1.5億元及2億元。
3.預期效益：114至116年度預擬補助輔導(媒合)中小企業1,140戶(累積戶數，以下同)、1,500戶及2,000戶。116年底節電量達0.83億度，並帶動中小企業投資金額達3.43億元。
(二)截至114年9月5日止，中小新創署辦理能源用戶完成節能改善占累積輔導(媒合)戶數比率，低於經濟部其他單位，允宜協助及提供節能所需資源，並加強宣導說明
據中小新創署表示，「深度節能-用戶導入ESCO行動計畫」自113年10月開始推動[footnoteRef:3]，其中經濟部併同辦理輔導之單位，尚有產業發展署、商業發展署及產業園區管理局。據該署提供節能輔導改善統計結果，截至114年9月5日，預計累積輔導(媒合)戶數4,710戶，實際辦理4,732戶，已達預期目標，其中完成節能改善戶數占實際輔導(媒合)戶數之比率為28.72%。 [3:  據中小新創署表示，本計畫自113年10月起受理申請，相關經費以中小新創署公務預算其他計畫支應。] 

比較經濟部各單位輔導節能成果，以商業發展署完成改善比率93.36%最高，中小新創署7.91%最低(詳表1)。中小新創署表示，主要係國內中小企業受關稅影響，對未來接單狀況及經營環境態度轉趨保守，致參與輔導(媒合)戶數雖逾1千戶，惟實際完成節能改善者僅91戶，允宜協助及提供中小用戶節能所需相關資源，並加強宣導，俾提升計畫成效。
表1  113年10月起至114年9月5日止經濟部所屬單位辦理節能輔導改善統計表                                          單位：戶；%                                  
	  執行單位


統計時間
	產業發展署
	商業發展署
	中小新創署
	產業園區
管理局
	合計

	
	輔導(媒合)
	完成改善
	輔導
(媒合)
	完成改善
	輔導
(媒合)
	完成改善
	輔導
(媒合)
	完成改善
	輔導
(媒合)
	完成改善

	預計數
	837
	75
	1,050
	984
	1,140
	91
	1,683
	209
	4,710
	1,359

	實際數
	844
	
	1,054
	
	1,151
	
	1,683
	
	4,732
	

	完成改善戶數占實際輔導(媒合)戶數比率
	8.89
	93.36
	7.91
	12.42
	28.72


說    明：本表數據皆累積數，完成改善戶數僅有實際值。
資料來源：中小新創署提供，本中心整理。
綜上，中小新創署115年度預算案新增「深度節能-用戶導入ESCO行動計畫-跨部會ESCO輔導顧問團及經濟部節能服務團計畫」1億5,000萬元，預計中小能源用戶節能累積輔導(媒合)戶數於115年底達1,500戶。惟本計畫自113年10月推動迄至114年9月5日止，中小新創署辦理能源用戶輔導媒合及節能改善戶數達成率僅7.91%，為經濟部所屬單位中最低，允宜加強宣導並提供節能所需相關資源，俾提升計畫辦理效益。


3
