經濟部所屬(中小及新創企業署、產業園區管理局及所屬、地質調查及礦業管理中心、能源署)115年度單位預算評估報告

二、新增「深度節能-用戶導入ESCO行動計畫-跨部會ESCO輔導顧問團及經濟部節能服務團計畫」，允宜協助及提供中小用戶節能所需相關資源，並加強宣導，以提升計畫辦理成效

中小新創署115年度預算案於「中小及新創企業發展-驅動企業創新共榮發展」項下新增「深度節能-用戶導入ESCO行動計畫-跨部會ESCO輔導顧問團及經濟部節能服務團計畫」1億5,000萬元。經查：

(一)計畫概述

1.計畫內容：「深度節能-用戶導入ESCO行動計畫」，係以ESCO(Energy Service Company)服務模式為推動重點，規劃透過「創市場」及「強體質」二大面向作法推動能源用戶進行深度節能，並辦理5項工作項目。其中，中小新創署辦理「跨部會ESCO輔導顧問團及經濟部節能服務團計畫」，擬盤點中小能源用戶(契約容量800瓩以下，不含產業園區管理局所轄園區之中小企業)節能改善意願，並提供節能診斷服務，協助發掘節能空間，並協助媒合ESCO業者，以落實節能改善。

2.計畫期程及總經費：115及116年，總經費3.5億元，預計115及116年分別編列1.5億元及2億元。

3.預期效益：114至116年度預擬補助輔導(媒合)中小企業1,140戶(累積戶數，以下同)、1,500戶及2,000戶。116年底節電量達0.83億度，並帶動中小企業投資金額達3.43億元。

(二)截至114年9月5日止，中小新創署辦理能源用戶完成節能改善占累積輔導(媒合)戶數比率，低於經濟部其他單位，允宜協助及提供節能所需資源，並加強宣導說明

據中小新創署表示，「深度節能-用戶導入ESCO行動計畫」自113年10月開始推動，其中經濟部併同辦理輔導之單位，尚有產業發展署、商業發展署及產業園區管理局。據該署提供節能輔導改善統計結果，截至114年9月5日，預計累積輔導(媒合)戶數4,710戶，實際辦理4,732戶，已達預期目標，其中完成節能改善戶數占實際輔導(媒合)戶數之比率為28.72%。

比較經濟部各單位輔導節能成果，以商業發展署完成改善比率93.36%最高，中小新創署7.91%最低(詳表1)。中小新創署表示，主要係國內中小企業受關稅影響，對未來接單狀況及經營環境態度轉趨保守，致參與輔導(媒合)戶數雖逾1千戶，惟實際完成節能改善者僅91戶，允宜協助及提供中小用戶節能所需相關資源，並加強宣導，俾提升計畫成效。

表1  113年10月起至114年9月5日止經濟部所屬單位辦理節能輔導改善統計表                                          單位：戶；%

| 執行單位 統計時間 | 產業發展署 |  | 商業發展署 |  | 中小新創署 |  | 產業園區 管理局 |  | 合計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 輔導(媒合) | 完成改善 | 輔導 (媒合) | 完成改善 | 輔導 (媒合) | 完成改善 | 輔導 (媒合) | 完成改善 | 輔導 (媒合) | 完成改善 |
| 預計數 | 837 | 75 | 1,050 | 984 | 1,140 | 91 | 1,683 | 209 | 4,710 | 1,359 |
| 實際數 | 844 |  | 1,054 |  | 1,151 |  | 1,683 |  | 4,732 |  |
| 完成改善戶數占實際輔導(媒合)戶數比率 | 8.89 |  | 93.36 |  | 7.91 |  | 12.42 |  | 28.72 |  |

說    明：本表數據皆累積數，完成改善戶數僅有實際值。

資料來源：中小新創署提供，本中心整理。

綜上，中小新創署115年度預算案新增「深度節能-用戶導入ESCO行動計畫-跨部會ESCO輔導顧問團及經濟部節能服務團計畫」1億5,000萬元，預計中小能源用戶節能累積輔導(媒合)戶數於115年底達1,500戶。惟本計畫自113年10月推動迄至114年9月5日止，中小新創署辦理能源用戶輔導媒合及節能改善戶數達成率僅7.91%，為經濟部所屬單位中最低，允宜加強宣導並提供節能所需相關資源，俾提升計畫辦理效益。

本行動計畫包含2大面向，包含「創市場」係推動公營事業能源大用戶導入 ESCO服務模式，建立公營事業導入ESCO服務模式，引導工業及商業部門提升公用設備效率，並推動ESCO產業獎勵計畫，鼓勵ESCO業者開發案源，擴大節能成效；「強體質」則由經濟部與財團法人中小企業信用保證基金共同提供ESCO業者信用保證，協助其取得節能改善工程所需資金，同時引入保險資金投入ESCO產業，協助產業人才培訓及認證。

5項工作計畫分別為：「推動公營事業能源大用戶導入ESCO」、「引導產業用戶導入ESCO」、「推動ESCO產業獎勵計畫」、「建立產業資金取得管道，鼓勵保險業及銀行融資ESCO」及「強化ESCO產業發展體質，擴大服務量能」。

據中小新創署表示，本計畫自113年10月起受理申請，相關經費以中小新創署公務預算其他計畫支應。