


[bookmark: _GoBack]經濟部所屬(中小及新創企業署、產業園區管理局及所屬、地質調查及礦業管理中心、能源署)115年度單位預算評估報告
[bookmark: _Toc143185384][bookmark: _Toc147409923][bookmark: _Toc212106757][bookmark: _Toc147409925]一０、撥補中油公司辦理「地熱減碳旗艦行動計畫-深層地熱示範計畫」，允宜審酌相關計畫之執行經驗，妥善規劃探勘井鑽進期程，以利達成計畫目標
能源署115年度預算案於「能源發展與管理」項下編列「地熱減碳旗艦行動計畫」10億100萬元，係補助中油公司辦理「深層地熱示範計畫」所需經費。經查：
(一)計畫概述
1.計畫內容：本計畫(114年3月草案，迄114年9月底尚未經行政院核定)係配合2050淨零排放之目標，開發深層地熱能源作為能源轉型之關鍵方案，由中油公司執行。本計畫規劃在臺灣具備深層地熱潛能區域(暫訂為宜蘭縣仁澤土場，不限此區域)，鑽鑿10口不同深度地熱井，以探明地熱能源發展潛力，並引進水平鑽井技術及激勵生產之增強型地熱系統(EGS)技術，將地熱能轉化為電力，供地熱發電使用(目標為建置25MW地熱電廠)，進一步推動減碳目標。
2.預定期程及總經費：115 至117 年，總經費70.01億元(不含中油公司自籌15億元)，能源署預計115至117年度編列10.01億元、30億元及30億元。
3.計畫目標：115年完成2口井鑽井工作及2口井激勵生產測試、116年完成4口井鑽井工作及4口井激勵生產測試，及117年完成4口井鑽井工作及全案激勵生產測試；本計畫目標為探獲足以開發25MW地熱電廠之地下資源量。
(二)本計畫以「東部地區地熱鑽井計畫」為基礎，允宜參酌先前計畫之執行經驗，妥善規劃探勘井鑽進期程，俾提升計畫效益
1.據本計畫所示，宜蘭縣土場現有工研院及中油公司探鑽之地熱探勘井，以中油公司探鑽之井位較多且深，並具備長期探勘經驗。如台電公司與中油公司共同執行「宜蘭仁澤-土場地熱發電第一期計畫(更名為「宜蘭仁澤地熱發電計畫」)，辦理期程109至112年[footnoteRef:1]，即利用中油公司仁澤3、4號井產能，由台電公司規劃建置840瓩地熱發電機組，於112年併聯試運轉，114年度累積至8月底發電量為192萬1千度[footnoteRef:2]。 [1:  該計畫原名稱為「宜蘭仁澤-土場地熱發電第一期計畫」，由經濟部責成中油公司及台電公司共同辦理計畫開發，採井廠分營模式共同經營，於宜蘭縣大同鄉鳩之澤溫泉區旁之仁澤2至4號井場設置總裝置容量約1.4千瓩之地熱電廠，原預計111年2月完工。由於生產井產能未如可研所預估及廠商投標意願低等因素影響，致工程預算、期程及裝置容量需調整，於110年底奉經濟部同意，展延工期至112年9月，裝置容量調降為0.7千瓩，計畫名稱「宜蘭仁澤-土場地熱發電第一期計畫」修改為「宜蘭仁澤地熱發電計畫」，原核定投資總額為 2.39億元，配合裝置容量調降，修正為 2.21億元。資料來源，台電公司112年度預算書，第54頁。]  [2:  資料來源，台電公司/資訊揭露/發電資訊/再生能源發電概況，114年9月30日查詢。] 

2.能源署為協助企業或地方政府規劃地熱發電廠，於中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算(以下稱前瞻特別預算)第4期(112至113年度)辦理「東部地區鑽井計畫」，計畫總經費2.5億元[footnoteRef:3]，112及113年度分別編列1億及1.5億元，預計辦理宜蘭縣土場第3期地熱探勘鑽井工程。該計畫規劃辦理第19號至第22號井，及員山1號井等鑽井工作，惟鑽井期間，因颱風沖毁河床便道，暫停鑽井，且因地質條件複雜，須重新側鑽及修改鑽探深度之必要，於113年度辦理2次計畫修正，期程展延至114年度，預算配合調整為113年度0.5億元及114年度1億元[footnoteRef:4]。鑒於鑽井工作易受天候及地質構造條件影響進度，允宜參酌前述計畫之執行經驗，妥善規劃探勘井鑽進期程，以提升本計畫辦理成效。 [3:  「東部地區地熱鑽井計畫」另由中油公司自籌5億元，總經費合共7.5億元。]  [4:  參據行政院113年5月10日核定修正「東部地區地熱鑽井計畫」，說明二略以，為避免旨揭計畫再有前因暴雨、颱風等無法順利推動情事發生，請及早研提相關制機制及改善對策，妥善規劃後續各口探勘井鑽進期程。復據能源署表示，截至114年7月底，「東部地區鑽井計畫」工作已達成預計目標，預算已全數執行。] 

綜上，能源署115年度預算案撥補中油公司辦理「地熱減碳旗艦行動計畫-深層地熱示範計畫」10億100萬元，規劃在臺灣具備深層地熱潛能區域，鑽鑿10口不同深度地熱井，以探明地熱能源發展潛力，允宜參酌中油公司以前年度辦理相關計畫之執行經驗，妥善規劃探勘井鑽進期程，以利達成計畫目標。
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