經濟部所屬(中小及新創企業署、產業園區管理局及所屬、地質調查及礦業管理中心、能源署)115年度單位預算評估報告

一二、再生能源發電占比與預期目標容有差距，且業者參與離岸風場第二階段開發進度未如預期，允宜研謀因應改善並加強控管執行，俾利再生能源之發展

能源署配合國家未來發展，因應全球淨零排放趨勢及我國2050淨零目標，115年度重要施政計畫規劃「確保穩定供電」、「加速發展再生能源」、「能源轉型政策」及「強化節能」等4項工作計畫，編列歲出預算191億7,375萬5千元 (含能源科技計畫10億6,917萬5千元、一般行政2億7,459萬4千元、能源發展與管理72億993萬6千元、非營業特種基金106億1,880萬元及第一預備金125萬元)。經查：

(一)截至114年7月底再生能源發電占比為11.2%，距115年11月目標值20%，尚有8.8個百分點之差距，允宜加強辦理

能源署依據再生能源發展條例第6條規定，考量國內再生能源發展潛力，訂定114年再生能源裝置容量20GW之政策目標，惟受COVID-19疫情影響，再生能源建置工程進度未如預期，目標值多有修正，如太陽光電累積裝置容量目標值由113年度16.21GW及114年度20GW，下修為113年度15.75GW及114年度16.02GW，115年度20GW。復據能源署統計至114年7月底，我國再生能源發電占比為11.2%，與115年11月再生能源發電目標值20%，差距達8.8個百分點，容待加強辦理。

(二)離岸風電第二階段「潛力場址」裝置容量共核配5.3GW，惟業者開發進度未如預期，且部分風場完工年度較預期落後1年，亟待加強控管執行

我國離岸風電發展採「示範風場、潛力場址、區塊開發」三階段推動策略，各階段規劃累積裝置容量分別為0.2372GW、5.5GW(修正後為5.3GW)及15GW，謹說明各階段辦理情形如下：

1.第一階段「示範風場」：於109年完成併網容量237.2MW。

2.第二階段「潛力場址」：能源署於107年4月及同年6月完成潛力場址核配作業，遴選風場及競價風場共核配5.08GW，規劃115年前可陸續完工商轉。

3.第三階段「區塊開發」：能源署於111年12月及113年8月完成第一期及第二期招商與行政契約簽約作業，共核配4.435GW，依約業者第一期及第二期最晚完工期限為117年底及118年底，刻正依計畫時程辦理相關作業。

參據能源署提供資料，截至114年7月底，第二階段「潛力場址」已完成5座離岸風場之建置作業，其裝置容量分別為海能376 MW、大彰化東南暨西南一階風場900 MW、彰芳一期、二期暨西島風場595.2 MW、中能風場294.5 MW及允能風場640 MW，合共2,805.7MW(詳表1)，惟與115年底目標值5,080MW相較，相差2,274.3MW，差幅44.77%，且部分風場完工年度較預期落後逾1年，亟待加強控管執行。

表1  截至114年7月底離岸風電各階段裝置容量及併網容量統計表

單位：千瓩(MW)

| 階 段 | 風場名稱 | 規劃裝置容量 | 預定完工年月 | 實際完工年月 | 完成設置容量 | 完成併網容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一階段示範 | 海洋 | 8.0 | 108/12 | 106/4 | 8.0 | 8.0 |
|  |  | 120.0 | 108/12 | 108/12 | 120.0 | 120.0 |
|  | 台電一期 | 110.0 | 110/12 | 110/12 | 109.2 | 109.2 |
| 第一階段合計 |  | 238.0 |  |  | 237.2 | 237.2 |
| 第二階段 (遴選風場) | 海能 | 376.0 | 111/10 | 112/3/21 | 376.0 | 376.0 |
|  | 允能一期 | 320.0 | 111/9 | 113/9/23 | 320.0 | 320.0 |
|  | 允能二期 | 320.0 | 112/4 | 114/2/3 | 320.0 | 320.0 |
|  | 大彰化東南 | 605.2 | 111/12 | 113/4/2 | 605.2 | 605.2 |
|  | 大彰化西南一階 | 294.8 | 111/5 | 112/9/13 | 294.8 | 294.8 |
|  | 彰芳一期 | 100.0 | 111/5 | 112/9/26 | 96.0 | 96.0 |
|  | 彰芳二期 | 452.0 | 112/8 | 113/5/31 | 451.2 | 451.2 |
|  | 西島 | 48.0 | 112/8 | 113/4/17 | 48.0 | 48.0 |
|  | 中能 | 300.0 | 113/7 | 113/9/13 | 294.5 | 294.5 |
|  | 海龍二號A | 300.0 | 114/12 | 施工中 | 112.0 | 施工中 |
|  | 台電二期 | 300.0 | 114/12 | 施工中 | 施工中 | 施工中 |
| 第二階段 (競價風場) | 大彰化西北 | 582.9 | 114/12 | 施工中 | 施工中 | 施工中 |
|  | 大彰化西南二階 | 337.1 | 114/12 | 施工中 | 14.0 | 施工中 |
|  | 海龍二號B | 232.0 | 115/12 | 施工中 | 施工中 | 施工中 |
|  | 海龍三號 | 512.0 | 115/12 | 施工中 | 施工中 | 施工中 |
| 第二階段合計 |  | 5,080.0 |  |  | 2,931.7 | 2,805.7 |
| 第三階段 (第一期) | 海盛 | 495.0 | 117/12 | 規劃中 | 規劃中 | 規劃中 |
|  | 海鼎二 | 600.0 | 116/12 | 規劃中 | 規劃中 | 規劃中 |
|  | 環洋 | 440.0 | 117/12 | 規劃中 | 規劃中 | 規劃中 |
|  | 渢妙 | 500.0 | 116/12 | 規劃中 | 規劃中 | 規劃中 |
|  | 海峽二期 | 300.0 | 116/12 | 規劃中 | 規劃中 | 規劃中 |
| 第三階段 (第二期) | 渢妙二 | 600.0 | 118/12 | 規劃中 | 規劃中 | 規劃中 |
|  | 海廣 | 800.0 | 118/12 | 規劃中 | 規劃中 | 規劃中 |
|  | 又德 | 700.0 | 118/12 | 規劃中 | 規劃中 | 規劃中 |
| 第三階段合計 |  | 4,435 |  |  |  |  |

資料來源：能源署提供。

綜上，截至114年7月底我國再生能源發電量占比與115年11月規劃目標值差距8.8個百分點，且離岸風電第二階段「潛力場址」之業者開發進度未如預期，復以部分風場完工年度較預期落後1年有餘，允宜研謀加強執行，並積極協助業者解決難題，俾達成再生能源發展目標。

(分機：1931 何殷如)

資料來源，113年度全國電力資源供需報告，能源署，114年9月26日出版，第11頁。

由於第二階段潛力場址部分風場(如麗威風場)涉及飛航安全疑慮遭廢止，及各得標風場條件不同，裝置容量須配合風機型式進行調整等因素，累積裝置容量由5.5GW調整至5.3GW。

115年底離岸風電第二階段潛力場址裝置容量目標值為5.08GW(5,080MW)，加計第一階段示範場址裝置容量0.2372GW(237.2MW)，合共5.3GW。