


[bookmark: _GoBack]經濟部所屬(中小及新創企業署、產業園區管理局及所屬、地質調查及礦業管理中心、能源署)115年度單位預算評估報告
[bookmark: _Toc143185384][bookmark: _Toc212106759]一二、再生能源發電占比與預期目標容有差距，且業者參與離岸風場第二階段開發進度未如預期，允宜研謀因應改善並加強控管執行，俾利再生能源之發展
能源署配合國家未來發展，因應全球淨零排放趨勢及我國2050淨零目標，115年度重要施政計畫規劃「確保穩定供電」、「加速發展再生能源」、「能源轉型政策」及「強化節能」等4項工作計畫，編列歲出預算191億7,375萬5千元 (含能源科技計畫10億6,917萬5千元、一般行政2億7,459萬4千元、能源發展與管理72億993萬6千元、非營業特種基金106億1,880萬元及第一預備金125萬元)。經查：
(一)截至114年7月底再生能源發電占比為11.2%，距115年11月目標值20%，尚有8.8個百分點之差距，允宜加強辦理
能源署依據再生能源發展條例第6條規定，考量國內再生能源發展潛力，訂定114年再生能源裝置容量20GW之政策目標，惟受COVID-19疫情影響，再生能源建置工程進度未如預期，目標值多有修正，如太陽光電累積裝置容量目標值由113年度16.21GW及114年度20GW，下修為113年度15.75GW及114年度16.02GW，115年度20GW。復據能源署統計至114年7月底，我國再生能源發電占比為11.2%，與115年11月再生能源發電目標值20%[footnoteRef:1]，差距達8.8個百分點，容待加強辦理。 [1:  資料來源，113年度全國電力資源供需報告，能源署，114年9月26日出版，第11頁。] 

(二)離岸風電第二階段「潛力場址」裝置容量共核配5.3GW，惟業者開發進度未如預期，且部分風場完工年度較預期落後1年，亟待加強控管執行
我國離岸風電發展採「示範風場、潛力場址、區塊開發」三階段推動策略，各階段規劃累積裝置容量分別為0.2372GW、5.5GW(修正後為5.3GW)[footnoteRef:2]及15GW，謹說明各階段辦理情形如下： [2:  由於第二階段潛力場址部分風場(如麗威風場)涉及飛航安全疑慮遭廢止，及各得標風場條件不同，裝置容量須配合風機型式進行調整等因素，累積裝置容量由5.5GW調整至5.3GW。] 

1.第一階段「示範風場」：於109年完成併網容量237.2MW。
2.第二階段「潛力場址」：能源署於107年4月及同年6月完成潛力場址核配作業，遴選風場及競價風場共核配5.08GW，規劃115年前可陸續完工商轉。
3.第三階段「區塊開發」：能源署於111年12月及113年8月完成第一期及第二期招商與行政契約簽約作業，共核配4.435GW，依約業者第一期及第二期最晚完工期限為117年底及118年底，刻正依計畫時程辦理相關作業。
參據能源署提供資料，截至114年7月底，第二階段「潛力場址」已完成5座離岸風場之建置作業，其裝置容量分別為海能376 MW、大彰化東南暨西南一階風場900 MW、彰芳一期、二期暨西島風場595.2 MW、中能風場294.5 MW及允能風場640 MW，合共2,805.7MW(詳表1)，惟與115年底目標值5,080MW[footnoteRef:3]相較，相差2,274.3MW，差幅44.77%，且部分風場完工年度較預期落後逾1年，亟待加強控管執行。 [3:  115年底離岸風電第二階段潛力場址裝置容量目標值為5.08GW(5,080MW)，加計第一階段示範場址裝置容量0.2372GW(237.2MW)，合共5.3GW。] 

表1  截至114年7月底離岸風電各階段裝置容量及併網容量統計表
                                        單位：千瓩(MW)
	階  段
	風場名稱
	規劃裝置容量
	預定完工年月
	實際完工年月
	完成設置容量
	完成併網容量

	第一階段示範
	海洋
	8.0
	108/12
	106/4
	8.0
	8.0

	
	
	120.0
	108/12
	108/12
	120.0
	120.0

	
	台電一期
	110.0
	110/12
	110/12
	109.2
	109.2

	第一階段合計
	238.0
	
	
	237.2
	237.2

	第二階段
(遴選風場)
	海能
	376.0
	111/10
	112/3/21
	376.0
	376.0

	
	允能一期
	320.0
	111/9
	113/9/23
	320.0
	320.0

	
	允能二期
	320.0
	112/4
	114/2/3
	320.0
	320.0

	
	大彰化東南
	605.2
	111/12
	113/4/2
	605.2
	605.2

	
	大彰化西南一階
	294.8
	111/5
	112/9/13
	294.8
	294.8

	
	彰芳一期
	100.0
	111/5
	112/9/26
	96.0
	96.0

	
	彰芳二期
	452.0
	112/8
	113/5/31
	451.2
	451.2

	
	西島
	48.0
	112/8
	113/4/17
	48.0
	48.0

	
	中能
	300.0
	113/7
	113/9/13
	294.5
	294.5

	
	海龍二號A
	300.0
	114/12
	施工中
	112.0
	施工中

	
	台電二期
	300.0
	114/12
	施工中
	施工中
	施工中

	第二階段
(競價風場)
	大彰化西北
	582.9
	114/12
	施工中
	施工中
	施工中

	
	大彰化西南二階
	337.1
	114/12
	施工中
	14.0
	施工中

	
	海龍二號B
	232.0
	115/12
	施工中
	施工中
	施工中

	
	海龍三號
	512.0
	115/12
	施工中
	施工中
	施工中

	第二階段合計
	5,080.0
	
	
	2,931.7
	2,805.7

	第三階段
(第一期)
	海盛
	495.0
	117/12
	規劃中
	規劃中
	規劃中

	
	海鼎二
	600.0
	116/12
	規劃中
	規劃中
	規劃中

	
	環洋
	440.0
	117/12
	規劃中
	規劃中
	規劃中

	
	渢妙
	500.0
	116/12
	規劃中
	規劃中
	規劃中

	
	海峽二期
	300.0
	116/12
	規劃中
	規劃中
	規劃中

	第三階段
 (第二期)
	渢妙二
	600.0
	118/12
	規劃中
	規劃中
	規劃中

	
	海廣
	800.0
	118/12
	規劃中
	規劃中
	規劃中

	
	又德
	700.0
	118/12
	規劃中
	規劃中
	規劃中

	第三階段合計
	4,435
	
	
	
	


資料來源：能源署提供。
綜上，截至114年7月底我國再生能源發電量占比與115年11月規劃目標值差距8.8個百分點，且離岸風電第二階段「潛力場址」之業者開發進度未如預期，復以部分風場完工年度較預期落後1年有餘，允宜研謀加強執行，並積極協助業者解決難題，俾達成再生能源發展目標。
(分機：1931 何殷如)
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