數位發展部主管115年度單位預算評估報告

數位發展部(以下簡稱數發部)主管含所屬資通安全署(以下簡稱資安署)及數位產業署(以下簡稱數產署)，115年度主管預算案歲入編列24億5,251萬元，較114年度預算24億6,079萬1千元減少828萬1千元（減幅0.34%），主要係減列「使用規費收入」所致；歲出104億451萬8千元，較114年度預算58億2,214萬1千元(含追加預算7億4,479萬7千元)增加45億8,237萬7千元（增幅78.71%），主要係數發部新增「智慧政府數位化精進發展計畫」5億680萬8千元、資安署增列辦理「數位政府資安生態防護推動計畫」、「政府數位韌性強化計畫」、「資安治理AI化計畫」、「AI網路主動式防禦關鍵技術研究計畫」及「關鍵基礎設施資安防護計畫」等6億5,600萬7千元，及數產署增列及新增「數位產業跨域軟體基盤暨數位服務躍升計畫」5億3,230萬元、「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」4億3,000萬元及「智慧雨林產業創生計畫-健康照護及資通訊產業推動計畫」等14項計畫18億3,884萬1千元所致。謹就115年度數發部主管預算案評估如下：

一八、賡續辦理「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」，惟計畫核定與實際情形差異頗鉅，容有檢討空間

數產署於115年度預算案「促進數位創新動能轉型升級」項下「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」編列4億5,000萬元，較114年度預算2,000萬元增加4億3,000萬元(增幅2,150%)。經查：

(一)「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」之核定及預算編列與執行情形概況

為發展數位創新服務，建立數位建模生態系，行政院於113年8月8日核定「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」，以數位建模及雙生應用為主軸，進行國內外基礎環境研析，制定建模資料共通及開放介面規格，並推動與建置數位建模與雙生應用案等，計畫總經費18億元，期程114至117年，包含基礎環境研析及共通規範制定、城鄉建模數位雙生應用推動及國際合作與輸出推動等3分項計畫(詳表1)。依核定計畫書列示114年度經費需求為1億5,000萬元，數產署於114年度預算案編列1億2,000萬元，復經本院刪減為2,000萬元，截至114年8月底止尚未執行(詳表2)。

表1 「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」分年經費需求表

單位:新臺幣千元

| 分項計畫 | 114年度 | 115年度 | 116年度 | 117年度 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基礎環境研析及共通規範制定 | 23,000 | 46,000 | 56,000 | 13,000 | 138,000 |
| 城鄉建模數位雙生應用推動 | 115,000 | 364,000 | 689,000 | 338,000 | 1,506,000 |
| 國際合作與輸出推動 | 12,000 | 40,000 | 55,000 | 49,000 | 156,000 |
| 合計 | 150,000 | 450,000 | 800,000 | 400,000 | 1,800,000 |

資料來源：「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」計畫書。

表2  數產署「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」預算編列及執行情形表                                  單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 114年度 |  |  | 115年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 分配數 | 執行數 | 預算案數 |
| 城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫 | 20,000 | 8,600 | 0 | 450,000 |

說    明：114年度分配數及執行數為截至8月底實際數。

資料來源：數產署提供。

(二)為利後續績效衡量與資源運用之妥適性，允宜研謀檢討經費變動與工作項目之合理性

觀數產署於114及115年「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」之規劃，115年度各工作項目之內容主要增加城鄉應用永續發展與擴散機制、帶動產業效益(投資)至少3億元、辧理國際交流會至少2場次、促成國際合作2案次等(詳表3)，部分項目辦理數量或有增加，惟工作內容多為類同。然數產署115年度預算案於本計畫編列4億5,000萬元，較114年度預算增加4億3,000萬元，兩年度預算編列差異頗鉅，恐已無法適當反映實際計畫執行內容與目標。另依「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」第9點第1項規定略以，機關因計畫預算經刪減，致無法達成原計畫目標等，應即修正原計畫。是以，數產署允宜研謀重新規劃或採取停辦、減辦或改變作法等措施因應，並儘速檢視經費變動與工作項目之合理性，辦理修正計畫內容，以確保計畫目標具體可行，並利後續績效衡量與資源運用之妥適性。

表3  114及115年「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」各工作項目規劃情形一覽表

| 分項 | 工作項目 | 114年 | 115年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基礎環境研析及共通規範制定 | 基礎環境發展策略與案例研析 | a.國際城鄉建模政策與案例研析(3個國家) b.國內城鄉建模數位雙生應用現況與需求研析 c.城鄉建模與數位雙生技術議題探討 d.數位孿生產業相關法令增修訂建議 e.研究分享會/專家會議1場及產業座談會1場 | a.國際城鄉建模政策與案例研析(3個國家) b.國內城鄉建模數位雙生潛力應用研析 c.城鄉建模與數位雙生應用需求議題探討 d.數位孿生產業相關法令增修訂建議 e.研究分享會/專家會議1場及產業座談會1場 |
|  | 城鄉建模區域發展服務設計 | a.城鄉建模區域發展評估指標1份 b.服務情境規劃至少3件 | a.國際城鄉建模與數位雙生服務擴散政策研究報告 b.服務設計規劃至少6件 c.城鄉應用永續發展與擴散機制 |
|  | 資料共通及開放介面規格制定 | 完成城鄉建模規範設計共1式 | 完成城鄉建模規範設計之修訂，共1式 |
| 城鄉建模數位雙生應用推動 | 地方城鄉建模數位雙生需求評估 | 建立地方鏈結管道，匯集5縣市需求，掌握地方應用主題 | 建立地方鏈結管道，匯集10縣市需求，掌握地方應用需求 |
|  | 建構地方產業協作溝通機制 | a.研擬規範手冊1份 b.辦理宣導說明/諮詢會議至少2場次 c.辦理補助地方政府相關作業 | a.優化規範手冊1份 b.辦理宣導說明/諮詢會議至少5場次 c.辦理補助地方政府相關作業 |
|  | 數位創新應用案建置 | 推動與建置城鄉建模與數位雙生示範案2件 | 推動與建置城鄉建模與數位雙生應用案6件 |
|  | 成果推廣與產業效益 | a.辦理成果分享會至少2場 | a.辦理成果分享會至少3場 b.帶動產業效益(投資)至少3億元 |
| 國際合作與輸出推動 | 國際交流與合作網絡建構 | a.參與國際型展會至少1場 b.協助媒合國際潛在對象至少2案次 | a.辧理國際交流會至少2場次 b.參與國際型展會至少1場 c.協助媒合國際潛在對象至少3案次 |
|  | 國際合作落地驗證 | - | 促成國際合作2案次(包括如合作意向、技術授權、服務提供等) |

資料來源：「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」計畫書。

綜上，數產署115年度預算案「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」編列4億5,000萬元，較114年度預算大幅增加。惟「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」核定計畫書中114年度經費需求為1億5,000萬元，與實際預算2,000萬元，差異頗鉅。又114及115年度之工作內容多為類同，而預算金額差異逾20倍，容有檢討空間，為確保計畫目標具體可行，允宜重新檢討規劃工作內容，並辦理計畫修正，俾利後續績效衡量與資源運用之妥適性。

(分機:8659 黃鈞毅)

「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」第9點第1項規定：「中長程個案計畫有下列情形之一者，各機關應即修正原計畫：(一)因中長程施政目標及策略變更，致原計畫難以執行。(二)因機關組織或任務變更，致原計畫須調整因應。(三)主要工作項目變更或總經費增加。(四)執行進度嚴重落後、計畫總期程變更。(五)因計畫預算經刪減，致無法達成原計畫目標。(六)因其他不可抗力，致原計畫須調整因應。」