[bookmark: _Toc338776940][bookmark: _Toc305754861][bookmark: _Toc86330111][bookmark: _GoBack]總統府主管(不含中央研究院)115年度單位預算評估報告
總統府主管(不含中央研究院)115年度預算案編列情形：1.總統府：編列歲入258萬8千元，歲出11億6,381萬1千元。2.國家安全會議：編列歲入2萬3千元，歲出2億4,663萬1千元。3.國史館：編列歲入126萬元，歲出2億5,173萬3千元。4.國史館臺灣文獻館：編列歲入115萬7千元，歲出1億2,622萬2千元(如表1)。謹就總統府主管(不含中央研究院)115年度預算案評估如下：
表1  總統府主管(不含中央研究院)115年度歲入、歲出預計表
單位：新臺幣千元
	科    目
	115年度
預算案數
	114年度
預算數
	比較增減(-)

	
	
	
	金額
	比率

	總統府

	歲入
	2,588
	2,546
	42
	1.65%

	歲出
	1,163,811
	1,078,827
	84,984
	7.88%

	國家安全會議

	歲入
	23
	23
	-
	-

	歲出
	246,631
	223,589
	23,042
	10.31%

	國史館

	歲入
	1,260
	1,225
	35
	2.86%

	歲出
	251,733
	236,074
	15,659
	6.63%

	國史館臺灣文獻館

	歲入
	1,157
	1,157
	-
	-

	歲出
	126,222
	112,853
	13,369
	11.85%


說    明：114年度歲出預算數係包含追加預算數之合計，其中總統府為法定預算數10億6,764萬7千元加追加預算數1,118萬元；國史館為法定預算數2億3,213萬6千元加追加預算數393萬8千元；國史館臺灣文獻館為法定預算數1億972萬5千元加追加預算數312萬8千元。另國家安全會議無追加預算。
資料來源：總統府主管(不含中央研究院)115年度預算案書及中央政府總預算114年度追加預算書。

[bookmark: _Toc49931947][bookmark: _Toc86330112][bookmark: _Toc211853608]五、新增辦理臺北市直轄市定古蹟「臺灣總督府交通局遞信部」修復再利用計畫，鑑於期程長達4年，允宜加強控管，俾利如期如質完成整修作業，進而提升整體安全與公共使用利益
國史館115年度預算案於「一般行政」業務(工作)計畫項下之「基本行政工作維持」分支計畫新增辦理臺北市直轄市定古蹟「臺灣總督府交通局遞信部」修復再利用計畫，並編列第1年經費2,229萬6千元，該計畫辦理期程為115至118年度，總經費2億7,031萬6千元。經查：
(一)國史館為臺北市直轄市定古蹟，惟近年來因古蹟外牆年久失修、磁磚浮凸多次剝落，衍生公安疑慮 
國史館臺北館區所在地原為「臺灣總督府交通局遞信部」，於1921(大正10)年興建，1924(大正13)年竣工，為日治時期臺灣通信機關的總部。民國45年起交由交通部使用，嗣於87年5月4日經臺北市政府指定為直轄市定古蹟，並自95年起移撥由國史館使用至今。該館歷年來均編列相關預算賡續辦理該府建築物維護及整修[footnoteRef:1]，惟近年來因古蹟外牆年久失修、出現磁磚浮凸、多次剝落情形，衍生公安疑慮；且外牆滲水、排水系統不良、並伴隨潮溼導致白蟻蟲蛀，空調設備效能亦不足，損及典藏之國家重要史料文物，影響辦公使用機能。另四樓係後期增建力霸鋼架樓層，有結構不穩固疑慮，若遇颱風或地震等天然災害，損壞情況恐將迅速加劇，甚有危及人員生命、財產安全之虞。是以，規劃辦理古蹟修復，以維護文化資產，並改善辦公與典藏文物環境機能、消弭外牆公安疑慮。 [1:  國史館自95年底接管本古蹟建物後，自96年起執行古蹟調查研究、97年古蹟結構安全檢測、97至101年古蹟第一、二期室內修復再利用工程、99年擴館進駐古蹟大樓使用、102年白蟻局部防治、102至103年外牆局部修繕、106年古蹟外牆修復工程委託先期規劃、108年古蹟內部整修工程等工程計畫。] 

(二)規劃自115年起辦理為期4年之整修作業，且工程範圍廣泛，允宜妥善規劃前置作業，並加強控管各階段執行進度，俾利工程如期如質辦理，兼顧文資保存與公共安全
國史館因建築結構老化，為進行古蹟建築修復工作，於110年度依據文化資產保存法第24條第1項[footnoteRef:2]規定，委託結構技師事務所提出「臺北市直轄市定古蹟『臺灣總督府交通局遞信部』修復及再利用計畫」，並於112年10月30日經臺北市政府審議通過在案。嗣後續行委託專業廠商辦理規劃設計、監造、施工及工作報告書等工作。該計畫業經臺北市政府112年11月21日核定[footnoteRef:3]，爰規劃自115年辦理「臺灣總督府交通局遞信部」古蹟修復工作，分4年(115至118年度)辦理，總經費2億7,031萬6千元(詳表1)。本計畫將逐年分階段辦理古蹟外牆、屋頂、力霸鋼架、室內地坪、室內天花、室內牆體、門窗扇、景觀及照明改善工程等項目，並依規劃委託專業建築師及古蹟專業營造廠商執行修繕工作。  [2:  文化資產保存法第24條第1項規定略以，古蹟應保存原有形貌及工法，如因故毀損，而主要構造與建材仍存在者，應基於文化資產價值優先保存之原則，依照原有形貌修復，並得依其性質，由所有人、使用人或管理人提出計畫，經主管機關核准後，採取適當之修復或再利用方式。所在地直轄市、縣（市）主管機關於必要時得輔助之。]  [3:  臺北市政府112年11月21日以府授文化文資字第1123038311號函核定。] 

 國史館為我國最高史料保存單位，亦為總統、副總統文物保存機關，承載重要歷史價值及文化傳承角色。考量本次規劃整修範圍廣泛，且工程期程長達4年，施工期間勢將影響建物外觀及館舍使用，允宜妥於規劃前置作業，妥慎安排館內參觀與業務推展事宜，並加強控管各階段執行進度，俾利工程如期如質辦理，兼顧文資保存與公共安全。
表1  國史館跨年期計畫-臺北市直轄市定古蹟「臺灣總督府交通局遞信部」修復再利用計畫之各期經費明細表      單位:新臺幣千元
	年度
	年度計畫內容
	年度經費需求

	115
	古蹟工程委託設計監造及工作報告書。
	22,296

	116
	古蹟工程施工（假設工程、屋頂工程、外牆修復工程）
	85,061

	117
	古蹟工程施工（外牆修復工程、空調設備工程、機電改善工程）
	108,923

	118
	古蹟工程施工（門窗工程、室內裝修工程、景觀及照明改善工程）
	54,036

	合計
	270,316


資料來源：國史館提供。
綜上，鑒於國史館之跨年期計畫「臺北市直轄市定古蹟『臺灣總督府交通局遞信部』修復再利用計畫」，兼具文化保存與公共安全雙重意涵，其所保存之國家元首檔案文物與館舍本身之市定古蹟身分，均屬國家重要文化資產，允宜依文化資產保存法等相關法規妥為辦理，並確實掌握進度監督，以確保跨年期計畫如期如質完成，俾維護古蹟價值與國家文物安全。
4

