總統府主管(不含中央研究院)115年度單位預算評估報告

總統府主管(不含中央研究院)115年度預算案編列情形：1.總統府：編列歲入258萬8千元，歲出11億6,381萬1千元。2.國家安全會議：編列歲入2萬3千元，歲出2億4,663萬1千元。3.國史館：編列歲入126萬元，歲出2億5,173萬3千元。4.國史館臺灣文獻館：編列歲入115萬7千元，歲出1億2,622萬2千元(如表1)。謹就總統府主管(不含中央研究院)115年度預算案評估如下：

表1  總統府主管(不含中央研究院)115年度歲入、歲出預計表

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 115年度 預算案數 | 114年度 預算數 | 比較增減(-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | 比率 |
| 總統府 |  |  |  |  |
| 歲入 | 2,588 | 2,546 | 42 | 1.65% |
| 歲出 | 1,163,811 | 1,078,827 | 84,984 | 7.88% |
| 國家安全會議 |  |  |  |  |
| 歲入 | 23 | 23 | - | - |
| 歲出 | 246,631 | 223,589 | 23,042 | 10.31% |
| 國史館 |  |  |  |  |
| 歲入 | 1,260 | 1,225 | 35 | 2.86% |
| 歲出 | 251,733 | 236,074 | 15,659 | 6.63% |
| 國史館臺灣文獻館 |  |  |  |  |
| 歲入 | 1,157 | 1,157 | - | - |
| 歲出 | 126,222 | 112,853 | 13,369 | 11.85% |

說    明：114年度歲出預算數係包含追加預算數之合計，其中總統府為法定預算數10億6,764萬7千元加追加預算數1,118萬元；國史館為法定預算數2億3,213萬6千元加追加預算數393萬8千元；國史館臺灣文獻館為法定預算數1億972萬5千元加追加預算數312萬8千元。另國家安全會議無追加預算。

資料來源：總統府主管(不含中央研究院)115年度預算案書及中央政府總預算114年度追加預算書。

六、該館賡續推動館藏檔案資料數位化，惟截至114年8月底止，仍有近四成尚未完成，允宜秉持專業與審慎原則加速進行，以免史料因年代久遠而致劣化，俾確保國家重要史料之完整保存

為保存館藏史料，國史館近年積極推動館藏檔案資料數位化業務，115年度預算案編列「檔案文物管理與編纂-檔案管理應用」分支計畫經費171萬1千元，較114年度預算數312萬5千元(含法定預算292萬5千元及追加預算20萬元)減少141萬4千元(減幅45.25%)，用以辦理檔案史料數位化及轉製。經查：

(一)以數位化保存國家史料，符合國家檔案發展趨勢

依國史館說明，該館自46年起陸續承接各政府機關配合徵集之大陸運臺檔案、案卷與文牘。為降低原件因查閱使用而受損，早期以微縮技術拍攝收存年代久遠資料。隨著科技演進，該館自91年起參與國科會「數位典藏國家型科技計畫」，逐步導入數位化技術管理保存。觀該館近年(110至115年度)經費運用情形(詳表1)，除編列公務預算974萬2千元外，並透過中央政府前瞻基礎建設計畫第3至4期(110至113年度)特別預算編列經費3,765萬元，以推動檔案數位化工作。期能藉此加速搶救瀕危檔案，並拓展數位檔案公開上網之效益，以達長期保存資料、廣泛流通及便利各界研究利用之目標。又以數位化保存國家重要資產，不僅能確保各類檔案均妥善管理與永續典藏，亦符合國家檔案發展趨勢。

表1  國史館110至115年度館藏檔案資料數位化業務相關經費明細表                               單位：新臺幣千元

| 年度\計畫別 | 檔案文物管理與編纂－ 檔案管理應用 |  | 前瞻基礎建設計畫 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 |
| 110 | 1,188 | 1,050 | 12,276 | 12,100 |
| 111 | 850 | 847 | 9,051 | 9,074 |
| 112 | 1,868 | 1,686 | 9,073 | 9,043 |
| 113 | 1,000 | 1,133 | 7,250 | 7,641 |
| 114 | 3,125 | 2,015 | - | - |
| 115 | 1,711 | - | - | - |
| 合計 | 9,742 | 6,731 | 37,650 | 37,858 |

說    明：1.114年度預算數係包含法定預算292萬5千元及追加預算20萬元。114年度決算數為截至8月底執行數(實現數+應付數)；115年度為預算案數。合計數係包含各年度法定預算954萬2千元及114年度追加預算20萬元。

2.自114年起，無編列前瞻基礎建設計畫預算。

資料來源：國史館提供。

(二)尚未完成數位化之館藏史料資料近四成，允宜秉持專業與審慎原則進行，以確保國家重要史料之完整保存與永續利用

截至114年8月底止，國史館已完成各類檔案入藏登錄計51萬1,829卷，其中以紙質文件為大宗約占93%，其餘為照片、底片、圖書、視聽影音及微捲微片等類型。整編完成數達50萬8,886卷，完成數位掃描數量者為32萬2,714卷，尚有18萬6,172卷未完成數位掃描，占36.58%(近四成)，尚需賡續辦理(詳表2)。館藏檔案資料數位化為該館近年常態性業務，惟因史料年代久遠，物件脆弱，相關作業涉及影像掃描與歸檔等程序均需仰賴專業與嚴謹作業規範，允宜秉持專業與審慎原則進行，以確保國家重要史料之完整保存與永續利用。

表2  截至114年8月底止國史館典藏檔案登錄及數位化辦理情形表

單位：卷

| 檔案類別 | 入藏登錄累計數量 | 已整編 累計數量 | 已完成數位掃描累計數量 |  | 已整編 尚未完成 數位掃描 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全部館藏 | 110-113年前瞻 基礎建設計畫 |  |
| 文件類 | 473,795 | 472,290 | 304,219 | 45,222 | 168,071 |
| 照底片類 | 6,727 | 5,289 | 4,560 | 623 | 729 |
| 視聽資料類 | 13,478 | 13,478 | 10,288 | 503 | 3,190 |
| 微捲/微片類 | 9,654 | 9,654 | 11 | - | 9,643 |
| 圖書類 | 8,175 | 8,175 | 3,636 | 2 | 4,539 |
| 合計 | 511,829 | 508,886 | 322,714 | 46,350 | 186,172 |

資料來源：整理自國史館資料。

綜上，國史館為保存館藏史料，近年積極推動館藏檔案史料數位化業務，除編列公務預算經費外，亦曾透過前瞻基礎建設計畫特別預算編列經費支應。惟截至114年8月底止，仍有36.58%(近四成)館藏史料檔案尚未完成數位化，仍待賡續推動。鑒於館藏文獻年代久遠，且受自然毀耗與酸化影響，存在損壞與劣化風險，允宜秉持專業與審慎原則辦理相關作業，以確保史料完整保存，並延續其文化價值。