交通部所屬(民用航空局、中央氣象署、運輸研究所、公路局及所屬)115年度單位預算評估報告

# 二、新增辦理「氣象風險數位治理與跨域應用創新計畫」，允宜強化科技前瞻布局，俾利從模式研發精進預報至跨域應用

氣象署115年度預算案於「氣象科技研究發展-氣象科技研究」項下，新增編列「氣象風險數位治理與跨域應用創新計畫」(以下簡稱第3期計畫)第1年經費3億2,500萬元，推動資料治理、跨域共享及應用落地，將技術能量轉化為社會、產業及政策決策之具體服務等經費。經查：

## (一)整體計畫概述

1.計畫目標及內容：以「導入前瞻科技，接軌國際科研」、「精進科技創新，實現安心社會」、「活化資料治理，創造永續價值」，及「打造樂活家園，共創產業發展」4大目標，來落實「人民安心、應用創新」之計畫願景，實現數位治理產業鏈結之氣象新價值。

2.計畫期程、總經費及經費來源：第3期計畫期程115至120年，總經費22億5,500萬元，分6年編列，其辦理項目及經費需求概況詳表1。115年度預算案編列3億2,500萬元，以後年度預計編列19億3,000萬元。

表1　氣象署「氣象風險數位治理與跨域應用創新計畫」(115至120年)4大目標項分年及經費需求概況表　　　　　單位：新臺幣千元

| 年度 目標 | 115年度 | 116年度 | 117年度 | 118年度 | 119年度 | 120年度 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 導入前瞻科技，接軌國際科研 | 102,245 | 103,119 | 104,607 | 107,779 | 99,681 | 96,557 | 613,988 |
| 精進科技創新，實現安心社會 | 139,586 | 133,206 | 134,267 | 136,460 | 129,883 | 124,728 | 798,130 |
| 活化資料治理，創造永續價值 | 91,105 | 85,667 | 85,422 | 77,965 | 76,157 | 80,190 | 496,506 |
| 打造樂活家園，共創產業發展 | 58,863 | 60,143 | 56,874 | 58,961 | 55,218 | 56,317 | 346,376 |
| 合計 | 391,799 | 382,135 | 381,170 | 381,165 | 360,939 | 357,792 | 2,255,000 |

說　　明：本表資料係引用核定計畫書，與預算編列存有差異。

資料來源：整理自「氣象風險數位治理與跨域應用創新計畫(115-120年)」核定本第212頁；本中心製表。

## (二)為使經費妥適配置，允宜排定優先順序，預為籌謀因應，以提高執行成效，俾利計畫順利推展

第3期計畫係為「氣象資訊之智慧應用計畫（Ι）-智慧應用」(以下簡稱第1期計畫)及「氣象資訊之智慧應用計畫（Ⅱ）-數位創新」(以下簡稱第2期計畫)之延續性計畫，3期計畫比較詳表2。第1期計畫預算全數執行完竣；第2期計畫預算執行率99.98%，惟核定計畫總經費以第3期最高，且較第2期計畫增加7億7,623萬9千元，增幅高達52.49%(詳表3)，為使經費妥適配置，允宜排定優先順序，預為籌謀因應，以提高執行成效，俾利計畫順利推展。

表2　「氣象風險數位治理與跨域應用創新計畫」與前期計畫比較表

| 項目 | 氣象資訊之智慧應用計畫 （Ι）-智慧應用 | 氣象資訊之智慧應用計畫 （Ⅱ）-數位創新 |  | 氣象風險數位治理與跨域 應用創新計畫 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫期程 | 105至108年 | 109至112年 |  | 115至120年 |
| 核定總經費 | 12億6,548萬元 | 14億7,876萬1千元 |  | 22億5,500萬元 |
| 主要辦理 項目 | 1.強化0-12小時短時的劇烈天氣預報技術。 2.提升第2週至月季的短期氣候預報技術。 3.以Open-Big-Data資訊技術開拓便民服務。 4.連結農漁、健康、能源與在地特色的跨域合作。 5.強化災害即時預警服務。 | 1.深化在地氣象服務、擴大災害防救應用、提升多元跨域協作與經濟效益評析。 2.打造氣象智能應用服務、建構數位創新服務環境。 3.強化數位資訊基礎建設、提升定量氣象預報能力、精進無縫隙氣象預報技術、掌握氣候監測與預警能力。 |  | 1.整合無縫隙模式預報技術提升模式發展核心能力。 2.運用資料科學與監測技術發展人工智慧產品監測與應用服務。 3.發展細緻化的在地氣候預報與跨領域服務。 4.啟動鄉鎮天氣預報2.0服務提升預報作業量能。 5.建構國家級氣象資料庫促進資料活化應用。 6.制定氣象儀器標準推動氣象儀器產業發展。 7.實現人本創新的氣象數位心服務。 8.促進氣象產業發展與創造氣象服務的價值空間。 |
| 預期效益 | 強化資料治理、預報技術與跨域應用，提升防災服務與氣候智慧支援。 | 拓展跨域合作、推動數位轉型與智慧防災，全面提升社會對氣象資訊之依賴與使用價值。 |  | 逐步從提供單純天氣預報，轉型為支撐國家風險治理與社會韌性之關鍵機構。 |
| 與前期計畫 之共通處 | 均以「提升氣象預報準確度」與「深化公共服務」為主軸，形成一個遞進關係，由「提升技術基礎」到「擴大智慧應用」進而「邁向國家級治理與產業價值」。 |  |  |  |
| 與前期計畫之差異性 | 聚焦「技術提升與防災應用」。 |  | 著重「智慧化與多元服務」。 | 以「前瞻科研、資料治理與產業發展」為核心。 |

資料來源：整理自「氣象風險數位治理與跨域應用創新計畫」及該署提供之資料；本中心製表。

表3　氣象資訊第1、2及3期預算編列及執行情形概況表

單位：新臺幣千元；%

| 期別(年度) |  | 預算來源 | 預算數 | 決算數 | 執行率 | 賸餘數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1期(105-108) |  | 科技預算 | 1,110,141 | 1,110,141 | 100.00 | 0 |
| 第2期(109-112) |  | 科技預算 | 760,080 | 759,930 | 99.98 | 150 |
| 第3期 (115-120) | 115年度 | 科技預算 | 325,000 | - |  |  |
|  | 以後年度 預計編列 | 科技預算 | 1,930,000 |  |  |  |

資料來源：整理自氣象署各該年度預、決算及該署提供之資料；本中心製表。

(三)第3期計畫與氣象署目前辦理之多項計畫互為關聯，允宜有效整合相關計畫資源

據氣象署資料顯示，第3期計畫與該署多項現行計畫具上、下游或互補關係。例如「數值天氣測報高速運算電腦建設計畫」可解決高解析度模式之運算與儲存瓶頸，第3期計畫則進一步將其成果轉化為跨域資料平臺與決策支援系統；又如「智慧海象環境災防服務計畫」及「氣象衛星資料環境監測服務計畫」著重大氣、海象及衛星觀測與即時監測，第3期計畫將承接並整合相關成果，以深化數位治理與跨域應用；另「氣象創新數位服務計畫」著眼資料開放與智慧服務，第3期計畫則屬上位架構，統整資料治理與長期策略。鑑於相關計畫內容高度關聯，允宜強化資源整合與協同推動，以發揮綜效。

綜上，氣象署115年度預算案新增編列「氣象風險數位治理與跨域應用創新計畫」3億2,500萬元，期透過AI技術導入與資料治理強化，提升氣象預報精度與跨域服務效能，為使經費妥適配置，允宜排定優先順序，預為籌謀因應，以提高執行成效；另本計畫與該署目前執行之諸多計畫具有上、下游或互補關係，宜有效整合相關計畫資源。