交通部所屬(民用航空局、中央氣象署、運輸研究所、公路局及所屬)115年度單位預算評估報告

# 四、「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」進度遲滯且修正頻仍，允宜檢討前期規劃與採購策略，俾強化執行效能，降低地震與海嘯風險

氣象署115年度預算案於「氣象科技研究發展-氣象科技研究」項下，賡續編列「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」(以下簡稱南部海域計畫)第6年經費3,270萬元，該計畫總經費27億6,410萬元，期程110至117年度，110至114年度已編列9億8,683萬6千元，以後年度預計編列17億4,456萬4千元，主要係辦理建置南部海域海纜觀測系統、維持既有海纜觀測系統設備及陸上站穩定維運。經查：

## (一)計畫頻仍修正，期程與經費多次調整

南部海域計畫原核定總經費26億6,600萬元，期程110至113年度，惟因招標進度落後，111年度辦理第1次修正，期程展延至115年度，總經費增至26億9,870萬元；112年度因連續流廢標，再度修正期程至117年度，總經費調增為27億6,410萬元。嗣113至114年仍再歷4次流標，迄今正研擬第3次修正計畫，擬續延計畫期程及增加維運經費，其計畫之修正概況詳表1。

表1　「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」(110至117年)修正概況表

|  | 原定計畫 | 第1次修正計畫 | 第2次修正計畫 | 第3次修正(草案) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫期程 | 110至113年 | 110至115年 | 110至117年 | 114年10月15日 陳報交通部 |
| 計畫 總經費 | 26億6,600萬元 | 26億9,870萬元(因計畫延長2年，調增3,270萬元) | 27億6,410萬元(因計畫延長2年，調增6,540萬元) | 待核定 |
| 年度經費 預算來源 | 公共建設：25億3,700萬元 基本需求： 1億2,900萬元 | 公共建設：25億3,700萬元 基本需求： 1億6,170萬元 | 公共建設：25億3,700萬元 基本需求： 2億2,710萬元 | 待核定 |
| 計畫內容 | 1.建置南部海域海纜觀測系統。 2.維持既有海纜觀測系統設備及陸上站穩定維運。 | 1.2.維持不變。 3.新增既有海纜觀測系統部分設備升級與測站重置。 | 1.2.3.維持不變，另因應東部海纜訊號異常之應變處理，所增經費來自縮減海纜舖設規模之調減款，經費由2.5億元調增為5.0億元(公建經費)。 | 同第2次修正計畫。 |
| 計畫目標 | 1.降低臺灣西南部沿岸之海嘯、地震災害。 2.維持既有海纜觀測系統之穩定維運。 |  |  |  |
| 預期成果 | 1.提升臺灣南部海域地震與海嘯自然災害之預警能力，預估對南部外海地震可以提供10至20秒之地震預警時間及30至60分鐘之海嘯預警時間。 2.提高全世界地球科學界之能見度與地位。 3.強化我國與菲律賓政府之跨國防災合作計畫，並增進兩國邦誼。 |  | 1.相較於目前尚未在南部海域設置海纜測站之現況，預估對南部外海地震可以提供14秒之地震預警時間及30分鐘之海嘯預警時間。 2.3.同前。 | 同第2次修正計畫。 |
| 與前計畫之關聯性 | 為相同計畫，主要目標皆在即時監測馬尼拉海溝之地震與海嘯，以期縮短預警時間，降低臺灣西南部沿岸之災情。惟因疫情影響，自110至111年間共5次流廢標，須辦理計畫修正，修改期程、經費及系統架構。 |  | 計畫目標均不變，惟112年共3次流廢標，因而辦理第2次修正計畫，修改期程、經費及縮減海纜舖設規模。 | 計畫目標不變，113至114年，依第2次修正計畫內容重新招標，又流標4次，刻正辦理第3次修正計畫，修改期程、經費。 |
| 與前計畫之差異性 | 1.將觀測系統由節點式(Node)改為嵌入式(In-line)。 2.臺灣南部海域進行即時地震與海嘯監測之目標維持不變，配合計畫總經費之修正，調整分年經費分配與子項工作執行時程。 |  | 1.舖設規模，由原規劃舖設800公里長海纜並設置6座測站，調整為舖設200公里長海纜並設置3座測站。 2.配合計畫總經費之修正，調整分年經費分配與執行時程。 | 1.舖設規模同第2次修正計畫，將觀測系統，改為節點式或嵌入式皆可。 2.預計將期程延長2年及增加2年維運經費。 |

資料來源：整理自第2次修正計畫及氣象署提供之資料；本中心製表。

## (二)計畫架構調整對學術與防災應用影響甚鉅，允宜引以為鑑，嗣後提報計畫應妥善規劃

為完成海纜觀測建置案招標，第1次修正將系統由節點式改為嵌入式，以降低成本，惟不利海洋學研究；第2次修正再將舖設規模由800公里、6座測站縮減為200公里、3座測站，規模大幅縮小。現擬提出第3次修正，允許節點式與嵌入式並行，並延長期程與增列維運經費。然設計架構與規模反覆變更，與原規劃差異顯著，已影響科研效益並延宕防災建置進度。鑑此，計畫規劃與執行未臻周妥，允宜引以為鑑，嗣後提報應審慎規劃並落實進度控管。

## (三)執行成效欠佳，允宜強化招標與進度控管，俾利如期如質推進，降低地震與海嘯之風險

觀諸南部海域計畫自110至113年度共歷經11次流(廢)標，可支用預算實現率僅介於4.52%至12.95%間，連續4年須辦理預算保留；114年度截至8月底實現數1億3,682萬1千元，雖同期分配預算已全數執行，惟占全年度可支用預算數僅為16.38%(詳表2)，因招標未如預期又流標1次，現正研擬第3次修正計畫，延長計畫期程並調增總經費。鑑此，氣象署允宜加速辦理招標程序，並強化期程與經費之管控，以確保計畫如期如質推進，發揮地震與海嘯減災效益。

表2　氣象署110至115年度「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」預算編列及執行情形表　　　　　單位：新臺幣千元；%

| 總經費 | 年度 | 可支用預算數 |  |  | 可支用預算執行概況 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 以前年度 | 本年度 | 合計 | 實現數 | 實現率 | 歲出保留數 | 保留率 |
| 2,764,100 | 110年度 | - | 230,600 | 230,600 | 10,428 | 4.52 | 220,172 | 95.48 |
|  | 111年度 | 220,172 | 234,399 | 454,571 | 36,743 | 8.08 | 417,828 | 91.92 |
|  | 112年度 | 417,828 | 33,915 | 451,743 | 58,516 | 12.95 | 393,227 | 87.05 |
|  | 113年度 | 393,227 | 453,572 | 846,799 | 46,027 | 5.44 | 800,772 | 94.56 |
|  | 114年度 | 800,772 | 34,350 | 835,122 | 136,821 | 16.38 | - |  |
|  | 115年度 | - | 32,700 | 32,700 | - |  |  |  |

說　　明：表內114年實現數之數字，係為1至8月累計數，同期間累計分配數為1億3,682萬2千元。

資料來源：氣象署各該年度預、決算及該署提供之資料，本中心製表。

綜上，氣象署115年度預算案賡續編列辦理「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」第6年經費3,270萬元，惟因截至114年8月底計畫歷經12次流廢標且正研擬第3次修正，致期程與經費反覆調整，顯示前期規劃及執行管理未臻周妥。嗣後允宜審慎檢討計畫架構，妥為規劃招標策略，並落實進度與經費控管，俾利計畫如期如質推進，降低地震與海嘯災害風險。

據氣象署說明，第1次修正計畫，係因COVID-19受疫情影響，造成建置材料、儀器、人力與工程施作費用飆漲，而影響廠商投標意願，致無法完成招標程序。

據氣象署說明，第2次修正計畫，係相關費用持續飆漲及近期南海中菲情勢緊張致使政治風險大增，造成廠商施做成本大幅提升及疑慮增加，致無法決標。