內政部所屬(國土管理署及所屬、國家公園署及所屬、建築研究所)及財團法人臺灣營建研究院115年度預算評估報告

三、該署推動「污水下水道第6期建設計畫」，惟部分市縣污水下水道普及率仍低，或考核結果不佳，允宜督促並輔導研謀改善

國土管理署115年度預算案「污水下水道第6期建設計畫」編列96億5,602萬元(含國土管理署「下水道管理業務」項下「污水下水道建設計畫」18億1,000萬元、一般性補助款78億4,602萬元)，該計畫總經費776億703萬3千元，分6年辦理，110至114年度已編列679億5,101萬3千元。經查：

(一)「污水下水道第6期建設計畫」將用戶接管戶數列為績效指標

我國81年起辦理污水下水道各期建設計畫，目前已完成第1至5期計畫，其中國土管理署辦理「第5期污水下水道建設計畫」(104至109年度)係設定每年增加1.5%公共污水下水道用戶接管普及率為績效指標。至於污水下水道第6期建設計畫(110至115年度)之績效指標，係以每年接管公共污水下水道用戶13萬戶為目標(以107年底全國戶數為基準，相當於每年提升公共污水下水道普及率1.5%)，預計至115年底公共污水下水道普及率達46.00%，以此往前推算113年底公共污水下水道普及率應為43.00%(46%-1.5%×2年)。

(二)113年度公共污水下水道實際接管戶數雖達目標值，惟部分市縣普及率仍低

依國土管理署提供資料，113單年之全國公共污水下水道用戶目標接管戶數為13萬7,860戶，實際接管戶數15萬5,769戶，已達113年度之預定目標，且各市縣113單年之實際接管戶數亦均達目標值。惟就公共污水下水道普及率而言，113年底全國普及率僅42.82%，與113年底推算應43.00%之普及率目標相較，仍有待提升；另就各市縣分析，除臺北市普及率較高(88.20%)外，其餘市縣均低於八成，其中17個市縣低於全國平均值42.82%，而彰化縣(4.40%)、雲林縣(5.13%)、嘉義縣(9.06%)、臺東縣(4.73%)及澎湖縣(4.68%)等5縣甚未達一成(詳表1)，污水下水道普及率偏低。

表1  113年度各市縣公共污水下水道用戶接管戶數與普及率情形表                                   單位：戶數；%

| 縣市別 | 113單年 目標接管戶數 | 113單年 實際接管戶數 | 113年底 普及率 | 累計接管戶數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新北市 | 25,000 | 33,278 | 72.23 | 1,238,664 |
| 臺北市 | 12,000 | 15,928 | 88.20 | 947,012 |
| 桃園市 | 22,000 | 23,283 | 26.23 | 246,325 |
| 臺中市 | 18,000 | 20,045 | 27.01 | 299,471 |
| 臺南市 | 12,450 | 13,181 | 28.97 | 216,210 |
| 高雄市 | 19,264 | 19,264 | 50.93 | 597,034 |
| 宜蘭縣 | 1,500 | 1,587 | 35.60 | 65,544 |
| 新竹縣 | 6,600 | 7,342 | 29.73 | 68,522 |
| 苗栗縣 | 1,500 | 1,671 | 28.62 | 58,652 |
| 彰化縣 | 1,137 | 1,137 | 4.40 | 18,542 |
| 南投縣 | 3,551 | 3,551 | 10.62 | 19,525 |
| 雲林縣 | 250 | 410 | 5.13 | 13,001 |
| 嘉義縣 | 423 | 423 | 9.06 | 17,154 |
| 屏東縣 | 1,997 | 1,997 | 14.63 | 44,402 |
| 臺東縣 | 593 | 593 | 4.73 | 4,055 |
| 花蓮縣 | 905 | 905 | 39.05 | 50,887 |
| 澎湖縣 | 833 | 836 | 4.68 | 2,051 |
| 基隆市 | 2,069 | 2,069 | 44.38 | 72,255 |
| 新竹市 | 3,038 | 3,038 | 22.56 | 41,435 |
| 嘉義市 | 3,800 | 4,254 | 14.33 | 15,085 |
| 金門縣 | 800 | 827 | 40.34 | 18,158 |
| 連江縣 | 150 | 150 | 61.87 | 2,411 |
| 合計 | 137,860 | 155,769 | 42.82 | 4,056,395 |

資料來源：國土管理署。

(三)部分市縣之污水下水道建設計畫考核結果評等不佳，允宜督促並輔導研謀改善

國土管理署推動各市縣政府辦理公共污水下水道建設計畫，並依照「計畫執行及管制」、「施工品質及管理」以及「設施營運及管理」等3面向評鑑列等，該等第區分為特優、優、甲、乙及丙等共5級，經綜合評估作成總評等第。綜觀該署「113年度直轄市及縣(市)政府污水下水道建設計畫考核評鑑成果」，總評等第列為乙等者包括基隆市、苗栗縣、花蓮縣、連江縣、南投縣、彰化縣及屏東縣，多數市縣於上開3面向之評鑑等第為1項甲等及2項乙等，惟連江縣係1項乙等(計畫執行及管制)及2項丙等(施工品質及管理、設施營運及管理)(詳表2)，國土管理署允宜就相關市縣之計畫執行、施工品質、設施營運及管理等面向督促並輔導改善，俾健全各市縣之污水下水道建設。

表2  113年度直轄市及縣(市)政府污水下水道建設計畫考核評鑑成果表

| 市縣別 | 計畫執行及管制評鑑等第 | 施工品質及管理評鑑等第 | 設施營運及管理評鑑等第 | 總評等第 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.臺北市 | 優等 | 優等 | 甲等 | 甲等 |
| 2.新北市 | 甲等 | 甲等 | 甲等 | 甲等 |
| 3.桃園市 | 甲等 | 甲等 | 甲等 | 甲等 |
| 4.臺中市 | 甲等 | 甲等 | 甲等 | 甲等 |
| 5.臺南市 | 甲等 | 乙等 | 甲等 | 甲等 |
| 6.高雄市 | 優等 | 甲等 | 甲等 | 甲等 |
| 7.基隆市 | 乙等 | 甲等 | 乙等 | 乙等 |
| 8.新竹縣 | 甲等 | 乙等 | 乙等 | 甲等 |
| 9.新竹市 | 甲等 | 甲等 | 乙等 | 甲等 |
| 10.苗栗縣 | 乙等 | 乙等 | 甲等 | 乙等 |
| 11.宜蘭縣 | 乙等 | 甲等 | 甲等 | 甲等 |
| 12.花蓮縣 | 乙等 | 甲等 | 乙等 | 乙等 |
| 13.連江縣 | 乙等 | 丙等 | 丙等 | 乙等 |
| 14.金門縣 | 甲等 | 甲等 | 乙等 | 甲等 |
| 15.南投縣 | 甲等 | 乙等 | 乙等 | 乙等 |
| 16.彰化縣 | 乙等 | 甲等 | 乙等 | 乙等 |
| 17.雲林縣 | 乙等 | 乙等 | 甲等 | 甲等 |
| 18.嘉義縣 | 乙等 | 乙等 | 甲等 | 甲等 |
| 19.嘉義市 | 甲等 | 甲等 | 優等 | 甲等 |
| 20.屏東縣 | 甲等 | 乙等 | 乙等 | 乙等 |
| 21.臺東縣 | 乙等 | 乙等 | 甲等 | 甲等 |
| 22.澎湖縣 | 乙等 | 乙等 | 甲等 | 甲等 |

說    明：考核評鑑之評分成績標準如下：特優：評鑑結果分數達90分以上，且有旨案執行計畫書1.6節所列有顯著成效並經複評會議委員評定者；優等：評鑑結果分數達90分以上者，無發生重大職業災害；甲等：80分以上未滿90分者；乙等：70分以上未滿80分者；丙等：未滿70分者。

資料來源：國土管理署網站：主題分類/雨水.污水.再生水/專區/113年度直轄市及縣(市)政府污水下水道建設計畫考核評鑑成果。

綜上，國土管理署持續推動「污水下水道第6期建設計畫」(110至115年度)，預計每年增加接管戶數13萬戶，並據以訂定各地方政府目標值，執行結果，各市縣113單年之實際接管戶數均達目標值，惟113年底全國公共污水下水道普及率僅42.82%，其中彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺東縣及澎湖縣等5縣甚且未達一成，均有待改善；另部分市縣之污水下水道建設計畫113年度之考核結果評等不佳，國土管理署允宜督促並輔導研謀改善，俾利污水下水道系統建設完備。