內政部所屬(國土管理署及所屬、國家公園署及所屬、建築研究所)及財團法人臺灣營建研究院115年度預算評估報告

九、各國家公園於開放山林後，每年發生山難人數均較開放前增加，允宜持續推動登山安全配套措施，並控管既有山屋整建及新建之進度，俾促進民眾登山安全

國家公園署115年度預算案「國家公園經營管理」編列31億5,122萬9千元，係辦理墾丁國家公園、玉山國家公園、陽明山國家公園、太魯閣國家公園、雪霸國家公園、金門國家公園、海洋國家公園、臺江國家公園與國家自然公園之經營、管理及維護等事項。經查：

(一)開放山林政策至今，每年發生山難人數均較開放前(104至108年度)增加，允宜持續推動相關安全配套措施

行政院於108年10月宣示開放山林、向山致敬政策，除國安及生態保育區外，以「全面開放、有效管理」為原則，並責成相關部會逐年全面提升我國登山運動環境。政府開放山林政策係為鼓勵民眾親近山林，惟山域救援事件頻仍，據國家公園署提供資料，各國家公園遊憩據點104至108年度發生山難事件人數介於71至196人之間；108年10月開放山林後，109至113年度發生人數增為介於200至341人之間，上開山難事件人數雖以甫推動開放山林政策之109年度為最，其餘年度因推動登山安全配套措施，爰發生人數有減緩情形，惟開放山林政策至今，每年發生山難人數均較開放前(104至108年度)增加(詳表1)，允宜持續推動相關安全配套措施，以減少並防範事故發生，並保障登山民眾安全。

表1  各國家公園遊憩據點104年度至114年7月發生山難事件人數表                                       單位：人

| 年度 | 合計 | 墾丁 | 玉山 | 陽明山 | 太魯閣 | 雪霸 | 金門 | 海洋 | 臺江 | 國家自然公園 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | 71 | - | 10 | 10 | 36 | 15 | - | - | - | - |
| 105 | 116 | - | 26 | 11 | 56 | 19 | - | - | - | 4 |
| 106 | 196 | - | 48 | 35 | 64 | 32 | - | - | - | 17 |
| 107 | 142 | - | 46 | 10 | 35 | 23 | - | - | - | 28 |
| 108 | 185 | - | 52 | 22 | 48 | 43 | - | - | - | 20 |
| 109 | 341 | - | 103 | 13 | 142 | 42 | - | - | - | 41 |
| 110 | 200 | - | 52 | 18 | 79 | 42 | - | - | - | 9 |
| 111 | 280 | - | 69 | 27 | 88 | 67 | - | - | - | 29 |
| 112 | 328 | - | 84 | 13 | 144 | 73 | - | - | - | 14 |
| 113 | 215 | - | 74 | 16 | 61 | 53 | - | - | - | 11 |
| 114 | 131 | - | 41 | 9 | 59 | 15 | - | - | - | 7 |

說    明：1.114年度數據為截至7月底止資料。

2.陽明山國家公園及國家自然公園之山難事故係迷途。

資料來源：國家公園署提供。

(二)為提升登山安全而辦理之山屋整建新建工作，截至114年7月底尚有既有山屋整建1座及新建山屋2座尚未完成，允宜控管進度

為提升國家公園登山安全，預防山難發生，國家公園署及國家公園管理處持續推動之登山安全配套措施，包括推動山屋整體改善計畫，以提供山友緊急避難功能，預計115年底前累計完成既有山屋整建19座，新建山屋11座；截至114年7月底，已完成既有山屋整建18座，新建山屋9座，其中尚未完成者，既有山屋整建部分為雪霸國家公園之三六九山屋1座，新建山屋部分包括太魯閣國家公園之奇萊稜線山屋及中央尖溪山屋2座(詳表2)，允宜持續進行改善並控管進度，以提供山友緊急避難功能，並爭取救援時效，以提升登山安全。

表2  各國家公園未完工之山屋整建新建案截至114年7月底執行情形表                                      單位：新臺幣千元

| 類別 | 國家公園 | 預算年度 | 山屋名稱 | 預算數 | 執行數 | 預計完工年月 | 辦理情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 既有山屋改建 | 雪霸 | 113 | 三六九 | 31,450 (不含112年度保留2,702萬3千元) | 配合0403地震，移撥3,145萬元。 112年度保留款已付1,095萬3千元，餘續辦保留。 | 115.9 | 1.材料運輸及放樣作業中，迄114年7月31日止，預定進度為42.48%，實際進度為40.24%。 2.辦理水土保持計畫書第3次變更設計及本工程第一次變更設計新增項目議價作業。 |
|  |  | 114 |  | 10,450 (不含112年度保留1,607萬元) | 配合因應丹娜絲颱風移撥1,045萬元。 112年度保留款，截至114年7月底已付5萬3千元。 |  |  |
|  |  | 115 |  | 16,503 | - |  |  |
| 新建山屋 | 太魯閣 | 113 | 奇萊稜線 | 19,740 | 670 | 114.12 | 已完成山下假組裝及打包作業，預計114年10月建材吊掛，12月竣工。 |
|  |  |  | 中央尖溪 | 500 | 0 | 115.12 | 預計完成規劃案後、依規劃結果續辦改建。 |

資料來源：國家公園署提供。

綜上，行政院於108年10月宣示開放山林、向山致敬政策至今，每年發生山難人數均較開放前(104至108年度)增加，為提升國家公園登山安全，預防山難發生，國家公園署持續推動山屋整體改善計畫等登山安全配套措施，截至114年7月底，尚未完成改善及新建之山屋，包括既有山屋整建1座及新建山屋2座，允宜持續控管進度，以供緊急避難並爭取救援時效，確保民眾登山安全。